## 阶段交付物情况
文档 | [6 empty] | 适用组织 |  |  | 文档颗粒度 |  | 模板 |  | 适用范围 | [13 empty] | 备注
[14 empty] | 系统 | [7 empty] | 基础组件 |  |  | 实施组
序号 | 模板编号 | 项目阶段 | 文档分类 | 文件夹名称 | 文档 | 文档类型 | 集团实施组 | 联合办公实施组 | 推广单位实施组 | 共性（含板块）） | 个性 | 集团维度：[SPIC_JTTG]_[JTSSZ集团实施组]_[模块/独立标段]_[文档类型]_[文件名称]_[版本]_[日期].后缀 联合办公实施组维度：[SPIC_JTTG]_[综合清洁能源组]_[模块/独立标段]_[文档类型]_[文件名称]_[版本]_[日期].后缀 二级单位维度：[SPIC_JTTG]_[公司代码(A)][单位简称(B)]_[模块(C)]_[文档类型(D)]_[文件名称(E)]_[版本(F)]_[日期(G)].后缀 | 牵头组 | ERP | 智能仓储 | 合同管理 | 报销报账 | 司库融合 | 共享运营 | 共享融合 | 全面预算 | MDG | GRC | BPM | 集成技术 | 数据 | 项目群管理支撑 | 备注 | 是否有模板 | 已提交模板数量 | 编校审要求
1 | 100 | 01项目准备 | 01项目管理类 | 推广实施方案 | 推广实施方案 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_100推广实施方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | [13 empty] | √ |  | 是 | 1
2 | 101 | 01项目准备 | 01项目管理类 | 启动会材料 | 启动会材料 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_101启动会材料_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
3 | 102 | 01项目准备 | 01项目管理类 | 计划管理 | 项目里程碑计划 | PPT | √ | √ | √ | 不涉及 | 不涉及 | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_102项目里程碑计划_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
4 | 103 | 01项目准备 | 01项目管理类 |  | 项目详细计划 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_103项目详细计划_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
5 | 104 | 01项目准备 | 01项目管理类 | 项目实施组组织架构 | 项目实施组组织架构 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_104项目实施组组织架构_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 是 | 1
6 | 105 | 01项目准备 | 01项目管理类 | 资源管理 | 关键用户名单 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_105关键用户名单_V1.0_20260106 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 是 | 1
7 | 106 | 01项目准备 | 01项目管理类 |  | 项目通讯录 | Excel | √ | √ | √ | 不涉及 | 不涉及 | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_106项目通讯录_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
8 | 107 | 01项目准备 | 05人员培训类 | 入场培训计划 | 关键用户入场培训计划 | Excel | √ |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_107关键用户入场培训计划_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
9 | 108 | 01项目准备 | 05人员培训类 |  | 实施顾问入场培训计划 | Excel | √ |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_108实施顾问入场培训计划_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
10 | 109 | 01项目准备 | 05人员培训类 | 入场培训材料 | 关键用户入场培训材料 | PPT | √ |  | √ | 不涉及 | 不涉及 | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_109关键用户入场培训材料_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
11 | 110 | 01项目准备 | 05人员培训类 |  | 实施顾问入场培训材料 | PPT,Word,Mp4 | √ |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_110实施顾问入场培训材料_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
12 | 111 | 01项目准备 | 05人员培训类 | 入场培训签到表 | 入场培训签到表 | Word | √ |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_111入场培训签到表_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  | 是 | 1
13 | 200 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 总体共性需求清单 | 总体共性需求清单 | Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_200总体共性需求清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  | × |  | 是 | 1 | 按需 | 已有签字
14 | 201 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 集团实施组差异分析报告 | 集团实施组差异分析报告 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_201集团实施组差异分析报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 按需 | 已有签字
15 | 202 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 集团实施组蓝图及详细设计方案 | 集团实施组蓝图及详细设计方案 | PPT | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_202集团实施组蓝图及详细设计方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 2 | 必需
16 | 203 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 集团实施组流程图 | 集团实施组流程图 | Visio,Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_203集团实施组流程图_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  | × |  | 是 | 2 | - | 流程图已经含在蓝图材料和详设方案中
17 | 204 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 集团实施组专题方案 | 集团实施组专题方案 | PPT | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_204集团实施组专题方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 必需
18 | 205 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 统建系统集成方案 | 统建系统集成方案 | PPT | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_205统建系统集成方案_V1.0_20260106 | 集成组 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | × |  | 是 | 1 | 必需
19 | 206 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 业态共性需求清单 | 业态共性需求清单 | Excel | × | √ |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_206业态共性需求清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 按需 | 已有签字件
20 | 207 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 业态差异分析报告 | 业态差异分析报告 | Word | × | √ |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_207业态差异分析报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 按需 | 已有签字件
21 | 208 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 业态蓝图及详细设计方案 | 业态蓝图及详细设计方案 | PPT | × | √ |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_208业态蓝图及详细设计方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 2 | 必需
22 | 209 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 业态流程图 | 业态流程图 | Visio,Excel | × | √ |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_209业态流程图_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 2 | - | 流程图已经含在蓝图材料和详设方案中
23 | 210 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 业态专题方案（境外/核能/工程服务/金融专题方案） | 业态专题方案（境外/核能/工程服务/金融专题方案） | PPT | × | √ |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_210业态专题方案（境外/核能/工程服务/金融专题方案）_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 必需
24 | 211 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 个性需求清单 | 个性需求清单 | Excel | × |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_211个性需求清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 按需 | 已有签字件
25 | 212 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 二级单位差异分析报告 | 二级单位差异分析报告 | Word | × |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_212二级单位差异分析报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 按需 | 已有签字件
26 | 213 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 二级单位蓝图及详细设计方案 | 二级单位蓝图及详细设计方案 | PPT | × |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_213二级单位蓝图及详细设计方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 2 | 必需
27 | 214 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 二级单位流程图 | 二级单位流程图 | Visio,Excel | × |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_214二级单位流程图_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 2 | - | 流程图已经含在蓝图材料和详设方案中
28 | 215 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 二级单位专题方案 | 二级单位专题方案 | PPT | × |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_215二级单位专题方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  | × |  | 是 | 1 | 必需
29 | 216 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 自建系统集成方案 | 自建系统集成方案 | PPT | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_216自建系统集成方案_V1.0_20260106 | 集成管理 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | × |  | 是 | 1 | 必需
30 | 217 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 静态数据收集方案 | 静态数据收集方案 | Word,PPT | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_217静态数据收集方案_V1.0_20260106 | 数据管理 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × |  | 是 | 2 | 必需
31 | 218 | 02蓝图及详细方案迭代 | 04数据管理类 | 静态数据收集计划及模板 | 静态数据收集计划及模板 | Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_04数据管理类_218静态数据收集计划及模板_V1.0_20260106 | 数据管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | 缺少数据模板 | 是 | 1 | -
32 | 219 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 详细设计方案评审汇报材料 | 详细设计方案评审汇报材料 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_219详细设计方案评审汇报材料_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 必需
33 | 220 | 02蓝图及详细方案迭代 | 01项目管理类 | 评审意见单 | 评审意见单 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_220评审意见单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | - | 签字件
34 | 221 | 02蓝图及详细方案迭代 | 03技术管理类 | 开发清单 | 开发清单 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_221开发清单_V1.0_20260106 | 集成技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  |  | 是 | 1 | 必需
35 | 222 | 02蓝图及详细方案迭代 | 03技术管理类 | 集成清单 | 集成清单 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_222集成清单_V1.0_20260106 | 集成管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 是 | 1 | 必需
36 | 300 | 03系统实现 | 03技术管理类 | 共性功能设计说明书 | 共性功能设计说明书 | Word | √ | √ |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_300共性功能设计说明书_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 是 | 1 | 必需
37 | 301 | 03系统实现 | 03技术管理类 | 共性技术功能设计说明书 | 共性技术功能设计说明书 | Word | √ | √ |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 必需
38 | 302 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 集团实施组单元测试计划及场景 | 集团实施组单元测试计划及场景 | Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_302集团实施组单元测试计划及场景_V1.0_20260106 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | 按需 | 集团实施组必须要求
39 | 303 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 集团实施组单元测试报告 | 集团实施组单元测试报告 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_303集团实施组单元测试报告_V1.0_20260106 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | - | 已要求签字
40 | 304 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 集团实施组集成测试计划及场景 | 集团实施组集成测试计划及场景 | Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_304集团实施组集成测试计划及场景_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | 按需 | 集团实施组必须要求
41 | 305 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 集团实施组集成测试报告 | 集团实施组集成测试报告 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260106 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | - | 已要求签字
42 | 306 | 03系统实现 | 03技术管理类 | 配置清单 | 配置清单 | Excel | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_306配置清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | [8 empty] | √ |  |  |  | × | 建议区分标准配置、个性化配置 | 是 | 1 | - | 已要求签字
43 | 307 | 03系统实现 | 03技术管理类 | 个性功能设计说明书 | 个性功能设计说明书 | Word | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_307个性功能设计说明书_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 是 | 1 | 按需
44 | 308 | 03系统实现 | 03技术管理类 | 个性功能技术设计说明书 | 个性功能技术设计说明书 | Word | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_308个性功能技术设计说明书_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 是 | 1 | 按需
45 | 309 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 二级单位单元测试计划及场景 | 二级单位单元测试计划及场景 | Excel | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_309二级单位单元测试计划及场景_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | 按需
46 | 310 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 二级单位单元测试报告 | 二级单位单元测试报告 | Word | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_310二级单位单元测试报告_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | - | 已要求签字
47 | 311 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 二级单位集成测试计划及场景 | 二级单位集成测试计划及场景 | Excel | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_311二级单位集成测试计划及场景_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | 按需
48 | 312 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 二级单位集成测试报告 | 二级单位集成测试报告 | Word | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_312二级单位集成测试报告_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | - | 已要求签字
49 | 313 | 03系统实现 | 03技术管理类 | 权限角色收集模板 | 权限角色收集模板 | Excel,Word | √ | × | × |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_313权限角色收集模板_V1.0_20260106 | GRC | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × |  | 是 | 2 | -
50 | 314 | 03系统实现 | 04数据管理类 | 静态数据明细 | 静态数据明细 | Excel | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_04数据管理类_314静态数据明细_V1.0_20260106 | 数据管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | 参照218静态数据收集模板 | 否 | 不涉及 | - | 静态数据需要签字
51 | 315 | 03系统实现 | 03技术管理类 | BPM工作流收集模板 | BPM工作流收集模板 | Excel,Word | √ | × | × |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_315BPM工作流收集模板_V1.0_20260106 | BPM | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | 不同系统模板不同 | 是 | 2 | -
52 | 400 | 04上线准备及切换 | 02系统实施类 | 项目整体上线切换策略及方案 | 项目整体上线切换策略及方案 | Word,PPT | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_400项目整体上线切换策略及方案_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2个 | 是 | 2 | 必需
53 | 401 | 04上线准备及切换 | 01项目管理类 | 共性问题清单 | 共性问题清单 | Excel | √ | √ | × |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_401共性问题清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1 | - | 在实施管理工具中统一管理
54 | 402 | 04上线准备及切换 | 02系统实施类 | 二级单位上线切换策略 | 二级单位上线切换策略 | Word | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_402二级单位上线切换策略_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | 按需
55 | 403 | 04上线准备及切换 | 01项目管理类 | 个性问题清单 | 个性问题清单 | Excel | × | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_403个性问题清单_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | -
56 | 404 | 04上线准备及切换 | 02系统实施类 | UAT测试计划及场景 | UAT测试计划及场景 | Excel | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_404UAT测试计划及场景_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | 按需
57 | 405 | 04上线准备及切换 | 02系统实施类 | UAT测试报告 | UAT测试报告 | Word | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_405UAT测试报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × |  | 是 | 1 | - | 测试报告有签字
58 | 406 | 04上线准备及切换 | 05人员培训类 | 最终用户培训总结 | 最终用户培训总结 | Word | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_406最终用户培训总结_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | 必需
59 | 407 | 04上线准备及切换 | 01项目管理类 | 最终用户账号及授权信息收集确认单 | 最终用户账号及授权信息收集确认单 | Excel,Word | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_407最终用户账号及授权信息收集确认单_V1.0_20260106 | GRC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × | 多个文件 | 是 | 5 | - | 已要求签字
60 | 408 | 04上线准备及切换 | 04数据管理类 | 静态、动态数据签署报告 | 静态、动态数据签署报告 | Word | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_04数据管理类_408静态、动态数据签署报告_V1.0_20260106 | 数据管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × | 2个（静态、动态） | 是 | 2 | - | 已要求签字
61 | 409 | 04上线准备及切换 | 01项目管理类 | 上线开账准备及开账申请 | 上线开账准备及开账申请 | Word |  |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_409上线开账准备及开账申请_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 是 | 2 | - | 已有签字
62 | 410 | 04上线准备及切换 | 01项目管理类 | 开账检查报告 | 上线开账准备及开账申请检查评估报告 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_410上线开账准备及开账申请检查评估报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 是 | 1 | - | 已有签字
63 | 411 | 04上线准备及切换 | 05人员培训类 | 操作手册 | 操作手册 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_411操作手册_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | 按需 | 集团实施组必须要求
64 | 412 | 04上线准备及切换 | 05人员培训类 | 考试试卷 | 考试试卷 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_412考试试卷_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | -
65 | 413 | 04上线准备及切换 | 05人员培训类 | 培训录屏 | 培训录屏 | Mp4 | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_05人员培训类_413培训录屏_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 3 | -
66 | 414 | 04上线准备及切换 | 03技术管理类 | 性能测试方案 | 性能测试方案 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_414性能测试方案_V1.0_20260106 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × |  |  | 是 | 1 | 必需
67 | 415 | 04上线准备及切换 | 03技术管理类 | 性能测试报告 | 性能测试报告 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_415性能测试报告_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | × | 第三方出报告 | 是 | 1 | - | 已有签字
68 | 416 | 04上线准备及切换 | 03技术管理类 | 系统应急预案 | 系统应急预案 | Word | √ |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_416系统应急预案_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  | 是 | 1 | 必需
69 | 417 | 04上线准备及切换 | 04数据管理类 | 数据备份及恢复方案 | 数据备份及恢复方案 | Word | √ |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_04数据管理类_417数据备份及恢复方案_V1.0_20260106 | 数据管理 | [12 empty] | √ | × |  | 否 | 不涉及 | 必需
70 | 500 | 05上线试运行支持 | 01项目管理类 | 系统上线运行报告 | 系统上线运行报告 | Word | √ |  | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_500系统上线运行报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ |  | 是 | 1 | - | 已有签字
71 | 501 | 05上线试运行支持 | 01项目管理类 | 上线质量报告 | 上线质量报告 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_501上线质量报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ |  | 是 | 1 | 待定
72 | 502 | 05上线试运行支持 | 01项目管理类 | 上线单位问题清单 | 上线单位问题清单 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_502上线单位问题清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ |  | 是 | 1 | -
73 | 503 | 05上线试运行支持 | 01项目管理类 | 月结报告 | 月结报告 | Word | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_503月结报告_V1.0_20260106 | ERP-财务组 |  | × | × | [5 empty] | × | × | × | × | × | × |  | 是 | 1 | - | 已有签字
74 | 600 | 06项目验收 | 01项目管理类 | 项目文档验收报告 | 项目文档验收报告 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_600项目文档验收报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 是 | 1 | - | 已有签字
75 | 601 | 06项目验收 | 01项目管理类 | 验收申请单 | 验收申请单 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_601验收申请单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 是 | 1 | - | 已有签字
76 | 602 | 06项目验收 | 01项目管理类 | 系统试运行报告 | 系统试运行报告 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_602系统试运行报告_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | - | 已有签字
77 | 603 | 06项目验收 | 01项目管理类 | 遗留问题整改报告（签字版） | 遗留问题整改报告（签字版） | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_603遗留问题整改报告（签字版）_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1 | - | 已有签字
78 | 604 | 06项目验收 | 01项目管理类 | 验收汇报材料 | 验收汇报材料 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_604验收汇报材料_V1.0_20260106 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | 是 | 1 | 必需
79 | 605 | 06项目验收 | 01项目管理类 | 服务转移确认单 | 服务转移确认单 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_605服务转移确认单_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 是 | 1 | - | 已有签字
80 | 000 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 项目章程 | 项目章程 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_000项目章程_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
81 | 001 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 双周滚动计划 | 双周滚动计划 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_001双周滚动计划_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
82 | 002 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 顾问分工表 | 顾问分工表 | Excel | √ | √ | √ | 不涉及 | 不涉及 | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_002顾问分工表_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
83 | 003 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 关键用户分工表 | 关键用户分工表 | Excel | √ | √ | √ | 不涉及 | 不涉及 | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_003关键用户分工表_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  | 是 | 1
84 | 004 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 签到表 | 签到表 | Word | √ | √ | √ | 不涉及 | 不涉及 | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_004签到表_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
85 | 005 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 会议纪要 | 会议纪要 | Word | √ | √ | √ | 不涉及 | 不涉及 | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_005会议纪要_V1.0_20260106 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |  | 是 | 1
86 | 006 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 会议通知 | 会议通知 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_006会议通知_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
87 | 007 | 00项目管理 | 03技术管理类 | 数据字典 | 数据字典 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_007数据字典_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 否 | 0
88 | 008 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 周例会材料 | 周例会材料 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_008周例会材料_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
89 | 009 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 月度例会材料 | 月度例会材料 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_009月度例会材料_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
90 | 010 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 专题汇报材料 | 专题汇报材料 | PPT | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_010专题汇报材料_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
91 | 011 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 信息安全责任书 | 信息安全责任书 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_011信息安全责任书_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
92 | 012 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 项目保密协议 | 项目保密协议 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_012项目保密协议_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
93 | 013 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 文档管理办法 | 文档管理办法 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_013文档管理办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
94 | 014 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 项目问题及风险管理办法 | 项目问题及风险管理办法 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_014项目问题及风险管理办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
95 | 015 | 00项目管理 | 03技术管理类 | 技术开发管控办法 | 技术开发管控办法 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_015技术开发管控办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ |  | 否 | 1
96 | 016 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 交付质量管理办法 | 交付质量管理办法 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_016交付质量管理办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
97 | 017 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 沟通机制 | 沟通机制 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_017沟通机制_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 是 | 1
98 | 018 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 进度管理机制 | 进度管理机制 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_018进度管理机制_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
99 | 019 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 项目变更管理办法 | 项目变更管理办法 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_019项目变更管理办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
100 | 020 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 宣传培训工作制度 | 宣传培训工作制度 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_020宣传培训工作制度_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
101 | 021 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 项目人员入离场管理办法 | 项目人员入离场管理办法 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_021项目人员入离场管理办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 是 | 1
102 | 022 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 考勤管理机制 | 考勤管理机制 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_022考勤管理机制_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 是 | 1
103 | 023 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 厂商考评管理办法 | 厂商考评管理办法 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_023厂商考评管理办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
104 | 024 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 项目质量管理办法 | 项目质量管理办法 | Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_024项目质量管理办法_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 否 | 0
105 | 025 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 需求评审材料 | 需求评审材料 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_025需求评审材料_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 否 | 0
106 | 026 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 需求评审记录 | 需求评审记录 | Excel,Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_026需求评审记录_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1
107 | 027 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 评审会议纪要 | 评审会议纪要 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_027评审会议纪要_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | 是 | 1
108 | 028 | 00项目管理 | 03技术管理类 | 系统应急方案 | 系统应急方案 | Word | × |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_028系统应急方案_V1.0_20260106 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |  | 不涉及 | 不涉及
109 | 029 | 00项目管理 | 03技术管理类 | 上线安全检测报告 | 上线安全检测报告 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_029上线安全检测报告_V1.0_20260106 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 否 | 0
110 | 030 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 系统试运行期运维方案 | 系统试运行期运维方案 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_030系统试运行期运维方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | [13 empty] | √ |  | 是 | 1
111 | 031 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 项目总结报告 | 项目总结报告 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_031项目总结报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
112 | 032 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 建转运方案 | 建转运方案 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_032建转运方案_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | [13 empty] | √ |  | 是 | 1
113 | 033 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 建转运交接计划及清单 | 建转运交接计划及清单 | Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_033建转运交接计划及清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
114 | 034 | 00项目管理 | 03技术管理类 | 涉及开发的程序/系统源代码 | 涉及开发的程序/系统源代码 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_034涉及开发的程序/系统源代码_V1.0_20260106 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |  | 否 | 0
115 | 035 | 00项目管理 | 01项目管理类 | 建转运问题清单 | 建转运问题清单 | Excel | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_01项目管理类_035建转运问题清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 是 | 1
116 | 036 | 00项目管理 | 03技术管理类 | 系统架构与账号创建、传输管理与安全管理规范 | 系统架构与账号创建、传输管理与安全管理规范 | Word | √ |  |  |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_036系统架构与账号创建、传输管理与安全管理规范_V1.0_20260106 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |  | 否 | 0
117 | 037 | 00项目管理 | 03技术管理类 | 代码安全检测 | 代码安全检测 | Word | [5 empty] | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_037代码安全检测_V1.0_20260106 | [15 empty] | 第三方出报告 | 不涉及 | 不涉及
118 | 316 | 03系统实现 | 03技术管理类 | 配置清单 | 配置签字单 | Word | √ | × | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_03技术管理类_316配置签字单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  |  |  | - | 已有签字
119 | 317 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 业态共性单元测试计划及场景 | 业态共性单元测试计划及场景 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_317业态共性单元测试计划及场景_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  |  |  | 按需
120 | 318 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 业态共性单元测试报告 | 业态共性单元测试报告 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_318业态共性单元测试报告_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  |  |  | - | 已有签字
121 | 405 | 02蓝图及详细方案迭代 | 02系统实施类 | 需求变更单 | 需求变更清单 | Excel | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_405需求变更清单_V1.0_20260106 | 项目群管理支撑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
122 | 492 | 03系统实现 | 02系统实施类 | 回归测试 | 回归测试报告 | Word | √ | √ | √ |  |  | SPIC_JTTG_XXXX_XXXX_02系统实施类_492回归测试报告_V1.0_20260630 | 项目群管理支撑 | [13 empty] | √

## 释义备注
项目阶段 | 释义 | 文档类型 | 释义 | 文档颗粒度 |  | 释义
01 项目准备 | 业主单位与实施厂商快速组建项目实施团队，建章立制，召开项目启动会议，推进项目建设。 | 01项目管理类 | 会议纪要、项目计划、项目章程、项目周报、项目周报、项目月报、项目通知、项目公告、问题清单、项目后勤、新闻手册、组织架构、通类讯录、开账申请、系统运行报告、总结报告、其他 | 共性 | 集团共性 | 面向集团所有单位的统一要求，是保障集团管控、数据标准和业务协同的基础，与集团战略规划匹配。 | 为平衡集团公司 “统一集中管控” 与 “各下属单位业务差异化” 的核心矛盾，规范集团信息化项目需求管理流程，确保需求精准对接集团战略导向、板块业务特性及二级单位实际应用场景，现对需求进行分层分类管理，划分为集团共性需求、板块共性需求、单位个性需求三类
02 蓝图及详细方案迭代 | 继承已有建设成果，与推广单位进行深度沟通，开展蓝图及详设方案迭代，快速形成集团最优管理模式。 | 02系统实施类 | 现状调研、现状分析报告、业务标准、蓝图方案、专项方案、业务流程、差异分析、单元测试、集成测试、用户接受测试、回归测试、切换策略、上线方案 |  | 板块共性 | 集团下属同一业务板块（如工程板块、核电板块）内各单位的共同需求，是对集团共性需求的补充和细化。
03 系统实现 | 按照业务蓝图及详设方案进行系统配置、系统功能开发、单元测试、集成测试，保持业务功能实现与业务蓝图及详设方案一致。 | 03技术管理类 | 开发清单、配置清单、功能说明、接口映射、开发规范、接口集成规范、应用界面字段命名规范 | 个性 |  | 二级单位特有的、非标准化的需求。源于该单位地域政策、特殊管理模式或历史业务习惯。
04 上线准备及切换 | 组织用户接受测试，完成系统验证。开展数据收集、系统培训，做好系统上线准备。 | 04数据管理类 | 数据模板、数据标准
05 上线试运行支持 | 做好系统上线及运维支持工作。 | 05人员培训类 | 培训手册、培训评估、培训计划、培训问卷、操作手册、培训讲义
06 项目验收 | 具备阶段验收条件，申请项目验收。
00 项目管理 | 应该包含 项目管理中制度类文档、管理类文档、 项目管理过程需归档文档
文档命名规则
模块 | ZTZ-总体组、 FICO-财务、 MM-物资组、 PS-项目组、 PM-设备组、 PP-制造组 、SD-销售组 HR-人资组、BPC-BPC、 BX-报销报账 、SSF-共享运营、 WM-智能仓储 、CM-合同组、 BPM-BPM组 GRC-GRC组、 MDG-MDG组、 INT-集成组、 DAT-数据组 、TEC-技术组 、PMO-项目群组
版本 | 初始版本为 V0.1，定稿后修改为V1.0，修订后递增（如 V1.1），正式提交版标注 “VF（正式版）
示例

## 交付管理 (hidden)
意义要达到的效果、适用程度、以及编号分配周期
序号 | 交付物编号 | 文档命名规则 | 项目阶段 | 责任方 | 文档分类 | 文档 | 文档类型 | 适用范围 | 涉及系统/模块 | 迭代周期 | 检查点 | 合同规定（Y/N） | 访问权限 | 备注 | 注意事项：专业系统、基础组件、集成技术、basis视角需要补充讨论
1 |  |  | 项目管理 | 集团PMO | 汇报文档 | 周例会材料 | PPT |  |  | 不迭代 |  |  | 内部
2 |  |  | 项目管理 | 集团PMO | 汇报文档 | 月度例会材料 | PPT |  |  | 不迭代 |  |  | 内部
3 |  |  | 项目管理 | 集团PMO | 汇报文档 | 专题汇报 | PPT |  |  | 不迭代 |  |  | 内部
4 |  |  | 项目管理 | 集团PMO | 汇报文档 | 专项汇报 | PPT |  |  | 不迭代 |  |  | 内部
5 |  |  | 项目管理 | 集团PMO | 会议管理 | PMO会议纪要 | Word |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 内部
6 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 信息安全责任书 | Word | [5 empty] | 公开
7 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 项目保密协议 | Word | [5 empty] | 公开
8 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 文档命名规范 | Word | [5 empty] | 公开
9 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 项目交付清单 | Word | [5 empty] | 公开
10 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 文档模板 | Word/Excel | [5 empty] | 公开
11 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 文档服务器管理 | PDF | [5 empty] | 公开
12 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 项目问题及风险管理办法 | Word | [5 empty] | 公开
13 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 技术开发管控办法 | Word | [5 empty] | 公开
14 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 交付质量管理 | Word | [5 empty] | 公开
15 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 沟通机制 | Word | [5 empty] | 公开
16 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 进度管理机制 | Word | [5 empty] | 公开
17 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 项目变更管理办法 | Word | [5 empty] | 公开
18 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 宣传培训工作制度 | Word | [5 empty] | 公开
19 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 项目人员入离场管理办法 | Word | [5 empty] | 公开
20 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 考勤管理机制 | Word | [5 empty] | 公开
21 |  |  | 项目管理 | ？ | 规章制度 | 厂商考评管理办法 | Word | [5 empty] | 公开
22 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 进度管理 | 项目里程碑计划 | Excel | [5 empty] | 公开
23 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 进度管理 | 进度看板 | / | [5 empty] | 公开
24 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 质量管理 | 项目质量管理计划 | Excel | [5 empty] | 公开
25 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 资源管理 | 项目通讯录 | Excel | [5 empty] | 公开
26 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 过程管理 | 项目模板 | Excel/Word/PPT | [5 empty] | 公开
27 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 过程管理 | 上线申请报告 | Word |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 公开
28 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 过程管理 | 开账申请 | Word |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 公开
29 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 问题管理 | 详设阶段问题清单 | Excel |  | ERP | 阶段内迭代 |  |  | 公开
30 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 问题管理 | 单元测试问题清单 | Excel |  | ERP | 阶段内迭代 |  |  | 公开
31 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 问题管理 | 集成测试问题清单 | Excel |  | ERP | 阶段内迭代 |  |  | 公开
32 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 问题管理 | UAT测试问题清单 | Excel |  | ERP | 阶段内迭代 |  |  | 公开
33 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 问题管理 | 上线切换问题清单 | Excel |  | ERP | 阶段内迭代 |  |  | 公开
34 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 问题管理 | 试运行问题清单 | Excel |  | ERP | 阶段内迭代 |  |  | 公开
35 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 问题管理 | 建转运问题清单 | Excel |  | ERP | 阶段内迭代 |  |  | 公开
36 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 需求管理 | 需求申请单 | Word |  | ERP | 不迭代 | 签字 |  | 公开
37 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 需求管理 | 需求评审记录 | Excel/Word |  | ERP | 阶段迭代 |  |  | 公开
38 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 需求管理 | 评审材料 | PPT |  | ERP | 不迭代 |  |  | 公开
39 |  |  | 项目管理 | 厂商PMO | 需求管理 | 评审会议纪要 | Word |  | ERP | 不迭代 | 签字 |  | 公开
40 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 进度管理 | 项目进度计划 | Excel | [5 empty] | 公开
41 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 资源管理 | 通讯录 | Excel | [5 empty] | 公开
42 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 资源管理 | 顾问分工表 | Excel | [5 empty] | 公开
43 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 资源管理 | 关键用户分工表 | Excel | [5 empty] | 公开
44 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 培训管理 | 培训材料 | Excel/Word/PPT | [5 empty] | 公开
45 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 培训管理 | 培训录屏 | Mp4 | [5 empty] | 公开
46 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 培训管理 | 签到表 | Word | [5 empty] | 公开
47 |  |  | 项目准备 | 各实施厂商 | 过程管理 | 会议纪要？ | Word | [5 empty] | 公开
|  |  | 详细设计 |  |  | 需求清单 | Excel | [5 empty] | 公开
48 |  |  | 详细设计 |  |  | 差异分析报告 | Word | [5 empty] | 公开
49 |  |  | 详细设计 |  |  | 业务标准？ | Word | [5 empty] | 公开
50 |  |  | 详细设计 |  |  | 流程清单 | Excel | [5 empty] | 公开
51 |  |  | 详细设计 |  |  | 专题方案 | PPT | [5 empty] | 公开
[6 empty] | 蓝图 | PPT | 总体组、推广单位（二级单位） |  |  |  |  | 公开
52 |  |  | 详细设计 |  |  | 详细设计方案 | PPT | 总体组 |  |  |  |  | 公开
53 |  |  | 详细设计 |  |  | 详细设计方案 | Word | [5 empty] | 公开 | 含业务流程、专题方案
56 |  |  | 详细设计 |  |  | 详细设计方案（评审汇报材料） | PPT |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 公开
54 |  |  | 详细设计 |  |  | 会议通知 | Word |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 公开
55 |  |  | 详细设计 |  |  | 评审手册 | Word |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 公开
57 |  |  | 详细设计 |  |  | 签到表 | Word |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 公开
58 |  |  | 详细设计 |  |  | 评审意见单 | Word |  |  | 不迭代 | 签字 |  | 公开
59 |  |  | 系统实现 | 各实施厂商 | 业务文档 | 模块权限角色清单 | Excel | [5 empty] | 公开
60 |  |  | 系统实现 | 各实施厂商 | 业务文档 | 系统配置清单 | Excel | [5 empty] | 公开
61 |  |  | 系统实现 | 各实施厂商 | 业务文档 | 开发说明书 | Word | [5 empty] | 公开
62 |  |  | 系统实现 | 各实施厂商 | 业务文档 | 数据字典 | Excel | [5 empty] | 公开
63 |  |  | 系统实现 | 各实施厂商 | 技术文档 | 技术说明书 | Word | [5 empty] | 公开
64 |  |  | 测试阶段 | 各实施厂商 | 单元测试 | 单元测试场景清单 | Excel | [5 empty] | 公开
65 |  |  | 测试阶段 | 各实施厂商 | 单元测试 | 单元测试脚本 | Excel | [5 empty] | 公开
66 |  |  | 测试阶段 | 各实施厂商 | 单元测试 | 单元测试报告（签字版） | Word | [5 empty] | 公开
67 |  |  | 测试阶段 | 各实施厂商 | 集成测试 | 集成测试场景清单 | Excel | [5 empty] | 公开
68 |  |  | 测试阶段 | 各实施厂商 | 集成测试 | 集成测试脚本 | Excel | [5 empty] | 公开
69 |  |  | 测试阶段 | 各实施厂商 | 集成测试 | 集成测试报告（签字版） | Word | [5 empty] | 公开
70 |  |  | 测试阶段 | ？ | 压力测试 | 压力测试报告 | Word | [5 empty] | 公开
71 |  |  | 测试阶段 | ？ | 性能测试 | 系统性能测试报告 | Word | [5 empty] | 公开
72 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 数据文档 | 静态数据清单 | Excel | [5 empty] | 公开
73 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 数据文档 | 动态数据清单 | Excel | [5 empty] | 公开
74 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 数据文档 | 数据收集结果确认(签字版) | Word/Excel | [5 empty] | 公开
75 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 培训文档 | 操作手册 | Word | [5 empty] | 公开
76 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 培训文档 | 培训录屏 | Mp4 | [5 empty] | 公开
77 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 培训文档 | 签到表 | Word | [5 empty] | 公开
78 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 过程管理 | 上线切换方案 | Word/PPT | [5 empty] | 公开
79 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 过程管理 | 系统应急方案 | [6 empty] | 公开
80 |  |  | 上线准备 | 各实施厂商 | 过程管理 | 安全检查报告 | [6 empty] | 公开
81 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 试运行 | 系统试运行期运维方案 | [6 empty] | 公开
82 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 试运行 | 试运行期间问题清单 | [6 empty] | 公开
83 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 试运行 | 项目总结报告 | [6 empty] | 公开
84 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 试运行 | 试运行报告 | [6 empty] | 公开
85 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 建转运 | 建转运方案 | [6 empty] | 公开
86 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 建转运 | 建转运交接清单 | [6 empty] | 公开
87 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 建转运 | 涉及开发的程序/系统源代码 | [6 empty] | 公开
88 |  |  | 上线切换 | 各实施厂商 | 建转运 | 建转运问题清单 | [6 empty] | 公开
89 |  |  | 项目验收 | 各实施厂商 | 验收文档 | 文档验收报告 | [6 empty] | 内部
90 |  |  | 项目验收 | 各实施厂商 | 验收文档 | 验收申请单 | [6 empty] | 内部
91 |  |  | 项目验收 | 各实施厂商 | 验收文档 | 系统试运行报告（签字版） | [6 empty] | 内部
92 |  |  | 项目验收 | 各实施厂商 | 验收文档 | 遗留问题整改报告（签字版） | [6 empty] | 内部
93 |  |  | 项目验收 | 各实施厂商 | 验收文档 | 验收汇报材料 | [6 empty] | 内部

## 分工
项目阶段 | 牵头 | 第一版 | 第二版
01 项目准备 | 罗沿鑫 | 已完成 | 已完成
02 蓝图及详细方案迭代 | 俞敏 | 已完成 | 已完成
03 系统实现 | 李红斌 | 已完成 | 已完成
04 上线准备及切换 | 陈浩 | 已完成 | 已完成
05 上线试运行支持 | 张冬冬 | 已完成 | 已完成
06 项目验收 | 李昂 | 已完成 | 已完成
00 项目管理 | 王兴 | 已完成 | 已完成

## 数据统计表 (hidden)
序号 | 文档分类 | 交付物清单项 | 已形成初稿 | 初稿编制中 | 不涉及 | 备注
1 | 项目管理 | 38 | 22 | 14 | 2
2 | 项目准备 | 12 | 11 | 1 | 0
3 | 蓝图及详细方案迭代 | 23 | 30 | 0 | 0
4 | 系统实现 | 16 | 17 | 0 | 1
5 | 上线准备及切换 | 18 | 26 | 0 | 1
6 | 上线试运行支持 | 4 | 4 | 0 | 0
7 | 项目验收 | 6 | 6 | 0 | 0
合计 |  | 117 | 116 | 15 | 4

## 文档变更记录
序号 | 调整分类 | 调整内容 | 调整依据 | 提出人员 | 日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 关键文档质量要求（草稿） (hidden)
序号 | 交付物 | 质量要求 | 对应交付物文档 | 备注
1 | 《启动会材料》 | 1、包括项目实施目标、实施范围； 2、包括项目组织架构和核心成员； 3、包括项目里程碑计划、沟通汇报计划、风险管理计划； 4、包括项目整体情况介绍； | 101启动会材料
2 | 《项目计划》 | 1、项目进度计划包括项目里程碑节点和项目详细计划； 2、项目详细计划中包含项目阶段内的活动，例如单元测试、集成测试、系统联调测试等； 3、包括质量保证活动，例如需求评审、方案评审、测试、验收审查等； | 102项目里程碑计划、103项目详细计划
3 | 《需求收集清单》 | 1、业务需求进行了充分分解和详细描述，不遗漏不重复，可度量可实现可交付； 2、对性能、安全、交互性等非业务性需求进行了详细描述，可度量；
4 | 《需求跟踪表》 | 1、项目建设过程中用户提出的需求变更和新需求，详细记录和响应状态跟踪； 2、需要关联需求最终状态，如开发状态、生产及发布状态等 3、需明确需求当前状态、处理及跟进情况 | 200总体共性需求清单、206板块共性需求清单、211个性需求清单
5 | 《详细设计方案》 | 1、包括系统集成架构、系统业务架构； 2、包括系统业务架构及逻辑架构； 3、包括系统业务模块划分和功能架构； 4、包括核心和重点业务的设计和处理流程； 5、包括权限设计、流程设计等内容； 6、包括数据库结构设计，系统内部各模块间数据集成； 7、包括与外部系统数据和业务集成架构；
6 | 《功能说明书》 | 1、关联清晰业务处理逻辑； 2、需要明确清晰的业务逻辑变更记录及时间； 3、包括功能界面设计； 4、包括标题、数据查询、统计、翻页、导入、导出等辅助功能齐全； 5、包括数据存储说明； 6、包括规范的数据输入值（值列表、下拉列表等）描述； | 300共性功能设计说明书、307个性功能设计说明书
7 | 《项目方案评审报告》 | 根据评审记录包含评审意见、评审人签字等原始记录 | 219详细设计方案评审汇报材料、220评审意见单、025需求评审材料、026需求评审记录、027评审会议纪要
8 | 《需求变更》 | 1、变更原因、内容、功能等详细说明； 2、需要包含需求变更签字确认文件、需求变更评审记录、需求评审会议纪要
9 | 《问题跟踪表》 | 1、项目建设过程中用户提出的问题需要按阶段管理 2、问题分类清晰、责任人清晰等需详细记录和响应状态跟踪 3、需要关联问题最终状态，如开发状态、生产及发布状态等 4、需明确问题当前状态、处理及跟进情况
10 | 《测试方案》 | 1、分别针对功能测试、集成测试、安全测试、性能测试、用户接收测试编写测试方法、用例、环境、数据准备以及时间计划； 2、包括测试计划、测试方法； 3、包含全部业务需求的测试案例（测试功能点、输入、预期输出）； 4、包含测试范围、涉及的自建或统建系统 | 302总体组单元测试计划及场景、304总体组集成测试计划及场景、309二级单位单元测试计划及场景、311二级单位集成测试计划及场景、404UAT测试计划及场景、414性能测试方案
11 | 《测试报告》 | 1、要求开展UAT测试，提供用户接受测试报告（签字）； 2、包括系统功能测试报告（集成测试报告可包含在功能测试报告内）（签字）；测试执行情况及结果、整改措施和确认签字 3、包括性能测试报告（签字）；测试执行情况及结果、整改措施和确认签字 4、包括系统上线安全检测报告（安全漏扫、渗透测试等），测试执行情况及结果、整改措施和确认签字； | 303总体组单元测试报告、305总体组集成测试报告 310二级单位单元测试报告、312二级单位集成测试报告、405UAT测试报告、415性能测试报告
12 | 《用户操作手册》 | 1、业务场景覆盖全部业务需求，操作说明清晰易懂，包括回退等异常业务操作的说明； 2、业务操作说明与操作功能界面截图清晰对应； | 411操作手册
13 | 《培训方案》、《培训材料》、培训视频 | 1、包含系统功能操作培训、常见问题解决方案，系统方案、集成架构、业务架构等。 | 109关键用户入场培训材料、110实施顾问入场培训材料
14 | 《项目建转运方案》 | 1、需包含知识转移方案、知识转移计划。 2、需包含常见问题清单、业务系统方案、相关业务文档 | 032建转运方案
15 | 《试运行期运维方案》 | 1、包括试用期运维人员安排和运维职责分工； 2、包括运维操作管理规程，运维工作流程； 3、包括风险隐患排查整改周期、应急预案、应急演练计划； 4、包括应急处置措施； | 030系统试运行期运维方案
16 | 《上线申请表》 | 1、上线申请单完成签字； 2、包含各系统配置情况检查、数据、权限等检查 | 409上线开账准备及开账申请
17 | 《试运行报告》 | 1、包括对试运行阶段的保障工作进行回顾和总结； 2、包括故障和问题处理情况总结； 3、包括系统试运行效果整体评价； | 602系统试运行报告
18 | 《验收申请单》 | 1、申请时先提供word版，待验收流程完成后签字扫描，提供电子版； 2、含合同规定的内容完成情况清单、项目验收提交资料清单、系统遗留问题备忘录 | 601验收申请单
19 | 《验收汇报材料》 | 1、包括项目建设过程回顾； 2、包括项目的总体解决方案的概述； 3、包括项目建设目标实现情况、项目亮点总结和经验建议； 4、包括系统遗留问题整改情况； 5、包括系统试运行情况总结； 6、系统后续运维安排； | 604验收汇报材料
20 | 《验收报告》 | 1、包括系统遗留问题解决情况。申请时先提供word版，待验收流程完成后签字扫描，提供电子版； 2、含合同规定的内容完成情况清单； 3、项目验收提交资料清单； 4、项目验收遗留问题备忘录 | 600项目文档验收报告
21 | 《项目总结报告》 | 1、包括项目建设历程和建设内容； 2、包括项目资金使用情况，项目成本，项目利润； 3、包括系统上线以来的运维情况总结； 4、包括项目建设效果； 5、包括问题教训和经验总结提炼； | 031项目总结报告
22
23
24
25
26
27
28