## 任务明细
项目 | 任务名称 | 任务类型 | 选择类型 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 进度 | 开始日期 | 结束日期 | 是否逾期 | 描述 | 计划开发人天 | 开发实际开始日期 | 开发实际结束日期 | 模块 | 需求类型 | FS状态 | FS负责人 | FS计划结束日期 | FS实际结束日期 | FS文档 | 业务测试状态 | 业务测试负责人 | 业务测试计划开始日期 | 业务测试计划结束日期 | 业务测试实际开始日期 | 业务测试实际结束日期 | TS状态 | TS计划结束日期 | TS实际结束日期 | TS文档 | 系统测试报告 | 集成测试报告 | 回归测试报告 | 取消原因 | 延期原因 | 备注
智能仓储-A批次 | [WMS30002]-SAP至智能仓储入库通知单创建/更新/作废接口 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 否 | 任务1:接口增加字段：专业、不含税单价、金额、最终大修轮次、炉批号、合同号，单据单位（单位转换若有）、物项类型、复验标识、需求部门等字段 任务2：1.原有接口改造：接收SAP中采购订单103后的到货通知单和其他需要走验收流程的单据 2.表头增加预计送货时间、所属处室、创建人、是否进口设备、是否有放射性、是否包含超重物质、是否核检备件、司机姓名、司机电话，表行增加需求部门等数据。 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS30002]-SAP至智能仓储入库通知单创建更新作废接口_V1.0_20260519.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS30002_SAP至智能仓储入库通知单创建更新作废接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS30003]-智能仓储至SAP采购入库-回传接口 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 否 | 智能仓储至SAP采购入库-回传接口 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS30003]-智能仓储至SAP采购入库-回传接口_V1.0_20260603.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS30003-智能仓储至SAP采购入库-回传接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS30006]-SAP至智能仓储入库单创建/更新/作废接口 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/1 | 否 | 1.增加入库单类型-交旧入库单，通过物资模块通过交旧领新功能实现，对于拆除入库的物资，在运维方完成临时登记入库 2.增加退料原因类型（如领用原因退料、质量原因退料） 3.增加字段单据单位（单位转换若有） | 3 | 2026/5/28 | 2026/6/1 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS30006]-SAP至智能仓储入库单创建更新作废接口优化_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS30006_SAP至智能仓储入库单创建更新作废接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS30021]-智能仓储至SAP物资领料出库-回传接口 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 智能仓储至SAP物资领料出库-回传接口 | 5 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS30021]-智能仓储至SAP物资领料出库-回传接口_V1.0_20260603.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS30021-智能仓储至SAP物资领料出库-回传接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS30028]-SAP至智能仓储出库单创建/更新/作废接口 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | 1.领用出库单增加预计领用时间、工单、最终大修轮次、单价、金额、总价、专业等字段 2.增加交旧领新的单据类型的出库单 3.单据单位（单位转换若有） | 3 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS30028]-SAP至智能仓储出库单创建更新作废接口优化_V1.0_20260519.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS30028_SAP至智能仓储出库单创建更新作废接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS30049]-SAP至智能仓储物料主数据同步接口 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 否 | SAP至智能仓储物料主数据同步接口 | 3 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS30049]-SAP至智能仓储物料主数据同步接口优化_V1.12_20260527.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS30049_SAP至智能仓储物料主数据同步接口_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50001]-物料主档案分配字段到物料档案 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 物料主档案分配字段到物料档案 | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 吴雪怡 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50001]-物料主档案分配字段到物料档案_创建标准物料_V1.2_20260601.docx | 已完成 | 吴雪怡 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50001_物料主档案分配字段到物料档案_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50002]-物料档案 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 否 | 物料档案 | 2 | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 吴雪怡 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50002]-物料档案_物料档案维护_V1.2_20260601.docx | 已完成 | 吴雪怡 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50002_物料档案_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50003]-批次档案 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 批次档案 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 张颖 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50003]-批次档案-PC批次档案优化_V1.3 20260629.docx | 已完成 | 张颖 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50003_PC批次档案_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50004]-入库规则、策略配置 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | 入库规则、策略配置 | 1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50004]-入库规则、策略配置_V1.0_20260703.docx | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/16 | 2026/5/19 | 2026/5/16 | 2026/5/19 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50004_入库规则、策略配置_V1.0_20260527.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50005]-核电入库规则 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 第一步：推荐该物料在该库区有该物料库存、且符合存储等级、特殊存放要求的库位（多个则升序查找）； 第二步：如果库存中没有该物料，推荐最近一次拣货该物料的库位； 第三步：如果该物料是新物料，无入库记录，则按该物料编码分类大类推荐相应货位（库内已制定推荐原则，系统以此原则推荐）。 第四步：如果未维护相应字段或库位，则入库库位默认推荐一个符合其存储等级要求的货位 （推荐货位需支持人工修改）。 | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 闫佳豪 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50005]-核电入库规则-WMS50005_核电上架规则_V1.0_20260518.docx | 已完成 | 闫佳豪 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50005_核电上架规则_V1.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50006]-出库规则、策略配置 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 否 | 规则优先级需要核电统一确认—— “先进先出、易霉易损先出、接近失效期先出、在库修复件先出” 即先入库的物资优先出库，有寿期要求的，按失效日期来决定出库顺序，失效日期短的物资优先出库，容易发霉、损坏的物资优先出库，在库修复件优先出库。退库物资优先发放。对于工单领料及非工单领料，检查系统已自动预留的物资是否符合先进先出的出库原则 | 1 | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 杨瑞 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50006]-出库规则、策略配置-WMS50006_核电出库规则_V1.0_20260603.docx | 已完成 | 杨瑞 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50006-出库规则、策略配置_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50007]-PC质检明细 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 否 | 1.增加上传批次照片按钮，每个批次可上传6张，并可选择批次照片更新物料照片 2.质检不合格消息发送接收人（五凌已有）、需要再推送需求人 3.加签 | 3 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张颖 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50007]-PC质检明细-PC质检明细优化_V1.1_20260506.docx | 已完成 | 张颖 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50007_PC质检明细_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50008]-电投壹子应用质检决策 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 否 | 1.增加上传批次照片按钮，每个批次可上传6张，关联到批次档案 2.质检不合格消息发送接收人（五凌已有）、需要再推送需求人（后端接口可以和PC端共用，前端单独开发） | 2 | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张颖 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50008]-电投壹子应用质检决策-电投壹质检决策优化_V1.1_20260430.docx | 已完成 | 张颖 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50008_电投壹质检决策_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50009]-PDA批次照片上传 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 否 | 批次照片补录与更新，查询工厂下的物料+批次信息，查看批次照片，进行拍照上传，支持增删查，系统在“工厂+物料+批次”层存储最新的6张。 | 3 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张颖 | 2026/4/25 | 2026/4/25 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50009]-PDA批次照片上传-移动端物料批次照片上传_V1.0_20260416.docx | 已完成 | 张颖 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50009_PDA批次照片上传_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50010]-PC入库通知单 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 否 | 1.接收创建批次时，记录需求人、专业、需求部门、领料人、保管员、采购订单号、最终大修轮次、炉批号到批次属性 2.增设值集，按照工厂控制显示行上的金额和打印金额，新增不含税单价、金额 3.按照工厂+单价或者物项类型判断，入库通知单接收页面保存、弹出框选择验收参与人和决策人员存至入库单据和质检单上 4.入库通知单列表页面、单据详情页面、执行生成入库单页面的字段调整和查询条件调整，增加合同号、物项类型、复验标识等 5.单据单位（单位转换若有） | 5 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50010]-PC入库通知单-PC入库通知单优化功能_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50010_PC入库通知单V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50011]-PC采购入库按单、采购入库按行 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | PC采购入库按单、采购入库按行 | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50011]-PC采购入库按单、采购入库按行-PC采购入库单优化功能_V1.0_20260526.docx | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50011_PC采购入库按单、采购入库按行V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50012]-PC其他入库按单、其他入库按行 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 否 | 1.增加展示退料原因类型字段（如领用原因退料、质量原因退料） 2.单据类型为退库单据（值集配置）时，记录退库标识（存到批次扩展字段上，未来做出库推荐；需要考虑原库存批次被改成退库批次怎么处理） 3.按照物料的质保等级，控制修旧利废物资单的附件是否必传；入库明细行附件存在入库单据行附件上 4.展示单据单位（单位转换若有） 5.按照规则设置修改后台推荐库位逻辑 6.其它入库列表页、详情页、直接入库页面的展示字段增加 7.生成新批次的弹窗上增加扩展属性字段的编辑和展示 | 6 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50012]-PC其他入库按单、其他入库按行-PC其他入库按单、其他入库按行_V1.5_20260510.docx | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50012_PC其他入库按单、按行_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50013]-PDA其他入库 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 1.增加展示退料原因类型字段（如领用原因退料、质量原因退料） 2.单据类型为退库单据（值集配置）时，记录退库标识（存到批次扩展字段上，未来做出库推荐；需要考虑原库存批次被改成退库批次怎么处理） 3.单据单位（单位转换若有） 4.展示字段增加 5.生成新批次的弹窗上增加扩展属性字段的编辑和展示；批次属性按钮展示扩展属性字段 | 4 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 曾秋婷 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50013]-PDA其他入库-PDA其他入库需求_V1.3_20260512.docx | 已完成 | 曾秋婷 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50013_PDA其他入库_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50014]-PDA采购接收 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 否 | PDA采购接收 | 4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50014]-PDA采购接收-PDA采购接收优化功能_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 郭明月 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50014_PDA采购接收V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50015]-PDA核电入库 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 否 | PDA核电入库 | 3 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 闫佳豪 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50015]-PDA核电入库、核电上架-WMS50015_PDA核电入库和PDA核电上架_V1.1_20260529.docx | 已完成 | 闫佳豪 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50015_PDA核电入库和PDA核电上架_V1.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50016]-PC库存查询 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/11 | 否 | PC库存查询 | 2 | 2026/6/9 | 2026/6/11 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 张颖 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50016]-PC库存查询-PC库存查询优化_V1.1_20260605.docx | 已完成 | 张颖 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50016_PC库存查询_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50017]-PDA库存查询 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 否 | 增加展示质保等级（物料）、需求人、专业、需求部门（批次）、冻结数量等字段展示 | 1 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张颖 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50017]-PDA库存查询-PDA库存查询优化_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 张颖 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50017_PDA库存查询_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50018]-PC库存事务 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 否 | PC库存事务 | 2 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 金子冬 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50018]-PC库存事务-库存事务_V1.0_20260512.docx | 已完成 | 金子冬 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50018_库存事务V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50019]-PC库存事务回传接口监控页面 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 董广燕 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/18 | 否 | PC库存事务回传接口监控页面展示移动类型和查询条件 | 2 | 2026/6/16 | 2026/6/18 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 金子冬 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50019]-PC库存事务回传接口监控页面-库存事务接口_V1.0_20260512.docx | 已完成 | 金子冬 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50019_PC库存事务回传接口监控页面V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50020]-PC批次冻结解冻管理 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 蒋成 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/15 | 否 | 1、PC增加批次冻结解冻管理，（增加操作类型显示、回传状态）支持导入和新建；审批同意和审批拒绝； 2、冻结定时任务自动将过期批次插到这张表，自动审批 3、解冻定时任务自动将延期批次插到这张表，自动审批 4、新建批次冻结解冻记录表，需要在表中记录是否已经取值到SAP接口表。 5、根据冻结的库存数据插入到库存保留表；根据解冻的库存数据去修改、删除保留表 | 8 | 2026/5/7 | 2026/5/15 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张琳枚 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50020]-PC批次冻结解冻管理-批次冻结解冻_V2.5_20260513.docx | 已完成 | 张琳枚 | 2026/6/3 | 2026/6/6 | 2026/6/3 | 2026/6/6 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50020_批次冻结解冻管理_V1.0_20260602.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50021]-PC库存转移 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/19 | 否 | 1.核电转移单据，跨库区转移需要仓库主管审核单据； 2.PC库存转移的批次值集视图增加炉批号等字段和查询条件； 3.核电保留的库存冻结批次允许库存转移（新建行时，用户必须指定转移可用库存数量还是冻结库存数量，核电单位的可用数量可以等于0；导入时也增加校验） | 4 | 2026/5/12 | 2026/5/19 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 汪明月 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50021]-PC库存转移-WMS50021_PC库存转移_V1.0_20260429.docx | 已完成 | 汪明月 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50021_PC库存转移_V1.0_20260526.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50022]-PDA核电库存转移 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 否 | 1.PDA库存转移（复制功能，限制只能做库位转移，仅核电用） 2.PDA库存转移选择批次后展示炉批号等字段 3.核电保留的库存冻结批次允许库存转移（操作时，用户必须指定转移可用库存数量还是冻结库存数量，改源码，可用数量可以等于0） | 4 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 汪明月 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50022]-PDA核电库存转移-WMS50022_PDA库存转移_V1.0_20260430.docx | 已完成 | 汪明月 | 2026/5/23 | 2026/5/26 | 2026/5/23 | 2026/5/26 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50022_PDA库存转移_V1.0_20260526.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50024]-返厂单 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 晏磊 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/22 | 否 | 1.（根据工厂和返厂类型区分手动和自动）新增返厂申请单，关联偏差单号，勾选偏差单的物料行创建返厂单行信息 2.返库验收单（需要新增前端菜单界面）,返厂验收单的BPM审批流 3.返厂单据创建的BPM审批流（可在BPM填写返厂信息后回写到申请单据上） 4.申请单打印、返库验收单打印、出门证打印 5.导出 | 5 | 2026/5/7 | 2026/5/22 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 汪明月 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50024]-返厂单-WMS50024_返厂单&WMS58087_返厂申请单审批流程接口&WMS58088_返库验收单审批流程接口_V1.1_20260507.docx | 已完成 | 汪明月 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50024_返厂单_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50025]-PC出库单 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 否 | 1.出库单列表和单据详情头上展示预计领用时间、工单等字段； 2.增设值集，按照工厂控制显示行上的金额和打印金额，新增单价、金额、总价 3.查询条件增加预计领用时间、工单等字段 4.出库单详情增加出库图片查看功能 5.单据单位（单位转换若有） | 3 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50025]-PC出库单_V2.1_20260519.docx | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50025_PC出库单_V1.0_20260529.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50026]-PC出库单-单据处理 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 否 | PC出库单-单据处理 | 4 | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50026]-PC出库单-单据处理-PC单据处理_V2.3_20260525.docx | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50026_PC出库单-单据处理_V1.0_20260602.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50027]-PDA拣货出库 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孔素婕 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/11 | 否 | 1.拣货执行页面选择批次可展示扩展字段 2.二级页面和三级页面增加物料照片查看 3.三级页面增加出库照片上传，存储到出库单行，在出库单详情可查看。 4.单据单位（单位转换若有） 5.批次LOV的取值按照规则写代码限制 | 3 | 2026/6/9 | 2026/6/11 | 智能仓储 | 修改 | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50027]-PDA拣货出库_V2.2_20260525.docx | 已完成 | 张琳枚 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50027_PDA拣货出库_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50028]-超期未验收提醒 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/8 | 否 | 验收提醒 | 3 | 2026/5/6 | 2026/5/8 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 金子冬 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50028]-超期未验收提醒-智能仓储入库验收超期限提醒__V1.0_20260429-.docx | 已完成 | 金子冬 | 2026/5/15 | 2026/5/18 | 2026/5/15 | 2026/5/18 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50028_超期未验收提醒_V1.0_20260429.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50039]-化学品专题 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 黄新柯 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/12 | 否 | 化学品专题 | 5 | 2026/6/1 | 2026/6/12 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 向雄杰 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50039]-化学品专题 | 已完成 | 向雄杰 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50039_化学品专题测试_V1.0_20260601.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50040]-危废品专题 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 黄新柯 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/5 | 否 | [WMS50040]-危废台账管理 "1、新增页面，危废清单新增、编辑、删除、发布、冻结、解冻、查询、导入、导出 2、新增页面，创建危废处置入库申请单初始状态，头行结构。 3、初始状态的单据，提交BPM审批，通过后改成审核状态，对单据进行处置；拒绝后状态改成审批拒绝，允许作废 4、新增页面，危废台账管理、危废处置出库、库存地点维护、导出、导入" [WMS50040]-危废处置计划 业务部门新增本年度危废处置计划、编辑计划、删除计划、发布计划、取消发布计划，并形成汇总报表 | 5 | 2026/5/25 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 向雄杰 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50040]-危废品专题 | 已完成 | 向雄杰 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50040_危废清单管理、危废处置入库申请、危废台账管理_V1.0_20260601.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50041]-库区管理 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/7 | 否 | 库区管理 | 2 | 2026/5/6 | 2026/5/7 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 曾秋婷 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50041]-库区管理_V1.0_20260416.docx | 已完成 | 曾秋婷 | 2026/5/10 | 2026/5/13 | 2026/5/10 | 2026/5/13 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50041_库区管理_V1.0_20260602.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50042]-库位管理 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 否 | 1、冻结标识、快递柜库位 | 2 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 曾秋婷 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50042]-库位管理_V1.0_20260416.docx | 已完成 | 曾秋婷 | 2026/5/11 | 2026/5/14 | 2026/5/11 | 2026/5/14 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50042_库位管理_V1.0_20260602.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50047]-普通维保清单 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 邹锦豪 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/5 | 否 | 普通维保清单 | 2 | 2026/5/25 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 金满来 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50047]-普通维保清单_V1.1_20260527.docx | 已完成 | 金满来 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50047_普通维保清单_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50048]-专业维保清单 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 邹锦豪 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/5 | 否 | 专业维保清单 | 2 | 2026/5/25 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 金满来 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50048]-专业维保清单_V1.1_20260527.docx | 已完成 | 金满来 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50048_专业维保清单_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50064]-验收入库专题 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘露特 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/12 | 否 | 验收入库专题 | 5 | 2026/5/25 | 2026/6/12 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 石岩 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50064]-验收入库专题 | 已完成 | 石岩 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50064_PC核电入库改造_V1.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50067]-维保与寿期专题 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 蒋成 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/11 | 否 | [WMS50067]-寿期管理 "1.库内增加功能：寿期管理（新增页面） 2.新增需要做寿期管理的值集维护，按组织维度，数据抓取逻辑（配置日期抓取下个月到期的库存物料分组汇总发送给需求人至电投壹（寿期专员/需求人）） 3.临期库存自动冻结，配置在定时任务内做自动冻结，冻结增加类型；冻结信息推送系统库内消息 4.寿期库存系统做结果评估（参考寿期评估单）；需求部门人员选择评估人（建议做值集配置） 5.解冻定时任务，查询保留表做寿期维护的冻结库存，做解冻" [WMS50067]-核电入库 "入库单直接入库： 增加字段：根据维护的做寿期管理值集，接收时批次档案的过期日期字段可编辑" [WMS50067]-寿期评估单 "1、界面分为单据查询、表头、明细，录入结果、延期、报废按钮等 2、创建单据时，维护寿期评估单描述、物料编码、批次、数量，选择批次时带出生产日期、失效日期、延期日期、延期次数。 3、延期日期为该物料批次的上次评估结果为“延期”的时间，若该物料批次为第一次评估则为空。 4、延期次数为该物料批次总共评估结果为“延期”的次数记录，若该物料批次为第一次评估则为0。 5、单据保存后，通过“录入结果”按钮录入评估结果：延期使用、降级使用、报废等，可批量多选进行录入结果。 6、评估结果录入后进行审批。 7.单据状态为审批通过，结果为延期使用的，通过“延期”按钮进行延期日期填写，可批量多选进行延期录入。 8.将延期日期、物料状态记录到寿期信息管理里。 9.BPM审批流。" [WMS50067]-维保信息管理 "1.主数据接口数据，增加接口字段。 2.PC物料档案——新增提供有关维保信息查询、录入的入口，字段包含：库存组织、物料编码、物料名称、是否专业保养、专业保养代码、基础保养代码、专业保养周期（月）、基础保养周期（月）、维保代码含义、专业维保责任班组等字段 3.PC物料档案编辑和导入，允许修改专业维保责任班组，点击该字段展示值集视图。 4.PC批次档案，展示生产日期、过期日期、入库日期，增加最新维保时间字段 5.PC批次档案，最新维保时间字段来源于该物料批次上一次维保结果录入的时间，若该物料批次未进行过维保则为空。" [WMS50067]-维保计划单 "1、新增功能页面，维保计划界面，展示计划维保的单据，前段新增单据列表页面、单据详情新建页面、单据详情编辑页面、单据详情页面 2、维保计划单新建逻辑—— ①根据专业保养代码是否有值，生成不同类型的维保计划单，单据头增加附件组件，系统自动获取需要维保的库存信息生成明细行。 ②计划单明细行上展示批次库存信息和其他字段，例如是否专业维保、专业保养代码、基础保养代码、专业保养周期（月）、基础保养周期（月）、上次维保时间、专业维保责任班组、维保结果、最新维保时间、行附件等信息。 ③自动生成初始状态的维保计划单。 3、根据维保计划单的单据类型，区分两条流程—— ①专业维保，自动审核。 ②普通维保，仓管员可以对初始状态的维保计划进行修改，允许指定维保人员，确认无误后点击审核，单据生效。 4、当普通维保计划单的状态为审核、处理中，允许点击维护保养结果按钮，进入单据详情页面，能够在页面批量编辑维保结果（合格、不合格）、最新维保时间，可上传维保记录、保养卡等附件。点击保存，将合格行的最新维保时间更新到批次上。确认维保选择的维度（按批次+货位数量来），报废、降级状态后续如何处理？（结果只有无问题，有问题，有问题的考虑与返厂流程）维保中的物料是否要冻结？（不做冻结） 5、支持【维护保养结果导入】 6、页面上展示生成维保差异单按钮，可选择行上存在维保结果为不合格的维保计划单，创建差异单" [WMS30084]-维保计划单接口 "1.新增专业维保计划单API，提供外部调用 2.外部系统来抓审核状态的专业维保计划单头行数据" [WMS30085]-维保结果回传智能仓储接口 "1.新增维保结果同步接口；外部系统->WMS（WMS提供标准接口） 2.专业维保计划单的维保结果和最新维保时间，通过生产管理系统传回，更新到计划单行上。" [WMS50067]-维保差异单 "1、新增功能页面，维保差异单界面，展示计划维保差异，前端新增单据详情页面、单据详情编辑页面 2、允许修改差异结果，是否允许根据批次数量维护不同的结果？（允许根据批次数量） 3、根据修改结果发起BPM审批流 4、审批通过，每种状态如何处理？审批拒绝，不合格的状态如何处理？（给一个差异澄清的结果，作为其他流程发起的依据;如退换货、返厂）" [WMS50067]-明细行增加字段显示 明细行显示到期日、存储等级、储存方式、包装方式、寿期、实时库存字段 [WMS50067]-PDA任务行增加字段展示 明细行显示到期日、存储等级、储存方式、包装方式、寿期、实时库存字段 [WMS50067]-盘点方式支持交易盘点和专项盘点 "1、新增交易盘点（系统标准功能-异动盘点） 2、专项盘点（高价值、SPV备件、大修备件或针对物项类型的盘点）-考虑新增物资属性-LOV筛选方式实现" [WMS50067]-新增盘点报表 新增核电模块打印报表模版 [WMS50067]-电投壹-移动端 1、新增电投壹页面电子签名（参考质检明细功能） [WMS50067]-盘点任务可以分配盘点人员 任务行可以指定盘点人员，指定人员盘点任务仅指定人员可以盘点 [WMS50067]-PDA-移动端 任务行盘点人为空，显示任务行；任务行有盘点人员，仅登录账号和盘点相同显示 [WMS50067]-调整单-PC "1、调整单做差异澄清，系统抓取对应差异行澄清人，澄清人可手动修改 2、澄清人填写澄清说明后，需要盘点人确认；确认分为通过或拒绝，通过行关闭，拒绝行可做差异调整或再次发起确认 3、执行调整按钮，仅调整状态为初始、拒绝可调整" [WMS50067]-盘点数量不默认 "1、当前功能盘点数量已默认填充为快照数量，改为配置项，可不做默认； 2、系统增加盘点数量批量填充为快照数量按钮" [WMS50067]-电投壹-移动端 "1、新增功能页面 2、对调整单可以在电投壹做澄清说明和澄清确认" | 5 | 2026/5/25 | 2026/6/11 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 金满来 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50067]-维保与寿期专题 | 已完成 | 金满来 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50067_维保与寿期专题_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50070]-核电出库拆分出库单 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 1、出库通知单接口 2、PC出库通知单 3、出库单生成唯一码发送电投壹 | 6 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/23 | 2026/5/23 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50070]-核电出库拆分出库单_WMS50070出库通知单改造_V1.0_202600518.docx | 已完成 | 张琳枚 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50070-核电出库拆分出库单_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS50072]-盘点专题 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘蕊 | 100% | 2026/4/29 | 2026/5/22 | 否 | [WMS50072]-明细行增加字段显示 明细行显示到期日、存储等级、储存方式、包装方式、寿期、实时库存字段[WMS50072]-PDA任务行增加字段展示 明细行显示到期日、存储等级、储存方式、包装方式、寿期、实时库存字段[WMS50072]-盘点方式支持交易盘点和专项盘点 "1、新增交易盘点（系统标准功能-异动盘点）;2、专项盘点（高价值、SPV备件、大修备件或针对物项类型的盘点）-考虑新增物资属性-LOV筛选方式实现"[WMS50072]-新增盘点报表 新增核电模块打印报表模版[WMS50072]-电投壹-移动端 1、新增电投壹页面电子签名（参考质检明细功能）[WMS50072]-盘点任务可以分配盘点人员 任务行可以指定盘点人员，指定人员盘点任务仅指定人员可以盘点[WMS50072]-PDA-移动端 任务行盘点人为空，显示任务行；任务行有盘点人员，仅登录账号和盘点相同显示[WMS50072]-调整单-PC "1、调整单做差异澄清，系统抓取对应差异行澄清人，澄清人可手动修改;2、澄清人填写澄清说明后，需要盘点人确认；确认分为通过或拒绝，通过行关闭，拒绝行可做差异调整或再次发起确认; 3、执行调整按钮，仅调整状态为初始、拒绝可调整"[WMS50072]-盘点数量不默认 "1、当前功能盘点数量已默认填充为快照数量，改为配置项，可不做默认；2、系统增加盘点数量批量填充为快照数量按钮"[WMS50072]-电投壹-移动端 "1、新增功能页面 2、对调整单可以在电投壹做澄清说明和澄清确认" | 5 | 2026/4/29 | 2026/5/22 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 余海滨 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50072]-盘点专题 | 已完成 | 余海滨 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS50072_盘点专题_V1.0_20260602.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58084]-维保计划单接口 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 邹锦豪 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 否 | 维保计划单接口 | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张真 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58084]-维保计划单接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 张真 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58084_维保计划单接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58085]-维保结果回传智能仓储接口 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 邹锦豪 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 否 | 维保结果回传智能仓储接口 | 2 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张真 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58085]-维保结果回传智能仓储接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 张真 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58085_维保结果回传智能仓储接口_V1.0_20260609.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58086]-智能仓储至SAP批次冻结解冻-回传接口 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 智能仓储至SAP批次冻结解冻-回传接口 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58086]-智能仓储至SAP批次冻结解冻-回传接口_V1.0_20260703.docx | 已完成 | 张琳枚 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58086_智能仓储至SAP批次冻结解冻-回传接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58087]-返厂申请单审批流程接口 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 返厂申请单审批流程接口 | 2 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 汪明月 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58087]-返厂申请单审批流程接口-WMS50024_返厂单&WMS58087_返厂申请单审批流程接口&WMS58088_返库验收单审批流程接口_V1.1_20260507.docx | 已完成 | 汪明月 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58087_返厂申请单审批流程接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58088]-返库验收单审批流程接口 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/28 | 否 | 返库验收单审批流程接口 | 2 | 2026/5/27 | 2026/5/28 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 汪明月 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58088]-返库验收单审批流程接口-WMS50024_返厂单&WMS58087_返厂申请单审批流程接口&WMS58088_返库验收单审批流程接口_V1.1_20260507.docx | 已完成 | 汪明月 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58088_返库验收单审批流程接口_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58089]-维保管理维保差异单审批流程接口 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 否 | 维保管理维保差异单审批流程接口 | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 金满来 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58089]-维保管理维保差异单审批流程接口-WMS58089_维保差异单审批_V1.1_20260615.docx | 已完成 | 金满来 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58089_维保差异单审批_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58090]-寿期管理寿期评估结果单审批流程接口 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 否 | 寿期管理寿期评估结果单审批流程接口 | 2 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 金满来 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58090]-寿期管理寿期评估结果单审批流程接口-WMS58090_寿期评估单审批_V1.1_20260615.docx | 已完成 | 金满来 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58090_寿期评估单审批_V1.0_20260608.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58091]-危废台账处置入库申请审批流程接口 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/5 | 否 | 危废台账处置入库申请审批流程接口 | 2 | 2026/6/4 | 2026/6/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 向雄杰 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58091]-危废台账处置入库申请审批流程接口-危废处置审批_V1.0_20260423.docx | 已完成 | 向雄杰 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58091_危废台账处置入库申请审批流程接口_V1.0_20260601.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58092]-验收偏差处置单审批流程接口 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 否 | 验收偏差处置单审批流程接口 | 2 | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 王先梅 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58092]-验收偏差处置单审批流程接口-WMS58092_审批页面-偏差处置单_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 王先梅 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58092_验收偏差处置单审批流程接口_V1.0_20260610.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-A批次 | [WMS58101]-核电板块简易验收单审批流程接口 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 核电板块简易验收单审批流程接口 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 王先梅 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/A批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58101]-核电板块简易验收单审批流程接口-核电到货验收_V1.0_20260518docx.docx | 已完成 | 王先梅 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/62 单元测试报告/A批次-测试报告/SPIC_JTTG_智能仓储_开发测试报告_WMS58101_核电简易验收审批流程接口_V1.0_20260610.docx | 14 智能仓储组/03 系统实现/55 集成测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 14 智能仓储组/03 系统实现/99 回归测试报告 | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS50032]-标签打印模板 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 黄新柯 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 核电/铝电提供统一的物料标签打印模版（二维码格式不要更改） | 4 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 姜梦雪 | 2026/6/14 | 2026/6/14 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50032]_物料标签打印模板_V1.1_20260529.docx | 已完成 | 姜梦雪 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS50043]-大宗原辅料专题 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 晏磊 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/18 | 否 | 大宗原辅料专题 | 6 | 2026/6/8 | 2026/6/18 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50043]_铝电大宗原辅料专题功能_V2.0_20260525.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/19 | 2026/6/23 | 2026/6/19 | 2026/6/23 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS50043_大宗原辅料专题_V1.0_20260703.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS50065]-配送专题 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吴诗宇 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/18 | 否 | [WMS50065]-配送明细表单PC功能 "1.创建配送单（设计配送单表结构） 2.分配出库单确认配送明细 3.打印配送单 4.签字签收完结配送单，可上传附件，可签字（复用签字组件）" [WMS50065]-配送消息提醒 配送为‘是’的出库单，出库后给对应配送员电投壹和电脑发送消息提醒 [WMS50065]-PDA-移动端 "PDA新增功能页面；在手机端/PDA可以 完成配送单签收，页面支持签名，上传附件（拍照还是选择手机内附件） 在手机端可以查看配送单明细表单" [WMS50065]-电投壹-移动端 电投适配PDA功能 | 5 | 2026/6/11 | 2026/6/18 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 张珍珍 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50065]-配送专题 | 已完成 | 张珍珍 | 2026/6/20 | 2026/6/23 | 2026/6/20 | 2026/6/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS50068]-月结专题 | 开发 | 功能 | 低 | 进行中 | 刘露特 | 30% | 2026/6/15 | 2026/7/25 | 否 | 1. 财务月结，关闭当前并打开下一物料账期后，推送标识、公司代码、会计期间等数据到WMS 2. 财务月结，关闭当前并打开下一会计期间后，推送标识、公司代码、会计期间等数据到WMS 3.WMS根据标识，修改过账时间推送SAP过账（入库&库内&出库过账、销售过账等过账接口） | 6 | 2026/6/15 | - | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 陈吉玉 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | - | 待处理 | 陈吉玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS50069]-工器具专题 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 蒋成 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/26 | 否 | 工器具专题 | 6 | 2026/6/22 | 2026/6/26 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 李新戈 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50069]-工器具专题_WMS50069工器具台账_V2.1_20260616.docx | 已完成 | 李新戈 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS50071]-国核示范-立库管理 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 邹锦豪 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/5 | 否 | 国核示范-立库管理 | 6 | 2026/6/8 | 2026/7/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 杨瑞 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50071]-国核示范-立库管理 | 已完成 | 杨瑞 | 2026/6/19 | 2026/7/8 | 2026/6/19 | 2026/7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS50073]-配送单表单接口 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/27 | 否 | 出库单接口需新增字段：1.是否配送，2.配送地点，3.配送时间，4.配送说明。需要配送的出库单类型‘物资领料出库单’。 | 2 | 2026/6/25 | 2026/6/27 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 姜梦雪 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS50073]-配送单表单接口_V1.0_20260513.xlsx | 已完成 | 姜梦雪 | 2026/6/10 | 2026/6/18 | 2026/6/10 | 2026/6/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58063]-智能仓储至陕西快备智能快递柜开门接口 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 邹锦豪 | 100% | 2026/6/15 | 2026/7/5 | 否 | 1.新增接口：WMS->快递柜控制系统 | 3 | 2026/6/15 | 2026/7/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58063]-智能仓储至陕西快备智能快递柜开门接口_V4.0_20260527.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58064]-智能仓储至陕西快备智能快递柜柜门状态获取接口 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 邹锦豪 | 100% | 2026/6/18 | 2026/7/5 | 否 | 1.新增接口：WMS->快递柜控制系统；查询快递柜信息 | 3 | 2026/6/18 | 2026/7/5 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58064]-智能仓储至陕西快备智能快递柜柜门状态获取接口_V1.0_20260512.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58065]-智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料检斤数据同步接口 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/15 | 2026/7/6 | 否 | 1.新增检斤数据同步接口；智能物流平台->WMS 接口关键信息：采购订单号校验、采购订单行号、物料编号校验、数量字段合规校验 支持新建1、更新2、关闭3逻辑 | 3 | 2026/6/15 | 2026/7/6 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58065]-智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料检斤数据同步接口_V1.0_20260506.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS58065_智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料检斤数据同步接口_V1.0_20260617.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58066]-智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料化验质检数据同步接口 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/18 | 2026/7/6 | 否 | 1.新增质检化验数据同步接口；智能物流平台->WMS 2.关键信息：检验单号、‘是否复检记录’维护， 3.支持新建1、更新2、关闭3逻辑 | 3 | 2026/6/18 | 2026/7/6 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58066]-智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料化验质检数据同步接口_V1.1_20260506.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS58066_智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料化验数据同步接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58067]-智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料化验接收确认信息同步接口 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/23 | 2026/7/7 | 否 | 1.新增质检数据复验通知接口；WMS->智能物流平台 2.接口：化验单号、是否复检； 3.接口监控平台？报错重新推送 | 3 | 2026/6/23 | 2026/7/7 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/10 | 2026/5/10 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58067]-智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料化验接收确认信息同步接口_V1.1_20260522.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS58067_智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料化验接收确认信息接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58068]-智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料结算数据同步接口 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/18 | 2026/7/7 | 否 | 1.新增结算入库数据同步接口,智能物流平台->WMS 2.接口：采购订单、行号、物料编码、结算入库数量 3.支持新建1、更新2、关闭3逻辑 | 3 | 2026/6/18 | 2026/7/7 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/10 | 2026/5/10 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58068]-智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料结算数据同步接口_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS58068_智能物流协同平台至智能仓储大宗原辅料结算数据同步接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58069]-智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料接收调整数据同步接口 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/23 | 2026/7/8 | 否 | 1.新增出库数据同步接口；WMS->智能物流平台 2.接口：出库单号、领料单号、出库数量、物料等 3.支持新建1、更新2、关闭3逻辑 | 3 | 2026/6/23 | 2026/7/8 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/5/10 | 2026/5/10 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58069]-智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料接收调整数据同步接口_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS58069-智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料接收调整同步接口V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58070]-智能仓储至新疆无人值守标签卡更新接口 | 集成 | 直连 | 低 | 进行中 | 罗伟军 | 20% | 2026/7/13 | 2026/7/25 | 否 | 智能仓储至新疆无人值守标签卡更新接口 | 3 | 2026/7/13 | - | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 覃子若 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | - | 待处理 | 覃子若 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58071]-智能仓储至新疆无人值守货架指示灯亮灯接口 | 集成 | 直连 | 低 | 进行中 | 罗伟军 | 20% | 2026/7/13 | 2026/7/25 | 否 | 智能仓储至新疆无人值守货架指示灯亮灯接口 | 3 | 2026/7/13 | - | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 覃子若 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | - | 待处理 | 覃子若 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58072]-智能仓储至新疆无人值守门禁人脸识别系统 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/23 | 2026/7/9 | 否 | 1.原有接口改造：人脸识别终端->WMS，接收工号与固定鉴权参数 2.接口关键信息：员工工号、员工角色、剩余时长、日期时间 3.接口返回信息：鉴权处理状态（成功/失败）。成功则开门，失败则不开门 | 3 | 2026/6/23 | 2026/7/9 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 覃子若 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58072]-智能仓储至新疆无人值守门禁人脸识别系统_V1.0_20260428.docx | 已完成 | 覃子若 | 2026/7/3 | 2026/7/6 | 2026/7/3 | 2026/7/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58077]-山东核电快递柜验证码获取 | 集成 | 直连 | 低 | 待处理 | 邹锦豪 | 0% | 2026/7/20 | 2026/7/25 | 否 | 山东核电快递柜验证码获取；待定 | 3 | - | - | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 石岩 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | - | 待处理 | 石岩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58078]-山东核电快递柜入库库位获取 | 集成 | 直连 | 低 | 待处理 | 邹锦豪 | 0% | 2026/7/20 | 2026/7/25 | 否 | 山东核电快递柜入库库位获取；待定 | 3 | - | - | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 石岩 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | - | 待处理 | 石岩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58079]-山东核电快递柜出库结果回传 | 集成 | 直连 | 低 | 待处理 | 邹锦豪 | 0% | 2026/7/20 | 2026/7/25 | 否 | 山东核电快递柜出库结果回传；待定 | 3 | - | - | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 石岩 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | - | 待处理 | 石岩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58080]-山东核电快递柜取消存放接口 | 集成 | 直连 | 低 | 待处理 | 邹锦豪 | 0% | 2026/7/20 | 2026/7/25 | 否 | 山东核电快递柜取消存放接口；待定 | 3 | - | - | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 石岩 | 2026/7/5 | 2026/7/5 | - | 待处理 | 石岩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58093]-智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料结算冲销同步接口 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/22 | 2026/7/9 | 否 | 智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料结算冲销同步接口 | 3 | 2026/6/22 | 2026/7/9 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58093]-智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料结算冲销同步接口_V1.1_20260506.docx | 已完成 | 乔璐璐 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS58093_智能仓储至智能物流协同平台大宗原辅料结算冲销同步接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-B批次 | [WMS58094]-SAP至智能仓储生产直投原辅料数据同步至智能仓储接口 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 罗伟军 | 100% | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 否 | SAP至智能仓储生产直投原辅料数据同步至智能仓储接口 | 3 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 智能仓储 | 新增 | 已完成 | 陈吉玉 | 2026/5/10 | 2026/5/10 | 14 智能仓储组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/B批次/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_功能设计说明书_[WMS58094]-SAP至智能仓储生产直投原辅料数据同步至智能仓储接口_V1.1_20260521.docx | 已完成 | 陈吉玉 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | - | - | - | - | 14 智能仓储组/03 系统实现/05 单元测试/03 系统测试报告/B批次-测试报告/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_WM_02系统实施类_单元测试报告_WMS58094_SAP至智能仓储生产直投原辅料数据同步至智能仓储接口_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50029]-超期未验收报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/20 | 2026/8/24 | 否 | 超期未验收报表（超期天数在报表结果中分组3天、7天、14天、大于14天） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50030]-库龄分析报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/25 | 2026/8/27 | 否 | 库龄分析报表增加字段：入库合同号、入库时间等 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50031]-周转率报表 | 开发 | 报表 | 中 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/17 | 2026/8/19 | 否 | 计算库存周转率 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50033]-出、入库明细报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/28 | 2026/9/1 | 否 | 增加需求人字段展示 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50034]-呆滞报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/2 | 2026/9/4 | 否 | 对于设定的周期内未发生库存事务的物料进行统计和分析 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50035]-超期报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/7 | 2026/9/9 | 否 | 对需要保质期管理的物料进行效期统计和分析 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50036]-呆滞提醒 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/10 | 2026/9/15 | 否 | 呆滞提醒，呆滞料按入库6个月时点给库管员发消息提醒 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50038]-仓库平面图 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/24 | 2026/9/15 | 否 | 增加仓库作业展示，页面增加“总储位”、“占用储位”等库容分析，当日“出入库”数量统计 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50044]-物料验收记录报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/20 | 2026/8/24 | 否 | 记录质量检验结果，一次合格验收率、二次合格验收率，整体验收率等信息。 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50045]-安全库存报表 | 开发 | 报表 | 中 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/17 | 2026/8/19 | 否 | 增加“安全库存报表”：，有“商品编码”、“商品名称”、“当前库存”、“库存上限”、“库存下限”、“差异量”等关键字段。对比“库存上限/下限”，及时预警库存异常（如低于安全库存导致缺货风险，或高于上限导致成本浪费）‌‌。并进行红色高亮显示。 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50046]-临时暂存清单 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/25 | 2026/8/27 | 否 | 临时暂存清单 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50049]-未上架明细 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/28 | 2026/9/1 | 否 | 未上架明细 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50050]-差异明细 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/2 | 2026/9/4 | 否 | 差异明细 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50051]-包装上架进度跟踪 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/7 | 2026/9/9 | 否 | 包装上架进度跟踪 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50052]-盘点差异处理及关闭 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/10 | 2026/9/14 | 否 | 盘点差异处理及关闭 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50053]-借用归还闭环跟踪及时性 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/15 | 2026/9/17 | 否 | 借用归还闭环跟踪及时性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50054]-大修备件库存清单 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/20 | 2026/8/24 | 否 | 大修备件库存清单 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50055]-大修备件发放清单 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/25 | 2026/8/27 | 否 | 大修备件发放清单 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50056]-大修备件领用率 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/28 | 2026/9/1 | 否 | 大修备件领用率 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50057]-各处室领用及时率 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/2 | 2026/9/4 | 否 | 各处室领用及时率 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50058]-货位历史 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/7 | 2026/9/9 | 否 | 货位历史 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50059]-验收合格率（按月） | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/10 | 2026/9/14 | 否 | 验收合格率（按月） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50060]-周报相关报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/15 | 2026/9/17 | 否 | 周报相关报表 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50061]-关键指标报表 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/18 | 2026/9/22 | 否 | 关键指标报表 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50062]-差异处理物料清单 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/9/23 | 2026/9/25 | 否 | 差异处理物料清单 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
智能仓储-C批次 | [WMS50063]-库龄预警报表 | 开发 | 报表 | 中 | 待处理 | 董广燕 | 0% | 2026/8/17 | 2026/8/19 | 否 | 库龄预警报表 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500001 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 蒋顺毅 | 100% | 2026/5/18 | 2026/6/10 | 否 | 企查查集成 | 30 | 2026/5/18 | 2026/6/10 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500001企查查_20260617.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/32/6a3285eb5d29353800913cb4.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 不适用 | - | - | https://devcollab.spic.com.cn/archSpace/teamspace/scrum/1455JavaApps/workitems/card/carddetail?cardId=3323&sprintId=203&type=1&name=%E4%BA%A7%E5%93%81%E9%9C%80%E6%B1%82 | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500001企查查_20260617.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500002 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/8 | 否 | 合同系统接受项目的基本信息时，需增加项目类别（即项目自定义分类）、产业板块（本次PS新增）、业务类别字段（本次PS新增），并在合同创建和合同报表分析时带出。 项目分类表： https://www.kdocs.cn/l/ckVbekLXxbq6 | 3 | 2026/5/6 | 2026/5/8 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500002相对方字段调整_20260519.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222351d397125c12b1952f.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 不适用 | - | - | https://devcollab.spic.com.cn/archSpace/teamspace/scrum/1455JavaApps/workitems/card/carddetail?cardId=3323&sprintId=203&type=1&name=%E4%BA%A7%E5%93%81%E9%9C%80%E6%B1%82 | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500002相对方字段调整_20260519.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/8 | 否 | 合同系统接受项目的基本信息时，需增加项目类别（即项目自定义分类）、产业板块（本次PS新增）、业务类别字段（本次PS新增），并在合同创建和合同报表分析时带出。 项目分类表： https://www.kdocs.cn/l/ckVbekLXxbq6 | 3 | 2026/5/25 | 2026/6/8 | - | 修改 | 已完成 | 郭威 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500004_合同系统PS测试报告-_20260612.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a311d3f706e0fd6c20133f6.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500004_合同系统PS测试报告-_20260612.doc | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500005 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 刘仲文 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/26 | 否 | 合同统计报表中内部单位的合同数据作为单独字段筛选，可以单独统计或者不统计或者一起统计。 | 10 | 2026/5/14 | 2026/5/26 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500005合同导出增加签署信息页签_20260519.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222397d397125c12b19535.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500005合同导出增加签署信息页签_20260519.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500006 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/7 | 否 | 一、在合同导出审批单中增加“发起协同”自定义流程审批记录，并设置为可自选是否显示 二、合同协同阶段，即起草前，建议增加征求意见环节，并实现修改前后痕迹对照；同时将征集意见情况作为基础数据呈现，方便后续审批人核查确认。此外，建议在合同提交审批过程中每一环节如发生合同内容的调整均保留修改痕迹，方便各环节审批人核查。 三、在合同协同阶段（起草前），建议增设征求意见环节，并支持修改内容前后痕迹对比；同时将意见征集情况作为基础数据予以展示，便于后续审批人核查确认 | 2 | 2026/5/6 | 2026/5/7 | - | 修改 | 已完成 | 李茂林 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500006自定义台账增加筛选条件是否内部合同_20260526.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a2223b7d397125c12b1953a.docx | 已完成 | 李茂林 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500006自定义台账增加筛选条件是否内部合同_20260526.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500007 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 李卓钊 | 100% | 2026/5/18 | 2026/6/5 | 否 | 一、在合同导出审批单中增加“发起协同”自定义流程审批记录，并设置为可自选是否显示 二、合同协同阶段，即起草前，建议增加征求意见环节，并实现修改前后痕迹对照；同时将征集意见情况作为基础数据呈现，方便后续审批人核查确认。此外，建议在合同提交审批过程中每一环节如发生合同内容的调整均保留修改痕迹，方便各环节审批人核查。 三、在合同协同阶段（起草前），建议增设征求意见环节，并支持修改内容前后痕迹对比；同时将意见征集情况作为基础数据予以展示，便于后续审批人核查确认 | 10 | 2026/5/18 | 2026/6/5 | - | 修改 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500007_合同文本协同_V0.1_20260608.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/27/6a27b8d8d8f92b51930cf519.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500007_合同文本协同_V0.1_20260608.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500008 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/15 | 否 | 合同起草过程中基础信息预付款数据与交易信息预付款数据不联动，建议基础信息预付款数据可从交易信息预付款数据获取，或只保留交易信息预付款数据。 | 2 | 2026/5/8 | 2026/5/15 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500008单据池增加查询条件_20260522.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a2223e4d397125c12b19541.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500008单据池增加查询条件_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500009 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/11 | 否 | 合格供应商采购鑫业、太阳能两家单位存在无数量和价格约束的合作协议。按月度执行计划进行采购时，通过招投标系统进行供应商报价，并根据业务需求签订合同。 合作协议无数量和价格约束，按月度执行计划进行采购时，通过招投标系统进行供应商报价，并根据业务需求签订合同。 能否在合同系统中录入合作协议，并支持手动匹配合作协议和采购订或执行合同进行关联，便于后续查询合作协议履约情况。 | 5 | 2026/5/6 | 2026/5/11 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500009同步预付款信息_20260519.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222403d397125c12b19553.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500009同步预付款信息_20260519.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500012 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/15 | 否 | 合同审批通过后，进入用印审批流程时，回退到起草流程的操作太繁琐，需在多个功能页面手动操作，技术人员也常常找不到流程入口，建议优化操作流程。 | 5 | 2026/5/8 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500012关联框架协议_20260522.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a311d8f706e0fd6c2013408.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500012关联框架协议_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500014 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/22 | 否 | 合同审批通过后，进入用印审批流程时，回退到起草流程的操作太繁琐，需在多个功能页面手动操作，技术人员也常常找不到流程入口，建议优化操作流程。 | 10 | 2026/5/11 | 2026/5/22 | - | 修改 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500014_合同删除与作废_V0.1_20260521.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222429d397125c12b1955f.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500014_合同删除与作废_V0.1_20260521.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500015 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/19 | 2026/6/12 | 否 | 一、需增加报表统计字段：合同技术负责人、合同技术部门、合同商务负责人 二、合同起草时需要有商务负责人字段，该人员信息来源来源sap的采购小组，合同商务负责人需要有变更合同的权限，合同生效后存在变更商务负责人的情况 | 10 | 2026/5/19 | 2026/6/12 | - | 修改 | 已完成 | 郭威 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500015_合同系统采购小组测试报告-_20260612.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/32/6a3286325d29353800913ccf.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500015_合同系统采购小组测试报告-_20260612.doc | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500021 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 李卓钊 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 一、如合同相对方存在不良行为，除对经办人做出提醒以外，建议作为合同基础数据，对后续审批人同时提醒 二、若合同相对方存在不良行为记录，除向经办人进行风险提示外，建议将相关信息纳入合同基础数据，同步提醒后续各环节审批人员 | 5 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500021相对方不良行为提醒20260603.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222498d397125c12b1956e.doc | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500021相对方不良行为提醒20260603.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500022 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 刘仲文 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/15 | 否 | 合同会签单打印界面增加合同概况字段 支持导出合同台账，例如包括如下合同审批要素 | 5 | 2026/5/6 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 李茂林 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500022增加催办按钮_20260526.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a2224bcd397125c12b19578.docx | 已完成 | 李茂林 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500022增加催办按钮_20260526.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500023 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 刘仲文 | 100% | 2026/4/17 | 2026/4/22 | 否 | 合同/补充变更的流程判定标准可设置与原合同额的百分比、变更/补充的金额大小，双重判定 | 5 | 2026/4/17 | 2026/4/22 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500023审批会签单增加合同概况和变更说明_20260520.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222502d397125c12b19588.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500023审批会签单增加合同概况和变更说明_20260520.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500024 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/4/23 | 2026/4/28 | 否 | 合同用印流程能直接关联到章管家 或者综合办公系统。合同审批流程结束后建议增加短信提醒，及时完成合同归档流程 本单位需要与相关系统进行集成，最终确认集成的系统为 章管家 | 5 | 2026/4/23 | 2026/4/28 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500024增加变更金额百分比字段_20260522.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a22252cd397125c12b19592.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500024增加变更金额百分比字段_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500027 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/15 | 否 | 建议合同生效上传签字盖章版合同时，系统自动识别签订日期、签字人信息及用印样式。1.确保与前期签订流程提交确定的要求一致；2.确保合同中双方已完成日期、签字、盖章。 | 5 | 2026/5/11 | 2026/5/15 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500027签署页面增加查询条件20250528.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222545d397125c12b195a1.doc | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500027签署页面增加查询条件20250528.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500028 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/29 | 否 | 建议合同生效上传签字盖章版合同时，系统自动识别签订日期、签字人信息及用印样式。1.确保与前期签订流程提交确定的要求一致；2.确保合同中双方已完成日期、签字、盖章。 | 10 | 2026/5/13 | 2026/5/29 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500028合同生效增加印章识别20260603.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222566d397125c12b195b0.doc | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500028合同生效增加印章识别20260603.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500029 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/22 | 否 | 一、建议增加合同生效条件的提醒，比如有些采购类合同，虽然双方均签字盖章，但是合同中明确提出待通过投决或取得某些关键性文件才生效的，建议有相关提示。 二、对于选择按条件生效的合同，增加生效文件上传确认环节，确保附条件生效的合同，其生效条件确已成就，对于附期限生效的合同，在生效日期到期后，才向其他系统推送合同生效信息 | 3 | 2026/5/13 | 2026/5/22 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500029增加条件生效文件上传控制20260603.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a222589d397125c12b195c4.doc | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500029增加条件生效文件上传控制20260603.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500030 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/15 | 否 | 司库传递给集团合同系统的开始日，结束日相关字段，集团合同系统如调整回传时，对应期限需按照司库系统期限逻辑处理时间，否则回传后如原有用户填写 1年/12月/365 天 多种类型可能会对应不上。 | 3 | 2026/5/8 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500030_合同附件用印生效时管控_V0.1_20260520.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a22259fd397125c12b195d4.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500030_合同附件用印生效时管控_V0.1_20260520.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500032 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/15 | 否 | 投资、融资相关履约信息均需进行系统对接，司库系统传递合同系统 | 5 | 2026/5/8 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500032_合同变更交易方_V0.1_20260519.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a2225c2d397125c12b195e0.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500032_合同变更交易方_V0.1_20260519.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500035 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 刘仲文 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/9 | 否 | 到期提醒： 一、对于一年及以上长期合同增加到期前三个月提醒功能 二、合同到期提醒：到期剩余2个月向合同发起人推送到期提醒，每2周提醒一次。可增加选择，如是连续性合同，提醒至新的合同已生效。如非连续性合同，且款项已支付完毕，提醒一次后无需提醒。 三、针对长期合同，合同管理系统增加合同到期提醒功能，提醒业务员进行新合同的创建；对依据合同签订后明确的到期日，按日期进行结算管控；对于销售类合同，采用预付款抵扣结算的合同，预付款不足抵扣结算款时向合同履行人设置提醒功能 四、对于一年及以上长期合同到期前三个月提醒经办人、合同管理员。 五、合同到期提醒功能：目前江苏公司系统连续性合同有到期前三个月提醒功能，新系统也需要有此功能 六、建议增加合同到期提醒功能，可以在合同起草阶段设置提醒选择，由合同承办人员自主选择是否到期提醒及提醒时间。 七：合同服务期较长的合同（如：合同服务期限半年及以上），添加合同到期前三个月提醒功能，以便开启下一阶段的采购准备。 八、增加合同到期前三个月、一个月提醒功能 九、增加有服务期限的合同在合同签订后可以在系统补录合同服务期限的功能，同时在服务期限到期前3个月进行预警 十、设置周期性合同到期提醒，在合同终止日期前4个月提前通知起草人 十一、增加合同到期前三个月提醒功能 | 1 | 2026/5/6 | 2026/5/9 | - | 修改 | 已完成 | 贺湘 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500035补用印功能优化_20260520.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a2225edd397125c12b195ef.doc | 已完成 | 贺湘 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500035补用印功能优化_20260520.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500042 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/29 | 否 | 一、如发生合同经办人（创建人）变更，建议考虑将起草状态、审批状态、驳回状态的合同经办人同步调整为变更后的人员。 二、合同移交：经办人因工作交接等原因可联系合同管理员变更合同经办人，但目前时间节点仅限于起草发起阶段，若在审批流程中驳回如何变更合同经办人有待确认。 三、建议增加同一二级单位下本部及各单位间合同数据，经相应审批流实现批量移交功能，实现批量变更合同主体。 四、若合同经办人（创建人）发生变更，建议对处于起草、审批及驳回状态的合同，同步将经办人信息更新为变更后的人员 五、合同审查节点人员如发生变更，可由各单位合同管理员自行变更 | 15 | 2026/5/18 | 2026/5/29 | - | 修改 | 已完成 | 贺湘 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500042合同转交功能优化_20260529.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/27/6a27ba56d8f92b51930cf52e.doc | 已完成 | 贺湘 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500042合同转交功能优化_20260529.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500043 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/22 | 否 | 到期提醒： 一、对于一年及以上长期合同增加到期前三个月提醒功能 二、合同到期提醒：到期剩余2个月向合同发起人推送到期提醒，每2周提醒一次。可增加选择，如是连续性合同，提醒至新的合同已生效。如非连续性合同，且款项已支付完毕，提醒一次后无需提醒。 三、针对长期合同，合同管理系统增加合同到期提醒功能，提醒业务员进行新合同的创建；对依据合同签订后明确的到期日，按日期进行结算管控；对于销售类合同，采用预付款抵扣结算的合同，预付款不足抵扣结算款时向合同履行人设置提醒功能 四、对于一年及以上长期合同到期前三个月提醒经办人、合同管理员。 五、合同到期提醒功能：目前江苏公司系统连续性合同有到期前三个月提醒功能，新系统也需要有此功能 六、建议增加合同到期提醒功能，可以在合同起草阶段设置提醒选择，由合同承办人员自主选择是否到期提醒及提醒时间。 七：合同服务期较长的合同（如：合同服务期限半年及以上），添加合同到期前三个月提醒功能，以便开启下一阶段的采购准备。 八、增加合同到期前三个月、一个月提醒功能 九、增加有服务期限的合同在合同签订后可以在系统补录合同服务期限的功能，同时在服务期限到期前3个月进行预警 十、设置周期性合同到期提醒，在合同终止日期前4个月提前通知起草人 十一、增加合同到期前三个月提醒功能 | 7 | 2026/5/7 | 2026/5/22 | - | 修改 | 已完成 | 贺湘 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043_OC500044_OC500045_OC500046消息预警_20260522.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a2226fed397125c12b19624.doc | 已完成 | 贺湘 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043·OC500044·OC500045·OC500046消息预警_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500044 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/15 | 否 | “起草”模块→“单据池起草”→“SAP采购订单”中，“退回前端系统”并已确认作废的订单无法删除，页面杂乱；“审批”模块作废的合同也依然存在于页面内，页面混乱。 建议：【未创建后合同、已创建合同】再添加一个【已退回前端系统】 | 1 | 2026/5/7 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 贺湘 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043_OC500044_OC500045_OC500046消息预警_20260522.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/22/6a2226a9d397125c12b19614.doc | 已完成 | 贺湘 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043·OC500044·OC500045·OC500046消息预警_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500045 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/15 | 否 | 一、建议将采购2.0系统中采购（招标）文件的合同文本直接同步至合同管理系统，由经办人在合同管理系统内完成合同信息的补充完善工作，并充分结合现系统已具备的合同全流程修改记录展示功能。 二、建议在合同起草阶段增加智能比对功能，对于公开招标的项目，能够引用招标文件，抓取招标文件中合同文本并实现与提交审批的合同稿比对，经办人起草合同时若遇不一致情况需提交说明，并在后续审批环节中予以展示提醒。 三、自物资采购系统导入的单据，在起草时增加采购文件合同模板及上传审批合同文本的对比功能，保证采购文件合同模板与上传合同关键条款一致性。 四、建议SAP系统增加与法务系统一致的合同范本模块，便于招采文件编制时准确引用合同范本。采购（招标）文件的合同文本直接同步至合同管理系统，由经办人在合同管理系统内完成合同信息的补充完善工作，合同管理员可对比两份合同的异同。 | 2 | 2026/5/7 | 2026/5/15 | - | 修改 | 已完成 | 贺湘 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043_OC500044_OC500045_OC500046消息预警_20260522.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a269579d7c91deedb21a311.doc | 已完成 | 贺湘 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043·OC500044·OC500045·OC500046消息预警_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500046 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 否 | 股权转让协议中，有时候合同主体需要留存的银行账户不是一个，建议在表单中可以选择多个账户 | 7 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | - | 新增 | 已完成 | 贺湘 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043_OC500044_OC500045_OC500046消息预警_20260522.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a26958cd7c91deedb21a316.doc | 已完成 | 贺湘 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500043·OC500044·OC500045·OC500046消息预警_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500051 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/11 | 否 | 签约授权在起草时需要进行引用法务传过来的长期授权信息（需要按照金额区分） | 5 | 2026/5/6 | 2026/5/11 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500051核电板块归档同步至预归档库_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a2695a1d7c91deedb21a31c.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500051核电板块归档同步至预归档库_20260603.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500053 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 朱亭 | 100% | 2026/5/13 | 2026/6/3 | 否 | 战略合作协议功能优化开发。需求：用户反馈战略合作协议不同于合同，需要单独设置单据类别，单据内字段及审批流程等。 | 10 | 2026/5/13 | 2026/6/3 | - | 新增 | 已完成 | 李航 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500053战略合作协议_20260610.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/29/6a2930b0d8f92b51930d0992.docx | 已完成 | 李航 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500053战略合作协议_20260610.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500054 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 段曼琦 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/26 | 否 | 收入类、科研类等类型项目，中标至合同签署周期较长，项目上增加“预下达”状态，方便提前开展需求计划提报、招投标过程，但不允许签署采购合同。 | 3 | 2026/5/22 | 2026/5/26 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500054增加退回前端系统页签_20260521.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a2695b3d7c91deedb21a323.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500054增加退回前端系统页签_20260521.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500059 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/29 | 否 | 一、建议将采购2.0系统中采购（招标）文件的合同文本直接同步至合同管理系统，由经办人在合同管理系统内完成合同信息的补充完善工作，并充分结合现系统已具备的合同全流程修改记录展示功能。 二、建议在合同起草阶段增加智能比对功能，对于公开招标的项目，能够引用招标文件，抓取招标文件中合同文本并实现与提交审批的合同稿比对，经办人起草合同时若遇不一致情况需提交说明，并在后续审批环节中予以展示提醒。 三、自物资采购系统导入的单据，在起草时增加采购文件合同模板及上传审批合同文本的对比功能，保证采购文件合同模板与上传合同关键条款一致性。 四、建议SAP系统增加与法务系统一致的合同范本模块，便于招采文件编制时准确引用合同范本。采购（招标）文件的合同文本直接同步至合同管理系统，由经办人在合同管理系统内完成合同信息的补充完善工作，合同管理员可对比两份合同的异同。 | 15 | 2026/5/13 | 2026/5/29 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500059SAP招采系统附件对接_20260611.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a311e87706e0fd6c2013446.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500059SAP招采系统附件对接_20260611.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500060 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 否 | 自建系统：金融业务系统。 系统集成：金融业务系统（IT运营管理模块）与合同管理系统集成。 业务合同主要包括软硬件产品采购、咨询服务、开发及实施、运维服务、新建专线、机房机柜租赁等。通过与IT运营模块对接，实现合同文件推送至IT运营管理模块，包括合同关键要素、合同执行情况、用印后合同等。 | 7 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | - | 修改 | 已完成 | 吕睿思 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500060多账户信息维护_20260519-2.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a2695e2d7c91deedb21a32a.docx | 已完成 | 吕睿思 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500060多账户信息维护_20260519-2.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500061 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/8 | 否 | 司库财务公司推广信贷业务，需要推送集团合同系统相关数据形成制式合同 | 3 | 2026/5/6 | 2026/5/8 | - | 修改 | 已完成 | 李茂林 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500061合同自定义台账及用印统计表改造_20260526.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a2695fed7c91deedb21a331.docx | 已完成 | 李茂林 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500061合同自定义台账及用印统计表改造_20260526.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500063 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 万利强 | 100% | 2026/5/18 | 2026/6/8 | 否 | 一、增加合同变更事项审批功能。在发起合同变更协议前，需按照授权权限履行前置审批程序，即对合同实质性内容变化的事项事先获得有权人员的审批同意。 二、合同变更文本审批前需要有变更谈判结果审批流程，内容包含谈判结果及谈判过程等并关联已签订的变更令信息 三、变更部分需要在编制变更令或补充协议之前增加变更建议审查、变更审批等审批流； 四、合同变更增加前置要素与审批流程：合同变更通知单、POCN第二联、合同变更建议 五、增加合同变更事项审批功能。在发起合同变更协议前，需按照授权权限履行前置审批程序，即对合同实质性内容变化的事项事先获得有权人员的审批同意。 | 20 | 2026/5/18 | 2026/6/8 | - | 新增 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500063_合同变更申请_V0.1_20260617.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/33/6a337c295d29353800914418.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500063_合同变更申请_V0.1_20260617(1).docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500065 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 朱亭 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/20 | 否 | 物资管理需求计划审核、采购招投标定标、合同管理、结算付款等均在自建的经营管理平台体执行，需与1455合同管理系统对比讨论，明确哪些功能迭代或者保留。 | 5 | 2026/5/11 | 2026/5/20 | - | 新增 | 已完成 | 吕睿思 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500065起草引用授权信息_20260521.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a26960ed7c91deedb21a337.docx | 已完成 | 吕睿思 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500065起草引用授权信息_20260521.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500067 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/11 | 否 | 系统名称：AE协同平台 系统定位：二级单位（上海核工院）自建系统 集成需求： 需要将ERP系统项目基本信息、主数据信息、合同信息和项目预算等信息进行数据同步。 | 5 | 2026/5/6 | 2026/5/11 | - | 新增 | 已完成 | 贺湘 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500067中国电力上市关联交易提醒_20260520.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a26962fd7c91deedb21a33e.doc | 已完成 | 贺湘 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500067中国电力上市关联交易提醒_20260520.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500069 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 朱亭 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 否 | 收入类、科研类等类型项目，中标至合同签署周期较长，项目上增加“预下达”状态，方便提前开展需求计划提报、招投标过程，但不允许签署采购合同。 | 3 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500069提交校验预下达状态_20260529.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a269648d7c91deedb21a345.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500069提交校验下达状态_20260529.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500071 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 李卓钊 | 100% | 2026/5/18 | 2026/6/12 | 否 | 经办人发起时审批时需要选择预测后续节点 | 20 | 2026/5/18 | 2026/6/12 | - | 修改 | 已完成 | 李茂林 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500071全流程预测2.0_20260615.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/32/6a3286895d29353800913cda.docx | 已完成 | 李茂林 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500071全流程预测2.0_20260615.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500072 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/15 | 否 | 与电投智翼-电力设备监造管理系统集成 | - | 2026/5/7 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 吕睿思 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500072统签分收分付场景_20260519-2.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/26/6a269658d7c91deedb21a34a.docx | 已完成 | 吕睿思、齐新月 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500072邮寄分收分付场景_20260519-2.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500079 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 曾健彪 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/15 | 否 | 给招采下发合同时，增加各类合同状态的传递 | 5 | 2026/5/11 | 2026/5/15 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500079分包提交校验_20260522.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a311ed8706e0fd6c2013454.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500079分包提交流验_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500080 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/15 | 否 | 从PS模块获取项目验收单，作为履约台账展示 | 5 | 2026/5/6 | 2026/5/15 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500080海外主体去除印章校验_20260522.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/27/6a27bafdd8f92b51930cf53c.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500080境外主体去除印章校验_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500084 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/15 | 否 | 公司印章类型较多，有公章、合同专用章，经纪合同专用章、营业部印章等，是否会与系统功能矛盾。 关于签章类型，建议增加“有权签字人”，因为有些主体不是法定代表人的称谓 | - | 2026/5/6 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/29/6a293105d8f92b51930d09a0.docx | 已完成 | 陈世维、齐新月 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500085 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/15 | 否 | 合同起草：1.可通过点击现有合同相关文本弹出设置为条款范本来源； 2.若已有招标采购文件，提示注意起草合同与招标采购文件的差异性条款； 3.若已有框架协议，可按照框架协议基本内容起草合同或者比对拟制合同与框架协议是否存在冲突； 4.根据不同合同类型，要求上传的附件类型也不相同，建议做一般性内嵌设置。 5.签约依据分类在现有“中标通知书““ 会议纪要”基础上增加“请示签报”。 6.签约依据分类增加：成交通知书、请示批复文件 7.签约依据分类增加：法律意见书 | - | 2026/5/6 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/29/6a29312cd8f92b51930d09a8.docx | 已完成 | 陈世维、齐新月 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500086 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/15 | 否 | 建议在合同基本信息中增加集团公司对于“重大合同”的定义提醒，以便经办人正确选择（详见备注列）。 | - | 2026/5/6 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/29/6a29334ad8f92b51930d0a78.docx | 已完成 | 陈世维、齐新月 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500087 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/15 | 否 | 付款计划能否增加币种、原币金额、人民币金额等字段 （便于审批人更直观了解每个支付节点的人民币支付金额） | - | 2026/5/6 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/29/6a29339ad8f92b51930d0a8b.docx | 已完成 | 陈世维、齐新月 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500088 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 否 | 给报销报账下发合同时， 1.增加合同正文的传递，用于电子会计档案的归档 2.增加收付款计划明细下发，用于后续的履约回传 | 5 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500088报销报账下发接口字段增加20260603.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/27/6a27bb3ad8f92b51930cf543.doc | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500088报销账下发接口字段增加20260603.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500089 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 朱亭 | 100% | 2026/5/18 | 2026/6/12 | 否 | 报销报账回传的结算单、付款单，增加付款计划维度的信息 | 20 | 2026/5/18 | 2026/6/12 | - | 新增 | 已完成 | 卢婧怡 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_-C500089报销报账付款计划优化_20260616.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/33/6a3359505d293538009141af.doc | 已完成 | 闫丽丽 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告 | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500090 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/15 | 否 | 在签订分布式项目能源管理协议或租赁协议时强制要求经办人关联项目名称 | - | 2026/5/6 | 2026/5/15 | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/29/6a2933b8d8f92b51930d0a96.docx | 已完成 | 陈世维、齐新月 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、OC500090、OC500102、OC500103合同下发接口改造_20260527.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500093 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 修改司库下发接口 1.增加合同uuid，用于穿透 2.增加合同相关附件 3.针对关联合同的下发场景（如内部公司间交易、融资关联担保等），待确认如何下发 | 5 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500093修改司库下发接口_20260617.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/32/6a3286b25d29353800913cdf.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500093修改司库下发接口_20260617.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500040 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/29 | 否 | 报表内增加字段可以查看筛选与集团内某家二级单位及其下属单位（包括三、四级单位）签订的所有合同信息，包括合同金额、项目及履约情况。 | 15 | 2026/5/18 | 2026/5/29 | - | 新增 | 已完成 | 李茂林 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500040报表新增字段对方二级单位_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/28/6a28c1a6d8f92b51930cff57.docx | 已完成 | 李茂林 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500040报表新增字段对方二级单位_20260605.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500056 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/9 | 否 | 经办人发起时审批时需要选择预测后续节点 | 3 | 2026/5/6 | 2026/5/9 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500056单据池合同起草创建直接跳转_20260521.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/28/6a28c1bad8f92b51930cff5c.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500056单据池合同起草创建直接跳转_20260521.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500057 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 段曼琦 | 100% | 2026/4/16 | 2026/4/21 | 否 | 业务：二级单位跟客户签署合同，移交给三级单位，合同履行完成后，二级单位、三级单位需要分别开票。 在适用组织中添加销售组织维度，并下发SAP | 3 | 2026/4/16 | 2026/4/21 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500057关联关系增加合同状态_20260522.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/28/6a28c1d8d8f92b51930cff61.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500057关联关系增加合同状态_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500058 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 王凤娇 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 否 | 强制承办人使用集团公司合同统一范本，系统自动统计未使用统一范本率，降低合同源头管控风险，上传文本起草的合同时，需要说明为何不使用集团的范本 | 1 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | - | 修改 | 已完成 | 卢婧怡 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500058变更附件优化_20260519.doc¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/28/6a28c1f8d8f92b51930cff68.doc | 已完成 | 苏成成 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500058变更附件优化_20260519.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-A批次 | OC500097 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 否 | 废旧物资创建合同，要区分计价方式（固定总价/固定单价），合同性质（框架/普通） | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500097废旧物资_20260522.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a3124f0706e0fd6c2013518.docx | 已完成 | 苏成成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500097废旧物资_20260522.docx | https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 15合同管理组/03系统实现/08回归测试报告 | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500017 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李卓钊 程文星 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/27 | 否 | 银行履约保函能否关联银行信息，希望能从客商平台取银行信息 | 7 | - | - | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/50测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500017保函页面增加银行信息_20260617 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500019 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 司库财务公司推广投资业务（含基金、债券等），需要推送集团合同系统相关数据进行法审 | 5 | - | - | - | 修改 | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/03系统测试报告/b批次系统测试报告/合同系统测试报告-OC500019司库财务公司单据推送_20260617 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500020 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 样板间时境外司库内部关联交易合同只有单边单位上线，所以为单边推送，本次财资公司上线，需考虑双边合同同时生成的逻辑 | 2 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/04系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500020_境外司库合同生效下发逻辑调整_20260630 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500025 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 李德森 程文星 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/4 | 否 | 合同用印流程能直接关联到章管家 或者综合办公系统。合同审批流程结束后建议增加短信提醒，及时完成合同归档流程 本单位需要与相关系统进行集成，最终确认集成的系统为 章管家 | 5 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/05系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455合同推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500025章管家_20260715 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500026 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/27 | 否 | 1.财务公司成为样板间单位后，针对财务公司融资合同取消原有需司库发用印请求，而是通过合同系统用印完成直接下发用印结果给司库，司库受理完最终返回合同生效信息给合同系统，合同系统返回法审文件给司库 | 30 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/06系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500026_财务公司融资合同签署生效管控_V0.1_20260702 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500033 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 王凤娇 朱亭 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 功能新增：1、在合同查询中能直接显现该同的执行情况（目前完成的百分比、进度）、开票情况、到账情况。2、付款/收款进度及节点体现，可以根据实际情况实时调整。 | 5 | - | - | - | 修改 | 已完成 | 卢婧怡 | - | - | - | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/07系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500033_20260623 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500034 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 万利强 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/27 | 否 | 投资、融资相关履约信息均需进行系统对接，司库系统传递合同系统 | 2 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 卢婧怡 | - | - | - | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/08系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500034_20260626 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500038 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/26 | 否 | 合同台账设置统一字段，合同名称、合同编号、合同金额、合同签订时间、生效时间、合同开始时间、合同结束时间、合同对方、合同类型、采购方式、中标时间、是否涉外、是否重大、已付款金额，并且，合同台账每个字段要强制填写，否则将来台账不完整 | 7 | - | - | - | 修改 | 已完成 | 李茂林 | - | - | - | 已完成 | 李茂林 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/09系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500038合同基础台账新增中标时间字段_20260629 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500047 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/27 | 否 | 合同范本更新：对于涉及关键条款或变量调整的更新，需触发关联合同的重检流程，确保业务合规性。更新后的范本自动同步至合同起草环节，并支持向相关用户发送更新通知。 | 10 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 贺湘 | - | - | - | 已完成 | 贺湘 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/10系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500047范本更新提醒_20260629 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500064 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 合同基础报表需要增加筛选条件（将现有报表字段都作为筛选条件） | 5 | - | - | - | 修改 | 已完成 | 李茂林 | - | - | - | 已完成 | 李茂林 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/11系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500064合同基础台账新增字段_20260615 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500091 | 集成 | 直连 | 中 | 已完成 | 李德森 程文星 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 从PS模块获取项目验收单，作为履约台账展示 | 10 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 卢婧怡 | - | - | - | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/12系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500091_20260622 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500092 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 李通 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/26 | 否 | 基金/债券/金融服务协议增加终止协议场景 | 10 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 卢婧怡 | - | - | - | 已完成 | 苏成成 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/13系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500092_20260706 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500095 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 杨硕 | 100% | 2026/6/15 | 2026/7/18 | 否 | 与贵州金元智能印章系统集成 | - | - | - | - | 新增 | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | 已完成 | 闫丽丽 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/14系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500095_贵州金元天鉴印章管控_20260709 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500070 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 项目效率管控系统需要合同系统提供合同基本信息 | - | - | - | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | - | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/15系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500085、OC500086、OC500087、 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500073 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 刘仲文 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 强制承办人使用集团公司合同统一范本，系统自动统计未使用统一范本率，降低合同源头管控风险，上传文本起草的合同时，需要说明为何不使用集团的范本 | 3 | - | - | - | 修改 | 已完成 | 吕睿思 | - | - | - | 已完成 | 吕睿思 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/16系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500073待确认范本使用管理_20260630 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500076 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 自建系统：金融业务系统。 系统集成：金融业务系统（IT运营管理模块）与合同管理系统集成。 业务合同主要包括软硬件产品采购、咨询服务、开发及实施、运维服务、新建专线、机房机柜租赁等。通过与IT运营模块对接，实现合同文件推送至IT运营管理模块，包括合同关键要素、合同执行情况、用印后合同等。 | 10 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | - | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/15系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500070、OC500084、OC500076、OC500085、OC500086、OC500087、 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500081 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/19 | 否 | EVMS系统赢得值，在现有合同管理系统中字抓取字段如下：项目编码，合同编码，支付点系统编码，支付点名称，币种，支付点金额，事项申请金额，事项完成时间，汇率，财务支付金额，财务支付时间，合同类型 | 10 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | - | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/18系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500081、OC500082、OC500083、OC500098合同下发接口改造_20260624 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500082 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/19 | 否 | 物资管理需求计划审核、采购招投标定标、合同管理、结算付款等均在自建的经营管理平台体执行，需与1455合同管理系统对比讨论，明确哪些功能迭代或者保留。 | - | - | - | - | 新增 | 已完成 | 郭威 | - | - | - | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/18系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500081、OC500082、OC500083、OC500098合同下发接口改造_20260625 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500083 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 系统名称：AE协同平台 系统定位：二级单位（上海核工院）自建系统 集成需求： 需要将ERP系统项目基本信息、主数据信息、合同信息和项目预算等信息进行数据同步。 | 2 | - | - | - | 新增 | 已完成 | 陈世维 | - | - | - | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/18系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500081、OC500082、OC500083、OC500098合同下发接口改造_20260626 | - | - | - | - | -
合同管理-B批次 | OC500098 | 集成 | 直连 | 低 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 与上海核工院项目数据展示系统（和营云枢）集成 | - | - | - | - | 新增 | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | - | 15合同管理组/03系统实现/05单元测试/18系统测试报告/b批次系统测试报告/SPIC_集团1455推广实施项目_合同管理系统_客户化测试报告_OC500081、OC500082、OC500083、OC500098合同下发接口改造_20260627 | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500037 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/4 | 否 | 合同统计报表中外币合同转换为人民币统计。 | 3 | 2026/6/8 | 2026/7/4 | - | 修改 | 已完成 | 李茂林 | - | - | - | 进行中 | 李茂林 | 2026/7/4 | 2026/7/19 | 2026/7/4 | 2026/7/19 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500055 | 开发 | 集成 | 低 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/6/15 | 2026/7/4 | 否 | 问题1：司库境内变更可同时变更【合同修改、利率变更】两种业务单据，（合同系统变更不允许同时有多条在途变更数据，只允许有一条）但司库多次推送数据合同接口给司库返回都是成功，实际进入合同变更只有第一条。 希望1：司库境内变更只接收第一条变更数据，接收一条后，有在途变更数据不接受其他数据，司库再次推送第二条给变更数据给司库返回失败。 问题2：司库境内发起变更页面可选择是否推送合同，若用户错误操作推送到合同系统，用户需要作废此变更数据，现在的操作方式是在变更中找到该数据【编辑提交--撤回--作废】 希望2：应该在变更中找到该数据直接【作废】把作废结果返回给司库。 问题3：司库境内每次变更推送的【单据号不一致】，（原单据号为A，本次变更单据号为B）接问题2，现在按照【编辑提交--撤回--作废】，在下发司库时，推送的仍是原单据号A。缺少回传字段reason 希望3：现在是要作废变更单，这个变更单的单据号为B，那么应该给单据号B推送作废状态，而非单据号A。 | 10 | 2026/6/15 | 2026/7/4 | - | 修改 | 已完成 | 卢婧怡 | - | - | - | 进行中 | 卢婧怡 | 2026/7/4 | - | - | - | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500099 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 旷思宇 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/4 | 否 | 合同基础台账的合同金额改为3个字段，原合同金额金额、累计变更金额、累计合同金额 | 2 | 2026/6/8 | 2026/7/4 | - | 修改 | 已完成 | 李茂林 | - | - | - | 进行中 | 李茂林 | 2026/7/4 | - | - | - | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500096 | 开发 | 集成 | 低 | 进行中 | 夏韧杰 | 30% | 2026/6/8 | 2026/8/1 | 否 | 与财务共享系统集成，下发合同信息及合同累计已结算金额 | 2 | 2026/6/8 | - | - | 新增 | 已完成 | 齐新月 | - | - | - | 进行中 | 齐新月 | 2026/7/18 | - | - | - | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500104 | 开发 | 集成 | 低 | 已完成 | 夏韧杰 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/4 | 否 | 与关联交易集成 | 5 | 2026/6/8 | 2026/7/4 | - | 新增 | 已完成 | 李航 | - | - | - | 未开始 | 李航 | 2026/7/4 | - | - | - | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500048 | 开发 | 功能 | 低 | 进行中 | 蒋顺毅 | 0% | 2026/6/15 | 2026/8/1 | 否 | 一、合同管理信息系统开启智能法审功能，汇集内部合同管理制度、国家法律法规等信息，在法务审核时，自动进行法律合规审核，协助人工完成合同审核 二、系统AI自动比对销售采购合同条款，并做风险提示，例如：采销两侧主要看违约责任，付款首付款比例不得超过30% | 5 | - | - | - | 新增 | 进行中 | 李航 | - | - | - | 未开始 | 李航 | 2026/7/18 | - | - | - | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500113 | 开发 | 集成 | 中 | 进行中 | 李卓钊 | 0% | 2026/6/29 | 2026/8/1 | 否 | 保函校验，与项目/报销报账协同调用校验 | 5 | - | - | - | 新增 | 进行中 | 李航 | - | - | - | 未开始 | 李航 | 2026/7/18 | - | - | - | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
合同管理-C批次 | OC500114 | 开发 | 功能 | 中 | 进行中 | 朱亭 | 0% | 2026/6/29 | 2026/8/1 | 否 | 合同修改增加限制条件 限制合同变更发起必须参考工程变更单。 限制条件如下： 1、有合同有PO的服务类合同，如合同关联的PO同时包含物资和服务类PO行项目时，只限制针对服务类PO行项目变化必须参考工程变更单发起合同变更。 2、限定合同关联的项目类型包含01、02、03、04、05、07、90的项目服务类必须参考工程变更单发起合同变更。 3、限定只针对合同金额变化（不含税率的变化）的合同变更参考工程变更单发起合同变更，仅合同条款服务条款等合同变更除外。 4、限定非框架的合同必须参考工程变更单发起合同变更。 | 5 | - | - | - | 修改 | 进行中 | 李航 | - | - | - | 未开始 | 李航 | 2026/7/18 | - | - | - | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BPM-A批次 | BPM50001流程配置审查功能 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/4/22 | 2026/6/10 | 否 | 提升流程管理的规范性和效率，通过审查机制对BPM系统中的流程配置进行配置检查，识别并标记出配置中的潜在问题，为管理人员提供直观的审查提示。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-A批次 | BPM50002流程统计分析功能 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/24 | 否 | 提供对BPM系统中流程执行情况的全面统计分析。通过对流程运行数据的收集与分析，生成各类统计报表和图表，包括但不限于统计流程执行时长、各环节平均处理时间、最长/最短耗时、流程通过率，按单位、单据类型等对比效率差异，帮助管理层直观了解流程效率与问题所在。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-A批次 | BPM50003流程接口监控功能 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/31 | 否 | 实时监控BPM系统中各个接口的运行状态，确保系统间数据交互的顺畅与准确。及时发现并处理接口故障，有效避免因接口问题导致的业务流程中断。同时，接口监控功能提供接口调用频率、响应时间等关键性能指标，为系统性能优化和故障排查提供支持。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-B批次 | BPM50004外部兼职人员信息兼职同步 | 需求 | MDG | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/8 | 否 | 因实际业务需要，外部人员需要到其他单位进行办公；但是外部人员在MDG没有维护兼职信息，因此进行适配改造。MDG将外部人员简直信息同步给BPM，BPM进行存储兼职信息。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-B批次 | BPM50005PM状态不一致调整 | 需求 | PM | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/27 | 否 | 偶发网络波动或接口闪断少数情况下，PM模块获取不到流程扩展属性导致状态不一致，进行流程操作类接口改造，已处理过的操作第二次请求由抛异常改为状态码W和返回流程基本信息（扩展属性） | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-B批次 | BPM50006根据任务id查询可驳回前置节点 | 需求 | - | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/6/22 | 2026/7/8 | 否 | 用户驳回选择器选择驳回节点使用，是根据流程节点前后关系确定 获取当前节点前置一系列节点审批过的，例如1-2-3-4，从4节点需要查询到过往节点1、2、3作为驳回节点，如果驳回到2，那这时候再调bpm接口查询可驳回，应该只返回1 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-B批次 | BPM50007根据流程编码查询流程所有节点信息 | 需求 | 合同 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/6/22 | 2026/7/8 | 否 | 根据流程编码查询流程所有节点信息的接口（包含自由流分支下的节点，仅节点自身信息，不包含人员预测） | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-B批次 | BPM50008合规模板导入合规数据支持批量新增及更新 | 需求 | 合规 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/25 | 否 | 调整合规模板批量导入功能逻辑，由仅批量新增调整为不存在数据新增，已存在数据更新 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
BPM-B批次 | BPM50009打印页面添加单据号 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | 2026/7/8 | 2026/7/17 | 否 | 根据实际业务需求，在流程图打印界面增加单据号显示信息，可根据单据号快速关联业务数据。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-A批次 | BPM50001流程配置审查功能 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 提升流程管理的规范性和效率，通过审查机制对BPM系统中的流程配置进行配置检查，识别并标记出配置中的潜在问题，为管理人员提供直观的审查提示。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-A批次 | BPM50002流程统计分析功能 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 提供对BPM系统中流程执行情况的全面统计分析。通过对流程运行数据的收集与分析，生成各类统计报表和图表，包括但不限于统计流程执行时长、各环节平均处理时间、最长/最短耗时、流程通过率，按单位、单据类型等对比效率差异，帮助管理层直观了解流程效率与问题所在。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-A批次 | BPM50003流程接口监控功能 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 实时监控BPM系统中各个接口的运行状态，确保系统间数据交互的顺畅与准确。及时发现并处理接口故障，有效避免因接口问题导致的业务流程中断。同时，接口监控功能提供接口调用频率、响应时间等关键性能指标，为系统性能优化和故障排查提供支持。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-A批次 | BPM50004外部人员添加兼职信息 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 因实际业务需要，外部人员需要到其他单位进行办公；但是外部人员在MDG没有维护兼职信息，因此进行适配改造。MDG将外部人员简直信息同步给BPM，BPM进行存储兼职信息。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-A批次 | BPM50005PM状态一致性改造 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 偶发网络波动或接口闪断少数情况下，PM模块获取不到流程扩展属性导致状态不一致 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-B批次 | BPM50006合规模板导入合规数据支持批量新增及更新 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 调整合规模板批量导入功能逻辑，由仅批量新增调整为不存在数据新增，已存在数据更新 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-B批次 | BPM50007新增根据任务id查询可驳回前置节点接口 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 提供一个新接口，用户驳回选择器选择驳回节点使用，是根据流程节点前后关系确定 获取当前节点前置一系列节点审批过的，例如1-2-3-4，从4节点需要查询到过往节点1、2、3作为驳回节点，如果驳回到2，那这时候再调bpm接口查询可驳回，应该只返回1 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-B批次 | BPM50008返回流程编码下的所有节点 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 增根据流程编码查询流程所有节点信息的接口（包含自由流分支下的节点，仅节点自身信息，不包含人员预测） | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newBPM-B批次 | BPM50009流程图打印页面添加单据号 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | BPM-普元 - 董乐 | 100% | - | - | 否 | 根据实际业务需要，在流程图打印页面，添加业务单据号显示信息。用户可通过单据号进行快速关联业务。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
报销报账-A批次 | BXBZA50182 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 出差申请单可涵盖出车申请单的内容，既简化流程，建议出差申请单上面加一个【是否需要单位用车】 | 9 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50406 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 出差申请单应设置出差类型字段 | 11 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50439 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 业务招待费增加公务接待/商务接待字段，能够查询统计各类接待所发生的费用 | 9 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50640 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 出差申请单发起时，系统会根据人员职级及公司制度规定的审批流程发起申请单（根据天数），但是会出现多个行程的情况，系统存在无法判断审批流的情况 | 12 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50449 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 科研项目费用填单时（费用报销单、差旅费报销单），增加资金来源 报账业务单据需要在二开增加资金来源取数公式，自动取出资金来源值； | 9 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50315 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 探亲假路费可抵扣税额自动转出功能 | 9 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50079 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | -报销报账系统重讲师费付款缺乏对应的场景支撑，鉴于涉及代缴个税的业务量大，系统需完善信息采集字段，涵盖讲师姓名、身份证号、个税金额等关键信息，最好能有专门查询表单一键查询相关信息。（专家咨询费） | 11 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50077 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 系统现状：收款单可以从流水处直接推出，也可以手工增加，无法区分单据是否有流水。 建议：收款单设置专门的提示按钮，以区分改单据是否有流水。审核单据时需要确认单据附件，特别是上传银行回单来确认业务是否发生，如果有流水支撑，则不需要上传银行回单来确认业务发生的真实性。 | 11 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50143 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/5/30 | 否 | -影响A批次上线 招标业务：中标服务费收退款和开票 | 17 | 2026/5/10 | 2026/5/30 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/5/30 | 2026/6/20 | 2026/5/30 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50173 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | -影响B批次上线 应收暂估建议增加批量暂估多个单位的当季度后勤收入的的功能 | 12 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50571 | 需求 | 报销报账 | 低 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/5/30 | 否 | 商旅对接，集团是否有明确统推对接报销报账，如果自建的话，与报销报账的接口如何对接实现？1、530实现出差申请、电子影像（出差申请PDF、个人账单PDF、出差申请附件）集成。用户在差旅费报销单关联出差申请，带入相关附件，手工新增个人补助、个人垫资内容，发起对私报销。 2、630实现应付结算信息、发票信息、发票文件集成。形成应付结算单据待办。用户在报销报账侧进行应付结算审批及付款。 | 30 | 2026/5/10 | 2026/5/30 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张佳慧 | 2026/5/30 | 2026/6/20 | 2026/5/30 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50063 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 业务需求： ①支持按管理口径批量设置流程，且能够导出各单位审批节点及审批人的表单。 ②支持按管理口径设置岗位权限，人员变动可按管理口径调整。例如在A管理口径下涵盖10个公司，可针对该管理口径设置众多岗位角色并分配人员，人员即可在所属的10个公司内享有对应权限，人员变动时，调整管理口径即可。 | 10 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 王书月 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 王书月 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50240 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 单据冲销时，绑定多个冲销流程的，按二级单位及单据类型做隔离 | 15 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 王书月 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 王书月 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50692 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | ①实现汇率主数据每日维护，统一日元汇率维护规则 ②按照“1455”标准方案，由司库系统抓取人民银行公布的中间价公告数据，其中人民银行日元汇率为100日元对应人民币，规则均与其他币种不一致，建议系统自动除以100换算成1日元对应的人民币汇率数值反馈共享系统。另外按照准则规定应每日更新汇率用于外币核算，不能再使用固定值。 | 11 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 王书月 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 王书月 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50175 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 应付暂估建议增加批量暂估多个供应商的当月成本的功能 | 15 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 张亚滋 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | BXBZA50719 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 专家咨询费付款增加重名强制提醒 在支付专家咨询费时，经常出现同名同姓人员，极易选错导致付款错误。希望系统增加重名强制校验/提醒机制：出现同名人员时，系统强制弹窗提示，要求经办人仔细核对身份信息后再提交，从源头避免付款失误。 背景：会议专家咨询费报销单据，选人名时，重名无法判断，容易错误发放。 需求：出现同名人员时，系统强制弹窗提示，要求经办人仔细核对身份信息后再提交，从源头避免付款失误。 | 13 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 王书月 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 王书月 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ16 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 余额调节表单据添加移动审批提醒组件依赖 | 18 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ22 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | sap日记账余额查询接口支持多单位查询获取余额 | 13 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/15 | 2026/6/5 | 2026/6/15 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ24 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 背景：现行远光共享6版本不支持按银行流水序时查询银行回单，只能按银行账户查询，查询、打印费时费力，且回单更新慢，1-2天才能更新，更新后才能打印，影响打印时效性。 需求描述：①在SAP ERP支持银行流水及回单信息查询，支持按银行流水的发生时间顺序列示；②支持银行回单批量下载；③支持凭证查询；④支持支付状态查询。 | 10 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ25 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 付款的单据能否开发使提单人看到支付回单的功能。 | 15 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ28 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 银行回单导出：选择多个回单时导出自动整合为一个文件、最好是pdf格式，点击下载没有反应。 | 14 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ29 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 付款成功后回单自动回传至付款单 | 16 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ40 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 希望实现可将司库已完成上线的付款状态及回单是实时传回对应单据，支持提交人知悉下载，电投壹或者短信提醒，能提供付款成功或者付款未成功的信息 | 19 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ41 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 建立银行回单与业务单据强关联机制，实现单据与回单自动精准匹配关联 | 19 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ42 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 员工报销付款，业务经办人查询单据时，可以联查到银行回单 | 10 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ43 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 各类付款单据（差旅费报销单、费用报销单、付款申请单、总账付款申请单等）建议员工（经办人）能穿透查询银行回单、记账凭证号，方便员工登记相关台账； | 18 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ49 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 付款单提单人查询银行回单需求量大，业务无法自己查询回单。 | 15 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ60 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 从司库系统中采集对应回单信息，并于系统中进行展示，现回单的采集只限于已对账，建议1455上线优化后保持时时采集（一小时），在远光获取到流水后、且司库已出回单，远光即刻采集回单，不再等待至对账结束采集。 | 11 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ61 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 目前9版本中付款单据流转完成且资金支付完成后，回单并未挂接到凭证附件或单据附件后 | 11 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ62 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 否 | 所有付款类的单据需要在付款信息栏除了体现付款时间外，请增加回单回写功能，能查到回单 | 15 | 2026/5/10 | 2026/6/5 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 2026/6/5 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | XQ9 | 需求 | 报销报账 | 高 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/5/30 | 否 | 线下境外佣金字段外发境外司库（付款申请，收款，差旅，费用，借款） | 17 | 2026/5/10 | 2026/5/30 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-A批次 | ZJ1 | 集成 | 报销报账 | 低 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/22 | 2026/6/18 | 否 | 与本地敏捷系统对接集成业务招待费报销单 | 48 | 2026/5/22 | 2026/6/18 | 报销报账 | 新增 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 郭彦炜 | 2026/6/18 | 2026/6/23 | 2026/6/18 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/01FS文档/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/17 报销报账组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
报销报账-B批次 | BXBZA50419 | 需求 | 报销报账 | 中 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/7/2 | 否 | 影响B批次上线-收款方账户加密： 目前在报销报账系统可以查到所有员工包括公司领导收款信息，希望系统可以对员工收款信息进行数据加密，对员工收款账号后四位进行标星*处理。 | 13 | 2026/5/10 | 2026/7/2 | 报销报账 | 新增 | 进行中 | 张佳慧 | 2026/7/19 | - | - | 已完成 | 张佳慧 | 2026/7/2 | 2026/7/12 | 2026/7/2 | 2026/7/12 | 进行中 | 2026/7/19 | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-B批次 | BXBZA50088 | 需求 | 报销报账 | 中 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/7/2 | 否 | 现在的发票状态查询是只有在报销的时候上传的节点查询，之后就是一个静态的状态了。但是实操里有本月的发票在报销后状态出现变动，影响次月的报税。能不能定期（比如每填)刷新本月的凭证里的发票状态，如果有异常状态有提醒功能。 | 25 | 2026/5/10 | 2026/7/2 | 报销报账 | 新增 | 进行中 | 张亚滋 | 2026/7/19 | - | - | 已完成 | 张亚滋 | 2026/7/2 | 2026/7/12 | 2026/7/2 | 2026/7/12 | 进行中 | 2026/7/19 | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-B批次 | BXBZA50626 | 需求 | 报销报账 | 中 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/6/20 | 否 | 问题描述：单据中的“发票明细”处无法识别机动车销售发票、海关缴款书信息，故税务共享模块-进项发票池无法勾选，入账税额无法入池。 | 30 | 2026/5/10 | 2026/6/20 | 报销报账 | 新增 | 进行中 | 张亚滋 | 2026/7/19 | - | - | 已完成 | 张亚滋 | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 进行中 | 2026/7/19 | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-B批次 | BXBZA50744 | 需求 | 报销报账 | 中 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/10 | 2026/7/2 | 否 | 报账实现根据经办人、部门过滤查询单据往来数据， | 25 | 2026/5/10 | 2026/7/2 | 报销报账 | 新增 | 进行中 | 张亚滋 | 2026/7/19 | - | - | 已完成 | 张亚滋 | 2026/7/2 | 2026/7/12 | 2026/7/2 | 2026/7/12 | 进行中 | 2026/7/19 | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-B批次 | XQ10 | 需求 | 报销报账 | 中 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/20 | 2026/6/20 | 否 | uk适配国产化 | 26 | 2026/5/20 | 2026/6/20 | 报销报账 | 新增 | 进行中 | 肖蕾 | 2026/7/19 | - | - | 已完成 | 肖蕾 | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 进行中 | 2026/7/19 | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-B批次 | XQ17 | 需求 | 报销报账 | 中 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/20 | 2026/6/30 | 否 | 交易台账数据支持查询数据全部导出 | 21 | 2026/5/20 | 2026/6/30 | 报销报账 | 新增 | 进行中 | 肖蕾 | 2026/7/19 | - | - | 已完成 | 肖蕾 | 2026/6/30 | 2026/7/12 | 2026/6/30 | 2026/7/12 | 进行中 | 2026/7/19 | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-B批次 | XQ4 | 需求 | 报销报账 | 中 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/20 | 2026/6/20 | 否 | 系统可以通过各单位的流水抓取手续费，完成手续费单据发起 | 25 | 2026/5/20 | 2026/6/20 | 报销报账 | 新增 | 进行中 | 肖蕾 | 2026/7/19 | - | - | 已完成 | 肖蕾 | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 进行中 | 2026/7/19 | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | BXBZA50128 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 否 | 出差报销单日期需要校验是否重复领取补助 | 25 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 张佳慧 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | BXBZA50029 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 否 | 背景：现行远光6版本共享系统已办事项列表，无单据支付状态，不便于经办人跟进单据支付状况。 需求描述：支持在已办事项列表显示单据支付状态，且能穿透查询电子回单，以便经办人/各专责人员查询和打印相关资料。 | 25 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 王书月 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | BXBZA50247 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 否 | 付款失败，业务人员关注，但业务人员无资金支付状态查询，本地业财也不会时时的去查看是否存在支付失败的款项。现在业务人员认为，共享应该提醒告知他们，但是共享大批量付款，也做不到随时查看，是否可以在付款失败时给业务提单人推送失败信息？ | 25 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 王书月 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ18 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/7/25 | 2026/7/30 | 否 | 自动对账规则界面切换（3条切换为7条） | 25 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ19 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/20 | 否 | 手工对账遵循“同一凭证号”的对账原则。系统强控手工对账原则，所勾选的流水与凭证必须属于同一SAP凭证，否则提示并拦截对账操作。 | 23 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ3 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/20 | 否 | 发送资金支付指令界面手工支付按钮位置调整最右侧，并加蓝色背景。 | 28 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ30 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/20 | 否 | 建议可在合并层对账并生成余额调节表，目前可以对账但不能在合并层生成余额调节表。共享人员需要切换到底层单位挨家提交，影响调节表提交效率。 | 20 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ31 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/20 | 否 | 设置汇总查询对账结果及余额调节表功能，在该界面高亮未平的对账单位及对账账户，并可以穿透查询对账情况 。余额调节表汇总查询界面也可高亮未提交余额调节表的单位及账号，并可以穿透，并设置催办按钮。 | 28 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ35 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/20 | 否 | 每月自动推出余额调节表 | 28 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ38 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/20 | 否 | 建议系统内可完成银企对账、余额调节表自动生成，不再依赖rpa机器人。关键点在于银行流水要及时。对于代扣业务(资金划拨、超额上收、手续费等），可以自动提单生成相应单据。 | 21 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | XQ33 | 需求 | 报销报账 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/21 | 否 | 转账签名审批界面优化：增加挂起功能，对有问题需等待处理的单据可以挂起处理，与其他单据进行隔离 | 40 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 肖蕾 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
报销报账-C批次 | BXBZA50740 | 需求 | 报销报账 | 低 | 进行中 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/21 | 否 | 增加清账异常台账查询页面 | 25 | - | - | 报销报账 | 新增 | 待处理 | 张亚滋 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
财务共享改造-A批次 | GXRHA50186 | 报表 | 财务共享 | 低 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/11 | 2026/6/10 | 否 | 本部单位利润表各板块报表项目需按照对应合并层单位上年决算利润表各板块资产总额占总资产比例进行分摊，做到报表数据可追溯，保障数据准确性。 | 30 | 2026/5/11 | 2026/6/10 | 财务共享系统改造 | 新增 | 已完成 | 陈鑫 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 陈鑫 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
财务共享改造-A批次 | GXRHA50011 | 功能 | 财务共享 | 低 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/11 | 2026/6/10 | 否 | 开票完毕后，需推送三种格式发票给学员邮箱（PDF/OFD/XML），邮件模板应列支发票相关信息，并隐藏财务人员通讯信息。当前系统存在推送后会对方接收不到的情况且无查询机制的问题，导致增加工作量。 | 11 | 2026/5/11 | 2026/6/10 | 财务共享系统改造 | 新增 | 已完成 | 桑红云 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 桑红云 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
财务共享改造-A批次 | GXRHA50179 | 功能 | 财务共享 | 低 | 已完成 | 吴任桥 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/10 | 否 | 支持在税务共享系统操作红字确认单申请和确认 | 23 | 2026/5/30 | 2026/6/10 | 财务共享系统改造 | 新增 | 已完成 | 桑红云 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/01FS文档/01FS功能设计说明书 | 已完成 | 桑红云 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/01FS文档/02TS技术功能设计说明书 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/20 共享融合组/03系统实现阶段/回归测试/02回归测试报告 | - | - | -
财务共享改造-C批次 | GXRHA50062 | 需求 | 财务共享系统 | 中 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | - | - | 否 | 原因：内部交易对账平台-集团大部分二级单位产权口径和管理口径的子公司清单不一样，导致抵消平台的数据不太方便使用； 目标：系统能够生成产权口径和管理口径两个口径的抵消数据，确保两个口径的合并抵消数据正确 | - | - | - | 财务共享系统改造 | 新增 | 待处理 | 陈鑫 | - | - | - | 待处理 | 陈鑫 | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
财务共享改造-C批次 | GXRHA50071 | 需求 | 财务共享系统 | 中 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | - | - | 否 | 实现税务共享纳税申报后自动推送扣税与税金计提流程 | - | - | - | 财务共享系统改造 | 新增 | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
财务共享改造-C批次 | GXRHA50117 | 需求 | 财务共享系统 | 中 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | - | - | 否 | 税务共享中的税务档案管理，税务报表上传，只能识别一般纳税人增值税纳税申报表，小规模纳税人、合伙企业增值税纳税申报表无法识别，印花税、房产税等其他税项申报表无法识别。 | - | - | - | 财务共享系统改造 | 新增 | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
财务共享改造-C批次 | GXRHA50159 | 需求 | 财务共享系统 | 中 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | - | - | 否 | 纳税申报表接口实现自动抓取数据 | - | - | - | 财务共享系统改造 | 新增 | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
财务共享改造-C批次 | GXRHA50041 | 需求 | 财务共享系统 | 中 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | - | - | 否 | 与合同模块对接，自动计算计提印花税。 | - | - | - | 财务共享系统改造 | 新增 | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
财务共享改造-C批次 | GXRHA50174 | 需求 | 财务共享系统 | 中 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | - | - | 否 | 税务共享支持合并和拆分开票 | - | - | - | 财务共享系统改造 | 新增 | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | 待处理 | 桑红云 | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
财务共享改造-C批次 | GXRHA50172 | 需求 | 财务共享系统 | 低 | 待处理 | 吴任桥 | 0% | - | - | 否 | 需求：一本账系统接收到的科目余额，能够穿透到明细账、跨系统穿透SAP凭证及前端业务单据。目前1455可从远光余额表穿透到SAP系统ZGFI143选择屏幕，希望能优化穿透查询。 | - | - | - | 财务共享系统改造 | 新增 | 待处理 | 陈鑫 | - | - | - | 待处理 | 陈鑫 | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
司库融合-A批次 | BPM50001_SKRH_081 | 需求 | PO | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/4 | 否 | 司库1455推广需求--银行流水的资金上划下拨、超额上收和补足留存自动生成凭证。 | - | 2026/5/29 | 2026/6/5 | 司库融合 | 新增 | 已完成 | - | - | - | - | 已完成 | - | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
司库融合-A批次 | BPM50001_SKRH_084 | 需求 | PO | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/21 | 2026/6/4 | 否 | 司库1455推广需求--司库取流水的时效性可否在目 | - | 2026/5/21 | 2026/6/4 | 司库融合 | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 已完成 | - | 2026/6/6 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | 2026/6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
司库融合-A批次 | BPM50001_SKRH_017 | 需求 | PO | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/31 | 否 | 司库1455推广需求--司库融资合同目前是一笔笔录，无批量功能。融资贷款合同每月的利息计提需要实现自动计提，允许修改利率。 是否能实现司库系统自动关联还本或者付息流水，自动进行还本付息登记，不再需要人工进行操作 | - | 2026/5/21 | 2026/6/1 | 司库融合 | 修改 | 已完成 | - | 2026/6/10 | 2026/6/10 | - | 已完成 | - | 2026/6/3 | 2026/6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
司库融合-A批次 | BPM50001_SKRH_060 | 需求 | 功能 | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/30 | 否 | 司库1455推广需求--权益融资模块只能填写份额，无法填写金额，实际情况为投资金额为整数认购，而非份额认购，需要优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
司库融合-A批次 | BPM50001_SKRH_002 | 需求 | 功能 | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/22 | 2026/6/5 | 否 | 司库1455推广需求--管理规范性，避免资金分析和税务风险，进一步明确管理要求和规则，2.确实需要发生符合管理要求，建议在关联交易考虑，在关联交易与报账系统会比照委贷进行台账和利息计提的功能支持。 | [20 empty] | - |  | - | - | - | - | bar: - to -
司库融合-A批次 | BPM50001_SKRH_074 | 需求 | 功能 | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/26 | 2026/6/10 | 否 | 司库1455推广需求--湖北公司、五凌新能源需要按照债务融资金额走不同流程分支条件判断 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
司库融合-A批次 | BPM50001_SKRH_072 | 需求 | 功能 | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/26 | 2026/6/10 | 否 | 司库1455推广需求--办理资管计划、理财、股票、信托、基金、其他投资 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
司库融合-A批次 | BMP50001_SKRH_017 | 需求 | 功能 | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/5/27 | 2026/6/6 | 否 | 司库1455推广需求--优化提款申请功能；优化还本付息及费用申请功能 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
司库融合-B批次 | BPM50001_SKRH_050 | 需求 | PO | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/29 | 否 | 增加月报二级单位及下级单位退回功能 | - | - | - | 司库融合 | 新增 | 进行中 | - | 2026/7/20 | - | - | 进行中 | - | 2026/7/20 | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
司库融合-B批次 | BPM50001_SKRH_027 | 需求 | PO | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/6/23 | 2026/7/1 | 否 | 全球账户管理模块，银行账户明细查询导出限制3个月，期望时间1年 | - | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 司库融合 | 修改 | 进行中 | - | 2026/7/20 | - | - | - | - | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
司库融合-B批次 | BPM50001_SKRH_031 | 需求 | PO | 低 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/6/24 | 2026/7/7 | 否 | 司库需要配合电子会计档案系统提供已开通电子回单功能的成员单位的电子回单，提供成员单位融资、票据的审批流程版式文件，以及进行试点银行对账单的对接和传输工作。 | - | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 司库融合 | 新增 | 进行中 | - | 2026/7/20 | - | - | 进行中 | - | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
司库融合-B批次 | BPM50001_SKRH_091 | 需求 | PO | 中 | 已完成 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/1 | 否 | 报账增加对私批量功能，司库增加接收报账对私批量支付指令接口。 | - | 2026/6/30 | 2026/7/3 | 司库融合 | 修改 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MDG-JAVA | 新增外部人员导入 | 需求 | - | 中 | 已完成 | 王振众 | 100% | 2026/4/15 | 2026/5/15 | 否 | 在电投壹pc端批量新增外部人员导入功能 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | 支付类型中文问题 | BUG | - | 中 | 已完成 | 王振众 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 否 | pay_type存在数据库中有中文 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | MDG30112接口调整 | 需求 | - | 中 | 已完成 | 王振众 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/10 | 否 | 1 内部客商 支付类型允许为空（PC, 小程序，电投壹） 2 MDG30112接口支付类型返回中文 3 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | 内部员工客商增加简称 | 需求 | - | 中 | 已完成 | 王振众 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 否 | 当前内部员工客商不含简称字段，需将客商名称字段值赋值到简称字段 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | 客商平台与MDG数据差异处理相关功能 | 需求 | - | 中 | 进行中 | 王振众 | 20% | 2026/6/5 | 2026/6/15 | 是 | 1 MDG032接口改造 改造原有MDG032接口，调整数据结构与MDG002接口保持一致 2 新增MDG主动调用取数接口 新增同步类型的MDG主动调用取数接口，实现MDG主动从客商平台拉取数据 3 新增MDG写入客商平台功能接口 接收MDG发送的MDG002接口格式数据，更新客商平台正式数据 4 字段级变更日志功能 覆盖系统内所有变更源头，实现字段级的变更记录与追溯 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | 外部人员新增兼职组织功能 | 需求 | - | 中 | 已完成 | MDG-山能数科 - 王振众 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/9 | 否 | - | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | 客商增加调用企查查接口功能 | 需求 | - | 中 | 进行中 | MDG-山能数科 - 王振众 | 10% | 2026/7/9 | - | 否 | - | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | 修改客商平台调用金融机构查询参数 | 需求 | MDG | 中 | 进行中 | MDG-山能数科 - 车琨 | 90% | 2026/7/14 | - | 否 | 修改客商平台调用金融机构查询参数 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
MDG-JAVA | 客商主数据银行搜索问题修复 | 问题 | - | 中 | 进行中 | MDG-山能数科 - 王振众 | 30% | 2026/7/16 | - | 否 | - | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
电子档案-B批次 | KJDA001 | 集成 | 接口 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/1 | 2026/7/3 | 否 | 【版式文件生成服务】版式文件生成接口 | - | 2026/6/1 | 2026/6/26 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA002 | 集成 | 接口 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/3 | 否 | 【待归档数据收接口】电子文件登记接口 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA003 | 集成 | 接口 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/1 | 2026/7/3 | 否 | 【待归档数据收接口】待归档资料收集接口 | - | 2026/6/1 | 2026/6/26 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA004 | 集成 | 接口 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 获取应归档数据总数与清单数据接口 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA005 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-报账单据】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA006 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-SAP-FICO】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA007 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-税务抵扣】开发根据财务共享税务申报表样式，制作版式文件模板。 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA008 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-燃料】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA009 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-智能仓储】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA010 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/3 | 否 | 【四性检测接口】完善待归档资料收集接口，把四性检测执行融合到该接口 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA011 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李久佳 | 100% | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 否 | 【四性检测看板】展现档案收集、保管、移交环节各类档案检测结果展现 | - | 2026/6/20 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 李久佳 | - | - | - | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/22 | 2026/7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA012 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李久佳 | 100% | 2026/6/20 | 2026/7/12 | 否 | 【单据无纸化核验】通过扫描通用报账单据展现单据的基本信息及单据的电子文件，展示文件的无纸化属性，用于核对纸质材料收集的完整性 | - | 2026/6/20 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 李久佳 | - | - | - | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/22 | 2026/7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA013 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李久佳 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【案卷模版】制作案卷封面等模板，模板在系统中统一维护，用于组卷管理及打印 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 李久佳 | - | - | - | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/22 | 2026/7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA014 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-SAP-PP】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA015 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-SAP-SD】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA016 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-SAP-MM】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA017 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【版式模板开发-SAP-智慧运销】 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA018 | 集成 | 接口 | 中 | 已完成 | 贺晓强 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/3 | 否 | 与MDG公司代码及利润中心集成接口 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 2026/6/26 | 2026/7/3 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA019 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李久佳 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 电子会计档案分类清单优化 | - | 2026/6/8 | 2026/6/17 | 其他 | 新增 | 进行中 | 李久佳 | - | - | - | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/22 | 2026/7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA020 | 集成 | 接口 | 中 | 进行中 | 贺晓强 | 80% | 2026/6/16 | 2026/7/22 | 否 | 电子档案系统与4A平台对接集成 | - | 2026/6/16 | 2026/7/5 | 其他 | 新增 | 进行中 | 贺晓强 | - | - | - | 已完成 | 贺晓强 | 2026/6/26 | 2026/7/22 | 2026/6/26 | 2026/7/22 | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA021 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李久佳 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【档案锁定】对已完成归档的会计资料进行锁定，不允许再进行调整。 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | - | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/22 | 2026/7/12 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | - | - | - | - | - | - | -
电子档案-B批次 | KJDA022 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李久佳 | 100% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 【防篡改】档案归档后防篡改功能设置，确保电子会计档案数据安全 | - | 2026/6/8 | 2026/6/30 | 其他 | 新增 | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | - | 已完成 | 李久佳 | 2026/6/26 | 2026/7/12 | 2026/6/22 | 2026/7/12 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | - | - | - | - | - | - | -
FICO-A批次 | FICO50001 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 吕哲国 | 100% | 2026/5/23 | 2026/6/15 | 否 | 开发存货跌价准备功能；开发工程物资减值准备功能。 | 36 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | FICO | 新增 | 已完成 | 侯晓春 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50001_开发存货跌价准备功能；开发工程物资减值准备功能。 | 已完成 | 侯晓春 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/6/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50001_开发存货跌价准备功能；开发工程物资减值准备功能。 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50001_开发存货跌价准备功能；开发工程物资减值准备功能。 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50002 | 开发 | 表单 | 低 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 应付结算单：增加结算环节同时冲减工程成本的业务场景 | 4 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50002_应付结算单：增加结算环节同时冲减工程成本的业务场景 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50002_应付结算单：增加结算环节同时冲减工程成本的业务场景 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50002_应付结算单：增加结算环节同时冲减工程成本的业务场景 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50003 | 开发 | 表单 | 低 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 应付结算单：增加收货凭证对应会计凭证的穿透查询 | 4 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50003_应付结算单：增加收货凭证对应会计凭证的穿透查询 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50003_应付结算单：增加收货凭证对应会计凭证的穿透查询 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50003_应付结算单：增加收货凭证对应会计凭证的穿透查询 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50004 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/23 | 否 | 租赁合同结算单：增加核销预付功能 | 6 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | FICO | 优化 | 已完成 | 方超 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50004_租赁合同结算单：增加核销预付功能 | 已完成 | 方超 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50004_租赁合同结算单：增加核销预付功能 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50004_租赁合同结算单：增加核销预付功能 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50005 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/13 | 否 | 清账接口：完全清账凭证重置逻辑优化调整 | 4 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50005_清账接口：完全清账凭证重置逻辑优化调整 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50005_清账接口：完全清账凭证重置逻辑优化调整 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50005_清账接口：完全清账凭证重置逻辑优化调整 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50006 | 开发 | 增强 | 高 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/13 | 否 | 新增增强校验：手工清账校验 | 4 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | FICO | 新增 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50006_新增增强校验：手工清账校验 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50006_新增增强校验：手工清账校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50006_新增增强校验：手工清账校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50007 | 开发 | 功能 | 低 | 已取消 | 吕哲国 | 0% | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 否 | 科目余额表增加凭证穿透至Fiori单据的功能 | 2 | - | - | FICO | 优化 | 已取消 | 李小五 | - | - | - | - | 李小五 | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 开发对该功能做了技术调研，发现运维组已经实现跳转（转账通用单和资产申请单）。财务的其他单据应收、应付、租赁、寄售前序单据为报销报账单据，已实现跳转。 | - | -
FICO-A批次 | FICO50008 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/6/20 | 2026/6/24 | 否 | 资产表单F03优化 | 4 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | FICO | 优化 | 已完成 | 张林海（徐润东） | 2026/6/24 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50008_资产表单F03优化 | 已完成 | 张林海（徐润东） | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50008_资产表单F03优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50008_资产表单F03优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50009 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 否 | 转账通用单功能优化 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | FICO | 优化 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50009_转账通用单功能优化 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/20 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50009_转账通用单功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50009_转账通用单功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50010 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/24 | 否 | 转账通用单功能优化 | 6 | 2026/5/24 | 2026/5/24 | FICO | 优化 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/5/24 | 2026/5/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50010_转账通用单功能优化 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/5/24 | 2026/5/24 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/24 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50010_转账通用单功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50010_转账通用单功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50011 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 否 | D07折旧调整单功能优化 | 6 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50011_D07折旧调整单功能优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/27 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50011_D07折旧调整单功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50011_D07折旧调整单功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50012 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 刘志强 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/27 | 否 | 资产表单B、E优化 | 6 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | FICO | 优化 | 已完成 | 徐润东 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50012_资产表单B、E优化 | 已完成 | 徐润东 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | 已完成 | 2026/5/27 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50012_资产表单B、E优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50012_资产表单B、E优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50013 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 醋文超 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 否 | 银行序时账程序优化 | 4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50013_银行序时账程序优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50013_银行序时账程序优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50013_银行序时账程序优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50014 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/26 | 否 | 应付账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | 4 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50014_应付账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50014_应付账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50014_应付账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50015 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 醋文超 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 否 | 现金流量表程序优化 | 4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50015_现金流量表程序优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50015_现金流量表程序优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50015_现金流量表程序优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50016 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/9 | 否 | 利润中心组&成本中心组数据同步接口 | 2 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | FICO | 优化 | 已完成 | 陈建飞 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50016_利润中心组&成本中心组数据同步接口 | 已完成 | 陈建飞 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50016_利润中心组&成本中心组数据同步接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50016_利润中心组&成本中心组数据同步接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50017 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | ZGFI068台账优化 | 4 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50017_ZGFI068台账优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50017_ZGFI068台账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50017_ZGFI068台账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50019 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/17 | 否 | ZGFI315-SAP应收、应付账款推送至建木系统功能优化 | 4 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | FICO | 优化 | 已完成 | 冯日 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50019_ZGFI315-SAP应收、应付账款推送至建木系统功能优化 | 已完成 | 冯日 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/17 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50019_ZGFI315-SAP应收、应付账款推送至建木系统功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50019_ZGFI315-SAP应收、应付账款推送至建木系统功能优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50022 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/12 | 否 | 资产表单ABCDEF优化 | 5 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | FICO | 优化 | 已完成 | 张林海（徐润东） | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50022_资产表单ABCDEF优化 | 已完成 | 张林海（徐润东） | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50022_资产表单ABCDEF优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50022_资产表单ABCDEF优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50023 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 醋文超 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/8 | 否 | 科目余额综合查询表优化 | 6 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50023_科目余额综合查询表优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/13 | 2026/6/13 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50023_科目余额综合查询表优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50023_科目余额综合查询表优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50024 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/23 | 否 | 开发租出业务结算单据 | 6 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | FICO | 优化 | 已完成 | 方超 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50024_开发租出业务结算单据 | 已完成 | 方超 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50024_开发租出业务结算单据 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50024_开发租出业务结算单据 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50025 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 徐佳炜/任力/醋文超 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/26 | 否 | 月结平台配置清单开发 | 5 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50025_月结平台配置清单开发 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50025_月结平台配置清单开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50025_月结平台配置清单开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50026 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 徐佳炜/任力/醋文超 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/26 | 否 | 月结平台执行任务封装 | 60 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 钟瑞斌/栾佳俊 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50026_月结平台执行任务封装 | 已完成 | 钟瑞斌/栾佳俊 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50026_月结平台执行任务封装 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50026_月结平台执行任务封装 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50027 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 徐佳炜/任力/醋文超 | 100% | 2026/5/24 | 2026/6/3 | 否 | 月结平台执行功能开发 | 10 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | FICO | 新增 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50027_月结平台执行功能开发 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50027_月结平台执行功能开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50027_月结平台执行功能开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50028 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 徐佳炜/任力/醋文超 | 100% | 2026/5/23 | 2026/6/2 | 否 | 月结平台权限控制开发 | 10 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | FICO | 新增 | 已完成 | 张学岩/王文 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50028_月结平台权限控制开发 | 已完成 | 张学岩/王文 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50028_月结平台权限控制开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50028_月结平台权限控制开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50029 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 徐佳炜/任力/醋文超 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/11 | 否 | 月结平台记录日志开发 | 5 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | FICO | 新增 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50029_月结平台记录日志开发 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 已完成 | 2026/6/11 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50029_月结平台记录日志开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50029_月结平台记录日志开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50030 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 徐佳炜 | 100% | 2026/6/14 | 2026/6/25 | 否 | 月结平台可视化进度展示开发 | 10 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | FICO | 新增 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50030_月结平台可视化进度展示开发 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50030_月结平台可视化进度展示开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50030_月结平台可视化进度展示开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50031 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 徐佳炜/任力/醋文超 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/25 | 否 | 月结平台校验功能开发 | 36 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | FICO | 新增 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50031_月结平台校验功能开发 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50031_月结平台校验功能开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50031_月结平台校验功能开发 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50032 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 徐佳炜/任力 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/22 | 否 | 月结前检查科目通过科目余额表上增加检查 | 10 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | FICO | 新增 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50032_月结前检查科目通过科目余额表上增加检查 | 已完成 | 王文/吕虹萱 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50032_月结前检查科目通过科目余额表上增加检查 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50032_月结前检查科目通过科目余额表上增加检查 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50033 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 否 | 现有功能优化，不影响国资委报数的情况下，新增校验 | 3 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | FICO | 优化 | 已完成 | 冯日 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50033_现有功能优化，不影响国资委报数的情况下，新增校验 | 已完成 | 冯日 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/13 | 2026/6/13 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50033_现有功能优化，不影响国资委报数的情况下，新增校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50033_现有功能优化，不影响国资委报数的情况下，新增校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50034 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 吕哲国 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/12 | 否 | 费用计提程序优化 | 22 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | FICO | 优化 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50034_费用计提程序优化 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50034_费用计提程序优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50034_费用计提程序优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50035 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 否 | 转账通用单冲销凭证摘要添加冲销字样 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | FICO | 优化 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50035_转账通用单冲销凭证摘要添加冲销字样 | 已完成 | 刘哲锋（马宇） | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50035_转账通用单冲销凭证摘要添加冲销字样 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50035_转账通用单冲销凭证摘要添加冲销字样 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50036 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/16 | 否 | 资产表单A01-A03优化 | 4 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50036_资产表单A01-A03优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 已完成 | 2026/5/16 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50036_资产表单A01-A03优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50036_资产表单A01-A03优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50038 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 否 | 资产表单D08优化 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50038_资产表单D08优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50038_资产表单D08优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50038_资产表单D08优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50039 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 资产表单D02优化 | 4 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | FICO | 优化 | 已完成 | 张林海（徐润东） | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50039_资产表单D02优化 | 已完成 | 张林海（徐润东） | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50039_资产表单D02优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50039_资产表单D02优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50042 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/27 | 否 | 资产表单优化（含残值调整） | 6 | 2026/6/27 | 2026/6/27 | FICO | 优化 | 已完成 | 方金秋 | 2026/6/27 | 2026/6/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50042_资产表单优化（含残值调整） | 已完成 | 方金秋 | 2026/6/27 | 2026/6/27 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/27 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50042_资产表单优化（含残值调整） | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50042_资产表单优化（含残值调整） | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50043 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 否 | 应收账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | 5 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50043_应收账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | 已完成 | 李剑 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/6/14 | 2026/6/14 | 已完成 | 2026/5/27 | 2026/6/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50043_应收账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50043_应收账龄优化：增加暂估科目账龄查询 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50044 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吕哲国 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/10 | 否 | D02资产拆分合并表单打印优化 | 3 | 2026/5/10 | 2026/5/10 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/10 | 2026/5/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50044_D02资产拆分合并表单打印优化 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/10 | 2026/5/10 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 已完成 | 2026/5/10 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50044_D02资产拆分合并表单打印优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50044_D02资产拆分合并表单打印优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50045 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/20 | 否 | C01资产主数据变更表打印新增 | 5 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50045_C01资产主数据变更表打印新增 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 已完成 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50045_C01资产主数据变更表打印新增 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50045_C01资产主数据变更表打印新增 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50046 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/24 | 否 | E01资产处置申请单打印优化 | 4 | 2026/5/24 | 2026/5/24 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/24 | 2026/5/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50046_E01资产处置申请单打印优化 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/24 | 2026/5/24 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 已完成 | 2026/5/24 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50046_E01资产处置申请单打印优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50046_E01资产处置申请单打印优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50047 | 开发 | 表报 | 高 | 已完成 | 吕哲国 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/15 | 否 | 会计凭证序时账优化 | 4 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50047_会计凭证序时账优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50047_会计凭证序时账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50047_会计凭证序时账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50048 | 开发 | 功能 | 低 | 已取消 | 苏井祥 | 0% | 2026/5/16 | 2026/6/9 | 否 | 银行科目余额接口功能优化 | 2 | - | - | FICO | 优化 | 已取消 | 李小五 | - | - | - | - | 李小五 | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 需求返回报销报账，前端改造循环调用实现多选公司代码SAP端不做改造 | - | -
FICO-A批次 | FICO50049 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 否 | 应收账款统计表取值逻辑优化 | 3 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50049_应收账款统计表取值逻辑优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/6/14 | 2026/6/14 | 已完成 | 2026/5/28 | 2026/6/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50049_应收账款统计表取值逻辑优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50049_应收账款统计表取值逻辑优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50050 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 吕哲国 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/16 | 否 | 合同批导优化 | 4 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | FICO | 优化 | 已完成 | 于哲 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50050_合同批导优化 | 已完成 | 于哲 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/5/16 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50050_合同批导优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50050_合同批导优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50059 | 开发 | 表单 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/23 | 否 | 应收结算单优化 | 3 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | FICO | 优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50059_应收结算单优化 | 已完成 | 李剑 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50059_应收结算单优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50059_应收结算单优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50018 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 吕哲国 | 100% | 2026/8/16 | 2026/8/20 | 否 | ZGFI068台账优化 | 3 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | FICO | 优化 | 已完成 | 陈建飞 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50018_ZGFI068台账优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50018_ZGFI068台账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50017_ZGFI068台账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-A批次 | FICO50037 | 开发 | 表报 | 低 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | ZGFI068台账优化 | 4 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50017_ZGFI068台账优化 | 已完成 | 钟慧 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50017_ZGFI068台账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-A批/FICO50017_ZGFI068台账优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50041 | 开发 | 表报 | 高 | 已完成 | 任力 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/24 | 否 | 实现一键式重分类 | 8 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | FICO | 新增 | 已完成 | 陈建飞 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50041_实现一键式重分类 | 已完成 | 陈建飞 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/26 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/6/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50041_实现一键式重分类 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50001_开发存货跌价准备功能；开发工程物资减值准备功能。 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50051 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | SAP财务数据推送电子档案公共服务接口（凭证、账簿） | 5 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 冯日 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50051_SAP财务数据推送电子档案公共服务接口（凭证、账簿） | 已完成 | 冯日 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50051_SAP财务数据推送电子档案公共服务接口（凭证、账簿） | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50002_应付结算单：增加结算环节同时冲减工程成本的业务场景 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50052 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/19 | 否 | 公共服务回传接收结果接口 | 5 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50052_公共服务回传接收结果接口 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50052_公共服务回传接收结果接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50052_公共服务回传接收结果接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50053 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 苏井祥 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/20 | 否 | 电子档案系统获取SAP数据接口（凭证清单、表单单据数据） | 5 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | FICO | 新增 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50053_电子档案系统获取SAP数据接口（凭证清单、表单单据数据） | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/23 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50053_电子档案系统获取SAP数据接口（凭证清单、表单单据数据） | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50004_租赁合同结算单：增加核销预付功能 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50054 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 醋文超/刘志强 | 100% | 2026/5/20 | 2026/6/24 | 否 | 封装财务凭证明细传输功能 | 8 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | FICO | 新增 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50054_封装财务凭证明细传输功能 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50054_封装财务凭证明细传输功能 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50005_清账接口：完全清账凭证重置逻辑优化调整 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50055 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 醋文超/刘志强 | 100% | 2026/5/20 | 2026/6/27 | 否 | 封装财务账簿数据传输功能 | 8 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | FICO | 新增 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50055_封装财务账簿数据传输功能 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50055_封装财务账簿数据传输功能 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50006_新增增强校验：手工清账校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50056 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 醋文超/季维超/刘志强 | 100% | 2026/5/20 | 2026/6/26 | 否 | 封装财务凭证清单、表单单据数据传输功能 | 8 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | FICO | 新增 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50056_封装财务凭证清单、表单单据数据传输功能 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50056_封装财务凭证清单、表单单据数据传输功能 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50006_新增增强校验：手工清账校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ |  | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50057 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘志强 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/19 | 否 | 电子档案推送日志查看功能 | 8 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | FICO | 新增 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50057_电子档案推送日志查看功能 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50057_电子档案推送日志查看功能 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50006_新增增强校验：手工清账校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-B批次 | FICO50020 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 罗倩楠/吕哲国 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/27 | 否 | 资产表单B03优化 | 6 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | FICO | 优化 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50020_资产表单B03优化 | 已完成 | 钟瑞斌 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50020_资产表单B03优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-B批/FICO50006_新增增强校验：手工清账校验 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-C批次 | FICO50021 | 开发 | 功能 | 低 | 未开始 | 罗倩楠 | 0% | 2026/8/16 | 2026/8/22 | 否 | 资产表单ACDE优化 | 3 | - | - | FICO | 优化 | 未开始 | 方金秋 | 2026/8/16 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50021_资产表单ACDE优化 | 未开始 | 方金秋 | 2026/8/16 | 2026/8/22 | - | - | 未开始 | 2026/8/16 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50021_资产表单ACDE优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-C批/FICO50021_资产表单ACDE优化 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-C批次 | FICO50040 | 开发 | 表报 | 低 | 已取消 | 吕哲国 | 0% | 2026/8/6 | 2026/8/10 | 否 | ZGFI068台账优化 | 3 | - | - | FICO | 优化 | 未开始 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未开始 | - | - | - | - | - | - | 已和需求提出小组（第五组专业化公司）沟通确认目前资产台账做查询变式进行查询能满足此需求，资产台账输出展示界面无需新增“已转资”字段 | - | -
FICO-C批次 | FICO50058 | 开发 | 接口 | 低 | 已取消 | 吕哲国 | 0% | 2026/8/16 | 2026/8/24 | 否 | 财务共享系统通过接口查询SAP科目余额时可以实现查询条件动填充 | 4 | - | - | FICO | 优化 | 未开始 | 钟瑞斌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未开始 | - | - | - | - | - | - | URL已提供，需要财务共享拼接公司代码、会计年度、会计科目等字段 | - | -
FICO-C批次 | FICO50060 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 醋文超 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/17 | 否 | 远光融合账套公司代码合并关系接口 | 4 | - | - | FICO | 新增 | 已完成 | 吕虹萱 | 2026/8/16 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50060_远光融合账套公司代码合并关系接口 | 未开始 | 吕虹萱 | 2026/8/16 | 2026/8/20 | - | - | 未开始 | 2026/8/16 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50060_远光融合账套公司代码合并关系接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-C批/FICO50060_远光融合账套公司代码合并关系接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ | - | - | 请查询测试脚本中具体场景
FICO-C批次 | FICO50061 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 醋文超 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/17 | 否 | 远光融合报表报送状态接口 | 4 | 2026/7/14 | 2026/7/17 | FICO | 新增 | 已完成 | 吕虹萱 | 2026/8/16 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/40 功能说明书/FICO50061_远光融合报表报送状态接口 | 未开始 | 吕虹萱 | 2026/8/16 | 2026/8/20 | - | - | 未开始 | 2026/8/16 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/50 技术说明书/FICO50061_远光融合报表报送状态接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/02 单元测试/单元测试-C批/FICO50061_远光融合报表报送状态接口 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/03 集成测试/测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/02 财务模块/40 系统实现/04 回归测试/测试报告/ |  | - | 请查询测试脚本中具体场景
MM-A批次 | 需求计划提报-商城映射校验 | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | ERP物资编码与电商平台映射后（集采目录优化），需求计划提报保存时增加校验-物资编码是否已存在于电商平台；在提交、审批、汇总、下达时增加提示校验：如果匹配到的目录已下架（失效）状态，增加提示“该商品已在易购商城/物装自营下架，请核实” | 0.5 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V4.9_20260507 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50002_需求计划提报增加商城物资映射校验_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a2587d710e8d272b83de896.docx; SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50002_需求计划提报增加商城物资映射校验_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a16ff4065d023a80ff5.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划汇总-查询条件（创建人） | 功能 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | 需求计划汇总查询 增加需求计划创建人查询条件 | 0.5 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30009_需求计划汇总查询调整功能说明书_V1.8_20260506 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50004_需求计划汇总增加查询字段_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a17ff4065d023a80ff8.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划提报-增加专业维度 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 否 | 需求计划提报新增专业字段，此字段需新增配置表进行配置 | 1 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V4.9_20260507 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50005_需求计划提报新增专业字段及配置表_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a17ff4065d023a80ffb.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划提报-查询条件（专业） | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 需求计划提报查询界面增加专业维度，可按照专业查询 | 0.5 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V4.9_20260507 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006_需求计划提报查询界面增加专业维度_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a18ff4065d023a80ffe.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划汇总-查询条件（专业） | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 需求计划汇总查询界面增加专业维度，可按照专业查询 | 0.5 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30009_需求计划汇总_V2.3_20260518 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50007_需求计划汇总查询界面增加专业维度_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a18ff4065d023a81001.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划汇总-批量修改列 | 功能 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 否 | 需求计划汇总行项目批量修改列中增加“建议采购数量”和“原因” | 1 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30009_需求计划汇总_V2.3_20260518 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50008_需求计划汇总批量修改列增加字段_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a19ff4065d023a81004.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 平衡利库明细报表 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/15 | 否 | 新增平衡利库明细报表，可按物料查询当前利库明细，是否嵌套在需求计划平衡利库界面待评估。 | 2 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/12 | 2026/5/12 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50009&平衡利库报表_V1.0_20260512 | 已完成 | - | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50009_平衡利库报表穿透查询_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a19ff4065d023a81007.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划综合查询报表 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 否 | ZGMM135需求计划查询报表增加“物料编码”“物料描述”“专业”筛选条件，“物料描述”需支持模糊搜索。 | 0.5 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30083_ZGMM135需求计划综合执行情况_V2.5 20260507 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50010_需求计划报表查询增加查询字段_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1aff4065d023a8100a.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划提报-框架协议匹配 | 功能 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 优化匹配框架协议，可通过搜索帮助选择，搜索帮助可显示框架有效期和剩余金额。 1、需求计划提报时，框架协议增加搜索帮助，搜索帮助可展示可匹配的框架协议行、有效期、剩余金额。 2、需求计划汇总时，默认带出需求计划已匹配的框架协议号和行，若需求计划无框架协议，可按现有逻辑进行自动匹配，同时允许通过搜索帮助选择其他框架协议。 | 1 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V4.9_20260507 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50016_需求计划提报框架协议匹配优化_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1aff4065d023a8100d.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划提报-增加字段 | 功能 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 否 | 需求计划提报中增加生产订单、金额、排版号、零件号、集团是否已组织集中采购、是否为内部委托类采购、采购目的、采购依据、预算编制依据、采购方案编号、采购方案标段号等 增加需求计划行项目附表 | 2 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | MM | 修改 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V4.9_20260507 | 已完成 | 贾少坤 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50017_需求计划提报新增字段_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1bff4065d023a81010.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 采购订单查询报表增加结算状态 | 报表 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | 采购订单执行状态字段，增加“完成结算”、“部分结算”“扣款结算”字段，完全结算状态：采购订单全部到货且做了预制发票。部分结算状态：采购订单到货部分已开预制发票。 扣款结算：预制发票存在扣款（应付结算单-应付账款调减）。 | 0.5 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/17 | 2026/5/17 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30088_采购结算报表功能设计说明书_V2.0_20260325.docx | 已完成 | - | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 已完成 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50022&MM50042_采购订单查询报表增加结算状态并增加履约评价相关按钮_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1cff4065d023a81013.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 验收单功能增加验收节点及验收时间 | 增强 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 验收单界面增加验收节点（如初验、终验、阶段性验收）并填写各个验收节点的验收时间，并增加质保日期字段，且该部分增加的信息能够在采购订单相关报表中能够查询。打印做成按单位可配置。 | 2 | 2026/5/19 | 2026/5/20 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/17 | 2026/5/17 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30152_检验入库增强功能设计说明书_V1.8_20260514.docx | 已完成 | - | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 已完成 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50025_验收单功能增加验收节点及验收时间_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1cff4065d023a81016.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 出入库单据打印-物料描述模糊查询 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | ZRMM025（入库单、出库单和移库单打印）增加物料描述模糊查询条件 | 0.5 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30074_MM30075_MM30079_入库单出库单移库单打印_V2.2_20260507 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | 已完成 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50026_出入库单据打印-物料描述模糊查询_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1dff4065d023a81019.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 物料凭证清单-物料描述模糊查询 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | MB51(物料凭证清单)增加物料描述模糊查询条件（ZGMM025） | 0.5 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30095_物料凭证报表_V1.5_20260511 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 已完成 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50027_ZGMM025物料凭证清单增加物料描述模糊查询条件_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1dff4065d023a8101c.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 库存清单-物料描述模糊查询 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | MB52（现有库存清单）增加物料描述模糊查询条件（ZRMM136） | 0.5 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30092MM30134_MB52增强字段功能设计说明书_V1.2_20260511 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 已完成 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50028_ZRMM136现有库存清单增加物料描述模糊查询条件_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1eff4065d023a8101f.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 智能仓储集成-物料主数据接口 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/22 | 否 | SAP与智能仓储集成接口：核电业务物料主数据相关字段推送 | 2 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30153_物料主数据发布_V2.3_20260508 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50029__智能仓储集成-物料主数据推送接口V1.0_20260605 .docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1eff4065d023a81022.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 智能仓储集成-采购订单推送接口 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 否 | 1、SAP与智能仓储集成接口：采购订单推送接口增加字段：最终大修轮次、排版号、零件号，其他字段待核电确认后统一增加，排版号、零件号在核电板块完成订单增强后调整 2、采购订单反审修改后，若智能仓储已完成验收，修改完成的采购订单会同步失败（与智能仓讨论实现方式） 3、采购订单推送智能仓储接口需增加需求计划名称、“设备编号” | 2 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30155_ERP到外围系统采购订单推送接口_V1.20_20260508 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50031_智能仓储集成-采购单推送接口V1.0_20260605 .docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1fff4065d023a81025.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 智能仓储集成-出库单/入库单推送接口 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 否 | 1、领料单推送智能仓储接口增加费用科目及描述、“设备编号”、“预计领用时间”等 2、出库单据类型增加报废出库单、销售出库单 | 2 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30066_出库单据推送智能仓储系统接口_V1.3_20250508 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50032__智能仓储集成-出库单入库单推送接口V1.0_20260605 .docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a28ff4065d023a81055.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 领退料平台-科目替代 | 增强 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 使用领退料平台根据领料单创建完退料单，使用migo操作，选择类型为A01收货-R09预留时，增加科目替代逻辑 | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30121_MIGO增强_V1.2_20260512 | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50033_MIGO科目替代调整_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a1fff4065d023a81028.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 领退料平台-领料单新增字段 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/15 | 否 | 领料单调整： 1、行项目增加“交旧领新”、“预交数量”、“材质”、“预交日期”、“设备编号”字段 2、单据抬头增加“危化品”、“交旧”、“预计领用时间”字段 | 2 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30147_MM30128_MM30135_领料平台_V2.1_20260506 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50035&MM50036&MM50037&MM50038&MM50039_开发描述_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a20ff4065d023a8102b.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 领退料平台-退料单新增字段 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/15 | 否 | 退料单调整： 1、项目物资退料，移动类型222，退料单明细行增加“外部金额”字段 2、抬头增加退料原因字段，增加按照单位配置表 | 2 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30147_MM30128_MM30135_领料平台_V2.1_20260506 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50035&MM50036&MM50037&MM50038&MM50039_开发描述_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a20ff4065d023a8102e.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 领退料平台-新增单据（回收单） | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 否 | 新增回收单，需参考有“交旧”标识的领料单创建 | 3 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30147_MM30128_MM30135_领料平台_V2.1_20260506 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50035&MM50036&MM50037&MM50038&MM50039_开发描述_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a21ff4065d023a81031.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 领退料平台-新增单据（报废出库单） | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/22 | 否 | 新增报废出库单，默认移动类型“551” | 2 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30147_MM30128_MM30135_领料平台_V2.1_20260506 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50035&MM50036&MM50037&MM50038&MM50039_开发描述_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a22ff4065d023a81034.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 领退料平台-新增单据（销售出库单） | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 新增销售出库单，默认移动类型“251” | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30147_MM30128_MM30135_领料平台_V2.1_20260506 | 已完成 | - | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50035&MM50036&MM50037&MM50038&MM50039_开发描述_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a22ff4065d023a81037.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 采购订单查询报表增加履约评价相关功能 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 否 | 1、采购订单查询报表（ZGMM065），增加“去评价”按钮，实现跳转采购管理系统做履约过程评价。 2、增加公司代码维度控制表，按照二级单位维度校验应付结算单环节是否强制评价，物资提供相关的逻辑给财务，需和财务确认后调整。 | 1 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/17 | 2026/5/17 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30084_采购计划查询报表功能设计说明书_V4.0_20250905.docx | 已完成 | - | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | 已完成 | 2026/5/17 | 2026/5/17 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50042_采购订单审批增加履约评价相关功能_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f025706e0fd6c2013860.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 集采目录集成接口 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 否 | 电能e购易购自营、物装自营的商品明细形成结构化的数据通过接口定期推送ERP系统，ERP接收推送的数据更新集采目录数据库 | 3 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50193电能e购集采目录集成功能_V1.0_20260509 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50044_电能e购集采目录集成接口_V1.0.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1b0aff4065d023a8109e.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 联储联备 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 1、优化利库执行平台，无合同的关联交易关联对应的销售订单； 2、闲置物资调剂、其他工厂平衡利库创建采购订单功能。 | 1 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/11 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30040-1_利库执行平台功能调整功能设计说明书_V1.5_20260507 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/11 | 2026/5/9 | 2026/5/11 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/11 | 2026/5/9 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50045_联储联备_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a23ff4065d023a8103d.docx; SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50045_联储联备_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1b0aff4065d023a810a1.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 采购订单推送采购管理系统 | 接口 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 否 | ERP采购订单在BPM审核结束后（不签合同的订单），自动将采购订单号、标段编号、公司代码、供应商等信息推送采购管理系统；对应的补推程序 | 3 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50191采购订单推送供应商管理系统接口_V1.0_20260515 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50042_采购订单审批增加履约评价相关功能_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31ed57706e0fd6c2013822.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 采购管理系统将合同签约、履约评价状态回传ERP系统 | 接口 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | 采购管理系统将合同签约、履约评价状态回传ERP系统 | 2 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50191供应商签约&履约状态回传接口_V1.0_20260515 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50047_供应商管理系统回传合同签约、履约评价状态接口_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31ef64706e0fd6c2013847.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | ERP获取采购管理系统合同签约、履约评价状态 | 接口 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | ERP系统主动获取采购管理系统合同签约、履约评价状态 | 2 | 2026/5/21 | 2026/5/22 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50191ERP获取供应商签约&履约状态接口_V1.0_20260515 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50048_ERP获取招采系统签约、履约评价状态接口_V1.0_20260609.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31ef8c706e0fd6c201384d.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 物料主数据扩展 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/18 | 否 | 1、物料主数据扩展程序需要增加新增的增强字段；1089/011A 2、物料项目评估类维护错误，发生业务后QBEW已有数据，再次更改时QBEW不更新（待验证）； 3、需要在SAP扩充物料主数据程序ZGMM1089，新增“推送智能仓”按钮。 ①系统功能：当用户在1089完成扩充后，点击新增按钮，调转至ZGMM023A，并且根据ZGMM1089扩充程序选中的物料和工厂，结合配置表的目标系统地址执行物料推送智能仓的功能。 ②系统校验：检查此工厂是否启用智能仓配置，检查行项目是否完成1089的物料扩充。 | 3 | 2026/5/21 | 2026/5/22 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30004_物料主数据批量扩展功能设计说明书_V1.8_20260512 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50050_物料主数据批量扩展功能调整测试_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f0c3706e0fd6c20138b7.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 物料主数据清单查询 | 报表 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 物料主数据查询清单ALV输出界面增加新增的增强字段 | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30185_ZMM60物料清单功能设计说明书_V2.1_20260512 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50051_物料清单调整测试_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f132706e0fd6c20138be.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 新增报废闲置库存台账报表 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 否 | 增加报废闲置物资台账报表 | 2 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM50052_报废闲置物资台账报表_V1.0_20260510 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50052_报废闲置物资台账报表_V1.0_202600604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f158706e0fd6c20138c5.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 报废申请单增加字段 补充字段-20260529 | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 否 | 报废申请/汇总单增加字段（材质、重量、体积）。由总体组负责字段的增加，二级单位根据需求自行进行UI配置。 | 1 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/9 | 2026/5/9 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30142_物资报废申请提报需求功能设计说明书_V1.4_20260507 | 已完成 | - | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | - | - | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 处置申请单增加字段 补充字段-20260529 | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 处置申请单增加字段（材质、重量、体积）。由总体组负责字段的增加，二级单位根据需求自行进行UI配置。报废申请单、报废汇总单增加仓管员字段 | 1 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/11 | 2026/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30043_废旧物资闲置物资处置申请需求功能设计说明书_V1.4_20260508.docx | 已完成 | - | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 已完成 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | - | - | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 处置汇总单增加字段 补充字段-20260529 | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 处置汇总单增加字段（材质、重量、体积）。由总体组负责字段的增加，二级单位根据需求自行进行UI配置。 | 1 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/11 | 2026/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30043_废旧物资闲置物资处置汇总需求功能设计说明书_V2.1_20260508.docx | 已完成 | - | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 已完成 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | - | - | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 新增废旧闲置流程执行跟踪报表 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 段勇 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 否 | 废旧闲置流程执行跟踪报表，用于跟踪查询废旧物资入库、处置及处置金额汇总等执行情况 | 2 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM60056_废旧闲置流程执行跟踪报表_V1.0_20260511 | 已完成 | - | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30043、MM50054、MM50055_废旧物资闲置物资处置申请、处置社申请底表增加字段_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f1e7706e0fd6c20138df.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 废旧物资处置进行跨单位汇总 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/25 | 2025/5/27 | 否 | 废旧物资处置申请单支持跨单位汇总 | 3 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/11 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30043_废旧物资闲置物资处置申请需求功能设计说明书_V1.4_20260508.docx SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30043_废旧物资闲置物资处置汇总需求功能设计说明书_V2.1_20260508.docx | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/11 | 2026/5/13 | 2026/5/11 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/11 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30043_废旧物资闲置物资处置申请_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f37f706e0fd6c201391b.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | SAP与电能E拍接口推送处置方案 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/22 | 否 | 物资处置信息推送电能e拍接口需要进行如下调整： 1、支持多单位汇总数据推送 | 2 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | MM | 修改 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30044_ERP到电能e拍(废旧&闲置)物资处置信息推送接口_V1.2_20250507 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30044_ERP到电能e拍(废旧&闲置)物资处置信息推送接口_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f407706e0fd6c2013925.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 电能E拍与SAP接口接收拍卖结果 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 电能E拍拍卖结果回传接口进行如下调整： 1、多单位汇总处置结果按照单位接收分项报价信息（支持单价或总价模式） | 2 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | MM | 修改 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30045_电能e拍到ERP(废旧&闲置)拍卖结果信息推送接口_V1.1_20260507 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30043、MM50054、MM50055_废旧物资闲置物资处置申请、处置社申请底表增加字段_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f42f706e0fd6c201392e.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 报废申请增加差异调整记录单进行库存调整 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/29 | 否 | 1、针对废旧及闲置申请，增加功能差异调整记录单，用于在据实出库后更新废旧物资库存数据，保证库存账实一致。 2、针对调剂成功创建销售出库单 | 4 | 2026/5/15 | 2026/5/22 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30143_物资报废汇总提报需求功能设计说明书_V1.6_20260513 SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30143_物资报废汇总提报需求功能设计说明书_V1.6_20260513 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50064、MM50053_报废申请差异调整记录单、增加字段_V1.0_202600604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f478706e0fd6c2013939.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | ZGMM108采购计划执行平台创建订单逻辑修改 | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 否 | ZGMM108创建采购订单增加价格条件功能，支持绑定附加费，绑定附加费合同功能。附加费应付结算单关联合同（与财务沟通）。 | 3 | 2026/5/22 | 2026/5/26 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30026_采购计划执行平台功能调整功能设计说明书_V2.8_20260506 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50065_ZGMM108采购计划执行平台优化测试_V1.0_20260608.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f48c706e0fd6c2013940.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | ERP-电能e购需求计划推送接口优化 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 否 | SAP与电能e购接口：需求计划推送接口推送服务需求计划，增加服务编号、项目编号、项目名称等字段。 | 1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30011_集团ERP到电能e购采购计划推送接口_V1.6_20260514 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50066_ERP-电能e购需求计划推送接口优化_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1b0bff4065d023a810a4.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 电能e购-ERP采购结果推送接口优化 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 否 | 电能e购采购结果返回ERP接口，拟签数量、含税单价、服务编码等字段写入逻辑调整。 | 1 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30013_电能e购到集团ERP选品下单结果推送接口_V1.3_20260625 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50069_ERP-电能e购增加服务主数据同步手动推送功能_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f4c0706e0fd6c2013948.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | ERP-电能e购增加服务主数据同步接口 | 接口 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | ERP推送电能e购服务主数据，增加服务编号同步接口。 | 2 | 2026/5/19 | 2026/5/20 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50020_MM50207服务主数据推送功能_V1.0_20260507 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 已完成 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50068_ERP-电能e购增加服务主数据同步接口_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a24ff4065d023a81040.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | ERP-电能e购增加服务主数据同步手动推送功能 | 功能 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 否 | ERP推送电能e购服务主数据，增加服务编号手动推送程序。 | 3 | 2026/5/19 | 2026/5/20 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50020_MM50207服务主数据推送功能_V1.0_20260507 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | 已完成 | 2026/5/15 | 2025/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50069_ERP-电能e购增加服务主数据同步手动推送功能_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a24ff4065d023a81043.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | ZGMM107采购分发平台字段增加，必填项提醒 | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 否 | ZGMM107采购分发平台中，对线下寻源必填字段增加标星提示或颜色提醒； 增加采购方式细分等字段。 | 1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30024_采购计划分发平台功能调整功能设计说明书_V2.8_20260506 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | 已完成 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50070_ZGMM107采购分发平台线下寻源必填项提醒_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a25ff4065d023a81046.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 新增库存预警报表 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/16 | 否 | 新增库存预警管理报表，通过自定义物资最高、最低库存参数，通过查询库存预警报表当超过或低于设定库存量时需预警提醒 | 2 | 2026/5/15 | 2026/5/18 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50014库存预警管理报表_V1.0_20260512 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50072_库存预警报表_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f513706e0fd6c2013957.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 库龄报表逻辑调整 | 报表 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/5 | 2026/5/5 | 否 | 目前SAP库龄表逻辑与智能仓储不一致，需优化； 收发存报表与库龄报表月末库存金额不一致。 | 1 | 2026/5/5 | 2026/5/5 | MM | 修改 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/15 | 2026/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30089_库龄表报表功能设计说明书_V3.1_20260511.docx | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/15 | 2026/5/11 | 2026/5/15 | 2026/5/11 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30089_库龄表_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f52c706e0fd6c201395e.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 采购执行情况报表调整 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/5 | 2026/5/5 | 否 | ZGMM063采购执行情况报表增加物料描述模糊查询条件 | 0.5 | 2026/5/5 | 2026/5/5 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30084_采购计划查询报表功能设计说明书_V4.1_20260507 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | 已完成 | 2026/5/11 | 2025/5/11 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50074_ZGMM063采购执行情况报表增加物料描述模糊查询条件_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a25ff4065d023a81049.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 回收单台账报表 | 报表 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 否 | 回收单展示查询按照，按照领料单维度查询回收登记情况。 | 1 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | SPIC_JTTG_集团实施组_总体组MM模块_03技术管理类_300共性功能设计说明书_回收单查询报表功能&MM50118_MM50159_V1.0_20260511 | 已完成 | - | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50075_回收单查询报表_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a26ff4065d023a8104c.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 处置结果维护处理功能 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 处置结果维护两点调整： 1、拍卖结果计算逻辑 2、其他处置方式、结果调整 | 3 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | MM | 修改 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30043_废旧物资闲置物资处置汇总需求功能设计说明书_V2.1_20260508.docx | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30043_废旧物资闲置物资处置测试_V1.0_20260609.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f5a0706e0fd6c2013979.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 采购结果同步合同接口增加字段 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 否 | 采购订单同步合同接口增加范本编号、合同文本url字段。以上字段接收招采回传字段，存表后进行取值。 | 1 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30027_采购结果同步合同管理系统功能设计说明书_V1.6_20260514.docx | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50078_采购结果同步合同接口增加字段_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a27ff4065d023a8104f.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 合同执行数据同步（废旧物资）接口增加字段 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 否 | 针对废旧物资单价拍卖场景，接口增加拍卖单价。 | 1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | MM | 修改 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30030_合同执行数据同步（废旧物资）接口设计说明书_V1.1_20260509.docx | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50079_出入库单据推送智能仓储系统_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a27ff4065d023a81052.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 出入库单据手工推送智能仓储功能 | 报表 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 否 | ZGMM0066数据查询逻辑调整，出库单据查询逻辑取消预留编号强关联 | 0.5 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30066_出库单据推送智能仓储系统接口_V1.3_20250512 | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | - | - | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 合同审批状态同步接口增加字段 | 接口 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 否 | 针对合同侧新需求，接口增加公司代码、销售组织、收款ID、付款ID、还款ID字段 | 1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30028_合同状态同步功能设计说明书_V1.4_20260514.docx | 已完成 | - | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50081_合同审批状态同步接口增加字段_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a28ff4065d023a81058.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 无合同的关联交易 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 否 | 除了利库平台的采购订单，采购订单供应商为内部单位（需要排除采购结果来自电能e购、还需要排除直接倒卖的供应商（铝业国贸？））且没有签订合同的采购订单需要提供逻辑给SD创建对应的销售订单 | 1 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | SPIC_JTTG_集团实施组_总体组MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_供应商例外配置表（MM50008&供应商例外）_V1.1_20260520 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 已完成 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50082无合同关联交易_V1.0_20260603 -.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a29ff4065d023a8105b.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 电能e购-ERP增加服务主数据与商品码映射同步接口 | 接口 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 电能e购推送服务主数据与商品码映射关系，增加服务编号与电能e购SKU码映射同步接口。 | 0.5 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50020_MM50207电能e购商品码与服务编号映射接口_V1.0_20260514 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | - | - | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | MM30015采购管理系统到SAP寻源结果接口 | 接口 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | MM30015采购管理系统到SAP寻源结果接口增加“是否招标”字段；采购计划寻源结果表新增是否招标字段；接收接口数据后存表 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30022_采购管理系统到SAP寻源结果接口设计说明书_V1.1_20260521 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50084_采购计划寻源结果表新增是否招标字段_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31efc9706e0fd6c2013855.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 需求计划提报-平衡利库特殊逻辑 | 功能 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 新增配置表，可按照配置表根据工厂、物料、利库方式在平衡利库后直接采用配置表中的利库方式。 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/18 | 2026/5/18 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30009_需求计划汇总_V2.3_20260518 | 已完成 | - | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 已完成 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50085_平衡利库方式强制替换_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a2aff4065d023a8105f.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | ZGMM135需求计划报表优化 | 功能 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 1、新增未领数量占比，未领逻辑占比=未领数量/需求数量 2、优化领料状态字段显示逻辑 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/18 | 2026/5/18 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30083_ZGMM135需求计划综合执行情况_V2.6 20260518 | 已完成 | - | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 已完成 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50086_ZGMM135报表优化_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a2aff4065d023a81062.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 实时库存查询报表优化 | 报表 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 包文 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 实时库存查询报表增加字段：评估类、采购日期、批次创建者名称 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30092MM30134_MB52实时库存查询增强字段功能设计说明书_V1.2_20260518.docx | 已完成 | 丁义林 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 已完成 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30092MM30134_MB52实时库存查询增强字段_V1.0_20260604.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31eff0706e0fd6c201385b.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | MM30014-采购管理系统到SAP采购状态回传接口 | 接口 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 增加接口字段附件类型、范本编号字段；调整接口结构，将附件相关字段调整为多行，主键附件ID | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30021_采购管理系统到SAP寻源状态接口设计说明书_V1.1_20260521 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50093_采购管理系统到SAP采购状态回传接口MM30014调整_V1.0_20260608.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31f312706e0fd6c201390b.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | MM30012-SAP需求计划推送采购管理系统接口 | 接口 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 接口字段增加物料长描述 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30018_SAP到采购管理系统需求计划接口设计说明书_V2.7_20260521 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50093_采购管理系统到SAP采购状态回传接口MM30014调整_V1.0_20260608.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31eeb8706e0fd6c201383c.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 所属上级单位函数封装 | 功能 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 取公司代码与组织机构映射表数据，封装函数，按三级单位取对应二级单位，按二级单位取对应三级单位 | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | MM | 修改 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/27 | 2026/5/26 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_二三级单位映射对照函数_V1.0_20260525 | 已完成 | 李庆鹏 | 2026/5/27 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 2026/5/26 | 已完成 | 2026/5/27 | 2026/5/26 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50095_所属上级单位函数封装_V1.0_20260603.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a1a2bff4065d023a81065.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 通用供应商主数据接口 | 接口 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 通用供应商主数据接口，新增字段推送外围系统。 | 1 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | MM | 修改 | 已完成 | 常腾 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30154_供应商发布功能设计说明书_V1.5_20250601 | 已完成 | 常腾 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50047_供应商管理系统回传合同签约、履约评价状态接口_V1.0_20260605.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31edeb706e0fd6c2013836.docx | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 动态数据期初模板及程序调整 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 动态数据期初模板及程序调整 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50103采购申请批导程序增加销售订单字段_V1.0_20260622 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | 已完成 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | - | - | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-A批次 | 集采目录维护程序优化 | 功能 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 周志强 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 集采目录维护程序优化 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | MM | 修改 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | SPIC_JTTG_集团实施组_MM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MM50105集采目录维护程序调整_V1.0_20260701 | 已完成 | 黄胜敏 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 已完成 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
MM-B批次 | 智能仓储集成-凭证取消接口 | 接口 | 接口 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | 2026/6/10 | 2026/7/13 | 否 | 跨公司领料冲销业务，调用智能仓储接口，完成跨公司领料业务中涉及工厂的物料凭证冲销，同时更新自建表 | 1 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/18 | - | - | 已完成 | - | - | 2026/6/13 | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50032__智能仓储集成-出库单入库单推送接口V1.0_20260630(1).docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/4f/6a4f128746c67f26c6e9cf6d.docx | - | - | - | - | -
MM-B批次 | ZGMM108采购计划执行平台创建订单逻辑修改 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | 2026/6/28 | 2026/7/18 | 否 | ZGMM108创建采购订单增加价格条件功能，支持绑定附加费，绑定附加费合同功能。附加费应付结算单关联合同（与财务沟通）。 | 2 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/5/22 | - | - | 已完成 | - | - | 2026/5/30 | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50065_ZGMM108采购计划执行平台优化测试_V1.0_20260608.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/4f/6a4f133546c67f26c6e9cf78.docx | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 通用供应商主数据接口 | 接口 | 接口 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | 2026/6/1 | 2026/7/18 | 否 | 通用供应商主数据接口，新增字段推送外围系统。 | 2 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | 2026/6/1 | - | - | 已完成 | - | - | 2026/6/2 | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50097_通用供应商主数据接口新增字段推送外围系统_V1.0_20260629.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/4f/6a4f13a246c67f26c6e9cf88.docx | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 预算占用-项目物资/服务需求预算占用 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 项目物资/服务需求计划提报时调用标准预算函数占用项目预算承诺，在需求汇总时更新项目预算承诺，在需求计划下达时完全释放项目预算承诺。 其中在提报审批中被驳回与自行撤回时需释放项目预算承诺，在汇总阶段关闭计划行、删除行项目、利库方式为库存领料时需释放项目承诺。 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 预算占用-非项目服务需求预算占用 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 非项目服务需求计划提报时调用标准预算函数占费用预算承诺，在需求汇总时更新费用预算承诺，在需求计划下达时完全释放费用预算承诺。 其中在提报审批中被驳回与自行撤回时需释放费用预算承诺，在汇总阶段关闭计划行、删除行项目需释放项目承诺。 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 预算占用-非项目物资需求预算占用 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 非项目物资需求在提报时不占用预算，仅在领料出库时实际占用，在提报时需排除此类情况。 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 预算占用-工单物资需求预算占用 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 工单计划在需求提报时占用预算，在工单创建时根据工单所选计划行释放预算，需与PM沟通方案。 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 预算占用-工单服务需求预算占用 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 工单服务需求计划在提报阶段不占用预算，需排除此类情况。 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 采购订单审批增加履约评价相关功能 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 1、采购订单审批触发功能（ZGMM052），采购订单BPM审核流程结束后，将采购订单、供应商、标段编号等信息推送到采购管理系统。 2、ZGMM052采购订单审批通过增加通知采购订单提交审核人功能，审批界面增加“去评价”按钮，实现跳转采购管理系统做签约过程评价。 | 2 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | BPM审批流程驳回调整 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | BPM审批流程驳回时，需要显示驳回意见以及必填。 | 2 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 到货通知单接口 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 新增SAP与智能仓储到货通知单接口，含核电业态个性化增强字段。 | 5 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_配置测试报告_MM_到货单接口测试_V1.0_20260701.docx | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 推送电子会计档案物料凭证数据查询报表 | 功能 | 功能 | 中 | 进行中 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 80% | - | - | 否 | 增加需要与电子会计档案系统集成的物料凭证数据查询报表 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 物料凭证明细数据推送电子会计档案系统 | 功能 | 功能 | 中 | 进行中 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 80% | - | - | 否 | 物料凭证明细数据推送电子会计档案系统 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 物料凭证数据平台接收状态接口 | 功能 | 功能 | 中 | 进行中 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 80% | - | - | 否 | 根据电子会计档案系统凭证接收状态，更新SAP数据传输状态 | 3 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 物料凭证清单推送接口 | 功能 | 功能 | 中 | 进行中 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 80% | - | - | 否 | 推送需要归档的物料凭证清单到电子会计档案系统 | 2 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 到货单功能 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 新增到货单功能，通过FIORI界面实现，可创建、修改及查询到货单。 | 5 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_配置测试报告_MM_到货单接口测试_V1.0_20260701.docx | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 供应商采购组织和公司数据扩展配置调整 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 供应商采购组织和公司数据扩展配置，参照物料主数据配置增加批量维护功能 | 0.5 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 供应商扩展采购组织视图方案组赋值逻辑调整 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | ZGMM500扩展采购组织视图时方案组赋值增加例外配置表 | 0.5 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 智能仓储集成-采购订单推送接口 | 接口 | 接口 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 采购订单推送接口增加字段销售订单号、销售订单行号 | 1 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 智能仓储集成-出库单/入库单推送接口 | 接口 | 接口 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 出库单据推送接口增加字段：接收销售订单行号；转储单单据审批完成后增加销售订单字段推送 | 1 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 智能仓储集成-凭证创建接口 | 接口 | 接口 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 物料凭证创建接口，销售订单号、销售订单行号字段增加前导0处理逻辑 | 1 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 领退料平台-移动类型搜素帮助调整 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 移动类型搜索帮助增加移动类型说明字段 | 1 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MM-B批次 | 领退料平台-单据发起校验 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 100% | - | - | 否 | 调拨单、报废出库单、销售出库单创建，增加领退料业务移动类型配置表校验 | 1 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | - | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PS业务域 | PS-项目立项平台优化 | 开发 | PS | 高 | 已完成 | 郭俊、楚信 | 100% | 2026/5/5 | 2026/5/5 | 否 | 1、增加“设计文件编码”项目属性字段，用于项目编码与设计文件编码对应，并与集团内部业主方与承包商建立关联关系 2、立项平台项目定义增强属性字段“项目全称”，长度为200 3、增加字段“合同编码” 4、“总投资”描述修改为“总投资/总金额” 5、新增字段，定制化审批节点，允许审批过程中修改字段内容。 6、根据金额，分类，自建分类等条件，配置不同审批流程；立项平台增加不同的个性化字段；当WBS编码有变化时，将该项目的WBS编码全量推送报销报账系统。 7、收入项目在立项平台增加对应项目字段；FIORI投资计划报表，我的项目报表体现相对方项目名称字段。 8、收入项目立项界面增加字段，填写甲方基建项目编码。 9、立项界面增加字段：业主产业板块。项目基本信息推送接口增加此字段。 10、技改项目管理系统将立项信息推送到立项平台，根据金额将规模自动填写。 11、维修项目0702小类修改描述为“年检预试（专项试验及在役检查）”，增加0715小类“非资本性变更改造” 12、项目立项平台的待发布项目清单、已发布项目清单中增加“预算参数文件的描述”，项目创建和显示页面同样。 13、收入项目与销售合同不做强关联。 14、针对工程收入类项目梳理标准WBS结构。支持强弱控管控。根据业务需求进行适配 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目概算多版本对比分析报表新增 | 开发 | PS | 低 | 进行中 | 任宏玉、张宁 | 80% | 2026/5/7 | 2026/5/10 | 是 | 新增项目概算多版本对比分析报表，展示项目多版本概算及概算执行情况。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 工程报量功能优化 | 开发 | PS | 高 | 进行中 | 丁智泓 | 80% | 2026/5/11 | 2026/5/12 | 是 | 1、工程量分解： （1）修改“填报方式”，在一定条件下，允许对数量、综合单价、综合合价进行填报。 （2）工程量分解导入优化，使用模板导入功能导入时，需要判断已经报过量的清单项，不能做删除或者更改；未报过量的清单项可做删除更改；增加预览界面。 （3）在“工程量分解”功能抬头，新增“销售合同”和“销售合同名称”字段。 （4）工程量分解功能在工程量清单明细界面增加一列“ZQDLX 清单类型”，默认“空”代表合同内的清单，可手选“变更”。 （5）新增“项目特征”、“备注字段”。 2、工程报量： （1）修改“报量方式 ”，在一定条件下，允许对工程量、产值、比例进行填报。 （2）工程报量允许填报负数，按照WBS、采购订单、采购订单行项目合并汇总报量金额，再计算已确认值，未确认值可进行负值调整。 （3）在审核过程中，实现电子签章，以及工程报量表单打印。 （4）在“工程报量”功能抬头，新增“销售合同”和“销售合同名称”字段。 3、允许外部承包商进行填报： （1）新增外部承包商权限控制管理填报功能 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 合同结算验收功能 | 开发 | PS | 高 | 进行中 | 王霆；夏星炜 | 70% | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 是 | 1、大中型基建项目，工程量分解按合同口径拆分；对建筑工程、安装工程、安装设备服务主数据的合同必须进行工程报量，根据工程报量进行服务确认；其他服务合同按合同阶段性验收单、合同竣工验收单、合同质保期验收单进行服务确认。 2、实现合同竣工验收单、合同质保期验收单、合同阶段性验收单审批后自动生成签字盖章版报告，做单据模版。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目服务合同确认功能优化 | 开发 | PS | 高 | 已完成 | 张广源、李杰 | 100% | 2026/5/6 | - | 否 | 1、项目服务确认前端增加验收环节，可在系统内发起审批，可提交验收单及工程量确认单作为附件，并在表单显示审批节点确认人和签章。 2、增加服务确认打印功，服务确认审批审批完成后。 3、服务确认输入公司代码后，查询界面显示高亮，进行颜色区分，已确认完毕的显示为绿色，进行中显示为黄色，未确认显示为蓝色。 4、服务确认冲销启用审批。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 投资计划实际完成情况报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/5 | 否 | 增加万元及元的不同形式展示；选项（元/万元）与开发沟通是否增加一列 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 我的项目的查询报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/5 | 否 | 增加万元及元的不同形式展示；选项（元/万元）与开发沟通是否增加一列 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目合同执行情况查询报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | 2026/5/8 | - | 否 | 增加年度（自查年度字段）及wbs维度树形(参考投资计划实际完成情况树形）Fiori展示； | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目关闭检查报表优化 | 报表 | PS | 低 | 进行中 | 姚宏博、赵铁智 | 70% | 2026/5/8 | 2026/5/10 | 是 | 增加发送按钮，查找未关闭的数据并发起通知单，找到采购订单或采购申请等，发送BPM待办； | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目综合信息查询报表优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 刘超 高喜平 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 否 | 资产页签增加购置资产数据 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | WBS搜索帮助优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/7 | 否 | 搜索功能增加wbs树形结构展示；PROJ-PRPS-PRHI | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 公司代码搜索优化 | 需求 | PS | 低 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/7 | 否 | 报表搜索条件公司代码按照权限增加过滤条件。PFCG-ZPS-BUKRS 查自开发所有功能是否有公司代码：SE93(查事物码）- ZGPS* - F1 - TSTC(事物代码表） -SE16 -TSTC ZGPS* | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 预算查询报表优化 | 报表 | PS | 低 | 进行中 | 姚宏博、赵铁智 | 70% | 2026/5/8 | 2026/5/10 | 是 | 增加后台作业，当预算占用接近预警值时，系统后台通过电投壹给项目负责人发送通知进行提醒。提醒频率：当预算占用达到80%时，提醒一次，当预算达到90%时，再提醒一次。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目工时管理功能优化 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 郭俊、何社强 | 100% | 2026/5/7 | - | 否 | 1、增加按照WBS报工、网络报工、成本中心报工、生产订单报工、设备报工等方式进行报工的功能，并支持批量操作与数据导出。 2、新增人员类型字段，区分人员分类（内部/外部） 3.建议工时填报功能中增加设备工时填报类型用于维护现场设备台班记录；增加人员属性，便于成本核算；增加工时提报的累计检查。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目形象进度功能优化 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 任宏玉 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/10 | 否 | WBS进度填报时，对WBS层级维护做控制，基建项目维护到二层，其他项目维护到WBS首层。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 工程签证变更功能优化与bug修复 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 魏国、高喜平 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/12 | 否 | 1、工程变更区分按照工程量清单或采购订单进行变更，如按照工程量清单进行变更则需维护工程量清单，通过选取工作量清单，工程量清单自动WBS等维度进行采购订单行项目汇总。如果按照采购订单变更的维持原逻辑。 2、如果是销售合同变更，前台界面取消销售订单必输限制，但收入合同编号必填。 3、修复单据驳回后无法修改信息bug | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目基本信息发布接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/16 | 2026/5/12 | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目收入/成本数据发布接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/26 | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目WBS结构发布接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 楚信、李杰、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/12 | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 工程签证变更接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/19 | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 形象进度数据接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/8 | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目工时接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 何社强、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/12 | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目基本信息接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | - | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目预算信息发布接口新增 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 李杰、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/24 | 否 | 将项目预算信息推送到外围系统，支持系统采集应用 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目预算维护功能优化与bug修复 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 黄冲、郭俊 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/14 | 否 | 1、预算增加客制化字段列表。 预算维护界面增加年度预算维护字段（总体控制）； “调整后预算”列动态显示，判断是否第一次维护预算，是则显示为“XXX（待定）”，否则显示为“调整后预算”； 引用概算可以修改总体预算，即不需要从BPC系统推送预算就可以变更ERP中的总体预算金额，需要修复。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目投资计划及完成情况报表优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 王霆 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/17 | 否 | 增加wbs维度成本显示，增加费用性、资本性成本显示 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 集团项目投资完成统计报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 张广源 | 100% | 2026/5/5 | 2026/5/5 | 否 | 通过表ZGPST_00216获取二级单位与公司代码对应关系，获取对应公司数据 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目付款信息查询 | 报表 | PS | 低 | 已取消 | 黄冲 | 0% | 2026/5/21 | 2026/5/25 | 否 | 收付款凭证带WBS，项目维度收付款报表按照收付款凭证中带的WBS进行统计 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目收款信息查询 | 报表 | PS | 低 | 已取消 | 黄冲 | 0% | 2026/5/21 | 2026/5/23 | 否 | 收付款凭证带WBS，项目维度收付款报表按照收付款凭证中带的WBS进行统计 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目收支匹配查询 | 报表 | PS | 低 | 已取消 | 黄冲 | 0% | 2026/5/21 | 2026/5/11 | 否 | 收付款凭证带WBS，项目维度收付款报表按照收付款凭证中带的WBS进行统计 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目状态变更管理 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 郭俊 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/5 | 否 | 优化项目状态变更功能，支持按照WBS进行状态变更。 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 签署盖章文档发布接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 刘超、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/12 | 2026/8/29 | 否 | 新增接口及相关逻辑，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目预算接收接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 张宁、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/19 | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目工程变更发布接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/12 | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 项目成本计划发布接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 任宏玉 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/19 | 否 | 优化接口推送程序，增加接口对接系统，调整PO配置 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS业务域 | 跨年项目承诺自动结转 | 功能 | PS | 中 | 已完成 | 张广源 | 100% | 2026/5/14 | 2026/6/30 | 否 | 跨年项目承诺自动结转功能 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50003 | 优化 | 开发 | 高 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/6 | 2026/6/18 | 否 | 项目立项平台优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50001-001 | 优化 | 开发 | 高 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/27 | 否 | 工程报量功能优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50001-002 | 功能 | 开发 | 高 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/30 | 否 | 合同结算验收功能 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50002 | 优化 | 开发 | 高 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/6 | 2026/5/28 | 否 | 项目服务合同确认功能优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50017 | 优化 | 开发 | 高 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 否 | 项目预算维护功能优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50032 | 优化 | 开发 | 中 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 否 | 我的项目的查询报表优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50008-001 | 优化 | 开发 | 中 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/18 | 否 | 项目合同执行情况查询报表优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50018-002 | 优化 | 开发 | 高 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/31 | 否 | 项目工时管理功能优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50011-002 | 优化 | 开发 | 高 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/23 | 否 | 项目形象进度功能优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50002-001 | 集成 | 直连 | 高 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 签署盖章文档发布接口 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 项目预算接收接口 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50015-001 | 功能 | 开发 | 低 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 项目概算多版本对比分析报表新增 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50018-001 | 优化 | 开发 | 低 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 项目关闭检查报表优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50011-001 | 优化 | 开发 | 低 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 项目综合信息查询报表优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS30042-001 | 优化 | 开发 | 低 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | WBS搜索帮助优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS30042-002 | 优化 | 开发 | 低 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 公司代码搜索优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50008-002 | 优化 | 开发 | 低 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 预算查询报表优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50037-001 | 优化 | 开发 | 高 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/23 | 否 | 工程签证变更功能优化与bug修复 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 项目基本信息发布接口调整 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 项目收入/成本数据发布接口调整 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 项目WBS结构发布接口调整 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50133 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 形象进度数据接收接口调整 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-007 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 项目工时接收接口调整 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-008 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 项目基本信息接收接口调整 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-010 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 否 | 项目预算信息发布接口新增 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50006 | 优化 | 开发 | 低 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/6/6 | 2026/6/10 | 否 | 项目投资计划及完成情况报表优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS30016 | 优化 | 开发 | 中 | 已完成 | 吴书娴 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 否 | 集团项目投资完成统计报表优化 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50027 | 报表 | 开发 | 低 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/6/6 | 2026/6/10 | 否 | 项目付款信息查询 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50022-001 | 报表 | 开发 | 高 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 否 | 项目收款信息查询 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50022-002 | 报表 | 开发 | 高 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 否 | 项目收支匹配查询 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50022-003 | 功能 | 开发 | 高 | 已完成 | 刘志学 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 否 | 项目状态变更管理 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
PS开发项-A批次 | PS50009-011 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 姜虎 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/31 | 否 | 项目预算接收接口 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
newPS-A批次 | PS50003-项目立项平台优化 | 开发 | PS | 高 | 已完成 | 郭俊、楚信 | 100% | - | - | 否 | 1、增加“设计文件编码”项目属性字段，用于项目编码与设计文件编码对应，并与集团内部业主方与承包商建立关联关系 2、立项平台项目定义增强属性字段“项目全称”，长度为200 3、增加字段“合同编码” 4、“总投资”描述修改为“总投资/总金额” 5、新增字段，定制化审批节点，允许审批过程中修改字段内容。 6、根据金额，分类，自建分类等条件，配置不同审批流程；立项平台增加不同的个性化字段；当WBS编码有变化时，将该项目的WBS编码全量推送报销报账系统。 7、收入项目在立项平台增加对应项目字段；FIORI投资计划报表，我的项目报表体现相对方项目名称字段。 8、收入项目立项界面增加字段，填写甲方基建项目编码。 9、立项界面增加字段：业主产业板块。项目基本信息推送接口增加此字段。 10、技改项目管理系统将立项信息推送到立项平台，根据金额将规模自动填写。 11、维修项目0702小类修改描述为“年检预试（专项试验及在役检查）”，增加0715小类“非资本性变更改造” 12、项目立项平台的待发布项目清单、已发布项目清单中增加“预算参数文件的描述”，项目创建和显示页面同样。 13、收入项目与销售合同不做强关联。 14、针对工程收入类项目梳理标准WBS结构。支持强弱控管控。根据业务需求进行适配 | 10 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 郭俊、楚信 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50003_PS30006_项目立项平台功能设计说明书_V1.8_202605019.docx | 已完成 | 郭俊、楚信 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50003_项目立项平台优化_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/08 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中电国际_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmZCYWZIWmdrZFhm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm | - | - | -
newPS-A批次 | PS50015-001项目概算多版本对比分析报表新增 | 开发 | PS | 低 | 已完成 | 任宏玉、张宁 | 100% | - | - | 否 | 新增项目概算多版本对比分析报表，展示项目多版本概算及概算执行情况。 | 3 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 任宏玉、张宁 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50015项目概算多版本对比分析报表_V1.0_20260521.docx | 进行中 | 任宏玉、张宁 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50015_项目概算多版本对比分析报表_V1.0_20260608.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50001-工程报量功能优化 | 开发 | PS | 高 | 已完成 | 丁智泓 | 100% | - | - | 否 | 1、工程量分解： （1）修改“填报方式”，在一定条件下，允许对数量、综合单价、综合合价进行填报。 （2）工程量分解导入优化，使用模板导入功能导入时，需要判断已经报过量的清单项，不能做删除或者更改；未报过量的清单项可做删除更改；增加预览界面。 （3）在“工程量分解”功能抬头，新增“销售合同”和“销售合同名称”字段。 （4）工程量分解功能在工程量清单明细界面增加一列“ZQDLX 清单类型”，默认“空”代表合同内的清单，可手选“变更”。 （5）新增“项目特征”、“备注字段”。 2、工程报量： （1）修改“报量方式 ”，在一定条件下，允许对工程量、产值、比例进行填报。 （2）工程报量允许填报负数，按照WBS、采购订单、采购订单行项目合并汇总报量金额，再计算已确认值，未确认值可进行负值调整。 （3）在审核过程中，实现电子签章，以及工程报量表单打印。 （4）在“工程报量”功能抬头，新增“销售合同”和“销售合同名称”字段。 3、允许外部承包商进行填报： （1）新增外部承包商权限控制管理填报功能 | 15 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 丁智泓 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50001-001工程报量功能_V2.6_20260714.docx | 进行中 | 丁智泓 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50001-001_工程报量功能优化_V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50001-合同结算验收功能 | 开发 | PS | 高 | 已完成 | 王霆；夏星炜 | 100% | - | - | 否 | 1、大中型基建项目，工程量分解按合同口径拆分；对建筑工程、安装工程、安装设备服务主数据的合同必须进行工程报量，根据工程报量进行服务确认；其他服务合同按合同阶段性验收单、合同竣工验收单、合同质保期验收单进行服务确认。 2、实现合同竣工验收单、合同质保期验收单、合同阶段性验收单审批后自动生成签字盖章版报告，做单据模版。 | 10 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 王霆；夏星炜 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30120_合同验收单功能设计说明书_V2.0_20260525.docx | 进行中 | 王霆；夏星炜 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50001-002_合同结算验收功能_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50002-项目服务合同确认功能优化 | 开发 | PS | 高 | 已完成 | 张广源、李杰 | 100% | - | - | 否 | 1、项目服务确认前端增加验收环节，可在系统内发起审批，可提交验收单及工程量确认单作为附件，并在表单显示审批节点确认人和签章。 2、增加服务确认打印功，服务确认审批审批完成后。 3、服务确认输入公司代码后，查询界面显示高亮，进行颜色区分，已确认完毕的显示为绿色，进行中显示为黄色，未确认显示为蓝色。 4、服务确认冲销启用审批。 | 5 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 张广源、李杰 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能涉及说明书_PS50002_PS30018_项目服务合同确认平台功能设计说明书_V10.8_20260605.docx | 已完成 | 张广源、李杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50002_服务合同确认平台功能调整_V1.0_20260605.docx |  | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS30017-投资计划实际完成情况报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | - | - | 否 | 增加万元及元的不同形式展示；选项（元/万元）与开发沟通是否增加一列 | 0.5 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30017_投资计划实际完成情况报表功能设计说明书_V1.0_20260506.docx | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTSSZ集团实施组_PS_03系统测试_PS30017_投资计划元万元切换_VF_20260604.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS30032-我的项目的查询报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | - | - | 否 | 增加万元及元的不同形式展示；选项（元/万元）与开发沟通是否增加一列 | 0.5 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30032_我的项目功能设计说明书_V2.8_20260506.docx | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTSSZ集团实施组_PS_03系统测试_PS30032_我的项目元万元切换_VF_20260604 .docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50008-项目合同执行情况查询报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | - | - | 否 | 增加年度（自查年度字段）及wbs维度树形(参考投资计划实际完成情况树形）Fiori展示； | 3 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30042_项目合同执行情况查询表_V2.0_20260506.docx | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTSSZ集团实施组_PS_03系统测试_PS30032_我的项目元万元切换_VF_20260604 .docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50018-项目关闭检查报表优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 姚宏博、赵铁智 | 100% | - | - | 否 | 增加发送按钮，查找未关闭的数据并发起通知单，找到采购订单或采购申请等，发送BPM待办； | 2 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 姚宏博、赵铁智 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30026_项目技术关闭检查项清单报表功能设计说明书_V1.5_20260629.docx | 进行中 | 姚宏博、赵铁智 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ实施组_开发测试报告_PS50018_项目关闭检查报表优化_V1.0_202626.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50011-项目综合信息查询报表优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 刘超 高喜平 | 100% | - | - | 否 | 资产页签增加购置资产数据 | 1 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 刘超 高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30033_项目综合信息查询报表功能设计说明书_V2.3_20260709.docx | 已完成 | 刘超 高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS30042-WBS搜索帮助优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | - | - | 否 | 搜索功能增加wbs树形结构展示；PROJ-PRPS-PRHI | 3 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30042_项目合同执行情况查询表_V2.0_20260506.docx | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/500开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ实施组_PS_03系统测试500_PS30042_自定义报表WBS展示及公司代码限制VF_20260629 .docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS30042-公司代码搜索优化 | 需求 | PS | 低 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | - | - | 否 | 报表搜索条件公司代码按照权限增加过滤条件。PFCG-ZPS-BUKRS 查自开发所有功能是否有公司代码：SE93(查事物码）- ZGPS* - F1 - TSTC(事物代码表） -SE16 -TSTC ZGPS* | 2 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30042_项目合同执行情况查询表_V2.0_20260506.docx | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/500开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ实施组_PS_03系统测试500_PS30042_自定义报表WBS展示及公司代码限制VF_20260629 .docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50008-预算查询报表优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 姚宏博、赵铁智 | 100% | - | - | 否 | 增加后台作业，当预算占用接近预警值时，系统后台通过电投壹给项目负责人发送通知进行提醒。提醒频率：当预算占用达到80%时，提醒一次，当预算达到90%时，再提醒一次。 | 3 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 姚宏博、赵铁智 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30035_项目预算占用报表_V2.0_20260715 (2).docx | 进行中 | 姚宏博、赵铁智 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ实施组_开发测试报告_PS50008_预算占用查询报表优化_V1.0_20260708.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50018-项目工时管理功能优化 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 郭俊、何社强 | 100% | - | - | 否 | 1、增加按照WBS报工、网络报工、成本中心报工、生产订单报工、设备报工等方式进行报工的功能，并支持批量操作与数据导出。 2、新增人员类型字段，区分人员分类（内部/外部） 3.建议工时填报功能中增加设备工时填报类型用于维护现场设备台班记录；增加人员属性，便于成本核算；增加工时提报的累计检查。 | 3 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 郭俊、何社强 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能涉及说明书_PS50018_报工平台设计说明书_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 郭俊、何社强 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009-007_项目工时信息接收接口_V1.0_20260608.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50011-项目形象进度功能优化 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 任宏玉 | 100% | - | - | 否 | WBS进度填报时，对WBS层级维护做控制，基建项目维护到二层，其他项目维护到WBS首层。 | 1 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 任宏玉 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50033项目形象进度维护功能_V1.1_20260612.docx | 已完成 | 任宏玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50011_项目形象进度功能优化_V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50037-001-工程签证变更功能优化与bug修复 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 魏国、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 1、工程变更区分按照工程量清单或采购订单进行变更，如按照工程量清单进行变更则需维护工程量清单，通过选取工作量清单，工程量清单自动WBS等维度进行采购订单行项目汇总。如果按照采购订单变更的维持原逻辑。 2、如果是销售合同变更，前台界面取消销售订单必输限制，但收入合同编号必填。 3、修复单据驳回后无法修改信息bug | 4 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 魏国、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50037-001_PS30041项目变更管理台账功能_V1.3_20260520（审核后更新版本）.docx | 已完成 | 魏国、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009_项目工程签证变更信息接收接口_V1.0_20260608.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-004-项目基本信息发布接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 20 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30089_项目基本信息接收接口功能设计说明书_V1.1_20260512.docx | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009-008_项目基本信息接收接口功能_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-005-项目收入/成本数据发布接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 14 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30013_项目收入计划维护功能设计说明书_V1.1_20260513.docx | 已完成 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50063-001_核电WBS数据推送接口_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-006-项目WBS结构发布接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 楚信、李杰、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 16 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 楚信、李杰、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30007_项目WBS结构发布接口功能设计说明书_V1.0_20260511.docx | 已完成 | 楚信、李杰、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50063-001_核电WBS数据推送接口_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-工程签证变更接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 5 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50009_项目工程签证变更信息接收接口设计说明书_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009_项目工程签证变更信息接收接口_V1.0_20260608.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50133-形象进度数据接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 3 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50133_项目形象进度接收接口设计说明书_V1.0_20260609.docx | 已完成 | 陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50011_项目形象进度功能优化_V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-007-项目工时接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 何社强、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 3 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 何社强、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30117_项目工时信息接收接口功能设计说明书_V1.1_20260528.docx | 已完成 | 何社强、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009-007_项目工时信息接收接口_V1.0_20260608.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-008-项目基本信息接收接口调整 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 项目组-海通安恒 - 李瑞洁 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 13 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30089_项目基本信息接收接口功能设计说明书_V1.1_20260512.docx | 已完成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009-008_项目基本信息接收接口功能_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-010-项目预算信息发布接口新增 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 李杰、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 将项目预算信息推送到外围系统，支持系统采集应用 | 5 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 李杰、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50009-010_项目预算数据发布接口功能设计说明书_V1.0_20260525.docx | 已完成 | 李杰、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009-010_项目预算数据发布接口功能_V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50017-项目预算维护功能优化与bug修复 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 黄冲、郭俊 | 100% | - | - | 否 | 1、预算增加客制化字段列表。 预算维护界面增加年度预算维护字段（总体控制）； “调整后预算”列动态显示，判断是否第一次维护预算，是则显示为“XXX（待定）”，否则显示为“调整后预算”； 引用概算可以修改总体预算，即不需要从BPC系统推送预算就可以变更ERP中的总体预算金额，需要修复。 | 3 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 黄冲、郭俊 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30011_项目预算维护功能设计说明书_V1.2_20260126.docx | 已完成 | 黄冲、郭俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50017 _项目预算维护优化_V1.0_20260608.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50006-项目投资计划及完成情况报表优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 王霆 | 100% | - | - | 否 | 增加wbs维度成本显示，增加费用性、资本性成本显示 | 3 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 王霆 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30017_投资计划实际完成情况报表功能设计说明书_V1.0_20260506.docx | 已完成 | 王霆 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTSSZ集团实施组_PS_03系统测试_PS30017_投资计划元万元切换_VF_20260604.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS30016-集团项目投资完成统计报表优化 | 报表 | PS | 中 | 已完成 | 张广源 | 100% | - | - | 否 | 通过表ZGPST_00216获取二级单位与公司代码对应关系，获取对应公司数据 | 1 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 张广源 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能涉及说明书_PS30016_集团项目投资完成统计表功能设计说明书_V1.1_20260504.docx | 已完成 | 张广源 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS30016_集团项目投资完成统计表二级单位逻辑优化_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50027-项目付款信息查询 | 报表 | PS | 低 | 已取消 | 黄冲 | 0% | - | - | 否 | 收付款凭证带WBS，项目维度收付款报表按照收付款凭证中带的WBS进行统计 | 4 | - | - | PS | - | 已完成 | 黄冲 | - | - | - | 已取消 | 黄冲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 报销报账年底改造完成，依据其改造完成时间，修改接口查询功能 | - | -
newPS-A批次 | PS50022-项目收款信息查询 | 报表 | PS | 低 | 已取消 | 黄冲 | 0% | - | - | 否 | 收付款凭证带WBS，项目维度收付款报表按照收付款凭证中带的WBS进行统计 | 2 | - | - | PS | - | 已完成 | 黄冲 | - | - | - | 已取消 | 黄冲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 报销报账年底改造完成，依据其改造完成时间，修改接口查询功能 | - | -
newPS-A批次 | PS50022-项目收支匹配查询 | 报表 | PS | 低 | 已取消 | 黄冲 | 0% | - | - | 否 | 收付款凭证带WBS，项目维度收付款报表按照收付款凭证中带的WBS进行统计 | 2 | - | - | PS | - | 已完成 | 黄冲 | - | - | - | 已取消 | 黄冲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 报销报账年底改造完成，依据其改造完成时间，修改接口查询功能 | - | -
newPS-A批次 | PS50022-项目状态变更管理 | 功能 | PS | 高 | 已完成 | 郭俊 | 100% | - | - | 否 | 优化项目状态变更功能，支持按照WBS进行状态变更。 | 2 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 郭俊 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50022_PS30021_项目状态变更管理平台_V1.1_20260501.docx | 已完成 | 郭俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/310开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50022_项目状态变更_V1.0_20260605 .docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50002-001-签署盖章文档发布接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 刘超、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 新增接口及相关逻辑，调整PO配置 | 5 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 刘超、陈超、高喜平 | - | - | - | 已完成 | 刘超、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50009-011-项目预算接收接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 张宁、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | 3 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 张宁、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50009_项目预算数据接收接口功能设计说明书_V1.0_20260519.doc | 已完成 | 张宁、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS30015_项目预算接收接口_V1.0_20260630 | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50037-002-项目工程变更发布接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | 100% | - | - | 否 | 增加接口对接系统，调整PO配置 | - | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS50037-002_PS30105_项目工程签证变更信息发布接口设计说明书_V1.1_20260513.docx | 已完成 | 魏国、陈超、高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS30011_项目工程签证变更接口及功能_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50070-项目成本计划发布接口 | 接口 | PS | 高 | 已完成 | 任宏玉 | 100% | - | - | 否 | 优化接口推送程序，增加接口对接系统，调整PO配置 | - | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 任宏玉 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS300xx_项目成本数据发布接口设计说明书_V1.2_20260520.docx | 已完成 | 任宏玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50070_项目成本计划推送接口程序_V1.1_20260630.docx | - | - | - | - | -
newPS-A批次 | PS50071-跨年项目承诺自动结转 | 功能 | PS | 中 | 已完成 | 张广源 | 100% | - | - | 否 | 跨年项目承诺自动结转功能 | - | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 张广源 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30071_跨年项目承诺自动结转功能设计说明书_V1.0_20260701.docx | 已完成 | 张广源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
newPS-B批次 | PS50011-项目综合信息查询报表优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 刘超 高喜平 | 100% | 2026/5/9 | 2026/7/11 | 否 | 资产页签增加购置资产数据 | 1 | - | - | PS | 修改 | 已完成 | 刘超 高喜平 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30033_项目综合信息查询报表功能设计说明书_V2.3_20260709.docx | 已完成 | 刘超 高喜平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
newPS-B批次 | PS30042-WBS搜索帮助优化 | 报表 | PS | 低 | 已完成 | 李瑞洁 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/11 | 否 | 搜索功能增加wbs树形结构展示；PROJ-PRPS-PRHI | 3 | - | - | PS | 新增 | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/01 功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PS30042_项目合同执行情况查询表_V2.0_20260506.docx | 已完成 | 李瑞洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/04 项目模块/03 系统实现/09 开发测试报告/500开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ实施组_PS_03系统测试500_PS30042_自定义报表WBS展示及公司代码限制VF_20260629 .docx | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/4/7 | 2026/5/14 | 否 | 功能_FIORI_电气第一种工作票优化 | 40 | 2026/5/7 | 2026/5/14 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/12 | 2026/5/31 | 2026/5/12 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50123-001_电气第一种工作票优化_V1.0_20260603 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-002 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/17 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 5 | 2026/5/9 | 2026/5/16 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/14 | 2026/5/31 | 2026/5/14 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-003 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/17 | 2026/5/20 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/11 | 2026/5/20 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/20 | 2026/5/31 | 2026/5/20 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-004 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/23 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/18 | 2026/5/23 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/23 | 2026/5/31 | 2026/5/23 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-005 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/23 | 2026/5/25 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/13 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 2026/5/25 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-006 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/13 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/27 | 2026/5/31 | 2026/5/27 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-007 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/13 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-008 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | PM | 新增 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/13 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-009 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | PM | 新增 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-010 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | PM | 新增 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-011 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | PM | 新增 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-012 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/7 | 2026/6/9 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | PM | 新增 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-013 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/11 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | PM | 新增 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50123-014 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/13 | 否 | 功能_FIORI_工作票优化 | 3 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | PM | 新增 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50013-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 尹才学 | 100% | 2026/5/12 | 2026/6/10 | 否 | 功能_FIORI_隔离票 | 5 | 2026/5/26 | 2026/6/2 | PM | 修改 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/26 | 2026/6/5 | 2026/5/26 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50123-001工作票优化程序_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50056-001 | 开发 | FIORI | 中 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | 功能_FIORI_操作票管理 | 1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | PM | 修改 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/操作票调整 | 已完成 | 杨凤仙 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50056-001操作票管理_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/操作票调整 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50056-002 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 功能_FIORI_标准保护操作卡 | 3 | 2026/6/13 | 2026/6/15 | PM | 修改 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/23 | 2026/5/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50056标准保护操作卡(BHS)_V1.0_20260518 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/15 | 2026/6/20 | 2026/6/15 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50056-002标准操作保护卡_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_标准操作保护卡测试报告_V1.0_20260626 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50072-001 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/27 | 否 | 功能_FIORI_高风险作业许可证 | 3 | 2026/6/17 | 2026/6/23 | PM | 修改 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50072高风险作业许可证管理_V1.5_20260521 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/23 | 2026/6/28 | 2026/6/23 | 2026/6/28 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM30217_高风险作业许可证发送_技术功能设计说明书_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_高风险作业许可证风险控制卡及时间调整测试报告_V1.0_20260701 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50027-001 | 开发 | FIORI | 中 | 已完成 | 刘超群、盖海涛 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/26 | 否 | 功能_FIORI_检修工单 | 3 | 2026/5/21 | 2026/5/26 | PM | 修改 | 已完成 | 刘小雷 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工单功能增强_V7.1_20260709.docx | 已完成 | 刘小雷 | 2026/5/26 | 2026/5/31 | 2026/5/26 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50027-001检修工单_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50075-001 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 刘超群 | 100% | 2026/6/13 | 2026/6/15 | 否 | 功能_FIORI_调度指令 | 3 | 2026/5/18 | 2026/6/15 | PM | 修改 | 已完成 | 王伍 | 2026/5/25 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_调度指令_V1.3_20250912 | 已完成 | 王伍 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_调度指令管理程序（PM50075-001&zgpm_ddzl_ext）_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/调度指令调整 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50001-001 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 否 | 功能_FIORI_设备分类和特性管理 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | PM | 修改 | 已完成 | 王伍 | 2026/5/20 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_设备分类及特性_V1.1_20260515 | 已完成 | 王伍 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_设备分类及特性维护技术设计说明书_V1.1_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50017-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/4 | 否 | 功能_FIORI_动火票 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | PM | 修改 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/15 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM_PM30029_动火票管理_V2.1_20260516 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50017-001动火一_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_开发测试报告_动火票功能优化_V1.0_20260626 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50027-002 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 刘超群、盖海涛 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/26 | 否 | 功能_FIORI_检修工单 | 2 | 2026/5/21 | 2026/5/26 | PM | 修改 | 已完成 | 刘小雷 | 2026/5/15 | 2026/5/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工单功能增强_V7.1_20260709.docx | 已完成 | 刘小雷 | 2026/5/26 | 2026/5/31 | 2026/5/26 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50027-001检修工单_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50048-001 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/6/28 | 2026/6/30 | 否 | 功能_FIORI_缺陷单 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/11 | PM | 修改 | 已完成 | 张亚平 | 2026/6/26 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书 缺陷单管理_V3.4_20260709 | 已完成 | 张亚平 | 2026/6/11 | 2026/6/13 | 2026/6/11 | 2026/6/13 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM50048-001_设备缺陷创建技术功能设计说明书_V1.1_20260708.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_缺陷单搜索帮助修改_V1.0_20260624 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50057-001 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/27 | 否 | 功能_FIORI_运行日志 | 3 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | PM | 修改 | 已完成 | 张亚平 | 2026/6/24 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_运行日志管理_V2.5-总体+五凌-20260617 | 已完成 | 张亚平 | 2026/6/17 | 2026/6/21 | 2026/6/17 | 2026/6/21 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM50057-001_运行日志管理技术功能设计说明书_V1.6_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-001 | 开发 | H5 | 高 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 否 | 功能_H5_移动端-待办提醒 | 5 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | PM | 修改 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_待办提醒及审批移动端_V1.1_20260516.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/5/22 | 2026/7/19 | 2026/5/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-002 | 开发 | H5 | 高 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/22 | 否 | 功能_H5_移动端-缺陷管理 | 9 | 2026/5/12 | 2026/5/22 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_缺陷单管理移动端_V1.1_20260516.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/5/22 | 2026/7/19 | 2026/5/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-003 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/11 | 否 | 功能_H5_移动端-电气一种票 | 7 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-004 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/19 | 否 | 功能_H5_移动端-电气二种票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-005 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/19 | 否 | 功能_H5_移动端-热控一种票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-006 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/19 | 否 | 功能_H5_移动端-热控二种票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-007 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/19 | 否 | 功能_H5_移动端-热机一种票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-008 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/19 | 否 | 功能_H5_移动端-热机二种票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-009 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/19 | 否 | 功能_H5_移动端-机务工作票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-010 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/25 | 否 | 功能_H5_移动端-水工票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-011 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/25 | 否 | 功能_H5_移动端-水力自控票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-012 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 否 | 功能_H5_移动端-水力机械一种票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-013 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 否 | 功能_H5_移动端-水力机械二种票 | 4 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-014 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/3 | 否 | 功能_H5_移动端-非电类工作票 | 3 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-015 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/3 | 否 | 功能_H5_移动端-非电类工作票（煤炭） | 3 | 2026/5/25 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/6/3 | 2026/7/19 | 2026/6/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-016 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/8 | 否 | 功能_H5_移动端-线路工作票 | 3 | 2026/5/25 | 2026/7/8 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票管理移动端_V1.1_20260521.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/8 | 2026/7/19 | 2026/7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-017 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/19 | 否 | 功能_H5_移动端-操作票 | 3 | 2026/7/6 | - | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/5 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_操作票管理移动端_V1.1_20260603.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/8 | 2026/7/19 | 2026/7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-018 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、刘超群 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/13 | 否 | 功能_H5_移动端-设备点检（检查）执行 | 3 | 2026/7/9 | 2026/7/13 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/12 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_点巡检执行移动端_V1.1_20260604.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/13 | 2026/7/19 | 2026/7/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-019 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 否 | 功能_H5_移动端-设备巡回检查执行 | 2 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/12 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_点巡检执行移动端_V1.1_20260604.docx | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/10 | 2026/7/19 | 2026/7/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-020 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/16 | 否 | 功能_H5_移动端-检修工单 | 3 | 2026/5/25 | 2026/7/16 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/18 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工单审批移动端_V1.1_20260604 | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/16 | 2026/7/19 | 2026/7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-021 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/16 | 否 | 功能_H5_移动端-检修定期工作 | 3 | 2026/7/14 | 2026/7/16 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/26 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_定期工作执行移动端_V1.1_20260604 | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/16 | 2026/7/19 | 2026/7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-022 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/17 | 2026/7/20 | 否 | 功能_H5_移动端-运行定期工作 | 2 | 2026/7/17 | 2026/7/20 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/26 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_定期工作执行移动端_V1.1_20260604 | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/20 | 2026/7/19 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-023 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/24 | 否 | 报表_H5_移动端-运行日志查询 | 5 | 2026/7/20 | 2026/7/24 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/30 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_运行日志查询移动端_V1.1_20260604 | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/24 | 2026/7/19 | 2026/7/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50122-024 | 开发 | H5 | 低 | 已完成 | 周帅、盖海涛 | 100% | 2026/7/17 | 2026/7/17 | 否 | 报表_H5_移动端-运行记事查询 | 1 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | PM | 新增 | 已完成 | 汤进初 | 2026/6/30 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_运行日志查询移动端_V1.1_20260604 | 进行中 | 汤进初 | 2026/7/17 | 2026/7/19 | 2026/7/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50080-001 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 刘超群 | 100% | 2026/6/25 | 2026/7/1 | 否 | 接口_ABAP_工前会接口 | 5 | 2026/6/11 | 2026/6/15 | PM | 新增 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/20 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50008-001工前会接口_V1.1_20260609 | 进行中 | 马朋 | 2026/6/15 | 2026/7/19 | 2026/6/15 | - | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_工前会接口程序（PM50080-001&ZFM_GPM_PM50008）_V1.0_20260714.docx | - | - | - | - | - | -
PM-A批次 | PM50156-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 刘超群 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 接口_ABAP_DCP-SAP接口调整 | 3 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | PM | 新增 | 已完成 | 刘小雷 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_DCP推送设备台账主数据到SAP接口_V1.0_20260519 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_DCP推送功能位置主数据到SAP接口_V1.0_20260519 | 已完成 | 刘小雷 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_DCP与SAP设备接口程序（PM50156-001&ZFM_GPM_GET_DCP_PORT）_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50091-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/26 | 否 | 功能_FIORI_主数据管理优化 | 3 | 2026/5/20 | 2026/5/26 | PM | 新增 | 已完成 | 苑志强 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_组织架构维护_V1.4_20260520 | 已完成 | 苑志强 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50091-001组织机构及人员关系维护_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50091-002 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/29 | 否 | 功能_FIORI_主数据管理优化 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | PM | 修改 | 已完成 | 苑志强 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_人员信息维护_V1.2_20260520 | 已完成 | 苑志强 | 2026/5/27 | 2026/5/30 | 2026/5/27 | 2026/5/30 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM50091-002_人员信息关系维护_技术功能设计说明书_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50091-003 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/29 | 否 | 功能_FIORI_主数据管理优化 | 3 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | PM | 修改 | 已完成 | 苑志强 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作中心维护_V1.2_20260520 | 已完成 | 苑志强 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM50091-003_工作中心维护_技术功能设计说明书_V1.1_20250808.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM00014-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 否 | 功能_FIORI_台账记事本文本字段字符长度调整 | 2 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | PM | 修改 | 已完成 | 颜仁晖 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_运行台账记录本（FIORI）_V1.4_20260507 | 已完成 | 颜仁晖 | 2026/5/18 | 2026/5/23 | 2026/5/18 | 2026/5/23 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM00014-001台账记事本文本字段字符长度调整_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM30247-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 否 | 功能_FIORI_台账记事本增加必输配置 | 2 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | PM | 修改 | 已完成 | 王伍 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_运行台账记录本（FIORI）_V1.4_20260507 | 已完成 | 王伍 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM30247-001_运行台账功能开发技术功能设计说明书_V1.1_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM00023-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 孙同 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 否 | 功能_FIORI_区域维检支持跨工厂进行各类单据的部门、班组、人员搜索帮助 | 5 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | PM | 修改 | 已完成 | 陶春岭 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_集控、区域维检方案系统调整_V1.0_20260630 | 已完成 | 陶春岭 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM00023-001_区域维检支持跨工厂进行各类单据的部门、班组、人员搜索帮助_技术功能设计说明书_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM00061-001 | 开发 | FIORI | 高 | 已完成 | 盖海涛、刘超群 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 否 | 功能_FIORI_调整操作票打印样式 | 3 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | PM | 修改 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_操作票管理_V1.6_20260528 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50056-001操作票管理_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_开发测试报告_操作票双操作功能测试报告_V1.0_20260613 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50098-001 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 孙同 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 功能_FIORI_标准工作票优化 | 3 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | PM | 修改 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM30049_标准工作票管理_V2.1_20260714 | 已完成 | 于爱佳 | 2026/6/18 | 2026/6/21 | 2026/6/18 | 2026/6/21 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM90098-001_标准工作票优化_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_开发测试报告_标准工作票批导及升版优化_V1.0_20260626 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50081-001 | 开发 | ABAP | 低 | 已完成 | 孙同 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 否 | 接口_ABAP_风险措施库接口优化 | 2 | 2026/6/10 | 2026/6/11 | PM | 修改 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50081-001风险措施库接收接口_V1.1_20260528 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM50081-001_风险措施库接收接口_技术功能设计说明书_V1.2_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_开发测试报告_风险措施库接口PM30751测试报告_v1.0_20260612 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50013-002 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 尹才学、郭峰 | 100% | 2026/6/13 | 2026/6/27 | 否 | 功能_FIORI_风险管控卡 | 3 | 2026/6/22 | 2026/6/27 | PM | 修改 | 已完成 | 马朋 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PM50123工作票管理功能说明书_20260429 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/27 | 2026/6/29 | 2026/6/27 | 2026/6/29 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_新工作票优化测试报告_V1.0_20260706 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50013-003 | 开发 | FIORI | 低 | 已完成 | 盖海涛 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/25 | 否 | 功能_FIORI_操作票双操作功能开发 | 5 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | PM | 修改 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_操作票管理_V1.6_20260528 | 已完成 | 马朋 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50056-001操作票管理_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_开发测试报告_操作票双操作功能测试报告_V1.0_20260613 | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-A批次 | PM50064-001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 设备组-浪潮 - 尹才学 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/10 | 否 | 增强_FIORI_设备报废优化 | 1 | 2026/6/9 | 2026/6/10 | PM | 修改 | 已完成 | 刘小雷 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_设备报废_V1.1_20260606.docx | 已完成 | 刘小雷 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_TS_PM_PM30007_设备报废_技术功能设计说明书_V1.3_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-C批次 | PM50155-001 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 刘超群 | 100% | 2026/7/2 | 2026/7/3 | 否 | 接口_ABAP_点巡检对象发布接口 | 3 | 2026/6/13 | 2026/6/16 | PM | 新增 | 已完成 | 畅南南 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_点巡检对象及参数发布接口_V1.2_20260514 | 已完成 | 畅南南 | 2026/6/16 | 2026/6/19 | 2026/6/16 | 2026/6/19 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_点巡检对象及参数发布程序（PM50155-001&ZGPMR_0092）_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-C批次 | PM50155-002 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 刘超群 | 100% | 2026/7/4 | 2026/7/5 | 否 | 接口_ABAP_点巡检路线发布接口 | 3 | 2026/6/17 | 2026/6/20 | PM | 修改 | 已完成 | 畅南南 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_点巡检路线发布接口_V1.2_20260515 | 已完成 | 畅南南 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_点巡检路线发布程序（PM50155-002&ZGPMR_0093）_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-C批次 | PM50155-003 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 刘超群 | 100% | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 否 | 接口_ABAP_点巡检计划发布接口 | 3 | 2026/6/21 | 2026/6/23 | PM | 新增 | 已完成 | 畅南南 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_点巡检计划发布接口_V1.2_20260518 | 已完成 | 畅南南 | 2026/6/23 | 2026/6/25 | 2026/6/23 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_点巡检计划发布程序（PM50155-003&ZGPMR_0094）_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-C批次 | PM50155-004 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 刘超群 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/11 | 否 | 接口_ABAP_点巡检任务发布接口 | 3 | 2026/7/10 | 2026/7/11 | PM | 新增 | 已完成 | 畅南南 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_点巡检任务发布接口_V1.2_20260519 | 已完成 | 畅南南 | 2026/7/11 | 2026/7/14 | 2026/7/11 | 2026/7/14 | 已完成 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_点巡检任务发布程序（PM50155-004&ZGPMR_0095）_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/ | 【腾讯文档】SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 https://docs.qq.com/doc/DYm9ZbHVCZUtnTHBk | 1.在线签字链接： 【腾讯文档】SPIC_JTTG_五凌电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnR4VXhiVmNvZnh5 【腾讯文档】SPIC_JTTG_湖北公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYkxJaXZGU3dRRldm 【腾讯文档】SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYmFLR0JSdU55bFJD 【腾讯文档】SPIC_JTTG_内蒙古公司_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630 https://docs.qq.com/doc/DYnd5THFUVkJXcEV3 | - | - | -
PM-C批次 | PM50073-001 | 开发 | FIORI | 低 | 待处理 | 尹才学、郭峰 | 0% | 2026/10/22 | 2026/10/31 | 否 | 在工作票管理模块中增加班组工作票办理数量对比，加强班组间指标对标管理 | 5 | - | - | PM | 修改 | 已完成 | 马卫峰 | 2026/9/10 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工作票查询统计报表_V1.1_20260611.docx | 未开始 | 马卫峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-C批次 | PM50073-002 | 开发 | FIORI | 低 | 待处理 | 周忠锦、孙同 | 0% | 2026/10/22 | 2026/10/31 | 否 | 缺陷管理模块中增加班组缺陷办理数量对比，加强班组间指标对标管理 | 5 | - | - | PM | 修改 | 已完成 | 马卫峰 | 2026/10/21 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_缺陷单查询统计报表_V1.1_20260611.docx | 未开始 | 马卫峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-C批次 | PM50073-003 | 开发 | FIORI | 低 | 待处理 | 尹才学、郭峰 | 0% | 2026/10/24 | 2026/10/25 | 否 | 操作票管理模块中增加班组工作票办理数量对比，加强班组间指标对标管理 | 2 | - | - | PM | 修改 | 已完成 | 马卫峰 | 2026/9/10 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_操作票查询统计报表_V1.1_20260611.docx | 未开始 | 马卫峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM-C批次 | PM50074-001 | 开发 | FIORI | 低 | 待处理 | 周忠锦、孙同 | 0% | 2026/10/25 | 2026/10/31 | 否 | ①定期工作任务按期完成率报表目前只能按照单个工厂来查询数据，无法按照二级单位来直接查询数据。 建议定期工作任务按期完成率报表上方筛选项中新增“二级单位”筛选项 | 5 | - | - | PM | 修改 | 已完成 | 马卫峰 | 2026/10/24 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/05 设备模块/03系统实现/01FS文档/01FS功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_定期工作任务按期完成率统计报表_V1.1_20260715.docx | 未开始 | 马卫峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PP-A批次 | PP50088-001 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 房立鑫 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/3 | 否 | 批导_FIORI+ABAP_批导创建BOM程序优化 | 4 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | PP | 新增 | 已完成 | 岑照明 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_集团实施组_制造组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3010BOM批量导入导出功能_V1.4_20260522 | 已完成 | 岑照明 | 2026/6/6 | 2026/6/11 | 2026/6/6 | 2026/6/11 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_制造总体组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50088BOM批导程序_V1.0_20260628.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50089 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 房立鑫 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/21 | 否 | 功能_FIORI+ABAP_工艺路线批量导入导出 | 4 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | PP | 新增 | 已完成 | 岑照明 | 2026/5/16 | 2026/5/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_集团实施组_制造组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3011工艺路线批量导入功能_V1.4_20260614 | 已完成 | 岑照明 | 2026/5/23 | 2026/5/28 | 2026/5/23 | 2026/5/28 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTYBJ_制造总体组_PP_TS_PP3011_工艺路线导入_技术功能设计说明书_V1.1_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50134 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 房立鑫 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/16 | 否 | 批导_FIORI+ABAP_工作中心创建程序 | 4 | 2026/6/11 | 2026/6/16 | PP | 新增 | 已完成 | 岑照明 | 2026/5/23 | 2026/5/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_集团实施组_制造组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50133-002工作中心批量导入功能_V1.0_20260516 | 已完成 | 岑照明 | 2026/6/18 | 2026/6/23 | 2026/6/18 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50134_工作中心批量导入功能_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50133 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 张利斌 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/22 | 否 | 功能_FIORI+ABAP_生产版本创建程序 | 4 | 2026/6/17 | 2026/6/22 | PP | 修改 | 已完成 | 刘常鑫 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTYBJ_FS_PP33023 生产版本批量创建 V1.0 20260601 | 已完成 | 刘常鑫 | 2026/6/24 | 2026/6/29 | 2026/6/24 | 2026/6/29 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50133 生产版本批量创建_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50124 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 张利斌 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 否 | 功能_FIORI+ABAP_需求计划传递 | 3 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | PP | 新增 | 已完成 | 刘常鑫 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50124&物料需求计划传递功能_V1.1_20260611 | 已完成 | 刘常鑫 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50124物料需求计划传递功能_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50095 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 张利斌 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/26 | 否 | 批导_ABAP_批量创建生产订单功能 | 5 | 2026/6/22 | 2026/6/26 | PP | 新增 | 已完成 | 岑照明 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_集团实施组_制造组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50095生产订单批量导入功能_V1.0_20260528 | 已完成 | 岑照明 | 2026/6/28 | 2026/7/3 | 2026/6/28 | 2026/7/3 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50095生产订单批量导入功能_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李瑞峰/房立鑫 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 否 | 功能_FIORI+ABAP_生产领退料及调拨单创建修改程序 | 5 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | PP | 新增 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李瑞峰/房立鑫 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 功能_FIORI+ABAP_生产领退料调拨单过账与查询程序 | 5 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | PP | 新增 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002单据过账功能_V1.1_20260625 | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/5/31 | 2026/6/5 | 2026/5/31 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50090-002 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 付东旭/房立鑫 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/12 | 否 | 功能_FIORI_报工批量冲销程序 | 5 | 2026/6/8 | 2026/6/12 | PP | 修改 | 已完成 | 谢珊 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3012批量报工&取消报工_V1.0_20260518.docx | 已完成 | 谢珊 | 2026/6/14 | 2026/6/19 | 2026/6/14 | 2026/6/19 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP3012批量报工&取消报工_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/5/26 | 2026/6/1 | 否 | 功能_FIORI+ABAP_生产入退库单创建程序 | 5 | 2026/5/26 | 2026/6/1 | PP | 新增 | 已完成 | 王彬彬 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002入退库单维护功能_V0.3_20260521.docx | 已完成 | 王彬彬 | 2026/6/3 | 2026/6/8 | 2026/6/3 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50002入退库单维护功能_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-004 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/8 | 否 | 功能_FIORI+ABAP_生产入退库单过账程序 | 5 | 2026/6/2 | 2026/6/8 | PP | 新增 | 已完成 | 王彬彬 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002入退库单过账功能_V0.1_20260519.xlsx | 已完成 | 王彬彬 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50002入退库单维护功能_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50114 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 张利斌 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 批导_ABAP_生产入库批导程序优化 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | PP | 修改 | 已完成 | 刘常鑫 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTYBJ_制造总体组_PP_FS_PP3003_需求功能设计说明书_批量入库_V1.2_20260520 | 已完成 | 刘常鑫 | 2026/6/6 | 2026/6/11 | 2026/6/6 | 2026/6/11 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP3003批量入库_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50090-001 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 张利斌 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 功能_FIORI_报工批量程序 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | PP | 修改 | 已完成 | 谢珊 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3012批量报工&取消报工_V1.0_20260518.docx | 已完成 | 谢珊 | 2026/6/12 | 2026/6/17 | 2026/6/12 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP3012批量报工&取消报工_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50088-002 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 房立鑫 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_BOM BPM审批接口 | 1 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | PP | 修改 | 已完成 | 岑照明 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3012批量报工&取消报工_V1.0_20260518.docx | 已完成 | 岑照明 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_制造总体组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50088BOM批导程序_V1.0_20260628.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50089-001 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 房立鑫 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_工艺路线BPM审批接口 | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PP | 修改 | 已完成 | 岑照明 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_集团实施组_制造组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3011工艺路线批量导入功能_V1.4_20260614 | 已完成 | 岑照明 | 2026/5/24 | 2026/5/27 | 2026/5/24 | 2026/5/27 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTYBJ_制造总体组_PP_TS_PP3011_工艺路线导入_技术功能设计说明书_V1.1_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-005 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产领料单审批接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-006 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产调拨单审批接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-007 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产退料单审批接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-008 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产入库单审批接口 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/6 | 2026/6/9 | 2026/6/6 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-009 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产退库单审批接口 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/6 | 2026/6/9 | 2026/6/6 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-010 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产领料同步接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-011 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产调拨同步接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-012 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产退料同步接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | PP | 修改 | 已完成 | 陈涵宇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002调拨单维护功能_V1.1_20260707.docx SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002领退料单维护功能_V1.5_20260708.docx | 已完成 | 陈涵宇 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50003调拨单据维护功能技术开发说明书程序_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-013 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产入库同步接口 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | PP | 修改 | 已完成 | 王彬彬 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002入退库单维护功能_V0.3_20260521.docx | 已完成 | 王彬彬 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50002入退库单维护功能_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-A批次 | PP50001-014 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李瑞峰/张利斌 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 接口_FIORI+ABAP_生产退库同步接口 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | PP | 修改 | 已完成 | 王彬彬 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP50001、PP50002入退库单维护功能_V0.3_20260521.docx | 已完成 | 王彬彬 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50002入退库单维护功能_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/06 制造模块/04上线准备及切换/13回归测试 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次顾问回归测试报告_V1.0_20260630 SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PP_02系统实施类_319A批次用户回归测试报告_V1.0_20260630 | - | - | -
PP-B批次 | PP50091 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 销售/制造组-山能数科 - 刘大宇 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 否 | 电子会计档案数据读取功能 | 5 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | PP | 新增 | 已完成 | 岑照明 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | SPIC_JTTG_集团实施组_制造组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3013电子会计档案数据读取功能_V1.0_20260610.docx | 进行中 | 岑照明 | 2026/7/9 | 2026/7/31 | 2026/7/9 | - | 已完成 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP3013电子会计档案数据读取功能_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | - | -
PP-B批次 | PP50092 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 销售/制造组-山能数科 - 刘大宇 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 否 | 电子会计档案推送 | 5 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | PP | 新增 | 已完成 | 岑照明 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | SPIC_JTTG_集团实施组_制造组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PP3013电子会计档案数据读取功能_V1.0_20260610.docx | 进行中 | 岑照明 | 2026/7/9 | 2026/7/31 | 2026/7/9 | - | 已完成 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP3013电子会计档案数据读取功能_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | - | -
SD-A批次 | SD50137 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 付东旭/房立鑫 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/16 | 否 | 接口_Fiori+ABAP_信用冻结单据多级审批 | 5 | 2026/5/22 | 2026/5/26 | SD | 新增 | 已完成 | 尹怀宇 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTTG_销售总体组_SD_FS_SD50137_需求功能设计说明书_信用冻结单据多级审批_V1.0_20260512 | 已完成 | 尹怀宇 | 2026/5/29 | 2026/6/8 | 2026/5/29 | 2026/6/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50002信用冻结单据多级审批_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50002_信用冻结单据多级审批_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a253e8210e8d272b83de6dd.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | -
SD-A批次 | SD50138-001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 付东旭/房立鑫 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/29 | 否 | 功能_Fiori+ABAP_出口许可证维护及到期前提醒 | 5 | 2026/5/13 | 2026/5/26 | SD | 新增 | 已完成 | 沈晓伟 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD50138-001_需求功能设计说明书_出口许可证维护及提醒_V1.0_20260430.docx | 已完成 | 沈晓伟 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_出口许可证维护功能（SD50138,ZGSD_50138_001H,ZGSD_50138_001D）_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD138-001_出口许可证到期前提醒_V1.0_20260607.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a253e9310e8d272b83de6e2.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | 测试结果20260529已反馈开发修改程序
SD-A批次 | SD50165 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 付东旭/房立鑫 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 功能_ABAP_物料主数据的批次维护控制功能 | 4 | 2026/5/31 | 2026/6/1 | SD | 修改 | 已完成 | 江攀 | 2026/6/5 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD30004_需求功能设计说明书_物料主数据销售视图扩展导入_V1.0_20250224 | 已完成 | 江攀 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_TS_SD30003_销售服务物料主数据批量导入-程序技术说明书_V1.1_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_SD_开发测试报告_SD50165_物料主数据的批次维护控制功能_V1.0_20260604 -310.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a253f2a10e8d272b83de6fb.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD3003
SD-A批次 | SD50166 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 否 | 接口_ABAP_智能仓储-交货单冲销接口 | 3 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | SD | 新增 | 已完成 | 江攀 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD50166_需求功能设计说明书_智能仓储调用接口冲销SAP交货单_V1.0_20260608.docx | 已完成 | 江攀 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_制造销售组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50166交货单冲销接口程序_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_SD_开发测试报告_SD50166_智能仓储-交货单冲销接口_V1.0_20260604-310.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a253ecb10e8d272b83de6ec.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD50166
SD-A批次 | SD50168 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 否 | 增强_Fiori+ABAP_销售订单客制化字段增加 | 1 | 2026/5/23 | 2026/5/23 | SD | 修改 | 已完成 | 张锐 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_销售组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FS_订单屏幕增强字段程序_V1.0_20260518 | 已完成 | 张锐 | 2026/5/26 | 2026/6/8 | 2026/5/26 | 2026/6/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_TS_SD30020.SD30042_销售订单相关增强-程序技术说明书_V1.1_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50168_销售订单客制化字段增加_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a253eaa10e8d272b83de6e7.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD30020
SD-A批次 | SD50169 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 否 | 增强_Fiori+ABAP_交货单客制化字段增加 | 1 | 2026/5/24 | 2026/5/24 | SD | 修改 | 已完成 | 张锐 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_销售组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FS_交货单屏幕增强字段程序_V1.0_20260518 | 已完成 | 张锐 | 2026/5/27 | 2026/6/8 | 2026/5/27 | 2026/6/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50169交货单行项目增强_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50169_交货单客制化字段增加_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a253ef110e8d272b83de6f1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD30022
SD-A批次 | SD50170 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 否 | 增强_Fiori+ABAP_发票客制化字段增加 | 1 | 2026/5/24 | 2026/5/24 | SD | 修改 | 已完成 | 张锐 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_销售组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FS_发票屏幕增强字段程序_V1.0_20260518 | 已完成 | 张锐 | 2026/5/27 | 2026/6/8 | 2026/5/27 | 2026/6/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50170发票抬头及行项目增强_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50170_发票客制化字段增加_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a253f0510e8d272b83de6f6.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD30023
SD-A批次 | SD50177 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 增强__发货过账时自动清空开票冻结 | 1 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | SD | 新增 | 已完成 | 尹怀宇/曹文义 | 2026/5/21 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTTG_销售总体组_SD_FS_SD50177_需求功能设计说明书_发货过账时自动清空开票冻结_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 尹怀宇/曹文义 | 2026/5/30 | 2026/6/8 | 2026/5/30 | 2026/6/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_制造销售组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50177发货过账清空开票标识增强功能_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50177_发货过账时自动清空开票冻结_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a25427a10e8d272b83de704.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD50177
SD-A批次 | SD50178 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 张利斌 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 功能__O2I平台运维需求修改 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | SD | 修改 | 已完成 | 金磊 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD30008_需求功能设计说明书_O2I平台_V6.1_20260325 | 已完成 | 金磊 | 2026/6/1 | 2026/6/9 | 2026/6/1 | 2026/6/9 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD30008O2I平台功能调整_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/“1455”项目系统UAT测试报告 -500 -2026.06.01.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/25/6a25429310e8d272b83de709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD30008
SD-A批次 | SD50179 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 功能__修改服务物料主数据同步接口 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD30008_需求功能设计说明书_O2I平台_V6.1_20260325 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 2026/6/1 | 2026/6/4 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_TS_SD30003_销售服务物料主数据接口同步-程序技术说明书_V1.1_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD30003
SD-A批次 | SD50173 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/26 | 否 | 功能__O2I平台创建订单参考来源选项增加 | 5 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | SD | 修改 | 已完成 | 金磊 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD30008_需求功能设计说明书_O2I平台_V7.0_20260602.docx | 已完成 | 金磊 | 2026/6/25 | 2026/7/2 | 2026/6/25 | 2026/7/2 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_TS_SD30008_销售订单创建平台_V1.1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD30008_O2I平台_V7.0_20260613.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/20/6a20081735ffcf3209fcafae.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD30008
SD-A批次 | SD50025-001 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 增强__双单位相关开发 | 3 | 2026/6/2 | 2026/6/6 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/5/21 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_FS_SD33006_发货通知下达智能仓储_需求功能设计说明书_V3.5_20260623.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/9 | 2026/6/13 | 2026/6/9 | 2026/6/13 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_TS_SD33008_SD33009_SD33010_销售发货提交BPM审批_技术功能设计说明书_V1.1_20250427.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD33008_SAP交货单提交BPM审批_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a24efff4065d023a8114a.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | -
SD-A批次 | SD50025-002 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 否 | 接口__双单位相关开发 | 2 | 2026/6/2 | 2026/6/6 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/5/20 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_FS_SD33008_销售发货提交BPM审批_需求功能设计说明书_V4.2_20260623.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/9 | 2026/6/13 | 2026/6/9 | 2026/6/13 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_TS_SD33008_SD33009_SD33010_销售发货提交BPM审批_技术功能设计说明书_V1.1_20250427.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD33006_SAP交货单下发智能仓储接口_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a2502ff4065d023a8114f.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | -
SD-A批次 | SD50025-003 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/5 | 否 | 增强__双单位相关开发 | 2 | 2026/6/2 | 2026/6/6 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_FS_SD33007_智能仓储回传SAP发货过账_需求功能设计说明书_V2.1_20250530.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/9 | 2026/6/13 | 2026/6/9 | 2026/6/13 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_TS_SD33008_SD33009_SD33010_销售发货提交BPM审批_技术功能设计说明书_V1.1_20250427.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD33007_智能仓储回传SAP发货过账接口_V1.0_20260606.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a2514ff4065d023a81156.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | -
SD-A批次 | SD33006 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/14 | 否 | 功能__优化销售发货单推送到智能仓储磁贴 | 4 | 2026/6/10 | 2026/6/14 | SD | 修改 | 已完成 | 金磊 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_FS_SD33006_发货通知下达智能仓储_需求功能设计说明书_V3.5_20260623.docx | 已完成 | 金磊 | 2026/6/17 | 2026/6/14 | 2026/6/17 | 2026/6/14 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_TS_SD33006_发货通知下达智能仓储_技术功能设计说明书_V1.1_20250326.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_SD_开发测试报告_SD33006_销售发货单推送到智能仓储_V1.0_20260610-310.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a94e29b1894ef088320b1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | -
SD-A批次 | SD33008 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 刘大宇 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/14 | 否 | 功能__修改销售发货提交审批磁贴 | 4 | 2026/6/10 | 2026/6/14 | SD | 修改 | 已完成 | 金磊 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD30008_需求功能设计说明书_O2I平台_V8.0_20260626.docx | 已完成 | 金磊 | 2026/6/17 | 2026/6/14 | 2026/6/17 | 2026/6/14 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_TS_SD30008_销售订单创建平台_V1.1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_SD_开发测试报告_SD33008_销售发货提交BPM审批_V1.0_20260610-310.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/2a/6a2a94ee9b1894ef088320b8.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | -
SD-A批次 | SD50172 | 需求 | 功能 | 中 | 已完成 | 销售/制造组-山能数科 - 刘大宇 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 否 | 新增销售订单抬头关联交易字段 | 1 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | SD | 修改 | 已完成 | 张锐 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_销售组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FS_订单屏幕增强字段程序_V1.1_20260612.docx | 已完成 | 张锐 | 2026/6/14 | 2026/6/22 | 2026/6/14 | 2026/6/22 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_TS_SD30020.SD30042_销售订单相关增强-程序技术说明书_V1.1_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50172_新增销售订单抬头关联交易字段_V1.0_20260617.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/32/6a32087fd40413deffe3ba7c.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | SD30020
SD-A批次 | SD31058 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 销售/制造组-山能数科 - 刘大宇 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/13 | 否 | 销售出库单打印优化 | 1 | 2026/6/12 | 2026/6/13 | SD | 修改 | 已完成 | 金磊 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/01FS功能设计说明书SPIC_JTYBJ_总体组_SD_FS_SD31058__物资销售单&出库单打印_V1.1_20260608.docx | 已完成 | 金磊 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_TS_SD_物资销售订单出库单打印_SD31058_V1.1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD31058_物资销售单&出库单打印_V1.0_20260613.docx¦/api/v1/todos/download-attachment/6a/31/6a31fcb4d40413deffe3b854.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/07 销售模块/04上线准备及切换/13回归测试 | - | - | -
SD-B批次 | SD50176 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 销售/制造组-山能数科 - 刘大宇 | 100% | 2026/6/23 | 2026/6/27 | 否 | 电子会计档案相关接口 | 5 | 2026/6/23 | 2026/6/27 | SD | 新增 | 已完成 | 张锐 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_销售组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FS_电子会计档案交货数据_V1.0_20260612.docx | 进行中 | 张锐 | 2026/7/9 | 2026/7/31 | 2026/7/9 | - | 已完成 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50176电子会计档案交货数据_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | - | -
newSD-C批次 | SD50172 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 销售/制造组-山能数科 - 刘大宇 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 销售订单抬头关联交易 | 3 | 2026/7/20 | 2026/7/22 | SD | 新增 | 已完成 | 曹文义 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | - | 进行中 | 曹文义 | 2026/7/23 | 2026/7/31 | 2026/7/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第一组中远海科-Ｃ批次 | FICO50496-001_生物质燃料二次费用报表 | 报表 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 王小丽 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 否 | 涉及二次费用有倒运费、装卸费、机具燃油及电费、机具材料费、机具维修费、料场维护费、二次加工费、燃料管理费、其他二次费、燃料制备费 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | FICO | 新增 | 已完成 | 王小丽 | 2026/5/25 | 2026/5/28 | - | 已完成 | 王小丽 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 待处理 | 2026/8/15 | - | - | - | - | - | - | - | -
第一组中远海科-Ｃ批次 | FICO50024_成本法核算进项税额核算程序 | 功能 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 张洁 | 100% | 2026/5/27 | 2026/6/5 | 否 | 成本法核定农产品进项税账务处理： 业务介绍： 1、每年1月公司根据核定的上年实际农产品耗用率向主管税务机关申请核定农产品耗用率。 2、在每年1月账期根据核定的上年实际农产品耗用率调整上年农产品增值税进项税额。 3、每月末，根据本月发电机组主营业务成本（我公司主营业务均为使用农产品业务）计算当月可以抵扣的农产品进项税，计入应交税费-应交增值税-进项税额科目并冲减存货。年初对上年差异部分进行调整。 | 10 | 2026/5/27 | 2026/6/5 | FICO | 新增 | 已完成 | 张洁 | 2026/5/20 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23 清洁能源组/清洁能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明 | 已完成 | 张洁 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 待处理 | 2026/8/15 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23 清洁能源组/清洁能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告 | - | - | - | - | -
第一组中远海科-Ｃ批次 | FICO50496-002_成本费用_燃料_生物质_发电月末分摊 | 功能 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 王小丽 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/5 | 否 | 成本费用_燃料_生物质_发电月末分摊需要按收入进行分摊需要挂统计型的WBS和实际过账的成本中心 | 8 | 2026/5/28 | 2026/6/5 | FICO | 新增 | 已完成 | 王小丽 | 2026/5/22 | 2026/5/20 | - | 已完成 | 王小丽 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 待处理 | 2026/8/15 | - | - | - | - | - | - | - | -
第一组中远海科-Ｃ批次 | SD50119_采购数据关联销售合同 | 功能 | SAP-FICO | 低 | 已取消 | 王小丽 | 0% | 2026/5/28 | 2026/6/5 | 否 | 采购数据关联销售合同 | [20 empty] | - | - | - | - | - | - | bar: - to -
第一组上海汉得-A批次 | PM00017 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2025/5/25 | 2025/5/29 | 否 | 功能_FIORI_定期工作推送待办提醒 正在等总体组开发排期 | 5 | 2025/5/25 | 2025/5/29 | PM | 修改 | 已完成 | 颜仁辉 | 2026/5/14 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30034~37_定期工作计划功能设计说明书_V2.1_20250818(2) | 已完成 | 颜仁辉 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_福建公司_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PM30034_定期工作计划_V1.0_20260528.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_6200福建公司_PM_03技术管理类_开发测试报告_PM00017_检修定期工作任务推送待办_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-A批次 | PM00018 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2025/5/8 | 2025/5/13 | 否 | 批导_FIORI_设备定值台账增加批导功能 | 5 | 2025/5/8 | 2025/5/13 | PM | 修改 | 已完成 | 颜仁辉 | 2026/5/14 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30043_设备定值台账管理功能设计说明书_V1.2_20260507 | 已完成 | 颜仁辉 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_福建公司_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PM30043_设备定值台账管理_V1.0_20260528.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_6200福建公司_PM_03技术管理类_开发测试报告_PM00018_设备定值台账批量导出功能_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | PP50010-001 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | 任瑞峰 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/31 | 否 | 增强_ABAP_在COOIS标准报表增强 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/31 | PP | 新增 | 已完成 | 谢文峰 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50010生产订单客户屏幕字段增强_V1.7_20260610 | 已完成 | 谢文峰 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50010生产订单屏幕增强_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_MM_03技术管理类_开发测试报告_PP50010_远达环保制造生产订单增强项目编码描述字段_V1.0_20260610.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | PP50010-002 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | 任瑞峰 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/31 | 否 | 增强_ABAP_在CO01/CO02/CO03生产订单客户屏幕处增强 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/31 | PP | 新增 | 已完成 | 谢文峰 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50010生产订单客户屏幕字段增强_V1.7_20260610 | 已完成 | 谢文峰 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50010生产订单屏幕增强_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_MM_03技术管理类_开发测试报告_PP50010_远达环保制造生产订单增强项目编码描述字段_V1.0_20260610.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | MM50024 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/18 | 否 | 报表_ABAP_库存出库率报表 | 3 | 2026/5/12 | 2026/5/14 | MM | 新增 | 已完成 | 田华 | 2026/5/14 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4100广东公司_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM30008库存出库率报表_V1.1_20260507(1).docx | 已完成 | 田华 | 2026/6/22 | 2026/8/9 | 2026/5/13 | 2026/5/25 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_广东公司_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50024_库存出库率报表_V1.0_20260525.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_MM_03技术管理类_开发测试报告_PP50010_远达环保制造生产订单增强项目编码描述字段_V1.0_20260610.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | MM50007 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/18 | 否 | 表单_ABAP_采购验收单打印FORM格式开发 | 2 | 2026/5/13 | 2026/5/14 | MM | 新增 | 已完成 | 胡永峰 | 2026/5/14 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3900广西公司_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50007采购验收单打印功能_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 胡永峰 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_广西公司_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50007采购验收单打印FORM格式开发_V1.0_20260713.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3900广西公司_MM_03技术管理类_开发测试报告_MM50007_采购验收单打印_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | PS50020 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/12 | 否 | 功能_ABAP_远达环保工程项目信息台账登记表 | 5 | 2026/5/8 | 2026/5/14 | PS | 新增 | 已完成 | 原茂龙 | 2026/5/14 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50072远达环保工程项目信息台账登记表_V1.2_20260509.docx | 已完成 | 原茂龙 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/5/13 | 2026/7/1 | 已完成 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50020远达环保工程项目信息台账登记表_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_PS_03技术管理类_开发测试报告_PS50020_远达环保工程项目信息台账登记表_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | PS50032 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 否 | 报表_ABAP_电投水电项目合同结算汇总分析表 | 2 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | PS | 新增 | 已完成 | 宁世秦 | 2026/5/14 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3800电投水电_PS项目管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50032电投水电项目合同结算汇总分析表_V1.0_20260512.docx | 已完成 | 宁世秦 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/5/19 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投水电_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50032电投水电项目合同结算汇总分析表_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3800电投水电_PS_03技术管理类_开发测试报告_PS50032_电投水电项目合同结算汇总分析表_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | PS50044 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 否 | 报表_ABAP_远达环保建安成本价格数据库 | 5 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | PS | 新增 | 已完成 | 原茂龙 | 2026/5/14 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50044远达环保工程项目建安成本价格数据库_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 原茂龙 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50044远达环保建安成本价格数据库_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_PS_03技术管理类_开发测试报告_PS50044_远达环保工程项目建安成本价格数据库_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50202 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/7/8 | 2026/7/15 | 否 | 报表_ABAP_催化剂产品分析表 | 4 | 2026/6/9 | 2026/6/12 | FICO | 新增 | 已完成 | 滕永乐 | 2026/5/14 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_催化剂产品分析表（FICO50202）_V1.0_20260518 .docx | 已完成 | 滕永乐 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/12 | - | 已完成 | 2026/7/23 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50202催化剂产品分析表_V1.0_20260717.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23 清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/📄SPIC_JTTG_3841远达环保_开发测试报告_FICO50202_催化剂产品分析表_V1.0_20260717 | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50021 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/30 | 否 | 报表_ABAP_项目毛利计算确认程序 | 12 | 2026/6/2 | 2026/6/16 | FICO | 新增 | 已完成 | 杨蓉 | 2026/5/14 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50021&项目毛利计算确认程序_V1.0_20260529.docx | 已完成 | 杨蓉 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/16 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50021项目毛利计算确认程序_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_3841远达环保_开发测试报告_FICO50021_项目履约进度计算程序_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50022-002 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/16 | 否 | 报表_ABAP_项目报量情况表 | 7 | 2026/6/11 | 2026/6/16 | FICO | 新增 | 已完成 | 李晓晨 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50022-002项目报量情况表_V1.0_20260520.docx | 进行中 | 李晓晨 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/16 | - | 待处理 | 2026/7/23 | - | - | - | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50022-003 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/25 | 否 | 报表_ABAP_项目付款情况表 | 3 | 2026/5/21 | 2026/5/25 | FICO | 新增 | 已完成 | 龚雨娇 | 2026/5/14 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50022-002项目报量情况表_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 龚雨娇 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2026/7/13 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50022-003项目付款情况表_V1.0_20260713.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_3841远达环保_开发测试报告_FICO50022_项目付款情况表_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50022-004 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/9 | 否 | 报表_ABAP_项目成本费用表 | 3 | 2026/7/7 | 2026/7/9 | FICO | 新增 | 已完成 | 陈功 | 2026/5/14 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50022-004项目成本费用明细表_V1.0_20260522.docx | 进行中 | 陈功 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 已完成 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50022-004项目成本费用表_V1.0_20260709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50022-004项目成本费用明细表_V1.0_20260625.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50022-005 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/22 | 否 | 报表_ABAP_项目收款及付款情况汇总表 | 3 | 2026/6/17 | 2026/6/22 | FICO | 新增 | 已完成 | 王婷 | 2026/5/14 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50022-005项目收款及付款情况汇总表_V1.0_20260521.docx | 进行中 | 王婷 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/7/14 | - | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50022-005项目收款及付款情况汇总表_V1.0_20260713.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_3841远达环保_开发测试报告_FICO50022-005_项目收款及付款情况汇总表_V1.0_20260715.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50022-006 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/5 | 否 | 报表_ABAP_项目收款情况表 | 7 | 2026/5/28 | 2026/6/5 | FICO | 新增 | 已完成 | 赵红 | 2026/5/14 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50022-006项目收款功情况汇总表_V1.0_20260518.docx | 进行中 | 赵红 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/18 | 2026/7/15 | 待处理 | 2026/7/23 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50022-006_项目收款情况表_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_开发测试报告_FICO50022-006_项目收款情况表_V1.0_20260715.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50022-007 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/25 | 否 | 报表_ABAP_时点法收入项目结算 | 7 | 2026/5/15 | 2026/5/25 | FICO | 新增 | 已完成 | 谭添 | 2026/5/14 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50022-007&收入项目结转（时点法）_V1.0_20260513.docx | 已完成 | 谭添 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/5/20 | 2026/6/19 | 已完成 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50022-007时点法收入项目结算_V1.0_20260621.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_综合清洁能源组_FICO_03技术管理类_开发测试报告_FICO50022_007&收入项目结转（时点法）_V1.0_20260625.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50221 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/12 | 否 | 功能_FIORI_设备移交确认单,需要生成两个阶段的会计凭证. | 15 | 2026/5/25 | 2026/6/12 | FICO | 新增 | 已完成 | 杨蓉 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50221设备移交确认功能说明书_V1.2_20260526.docx | 已完成 | 杨蓉 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/11 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50221设备移交确认单管理_V1.0_20260708.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_FICO_03技术管理类_开发测试报告_FICO50221_设备移交确认单_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | FICO50025 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | 任瑞峰 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 否 | 增强_ABAP_KSV5生成凭证字段增强。 跨公司代码分配内部往来科目供应商字段增强 | 2 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | FICO | 新增 | 已完成 | 谭添 | 2026/5/14 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_FICO_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FICO50025&跨公司代码分配内部往来科目供公司字段增强_V1.0_20260507(2).docx | 已完成 | 谭添 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_广西公司_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50025_跨公司代码分配内部往来科目供公司字段增强_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_综合清洁能源组_FICO_03技术管理类_开发测试报告_FICO50025_跨公司代码分配内部往来科目供公司字段增强_V1.0_20260527.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50128 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 增强_ABAP_客户信息扩展 | 4 | 2026/6/12 | 2026/6/15 | SD | 新增 | 已完成 | 马骁 | 2026/5/14 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50128客户信息扩展&SD50129客户项目信息扩展_V1.0_20260610.docx | 已完成 | 马骁 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_广东公司_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50128&SD50129客户信息及项目信息扩展维护程序_V1.0_20260707.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_开发测试报告_SD50128&SD50129_客户信息拓展&客户项目信息拓展_V1.0_20260624.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50129 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/15 | 否 | 功能_ABAP_客户项目信息扩展 | 3 | 2026/6/12 | 2026/6/15 | SD | 新增 | 已完成 | 马骁 | 2026/5/14 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50128客户信息扩展&SD50129客户项目信息扩展_V1.0_20260610.docx | 已完成 | 马骁 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_广东公司_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50128&SD50129客户信息及项目信息扩展维护程序_V1.0_20260707.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_开发测试报告_SD50128&SD50129_客户信息拓展&客户项目信息拓展_V1.0_20260624.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50130 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/15 | 否 | 功能_ABAP_费用单创建 | 3 | 2026/6/12 | 2026/6/15 | SD | 新增 | 已完成 | 马骁 | 2026/5/14 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50130费用单创建_V1.0_20260610.docx | 已完成 | 马骁 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_广东公司_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50130费用单创建_V1.0_20260707.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_开发测试报告_SD50130_费用单创建_V1.0_20260629.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50131 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/22 | 否 | 功能_ABAP_缴费通知单 | 7 | 2026/6/15 | 2026/6/22 | SD | 新增 | 已完成 | 马骁 | 2026/5/14 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50131缴费通知单_V1.0_20260610.docx | 已完成 | 马骁 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_广东公司_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50131缴费通知单打印_V1.0_20260708 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_4100广东公司_SD_03技术管理类_开发测试报告_SD50131_缴费通知单_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50187 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/29 | 否 | 接口_ABAP_总包配送销售订单同步接口 | 6 | 2026/6/22 | 2026/6/29 | SD | 修改 | 已完成 | 蔡云云 | 2026/5/26 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/_SPIC_JTTG_3837远达环保_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_销售订单自动创建接口（SD50187&总包配送销售订单同步接口）_V1.0_20260609.docx | 已完成 | 蔡云云 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/23 | 2026/7/11 | 已完成 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50187总包配送销售订单同步接口_V1.0_20260703 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_SD_03技术管理类_开发测试报告_SD50187_总包配送销售订单同步接口_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50188 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 史润青 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/24 | 否 | 接口_ABAP_总包配送销售开票同步接口 | 6 | 2026/6/16 | 2026/6/24 | SD | 新增 | 已完成 | 蔡云云 | 2026/5/27 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3837远达环保_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_销售开票同步接口（SD50188&总包配送销售开票同步接口）_V1.0_20260609.docx | 已完成 | 蔡云云 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/23 | 2026/7/11 | 已完成 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_综合清洁能源第一组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50188总包配送销售开票同步接口_V1.0_20260703.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_SD_03技术管理类_开发测试报告_SD50188_总包配送销售开票同步接口_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50189 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 任瑞峰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 否 | 报表_ABAP_销售订单报表 | 1 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | SD | 新增 | 已完成 | 蔡云云 | 2026/5/28 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保__03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50189销售订单报表优化_V1.0_20260610.docx | 已完成 | 蔡云云 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_TS_SD30042_销售订单报表_V1.1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50189_销售订单报表优化_V1.0_20260625 | - | - | - | - | -
第一组上海汉得-B批次 | SD50192 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 陈鸿达 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 否 | 功能_ABAP_厂前移库功能 | 7 | 2026/6/17 | 2026/6/25 | SD | 新增 | 已完成 | 蔡云云 | 2026/6/10 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3841远达环保_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50192厂前移库功能_V1.1_20260610.docx | 已完成 | 蔡云云 | 2026/6/22 | 2026/7/10 | 2026/6/25 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_远达环保_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50192厂前移库功能_V1.0_20260621.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/23清洁能源组/清洁能源板块二标段/03系统实现/01FS文档\03开发测试报告\SPIC_JTTG_3841远达环保_SD_03技术管理类_开发测试报告_SD50192_厂前移库功能_V1.2_20260710.docx | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | PM50154-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/25 | 否 | 缺陷单接收接口 | 3 | 2026/5/21 | 2026/5/25 | PM | 修改 | 已完成 | 游文埼 | 2026/5/21 | 2026/5/25 | 10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS 文档/SPIC_JTTG_6100浙江公司_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PM50154-001浙江公司智慧运维管理系统缺陷单接收接口_V1.0_20260519 | 已完成 | 游文埼 | 2026/5/25 | 2026/6/15 | 2026/5/25 | 2026/6/15 | 待处理 | - | - | - | 10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS 文档/03测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50154-001_浙江公司智慧运维管理系统缺陷单接收接口_V1.0_20260610 | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | PM50154-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/12 | 否 | 缺陷单发送接口 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/12 | PM | 修改 | 已完成 | 游文埼 | 2026/6/8 | 2026/6/12 | 10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS 文档/SPIC_JTTG_6100浙江公司_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PM50154-002浙江公司智慧运维管理系统缺陷单发送接口_V1.0_20260519 | 已完成 | 游文埼 | 2026/6/12 | 2026/6/30 | 2026/6/12 | 2026/6/30 | 待处理 | - | - | - | 10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS 文档/03测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50154-002_浙江公司智慧运维管理系统缺陷单发送接口_V1.0_20260610 | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/19 | 否 | 客商主数据接口 | 3 | 2026/6/16 | 2026/6/19 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/16 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/物资/浙江公司SPIC_JTTG_6100浙江公司__第二组第一标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_C21_GYLYC50001_客商主数据接口_V1.0_20260522 | 进行中 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | https://www.kdocs.cn/l/cbiukBLm1DVU | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-002 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/29 | 否 | 物料主数据接口 | 3 | 2026/6/26 | 2026/6/29 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/26 | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/02FS功能设计说明书/物资/浙江公司SPIC_JTTG_6100浙江公司__第二组第一标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_C21_GYLYC50002_物料主数据接口_V1.0_20260522 | 进行中 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | https://www.kdocs.cn/l/cbiukBLm2DVU | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-003 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 否 | 出/入库推送浙江精益云仓 | 3 | 2026/6/24 | 2026/6/30 | MM | 新增 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/24 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/03FS功能设计说明书/物资/浙江公司SPIC_JTTG_6100浙江公司__第二组第一标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_C21_GYLYC50012_入库单推送WMS接口_V1.0_20260605 | 进行中 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | https://www.kdocs.cn/l/cbiukBLm3DVU | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-006 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/19 | 2026/6/23 | 否 | 需求计划接口 | 3 | 2026/6/19 | 2026/6/23 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/19 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/06FS功能设计说明书/物资/浙江公司SPIC_JTTG_6100浙江公司__第二组第一标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_C21_GYLYC50006_需求计划下达后推送接口_V1.0_20260529 | - | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | https://www.kdocs.cn/l/cbiukBLm6DVU | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-007 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 否 | 采购订单接口 | 3 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/07FS功能设计说明书/物资/浙江公司SPIC_JTTG_6100浙江公司__第二组第一标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_C21_GYLYC50007_到外围系统采购订单推送接口_V1.0_20260529 | - | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | https://www.kdocs.cn/l/cbiukBLm7DVU |  | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-009 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/15 | 否 | 盘点差异接口 | 3 | 2026/6/12 | 2026/6/15 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/12 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/09FS功能设计说明书/物资/浙江公司SPIC_JTTG_6100浙江公司__第二组第一标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_C21_GYLYC50009_盘点差异接口_V1.0_20260605 | 进行中 | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | https://www.kdocs.cn/l/cbiukBLm9DVU | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-010 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/29 | 否 | 创建物料凭证接口 | 3 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/24 火电新能源组/火电、新能源板块一标段/03系统实现/01FS文档/10FS功能设计说明书/物资/浙江公司SPIC_JTTG_6100浙江公司__第二组第一标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_C21_GYLYC50010_创建物料凭证接口_V1.0_2026529 | - | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | https://www.kdocs.cn/l/cbiukBLm10DVU | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-011 | 集成 | PO | 中 | 已取消 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 取消物料凭证接口 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | - | - | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | 对方系统不存在此业务 | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-014 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/3 | 否 | 出库单推送WMS接口 | 3 | 2026/6/30 | 2026/7/3 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/6/30 | 2026/7/3 | - | - | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50190-015 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/8 | 否 | 入库单推送WMS接口 | 3 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | MM | 修改 | 已完成 | 龚艳姣 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | - | - | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第二组浪潮-B批次 | MM50024 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第二组-浪潮 - 王群 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/14 | 否 | 采购计划申请报表，需求计划申报表，库存资金平衡表新增展示字段 | 3 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 王勤勇 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | - | - | - | - | - | - | - | 待处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50046 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/29 | 否 | 资产折旧分摊程序-规则批导/分摊过账/凭证查询已经完成 过账凭证细节需业务完善后增加部分逻辑 | 5 | - | - | SAP FICO | 新增 | 已完成 | 马燕 | - | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_集团实施组_FICO（模块或独立标段）_03技术管理类_300共性功能设计说明书_资产折旧分摊功能（需求编号&功能名称）_V1.0_20260424 | 已完成 | 马燕 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务\SPIC_JTTG_集团实施组_FICO财务管理_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_FICO50046资产折旧分摊功能_V1.0_20260424.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50046_资产折旧分摊_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50048 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 否 | 材料成本差异自动结转功能 | 3 | - | - | SAP FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50048材料成本差异自动结转_V1.1_20260527 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 已完成 | 2026/8/5 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_FICO50048材料成本差异自动结转功能_V1.0_20260424.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50048_材料成本差异自动结转_V1.0_20260629.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50051 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 郝燕 | 0% | 2026/7/23 | 2026/7/24 | 否 | 机组&场站报表 | 5 | - | - | SAP FICO | 新增 | 已完成 | 马燕 | - | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_300共性功能设计说明书_机组场站报表_V1.0_20260617 | - | 马燕 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50052 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/9 | 否 | 车辆费用查询报表 | 5 | - | - | SAP FICO | 新增 | 已完成 | 严琼 | - | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50052车辆费查询报表_V1.1_20260626 | - | 严琼 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/8/5 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50052 车辆费查询报表_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50054 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/7/13 | 2026/7/16 | 否 | 项目成本明细表 | 5 | - | - | SAP FICO | 新增 | 已完成 | 严琼 | - | 2026/7/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50054项目成本明细表_V1.0_20260625 | - | 严琼 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/8/5 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50054 项目成本明细表_V1.0_20260713 .docx | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50055 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/9 | 否 | 应收电费台账表 | 5 | - | - | SAP FICO | 新增 | 已完成 | 李丽 | - | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50055 应收电费台账表_V1.1_20260705 | - | 李丽 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/8/5 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务\SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50055 应收电费台账表_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50057 | 开发 | 报表 | 低 | 已取消 | 周宝辉 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/17 | 否 | 项目收入成本明细表 | 3 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 严琼 | - | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50057项目收入成本明细表_V1.0_20260708 | - | 严琼 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | 报表功能与FICO50043需求合并 | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50060 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 专项费用查询表 | 3 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 王珂 | - | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_云南、黄河、铝电_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_专项费用查询表_V1.2_20260701 | - | 王珂 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50061-001 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 符文鑫 | 0% | 2026/7/24 | 2026/7/28 | 否 | 坏账查询统计表 | 4 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 待处理 | 李丽 | - | 2026/7/20 |  | - | 李丽 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50062 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 否 | 往来查询报表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 李丽 | - | 2026/7/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50062 往来查询报表_V1.1_20260705 | - | 李丽 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/17 | 否 | 经营成本类报表 | 3 | 2026/7/10 | 2026/7/13 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068_月度及累计经营情况分析表_V1.0_20260626 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-001 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/25 | 否 | 电热费明细台账 | 2 | 2026/7/10 | 2026/7/13 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068001_电热费明细台账_V1.0_20260701 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 已完成 | 2026/8/5 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务\SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50068001_电热费明细台账_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50068-001_电热费明细台账_V1.0_20260715.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-003 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 否 | 四项费用表 | 2 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 谌增光 | - | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50068-003四项费用报表_V1.0_20260611 | - | 谌增光 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-004 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 否 | 安全生产费台账 | 5 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 张娇 | 2026/7/1 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50068004-安全生产费统计报表_V1.0_20260709 | - | 张娇 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-005 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 收入成本报表 | 2 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/6 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068005_铝电国贸收入成本报表_V1.0_20260701 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-006 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/7/21 | 2026/7/22 | 否 | 应收应付暂估报表 | 2 | 2026/7/14 | 2026/7/15 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-006应收应付暂估报表_V1.0_20260624 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-007 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/24 | 否 | 分析报表，结合SAP明细，计算【各往来单位/各业务品种】每月在净额法框架下调减收入的金额。目前仅依靠SAP系统计算并输出当月各个业务品种调减的总金额，没有按照往来单位细分的金额。 | 2 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 李晋 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_铝电国贸_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50068-007净额法分析报表_V1.0_20260609 | 已完成 | 李晋 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50068-006_应收应付暂估报表_V1.1_20260710.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-009 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/17 | 否 | 矿石成本表-包括开采成本和到厂成本，用于统计山西铝业和遵义公司的矿石成本表。 | 3 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/6 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-009矿石成本表_V1.1_20260701 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-010 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 否 | 电、热生产成本计算表 | 3 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/1 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-010_电热成本计算表_V1.0_20260616 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-011 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/21 | 否 | 成品矿成本计算表 | 2 | 2026/7/7 | 2026/7/9 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-011成品矿成本表_V1.1_20260703 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-012 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/21 | 否 | 煤气成本计算表 | 3 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-012煤气成本表_V1.1_20260703 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-013 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/27 | 2026/7/31 | 否 | 氢氧化铝成本计算表-用于统计山西铝业、遵义公司的氢氧化铝成本计算表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-013氢氧化铝成本表_V1.0_20260703 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-014 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 氧化铝成本计算表-用于统计山西铝业、遵义公司的氧化铝成本计算表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-014氧化铝成本表_V1.0_20260703 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-016 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 周宝辉 | 0% | 2026/7/22 | 2026/7/24 | 否 | 吨铝指标表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068016_吨铝指标表_V1.2_20260629 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-018 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 符文鑫 | 0% | 2026/7/27 | 2026/7/30 | 否 | 铝电公司利润表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50068-018铝电公司利润表_V1.0_20260615 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-019 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/7/16 | 2026/7/18 | 否 | 产品单位成本表-煅后料、生块、熟块、组装块当月及累计单位成本表，分四项 | 2 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-019_产品单位成本表_V1.0_20260610 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-020 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/23 | 2026/7/24 | 否 | 车间成本计算表 | 2 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | 2026/7/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-020车间成本计算表_V1.0_20260617 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-021 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/17 | 否 | 主营业务收支表 | 1 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 李晋 | 2026/7/1 | 2026/7/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_铝电国贸_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_主营业务收支表_V1.1_20260624 | - | 李晋 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/8/5 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务\SPIC_JTTG_2400铝电国贸_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50068-021主营业务收支表_V1.1_20260624.docx | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-025 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 尹华涛 | 0% | 2026/7/28 | 2026/7/30 | 否 | 电解车间成本计算表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/1 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-025电解车间成本计算表_V1.0_20260615 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-026 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 否 | 辅助车间费用明细表 | 5 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50068-026辅助车间费用明细表_V1.0_20260604 | 已完成 | 葛方 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务\SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50068_026辅助车间费用明细表_V1.0_20260429.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50068-026_辅助车间费用明细表_V1.1_20260624.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-027 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 郝燕 | 0% | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 否 | 铝产品成本分配表 | 2 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-027_制造费用明细表_V1.0_20260604 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/5 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-028 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/29 | 2026/7/30 | 否 | 青铜峡铝业分公司人工成本 PS:迁移原37家程序ZRFI072（ZRFIR_0575） | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-028青铜峡人工成本报表_V1.0_20260602 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/6 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-029 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/11 | 否 | 青铜峡分公司两金余额统计表 | 5 | 2026/7/1 | 2026/7/3 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-029两金余额统计表_V1.0_20260602 | 已完成 | 葛方 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50068-029青铜峡分公司两金余额统计表_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50068-029_两金余额统计表_V1.1_20260624.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-030 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/27 | 2026/7/28 | 否 | 铝产品成本分配表 | 2 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/1 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-030铝产品成本分配表_V1.0_20260611 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/1 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-031 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 否 | 吨氧化铝成本表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-031吨氧化铝成本表_V1.0_20260703 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/1 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-032 | 开发 | 功能 | 低 | 进行中 | 郝燕 | 0% | 2026/7/21 | 2026/7/22 | 否 | 费用分摊结转程序 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-032_费用分摊结转程序_V1.1_20260629 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/1 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-033 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/21 | 否 | 铝电公司产品成本表 | 3 | 2026/7/17 | 2026/7/20 | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/6 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-033_铝电公司产品成本表_V1.0_20260625 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/1 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-034 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/24 | 2026/7/27 | 否 | 辅材备件统计表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 葛方 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务模块_03技术管理类_307个性功能说明书_FICO50068-019_产品单位成本表_V1.0_20260610 | - | 葛方 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/1 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50072 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/9 | 否 | 销售订单收益表 | 3 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 李晋 | 2026/7/1 | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_铝电国贸_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50072_销售订单收益表_V1.0_20260611 | - | 李晋 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/8/1 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务\SPIC_JTTG_2400铝电国贸_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50072销售订单收益表_V1.0_20260611.docx | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50076 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 否 | 跨公司代码月末计提程序 公司代码及其下子公司代码维护表暂未提供 | 2 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 严琼 | - | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO5001应付职工薪酬-福利费月末自动计提_V1.0_20260429 | 已完成 | 严琼 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务\SPIC_JTTG_3300云南国际_FICO财务管理_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50076应付职工薪酬-福利费月末自动计提_V1.0_20260429.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50076_跨公司代码计提_V1.0_20260624.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50077 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/8 | 否 | 外委费用统计报表优化 | 2 | - | - | SAP-FICO | 新增 | 已完成 | 张娇 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50077-外委费用统计报表_V1.0_20260617 | - | 张娇 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50078 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 否 | POD发货评估类替代增强修改 | 1 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-FICO | 修改 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/1 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_铝电黄河公司_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能说明书_POD发货评估类替代_V1.0_20260709 | 已完成 | 葛方 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/8/3 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_2400铝电公司_FICO_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_FICO50078POD发货评估类替代增强_V1.0_20260715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/01财务/SPIC_ERP_FICO_测试报告_FICO50078_POD发货评估类替代_V1.0_20260712.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 否 | 大宗原辅料采购方案功能设计：需求计划改造-需求单位的需求计划汇总下达自动生成铝业国贸需求计划 | 6 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 王纳祥 | - | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30009_需求计划汇总_V2.5_20260604 | 已完成 | 王纳祥 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_第三组(水电、新能源、铝业组)_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM50006-002需求计划汇总下达自动生成黄河公司需求计划_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30009_黄河公司总包配送业务_V1.0_20260622.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-003 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-供应商同步信息 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM第三组第一标段）_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50006-003_SAP供应商主数据同步智能物流协同平台功能_V1.0_20260512 | 已完成 | 梁浩 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM物资模块_03技术管理类_307个性技术功能设计说明书_MM50006-003_SAP供应商主数据同步智能物流协同平台功能_V1.0_20260627.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-003_SAP供应商同步智能物流协同平台_V1.0_20260615.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-004 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-物料信息同步 | 5 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | 2026/7/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM第三组第一标段）_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50006-004_SAP物料主数据同步智能物流协同平台功能_V1.0_20260511 | 已完成 | 梁浩 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM物资模块_03技术管理类_307个性技术功能设计说明书_MM50006-004_SAP物料主数据同步智能物流协同平台功能_V1.0_20260627.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-004_SAP物料同步智能物流协同平台_V1.0_20260616.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-005 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-组织架构同步 | 3 | - | - | SAP-MM | 新增 | 已完成 | 梁浩 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM第三组第一标段）_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50006-005_SAP组织架构同步智能物流协同平台V1.0_20260512 | 已完成 | 梁浩 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50006-005_SAP组织架构同步智能物流协同平台_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-005_SAP组织架构同步智能物流协同平台_V1.0_20260615.docx |  | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-006 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 大宗原辅料采购方案功能设计：ZGMM107采购计划分发改造--程序已经改完，总体组占用程序待程序释放 | 3 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 郭琦 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30024_采购计划分发平台功能调整功能设计说明书_V2.7_20260617 | 已完成 | 郭琦 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/01财务/SPIC_JTTG_总体实施组_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM50006-006_智能物流协同平台同步计划退回结果至SAP_V1.0_20260718.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM30024_采购分发增加导源渠道测试_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-007 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-采购计划同步 （PO增加接收方，接口中新增字段用现有字段或备用字段，修改程序见MM50006-006） | 1 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30018_SAP到采购管理系统需求计划接口设计说明书_V2.6_20260527 | 已完成 | 梁浩 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-007-SAP采购计划同步供应链管理系统_V1.0_20260712.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-008 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-采购计划退回 推送程序选择屏幕下拉框用域 增加域值（总体组已添加） ZFM_GMM_PO_REJECT_SAP | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | 2026/7/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM第三组第一标段）_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50006_采购计划回退接口V1.0_20260512 | 已完成 | 梁浩 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_总体实施组_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM50006-008_智能物流协同平台同步计划退回结果至SAP_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-008-智能物流平台退回采购计划_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-009 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-采购寻源结果同步 ZFM_GMM_PS_REDULT_BACK | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30022_采购管理系统到SAP寻源结果接口设计说明书_V1.1_20260515 | 已完成 | 梁浩 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_总体实施组_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM50006-009_智能物流协同平台同步寻源结果至SAP-接口_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-009-智能物流平台回传寻源结果_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-010 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-采购订单同步 推送程序：ZGMMR_0017 | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30155_ERP到外围系统采购订单推送接口_V1.20_20260527 | 已完成 | 梁浩 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50006-010_SAP库存信息同步智能物流协同平台_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-010-SAP同步采购订单至智能物流协同平台_V1.0_20260627.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-011 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/19 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-领料出库信息同步 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_铝电公司_物资模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50006_大宗原辅料过账信息同步智能物流协同平台_V1.0_20260605 | 已完成 | 梁浩 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM物资模块_03技术管理类_307个性技术功能设计说明书_MM50006-011_大宗原辅料过账信息同步智能物流协同平台_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-011-SAP同步领料出库信息至智能物流协同平台_V1.0_20260627.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-012 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/11 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能物流协同平台接口开发-库存同步-- 完全复用现有接口方案总体组驳回，重做 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | 2026/7/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM第三组第一标段）_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50006_智能物流平台查询库存接口V1.0_20260609 | 已完成 | 梁浩 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-012-SAP库存同步智能物流协同平台_V1.0_20260624.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-013 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/10 | 否 | 领料申请单改造-领料申请单修改-领料申请单增加字段：是否配送（选择是则配送时间、配送地点必填）、配送时间、配送地点（可选）、配送说明（类似备注框，写接收人点话、姓名等信息） 配送地点配置表ZIMMT_50006_013A,领退料平台视图配置表：ZIMMT_50006_013B | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 张成苗、李超阳 | - | 2026/7/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30147_MM30128_MM30135_领料平台_V2.0_20260525 | 已完成 | 张成苗、李超阳 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50006-013_领料申请单改造领料申请单修改_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-013_领跑平台增加配送字段测试_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-014 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能仓储接口开发-领料单同步 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 张成苗 | - | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30066_出库单据推送智能仓储系统接口_V1.3_20260513 | 已完成 | 张成苗 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_总体实施组_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM50006-014_领料申请单改造-智能仓储系统接口修改_V1.0_20260627.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-014_领退料推送智能仓储增加配送字段测试（配送时间字段优化）_V1.0_20260710.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-015 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/18 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：SAP与智能仓储接口开发-生产直投领料出库过账信息同步 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 张成苗 | - | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_铝电公司_物资模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50006_生产直投领料出库过账信息同步智能仓储_V1.0_20260513 | 已完成 | 张成苗 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50006-015_生产直投领料出库过账信息同步_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-015_SAP同步领料出库信息至智能仓储系统_V1.0_20260624.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50006-019 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 否 | 大宗原辅料采购入库方案功能设计：需求计划改造 | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 李超阳 | - | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V4.9_20260529 | 已完成 | 李超阳 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_第三组(水电、新能源、铝业组)_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM50006-019采购入库方案需求计划改造_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006-019_铝电服务需求计划增加运输相关字段_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50013 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/15 | 否 | 开发存货收发存报表。维护物料编号（原辅料）或物料小类及物料品类对账表。 | 5 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 郭苏颉 | - | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_2400&铝电公司_物资模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50013&铝电公司收发存报表_V1.0_20260604 | 已完成 | 郭苏颉 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50013_铝电公司收发存报表_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50013_ZIMM50013铝电公司收发存报表_V1.0_20260701.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50014 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 针对未上智能仓储的单位，SAP系统对库存物资有效期到期前实现风险提示。 | 5 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 任波 | - | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_3300云南国际_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_有效期预警报表（MM50014&有效期预警报表）_V1.0_20260424 | 已完成 | 任波 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50014_库存风险预警报表_V1.0_20260616.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50128 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2025/5/26 | 2026/5/27 | 否 | 开发铝电公司采购信息总表，需要按照不同的采购路径进行统计。 字段【是否招标】取数表及字段暂缺，待总体组答复后再添加对应逻辑 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 李超阳 | - | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM第三组第一标段）_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50128_铝电采购信息报表_V1.0_20260521 | 已完成 | 李超阳 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/8/3 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/02物资\SPIC_JTTG_2400铝电公司_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50128_铝电采购信息报表_V1.0_20260529.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50128_铝电公司采购信息总表_V1.0_20260622.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50220 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 否 | MB51增加评估类字段-MB51功能，主界面筛选和数据展示界面需要增加物料‘评估类’字段-使用ZGMM025程序，增加评估类筛选字段（替代原MB51增强方案） | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 张成苗 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30095_物料凭证报表_V1.6_20260526 | 已完成 | 张成苗 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50220_ZGMM025程序增加评估类及评估类筛选字段_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50221 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 采购计划分发程序（ZGMM107），匹配框架协议，增加框架协议行文本信息。-由于服务框架协议文本都是服务主数据名称，同一服务主数据对应服务名称和价格都不一样，ZGMM107匹配服务框架协议时不好区分。 PS：ZGMM107匹配服务框架协议时，增加该框架协议对应的需求计划服务名称（备注/用途） | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 张成苗 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30024_采购计划分发平台功能调整功能设计说明书_V2.8_20260612 | 已完成 | 张成苗 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50221_采购计划分发程序（ZGM1107）匹配框架协议增加框架协议行文本信息_V1.0_20260623.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50226 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 符文鑫 | 0% | 2026/7/21 | 2026/7/22 | 否 | 固定资产应当分为设备和非设备类的，设备类先由设备模块办理完成设备报废后知会物资管理人员，然后由物资人员办理报废申请关联设备报废申请单办理入库 | 3 | - | - | SAP-MM | 新增 | 已完成 | 任波 | - | 2026/7/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_3300云南国际_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50226报废申请关联设备报废申请号_V1.0_20260616 | - | 任波 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50227 | 开发 | 表单 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 否 | 出入库单打印-出入库单打印模版调整 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 孙萌晗、任波 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_3300云南国际_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50227出入库、领料单打印模版调整_V1.0_20260424 | 已完成 | 孙萌晗、任波 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/ | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50228 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 否 | 对于小规模纳税人或者简易计税的公司，业务人员前端提采购订单时维护税率，会有填写错误或者不清楚的情况-在需求计划和需求计划汇总fiori界面按照公司代码设置默认税码不允许修改 | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 任波 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_3300云南国际_物资管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_需求计划和需求计划汇总功能设置默认税码_V1.0_20260429 | 已完成 | 任波 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50228_在需求计划和需求计划汇总fiore界面按照公司代码设置默认税码_V1.0_20260616.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50240 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/22 | 2026/7/24 | 否 | 铝业国贸三级单位提报的需求计划涉及贸易协同ALV报表 | 3 | - | - | SAP-MM | 新增 | 已完成 | 王纳祥 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM50240_ZGMM135铝业国贸贸易协同查询报表V1.0_20260616 | - | 王纳祥 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50241 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 否 | 黄河公司批次特性根据数量和功率计算总库存功率报表-ALV报表，取库存数据以及自定义批次特性数据根据库存数量计算总库存功率。 | 2 | 2026/7/10 | 2026/7/11 | SAP-MM | 新增 | 已完成 | 张成苗 | - | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_黄河公司_物资模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50241黄河公司批次特性报表功能_V1.0_20260610.docx | - | 张成苗 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50247 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/7/16 | 2026/7/20 | 否 | 在需求计划提报根据物料工厂自动扩充物料主数据 | 1 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 任波 | - | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_3300云南国际_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50247需求计划提报自动扩充工厂视图_V1.0_20260629 | - | 任波 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50248 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 在报废申请提报根据物料工厂自动扩充物料主数据 | 3 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 任波 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTTG_3300云南国际_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50248报废申请提报自动扩充工厂视图_V1.0_20260629 | - | 任波 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50294 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/22 | 2026/7/24 | 否 | 黄河公司总包配送查询报表 | 3 | - | - | SAP-MM | 新增 | 已完成 | 郭琦 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM50294_ZGMM135黄河公司总包配送查询报表V1.0_20260709 | - | 郭琦 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PM50003-001 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 否 | 备件修复费用统计报表 | 3 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | SAP-PM | 新增 | 已完成 | 葛家蓉 | 2026/6/1 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/04设备/SPIC_JTTG_1700黄河公司&2400铝电公司_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_备件维修费用综合分析_V1.2_20260427 | 已完成 | 葛家蓉 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/04设备\SPIC_JTTG_1700黄河公司&2400铝电公司_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PM50003-001-备件维修费用综合分析_V1.0_20260528.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50003-001_备件修复维修费用综合分析报表_V1.0_20260703.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PM50003-002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 否 | 备件修复费用统计报表放出工单界面序列号物料号的字段 | 2 | - | - | SAP-PM | 修改 | 已完成 | 刘佳 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/04设备/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_PM_03技术管理类_300共性功能设计说明书_工单功能增强_V6.6_20260522 | 已完成 | 刘佳 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 已完成 | 2026/8/3 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/04设备/SPIC_JTTG_1700黄河公司&2400铝电公司_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PM50003-002工单界面新增序列号物料配送信息_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/04设备/ | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PM50008 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/5 | 否 | 设备综合管理分析 | 6 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | SAP-PM | 新增 | 已完成 | 李江涛 | 2026/6/1 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/04设备/SPIC_JTTG_黄河公司、铝电公司、云南国际（公司代码&;单位简称）_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_设备综合管理分析功能（PM00008&;设备综合管理分析）_V1.0_20260529 | 待处理 | 李江涛 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/04设备\SPIC_JTTG_1700黄河公司&2400铝电公司&3300云南国际_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PM50008设备综合管理分析功能_V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PM50080 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 周宝辉 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/22 | 否 | 应急抢修单--开发已经全部完成--业务工作流配置未完成，后续配置完成测试可能会有修改 | 8 | - | - | SAP-PM | 新增 | 已完成 | 张丹茜 | - | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/04设备/SPIC_JTTG_2400&铝电公司_PM设备管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PM00080&应急抢修管理功能_V1.0_20260429 | 已完成 | 张丹茜 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/04设备\SPIC_JTTG_2400铝电公司_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PM50080_应急抢修单_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/04设备/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50080_应急抢修管理_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PM50162 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/12 | 否 | 水工票增加【机电设备监护人】- 在目前系统的水工票操作界面增加“机电设备监护人”一栏，可实现黄河公司一、二种水工票实际情况，根据需要在“机电设备监护人”字段里手工录入相关信息。并在打印出的票里增加“机电设备监护人”的信息。 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | SAP-PM | 修改 | 已完成 | 张丹茜 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/04设备/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30025_工作票管理 | - | 张丹茜 | 2026/7/22 | 2026/7/24 | - | - | 已完成 | 2026/8/3 | 2026/7/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/04设备\SPIC_JTTG_1700黄河公司&2400铝电公司&3300云南国际_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PM50162水工票增加机电设备监护人_V1.0_20260716.docx | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50041 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 否 | 生产月报 | 5 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 杨生辉 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_1700（光伏）_制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_光伏月报功能_V1.0_20260520 | 已完成 | 杨生辉 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_1700（光伏）_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50041光伏月报功能_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50041_光伏月报_V1.0_20260610.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50046 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 否 | 铝液铝锭入库接口-供应链系统传递铝液铝锭入库重量信息给SAP, SAP进行入库。 | 2 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 张可一 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_1700黄河公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50046供应链入库接口_V1.0_20260525 | 已完成 | 张可一 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50046铝液铝锭入库接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50046_铝液铝锭入库接口_V1.0_20260624.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-001 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 一期、二期槽存报表 | 2 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-01亚控系统一期、二期槽存报表_V1.0_20260514 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053-001亚控系统一期、二期槽存报表_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-01亚控系统一期、二期槽存报表_V1.0_20260615.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-002 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 烧结、焙烧槽存报表 | 2 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | 2026/7/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-02亚控系统烧结、焙烧槽存报表_V1.0_20260514 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053-002亚控系统烧结、焙烧槽存报表_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-02亚控系统烧结、烧结槽存报表_V1.0_20260615.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-003 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 一期、二期中间物料报表 | 2 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-03亚控系统一期中间物料报表_V1.0_20260514 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053-003亚控系统一期中间物料报表_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-03亚控系统一期中间物料报表_V1.0_20260615.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-004 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 烧结中间物料报表 | 2 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-04亚控系统结烧中间物料报表_V1.0_20260518 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053-004_烧结中间物料报表_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-04亚控系统烧结中间物料报表_V1.0_20260615.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-005 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 否 | 一期、二期槽存数据接口 | 3 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-05亚控系统一期、二期槽存数据接口_V1.0_20260512 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053亚控系统接口功能_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-05_亚控系统一期、二期槽存数据接口_V1.0_20260602.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-006 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 烧结、焙烧槽存接口 | 3 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-06亚控系统烧结、焙烧槽存接口_V1.0_20260512 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053亚控系统接口功能_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-06亚控系统烧结、焙烧槽存接口_V1.0_20260602.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-007 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 一期、二期中间物料接口 | 3 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-07亚控系统一期中间物料接口_V1.0_20260512 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053亚控系统接口功能_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-07亚控系统一期中间物料接口_V1.0_20260602.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-008 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 符文鑫 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 烧结中间物料接口 | 3 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-08亚控系统烧结中间物料接口_V1.0_20260512 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053亚控系统接口功能_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-08亚控系统烧结中间物料接口_V1.0_20260602.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-009 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 郝燕 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 一期、二期中间物料接口 | 3 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-09亚控系统二期中间物料接口_V1.0_20260512 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053亚控系统接口功能_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-09亚控系统二期中间物料接口_V1.0_20260602.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50053-010 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 二期中间物料报表 | 2 | - | - | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 于滢雪 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50053-10亚控系统二期中间物料报表_V1.0_20260518 | 已完成 | 于滢雪 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/06制造\SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50053-010_二期中间物料报表_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50053-10亚控系统二期中间物料报表_V1.0_20260615.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50055 | 开发 | 报表 | 低 | 已阻塞 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/21 | 2026/7/23 | 否 | 月度产量及金属平衡报表迁移 PS: 程序已由第四组迁移完成，待第四组修改完成测试后确认是否符合要求 | 3 | - | - | SAP-PP | 修改 | 已完成 | 张可一 | - | 2026/7/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PPD50055月度产量及金属平衡报表_V1.0_20260525 | - | 张可一 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | 程序已由第四组迁移完成，直接复用，不再开发 | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50057 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/12 | 否 | 迁移程序ZIPP50133008报工报产调整 | 1 | - | - | SAP-PP | 修改 | 已完成 | 张可一 | 2026/7/1 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_报工报产平台调整_V1.0_20260701 | 已完成 | 张可一 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50057_报工平台功能调整_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50063 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 否 | 生产进度查询报表 | 3 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | SAP-PP | 修改 | 待处理 | 杨生辉 | - | - |  |  | 杨生辉 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/06制造/SPIC_JTTG_第三组_开发测试报告_PP50063_生产进度查询报表_V1.0_20260610.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50073 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/7/16 | 2026/7/20 | 否 | 生产制造记录报表 | 3 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 黄敏刚 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50073生产制造记录报表_V1.0_20260713.docx | - | 黄敏刚 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | PP50074 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/7/17 | 2026/7/20 | 否 | 月度产量批次报表 | 3 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | SAP-PP | 新增 | 已完成 | 黄敏刚 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/06制造/SPIC_JTTG_2400铝电公司_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50074月度产量批次报表_V1.0_20260713.docx | - | 黄敏刚 | - | - | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50098 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/1 | 否 | 铝锭销售出库结算（暂估、预估）及结算冲销接口-复用内蒙古样板间-铝锭销售出库结算（暂估/预估）及结算冲销-SAP接口ID：SD31026 PS:启用预留字段3-20260626-已完成 PS：BAPI增强字段总体组7月1日已添加-开发完成-20260701 | 2 | - | - | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 赵振南 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_1800内蒙古公司_SD_FS_SD31026_需求功能设计说明书_铝锭销售出库结算（暂估）及结算冲销接口_V3.1_20260615 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_1800内蒙古公司_SD_FS_SD31026_需求功能设计说明书_铝液、铝锭销售出库结算接口_V2.5_20260713 | 已完成 | 赵振南 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 2026/6/18 | 2026/6/19 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50098_SD31026铝液、铝锭销售结算单_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50142-001 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 贸易业务-采购订单接口-年度采购计划推送供应链-贸易业务-采购订单接口-年度采购计划推送供应链-新增接口 | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30024_采购计划分发平台功能调整功能设计说明书_V2.8_20260621 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30018_SAP到采购管理系统需求计划接口设计说明书_V2.8_20260621 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SAP-PO接口对接清单-Request-Response_增加JSON报文示例 - 采购计划和采购订单 | 已完成 | 梁浩 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2026/6/18 | 2026/6/19 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50142-001_采购计划_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50142-003 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/28 | 否 | 贸易业务-采购订单接口-采购订单推送供应链-新增接口 | 2 | - | - | SAP-MM | 修改 | 已完成 | 梁浩 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30155_ERP到外围系统采购订单推送接口_V1.21_20260621 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30018_SAP到采购管理系统需求计划接口设计说明书_V2.8_20260621 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SAP-PO接口对接清单-Request-Response_增加JSON报文示例 - 采购计划和采购订单 | 已完成 | 梁浩 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/05销售\SPIC_JTTG_总体实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50142-003_SAP同步采购订单至供应链管理系统_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50142-003_采购订单_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50143 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 否 | 氧化铝日次计划同步接口 | 1 | - | - | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 赵振南 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_1800内蒙古公司_SD_FS_SD31046_需求功能设计说明书_日次销售计划同步接口_V1.4_20260709 | 已完成 | 赵振南 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD31046_铝液、铝锭销售订单创建_V1.0_20260709 | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50145 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 否 | 大宗商品贸易/服务采购收货接口 接口：SD31060 供应链传输过来的采购单据号是SAP采购订单号和行号，原接口是传输的是供应链采购单据号和行号，本次调整为一供应链传过来的采购订单号和行号直接到EKKO和EKPO查找SAP采购订单和行明细。 | 1 | - | - | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 周宏林 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_1800内蒙古公司_SD_FS_SD31060_需求功能设计说明书_采购收货接口_V1.1_20260710 | 已完成 | 周宏林 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50145_SD31060采购收货接口_V1.0_20260710.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50146 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 贸易业务-销售结算及冲销同步接口-参考内蒙古样板间-贸易业务-销售结算同步 SAP接口ID：SD31006 | 2 | 2026/6/10 | 2026/6/11 | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 赵振南 | 2026/6/1 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTTG_现场实施组_SD销售管理_03技术管理类_300共性功能设计说明书_2400铝电公司_SD_FS_SD51046_销售结算接口_V1.0_20260618 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTTG_现场实施组_SD销售管理_03技术管理类_300共性功能设计说明书_2400铝电公司_SD_FS_SD50146_销售结算接口_V1.1_20260713 | 已完成 | 赵振南 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/05销售\SPIC_JTTG_2400铝电公司_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50146贸易业务-销售结算同步接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50146_销售结算单_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50147-001 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 贸易业务-采购结算及冲销同步接口-参考内蒙古样板间-贸易业务-采购结算同步 SAP接口ID：SD31006 | 2 | - | - | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 周宏林 | 2026/6/1 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTTG_2400铝电公司_SD_FS_SD50147-001_贸易业务-采购结算及冲销同步接口_V1.0_20260618 | 已完成 | 周宏林 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/05销售\SPIC_JTTG_2400铝电公司_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50147-001贸易业务-采购结算及冲销同步接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50147-001_采购结算单_V1.0_20260718.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50147-002 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 服务费采购结算及冲销接口-参考内蒙古样板间-贸易采购结算及冲销 | 2 | - | - | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 周宏林 | - | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTTG_2400铝电公司_SD_FS_SD50147-002_需求功能设计说明书_服务费采购结算及冲销接口_V1.0_20260618 | 已完成 | 周宏林 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2026/6/23 | 2026/6/24 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50147-002_服务费采购结算单_V1.0_20260701 | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50147-003 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 服务费销售结算及冲销接口-参考内蒙古样板间-运输服务费采购销售结算 SAP接口ID：SD31027 | 2 | - | - | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 周宏林 | - | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTTG_2400铝电公司_SD_FS_SD50147-003_需求功能设计说明书_服务费销售结算及冲销接口_V1.0_20260618 | 已完成 | 周宏林 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50147-003_服务费销售结算单_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50148 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | 尹华涛 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/12 | 否 | 铝液销售出库同步接口调整SD31022 | 1 | - | - | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 赵振南 | - | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_1800内蒙古公司_SD_FS_SD31022_需求功能设计说明书_铝液销售出库同步接口_V2.7_20260710 | 已完成 | 赵振南 | 2026/7/12 | 2026/7/12 | - | - | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD31022_铝液出库同步接口_V1.0_20260710 | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | SD50149 | 开发 | 增强 | 中 | 已完成 | 孙光辉 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 否 | 铝液销售出库冲销接口调整SD31023 | 1 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | SAP-SD | 修改 | 已完成 | 赵振南 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/05销售/SPIC_JTYBJ_1800内蒙古公司_SD_FS_SD31023_需求功能设计说明书_铝液销售出库冲销接口_V2.5_20260710 | 已完成 | 赵振南 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2026/7/1 | 2027/6/1 | 待处理 | 2026/8/3 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/05销售/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50149_SD31023铝液出库冲销同步接口_V1.0_20260710.docx | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50232 | 开发 | 接口 | 低 | 已完成 | 第三组-上海汉得 - 孙光辉 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/21 | 否 | ERP同步废旧物资出库单数据至智能物流协同平台接口 | 2 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | MM | 新增 | 已完成 | 斯支华/王义昌 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM50232_ERP同步废旧物资出库单数据至智能物流协同平台接口 _V1.0_20260715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50233 | 开发 | 接口 | 低 | 已完成 | 第三组-上海汉得 - 孙光辉 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/21 | 否 | 智能物流协同平台出库同步至ERP数据接口 | 2 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | MM | 新增 | 已完成 | 斯支华/王义昌 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/02物资/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM50233_智能物流协同平台出库同步至ERP数据接口_V1.0_20260715 | - | - | - | - | - | - | 已完成 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组上海汉得-B批次 | MM50288 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 第三组-上海汉得 - 孙光辉 | 0% | 2026/7/27 | 2026/7/28 | 否 | 月度物资需求计划出现重复提交的物料编码行，在保存时系统不会提示，建议新增重复提交的物料编码提示信息，具体判断由提报人决定。 | 2 | - | - | MM | 修改 | 已完成 | 任波 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/水电、新能源、铝业板块标段/03系统实现/03单元测试/03二次开发测试报告/02物资/SPIC_JTTG_3300云南国际_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50288需求计划重复行物料提醒_V1.0_20260629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | SD50184 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/12 | 否 | SO、PO联动创建 | 5 | 2026/5/25 | 2026/6/12 | SD | 新增 | 已完成 | 吴运厚 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50184&SO、PO联动创建_V1.0_20260508.docx | 已完成 | 吴运厚 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50184&SO、PO联动创建_V1.0_20260617.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50184&SO、PO联动创建_V1.0_20260527.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | SD50048 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/15 | 否 | 未来能源入库 | 5 | 2026/5/17 | 2026/5/22 | SD | 新增 | 已完成 | 刘阳 | 2026/6/3 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50048&未来能源入库V1.0_20260510.docx | 已完成 | 刘阳 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50048&未来能源入库_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50048&未来能源入库_V1.0_20260527.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | SD50049 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/15 | 否 | 未来能源出库 | 5 | 2026/5/18 | 2026/5/25 | SD | 新增 | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/6/3 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50049&未来能源出库_V1.1_20260515.docx | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50049&未来能源出库_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50049&未来能源出库_V1_20260630 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | SD50185 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 否 | 合同关联 | 5 | 2026/5/15 | 2026/5/25 | SD | 新增 | 已完成 | 吴运厚 | 2026/5/29 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50185&合同关联_V1.0_20260508.docx | 已完成 | 吴运厚 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50185&合同关联_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50185&合同关联_V1.0_20260622.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | SD50186 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/12 | 否 | 结算价格确认 | 5 | 2026/5/27 | 2026/6/18 | SD | 新增 | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/6/3 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50186&结算价格确认_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/6/12 | 2026/6/18 | 2026/6/12 | 2026/6/18 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50186_结算价格确认报表_V1.0_20260717.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50186&结算价格确认_V1.1_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | SD50043 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/12 | 否 | 发运统计表 | 5 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | SD | 新增 | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/6/3 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50043&发运统计表_V1.0_20260525.docx | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50043&发运统计表_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50043&发运统计表_V1.0_20260601.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | SD50046-002 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/17 | 否 | 打印提货计划单 | 5 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | SD | 新增 | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/6/3 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50046&打印提货计划单_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 刘泽洲 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50046&提货计划单查询_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50046&提货计划单查询__V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-001 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/17 | 否 | 收发存统计表 | 5 | 2026/7/6 | 2026/7/9 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/3 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044收发存统计表_V1.0_20260628.docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/18 | 2026/7/24 | 2026/7/18 | 2026/7/24 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50044_收发存统计表_V1.0_20260718-310.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-002 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/24 | 否 | 营业成本计算表（含其他费用） | 5 | 2026/7/13 | 2026/7/19 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/3 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044 营业成本计算表_V1.0_20260628.docx | 进行中 | 周佳玥 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | - | - | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-003 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/24 | 否 | 营业成本表（氨、40万风电）（含其他费用） | 5 | 2026/7/13 | 2026/7/19 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/11 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044 营业成本表_V1.0_20260703.docx | 进行中 | 周佳玥 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 进行中 | 2026/7/31 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-004 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/24 | 否 | 产品生产成本表（氨、氢等中间产品） | 5 | 2026/7/13 | 2026/7/19 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/11 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/ SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044 产品生产成本表（氨、氢等中间产品）_V1.0_20260703.docx | 进行中 | 周佳玥 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 进行中 | 2026/7/31 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-005 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/24 | 否 | 产品生产成本还原明细表（含其他费用） | 5 | 2026/7/13 | 2026/7/19 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/11 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044 产品生产成本还原明细表（含其他费用）_V1.0_20260703.docx | 进行中 | 周佳玥 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 2026/7/25 | 2026/7/31 | 进行中 | 2026/7/31 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50038 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/19 | 否 | 成本中心尾差调整 | 5 | 2026/5/19 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/12 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO050038成本中心尾差分摊记账功能_V1.0_20260511.docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50038_成本中心尾差调整报表_V1.0_20260717.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50038_成本中心尾差分摊记账_V1.0_20260529(1).docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PS50036 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/7/16 | 2026/7/22 | 否 | 项目成本收入基本信息报表 | 5 | 2026/7/8 | 2026/7/10 | PS | 新增 | 已完成 | 亢扎根 | 2026/7/15 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_6601&天津公司_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50036&项目成本收入基本信息报表_V1.0_20260630.docx | 进行中 | 亢扎根 | 2026/7/23 | 2026/7/29 | 2026/7/23 | 2026/7/29 | 进行中 | 2026/7/31 | - | - | - | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PM00066 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/3 | 否 | KKS主数据 | 5 | 2026/6/5 | 2026/6/22 | PM | 新增 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30581_功能位置（KKS）主数据发布接口_V1.0_20250228 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30581_功能位置（KKS）主数据发布接口_V1.0_20250228 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00066_KKS主数据_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PM00067 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/3 | 否 | 设备主数据 | 5 | 2026/6/5 | 2026/6/22 | PM | 新增 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30580_设备主数据发布接口_V1.0_20250228 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30580_设备主数据发布接口_V1.0_20250228 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00067_设备主数据_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PM00068 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/3 | 否 | 将已经许可开工的工作票从SAP侧发送到甘肃集约化设备管控优化系统 | 5 | 2026/6/5 | 2026/6/22 | PM | 新增 | 已完成 | 叶宇颖 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30205_工作票接收接口_V1.0_20250228 | 已完成 | 叶宇颖 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30205_工作票接收接口_V1.0_20250228 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00068_工作票接口_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PM00069 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/3 | 否 | 将已经许可开工的操作票从SAP侧发送到甘肃集约化设备管控优化系统 | 5 | 2026/6/5 | 2026/6/22 | PM | 新增 | 已完成 | 叶宇颖 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30207_操作票发布接口_V1.0_20250228 | 已完成 | 叶宇颖 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30207_操作票发布接口_V1.0_20250228 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00069_操作票接口_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-006 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/8 | 否 | 发电汇总表 | 5 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044发电汇总表_V1.0_20260628.docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/18 | 2026/7/24 | 2026/7/18 | 2026/7/24 | 进行中 | 2026/7/31 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50044_发电汇总表_V1.0_202607016-310.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-007 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/8 | 否 | 耗电汇总表 | 5 | 2026/7/3 | 2026/7/6 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044耗电汇总表_V1.0_20260627.docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/18 | 2026/7/24 | 2026/7/18 | 2026/7/24 | 进行中 | 2026/7/31 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50044_耗电汇总表_V1.0_202607016-310.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-008 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/8 | 否 | 总发电成本表 | 5 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044发电成本表_V1.0_20260612.docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/9 | 2026/7/15 | 2026/7/9 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50044-008&总发电成本表_V1.0_20260703.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50044-008_总发电成本表_V1.0_20260703 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-009 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/8 | 否 | 总耗电成本表 | 5 | 2026/7/3 | 2026/7/7 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044总耗电成本表_V1.0_20260627.docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/9 | 2026/7/15 | 2026/7/9 | 2026/7/15 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50044-009&总耗电成本表_V1.0_20260708.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50044-011_发电成本表(除40万风电)_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-010 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/8 | 否 | 40万风电发电成本表 | 5 | 2026/6/30 | 2026/7/6 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044 40万风电发电成本表_V1.0_20260627(1).docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/9 | 2026/7/15 | 2026/7/9 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50044-010_40万风电发电成本表报表_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO-50044_009_总耗电成本表_V1.0_20260707 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | FICO50044-011 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/22 | 2026/7/1 | 否 | 发电成本分析 | 5 | 2026/6/16 | 2026/6/24 | FICO | 新增 | 已完成 | 周佳玥 | 2026/6/19 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG__FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50044总发电成本表_V1.0_20260628.docx | 已完成 | 周佳玥 | 2026/7/2 | 2026/7/9 | 2026/7/2 | 2026/7/9 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50044-011_发电成本表(除40万风电)报表_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50044-011_发电成本表(除40万风电)_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PM00063 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/3 | 否 | 将KKS设备主数据信息推送至新疆智能生产管理系统 | 5 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | PM | 新增 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30581_功能位置（KKS）主数据发布接口_V1.0_20250228 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30581_功能位置（KKS）主数据发布接口_V1.0_20250228 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00063_设备KKS数据信息发送_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PM00064 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/3 | 否 | 将设备台账设备主数据信息推送至新疆智能生产管理系统 | 5 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | PM | 新增 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30580_设备主数据发布接口_V1.0_20250228 | 已完成 | 王彦岭 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30580_设备主数据发布接口_V1.0_20250228 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00064_设备数据信息发送_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | PM00065 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/3 | 否 | 将缺陷单数据信息推送至新疆智能生产管理系统 | 5 | 2026/6/5 | 2026/7/2 | PM | 新增 | 已完成 | 王栋 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30582_设备缺陷信息发送接口_V2.4_20250221 | 已完成 | 王栋 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455YBJ-DOC/01_1455样板间项目实施阶段/总体组/04 设备模块/50 系统实现/20 功能说明书/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30582_设备缺陷信息发送接口_V2.4_20250221 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00065_设备缺陷信息发送_V1.0_20260702 | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50002 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/5 | 否 | 给维护工厂分配工作票类型批量维护程序 | 2 | 2026/6/4 | 2026/6/5 | PM | 新增 | 已完成 | 贾明 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PZ_Z007给维护工厂分配工作票类型批量维护配置功能设计说明书_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 贾明 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_BC50002&给维护工厂分配工作票类型配置批量维护_V1.0_20260713.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_PM实施组_开发测试报告_开发编号_给维护工厂分配工作票类型批量维护配置功能_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50003 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/5 | 否 | 工作票流水号批量维护 | 2 | 2026/6/4 | 2026/6/5 | PM | 新增 | 已完成 | 贾明 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PZ_Z010工作票流水号批量维护功能设计说明书_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 贾明 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_BC50003&工作票流水号批量维护功能_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_PM实施组_开发测试报告_BC50003_工作票流水号批量维护配置功能_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50004 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 否 | 操作票流水号批量维护 | 2 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | PM | 新增 | 已完成 | 贾明 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTYBJ_FS_PZ_Z014操作票流水号批量维护功能设计说明书_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 贾明 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 进行中 | 2026/7/31 | 2026/7/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_BC50004&操作票流水号批量维护功能_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_PM实施组_开发测试报告_BC50004_操作票流水号批量维护功能_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50005 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/9 | 否 | 设备台账TAB页签配置批量维护 | 2 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | PM | 新增 | 已完成 | 贾明 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PZ_Z090设备台账TAB页签配置批量维护功能设计说明书_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 贾明 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_BC50005&设备台账TAB页签配置批量维护功能_V1.0_20260713.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_PM实施组_开发测试报告_开发编号_设备台账TAB页签配置批量维护功能_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50006 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/11 | 否 | 点巡检-编号范围批量维护 | 2 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | PM | 新增 | 已完成 | 贾明 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PZ_Z117点巡检-编号范围批量维护功能设计说明书_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 贾明 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_BC50006&点巡检-编号范围批量维护功能_V1.0_20260713.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_PM实施组_开发测试报告_BC50006_点巡检-编号范围批量维护功能_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50007 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/18 | 否 | 项目结构创建方式配置表批导-ZGPST_00066 | 1 | 2026/6/17 | 2026/6/18 | PS | 新增 | 已完成 | 高周祥 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_推广单位（第三组）_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50038&项目创建方式配置批量更新_V1.0_20260618.docx | 已完成 | 高周祥 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50038&项目创建方式配置批量更新功能_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_BC50008_业务板块项目小类映射配置表维护_V1.0_20260628(1).docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50008 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/18 | 否 | 项目结构创建方式配置表批导-ZGPST_00012 | 1 | 2026/6/17 | 2026/6/18 | PS | 新增 | 已完成 | 高周祥 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_推广单位（第三组）_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50040&业务板块项目小类映射配置批量更新_V1.0_20260618.docx | 已完成 | 高周祥 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50040&业务板块项目小类映射配置批量更新功能_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_BC50007_WBS结构创建方式配置表批量维护_V1.0_20260628(1).docx | - | - | - | - | -
第三组山能数科-B批次 | BC50009 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 薛金兰 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 否 | 服务进度确认审批配置表批导 | 1 | 2026/6/22 | 2026/6/23 | PS | 新增 | 已完成 | 高周祥 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/SPIC_JTTG_推广单位（第三组）_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50039&服务进度确认配置批量更新_V1.0_20260618.docx | 已完成 | 高周祥 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/7/31 | 2026/7/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投绿能_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50039&服务进度确认配置表维护功能_V1.0_20260716.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/25 水电新能源铝业组/火电、新能源板块二标段/03系统实现/01FS文档/03系统功能开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_BC50009_服务进度确认审批配置表批量维护_V1.0_20260628(1).docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | MM50031_002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 采购申请里面行项目的复验质量计划编号 、有效文件清单编号；从需求计划自动带出； | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | MM | 修改 | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30024_采购计划分发平台功能调整功能设计说明书_V2.9_20260516.docx SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30026_采购计划执行平台功能调整功能设计说明书_V2.6_20260522.docx | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_03技术管理类_301_采购计划执行平台功能调整技术设计说明书(MM50031_00) V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50031_002_采购申请界面行项目增加字段_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | MM50031_003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 采购订单里面行项目的设备编号、复验质量计划编号 、有效文件清单编号；从需求计划自动带出； | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | MM | 修改 | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30036_采购订单增强功能设计说明书_V1.6_20260522.docx SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30104_新增”我的采购“磁贴_V2.0_20260525.doc | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_MM_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZGMM_WDCGDD程序（MM50031）_V1.0_20260602- FIORI程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/04开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50031_003_采购订单界面行项目增加字段_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | MM50031_010 | 开发 | 增强 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/6 | 2026/6/6 | 否 | 在EKPO里面增加 :设备编号,复验质量计划编号 、有效文件清单编号、排版号、零件号 | 1 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | MM | 修改 | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30036_采购订单增强功能设计说明书_V1.6_20260522.docx | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组__03技术管理类_301共性技术设计说明书_采购订单增强（MM50031_002 采购订单增强）_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/05开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50031_003_采购订单界面行项目增加字段_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50092 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/4 | 2026/7/7 | 否 | 针对指定时间范围内的生产订单，展示出没有投料、报工、入库等记录的明细。 | 4 | 2026/7/4 | 2026/7/7 | PP | 新增 | 已完成 | 孙超 | 2026/7/2 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50092长期无动态生产订单查询_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 孙超 | 2026/7/7 | 2026/7/9 | 2026/7/7 | 2026/7/9 | 已完成 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/04TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PP50092_长期无动态生产订单查询_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/06开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50092_长期无动态生产订单查询_V1.0_20260607.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_004 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/20 | 否 | 迁移原程序：生产订单查询报表 | 2 | 2026/5/19 | 2026/5/20 | PP | 新增 | 已完成 | 胡健 | 2026/5/17 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_004生产订单查询报表_V1.0_20260611.docx | 已完成 | 胡健 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/05TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50133生产订单查询报表(50133_004&ZIPPR_50133_004)_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/07开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_004_生产订单查询报表_V1.0_20260611.docx |  | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_005 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | 迁移原程序：生产进度追踪报表 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | PP | 新增 | 已完成 | 宋志赛 | 2026/5/18 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造业务域_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_005生产进度追踪报表_V1.0_20260607.docx | 已完成 | 宋志赛 | 2026/5/21 | 2026/5/23 | 2026/5/21 | 2026/5/23 | 已完成 | 2026/5/23 | 2026/5/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/06TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_JTTG_4400国核锆业_制造业务域_03技术管理类_307个性技术功能设计说明书PP50133_005&程序（ZIPPR_50133_005）_V1.0_20260624 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/08开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_005_生产进度追踪报表_V1.0_20260607.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_006 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 否 | 迁移原程序：月度产量及金属平衡报表 | 2 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | PP | 新增 | 已完成 | 徐鹏 | 2026/7/2 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PP50133_006月度产量及金属平衡报表_V1.0_20260601.docx | 已完成 | 徐鹏 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 已完成 | 2026/7/11 | 2026/7/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/07TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_国家电投_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50133_006&程序（50133_006&ZIPPR_50133_006）_V1.0_20260603 (1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_500_PP50133_006 - 月度产量及金属平衡报表_V1.0_20260718.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_008 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/6 | 否 | 迁移原程序：生产订单投料、报工和报产平台 | 2 | 2026/6/5 | 2026/6/6 | PP | 新增 | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造业务域_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_008生产订单投料、报工和报产平台_V1.0_20260610.docx | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/08TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50133_008生产订单投料报工报产平台_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/09开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_008_生产订单投料、报工和报产平台_V1.0_20260611.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_009 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/6 | 否 | 迁移原程序：成品送检 | 2 | 2026/6/5 | 2026/6/6 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_ZIPP50133009成品送检 _V1.0_20260607.docx | 已完成 | 王成 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/09TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50133_009&程序（50133_009&ZIPPR_50133_009）_V1.0_20260522 (1) (1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/10开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_009_成品送检_V1.0_20260607.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_012 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 否 | 迁移原程序：半成品判定 | 3 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造业务域_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_012 质量判定_V1.1_20260701.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/14 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/10TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50133半产品质量判定 (50133_012&ZIPPR_50133_012)_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/10开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_310_PP50133_012_质量判定_V1.0_20260717.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_013 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 否 | 质量判定-入库到质检库存前进行BPM审批，审批后入库到质检库存并同步给WMS | 2 | 2026/7/7 | 2026/7/8 | PP | 修改 | 已完成 | 李雷雷 | 2026/7/5 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_国核锆业_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_开发编号_PP50133_013 生产订单入库到质检库存功能_V1.0_20260701.docx | 已完成 | 李雷雷 | 2026/7/14 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 已完成 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/11TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_国核锆业_03技术管理类_301共性技术设计说明书_生产订单入库到质检库存功能（PP50133_013) V1.0_20260713.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/10开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_013_国核维科质检入库_V1.0_20260719(1).docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_014 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/13 | 否 | 迁移原程序并优化：国核锆业生产报工批导；增加科研订单审批功能 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/13 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/10 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造业务域_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_014国核锆业生产报工批导_V1.0_20260615.docx | 已完成 | 王成 | 2026/6/13 | 2026/6/15 | 2026/6/13 | 2026/6/15 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/12TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50133_014&程序（50133_014&ZIPPD_50133_014）_V1.0_20260522 (1) (1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/11开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_014_国核锆业生产报工批导_V1.0_20260614.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_015 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 否 | 迁移原程序并优化：生产订单报工冲销；增加科研订单审批功能 | 3 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | PP | 新增 | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/9 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造业务域_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_015生产订单报工冲销_V1.0_20260615.docx | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/12 | 2026/6/14 | 2026/6/12 | 2026/6/14 | 已完成 | 2026/6/14 | 2026/6/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/13TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50133_015批量冲销报工功能_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/12开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_015_生产订单报工冲销_V1.0_20260614.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_016 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/19 | 2026/6/20 | 否 | 迁移原程序：委外加工工序及投料量 | 2 | 2026/6/19 | 2026/6/20 | PP | 新增 | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/17 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_ZIPP50133016 - 委外加工工序及投料量报表 _V1.0_20260607.docx | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/20 | 2026/6/22 | 2026/6/20 | 2026/6/22 | 已完成 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/14TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50133_016&程序（50133_016&ZIPPR_50133_016）_V1.0_20260603 (1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/13开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_ZIPP50133016 - 委外加工工序及投料量报表_V1.0_20260607.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_018 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 否 | 迁移原程序：销售订单查询报表 | 1 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/17 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造业务域_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_018销售订单查询报表_V1.0_20260608.docx | 已完成 | 王成 | 2026/6/19 | 2026/6/21 | 2026/6/19 | 2026/6/21 | 已完成 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/15TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业__03技术管理类_301销售订单查询技术设计说明书（PP50133_018&销售订单查询）_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/15开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_018_销售订单查询报表_V1.0_20260608.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_019 | 开发 | 增强 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 迁移程序、报表中使用的字段需要在生产订单中将原增强内容同步迁移；需增加10个字段 | 2 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | PP | 新增 | 已完成 | 彭长山 | 2026/5/23 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_019生产订单客户屏幕字段增强_V1.2_20260521.docx | 已完成 | 彭长山 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | 已完成 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/16TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50133生产订单抬头增强(PP50133_019&ZIPPCO03 ZIPPCO02 ZIPPCO01)_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/16开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_019_生产订单客户屏幕字段增强_V1.0_20260526.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50010_001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 订单创建平台，增加收款计划按钮，用户可点击该按钮查询出关联合同对应的收款计划清单进行展示，只能选择其中一条适配到销售订单，不能修改 （该开发项包含配置表）。保存订单成功时，将收款计划字段写入VBAK增强字段 | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | SD | 新增 | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_销售模块_03技术管理类_300共性功能设计说明书_SD50010_001销售订单创建平台_V1.1_20260515.docx | 已完成 | 宋志赛 | 2026/6/2 | 2026/6/4 | 2026/6/2 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/17TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50010_001_销售订单平台程序_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/17开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50010_001_订单创建平台增加收款计划按钮 _V1.0_20260611.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50010_002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 否 | 配置表，根据销售范围、订单类型对收款计划字段、单价字段进行判断是否可编辑 | 1 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | SD | 新增 | 已完成 | 孙超 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_销售模块_03技术管理类_300共性功能设计说明书_SD50010_002销售订单创建平台_V1.0_20260515.docx | 已完成 | 孙超 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/18TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50010_002_销售订单平台程序_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/18开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50010_002_销售订单创建平台配置表_V1.0_20260530.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50010_004 | 开发 | 增强 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 否 | 销售发票VBRK增加收款计划行号字段 | 1 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/2 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_销售模块_03技术管理类_300共性功能设计说明书_SD50010_004销售订单创建平台_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | 已完成 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/19TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50010_004_销售订单平台程序_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/20开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50010_004_发票抬头字段及屏幕增强合同编号等字段_V1.0_20260530.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50010_005 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 否 | 对WBS字段进行F4增强，只显示有开票元素的WBS | 2 | 2026/6/22 | 2026/6/23 | SD | 新增 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/20 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_销售模块_03技术管理类_300共性功能设计说明书_SD50010_005销售订单创建平台_V1.0_20260515.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/23 | 2026/6/25 | 2026/6/23 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/20TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50010_005_销售订单平台程序_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/21开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50010_005_对WBS字段进行F4增强只显示有开票元素的WBS _V1.0_20260611.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50010_006 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 否 | 销售订单维护平台，参照合同显示、变更已创建的销售订单时，需要校验已有的订单的记录的收款计划行是否还在合同收付款表中存在，如果不存在，报消息提示用户。用户如果需要变更销售订单，需先处理之前订单才能新建订单。 建议：同时在合同管理系统侧对删除收款计划做校验，即已完成履约的收款计划不能删除 | 2 | 2026/6/3 | 2026/6/4 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_销售模块_03技术管理类_300共性功能设计说明书_SD50010_006销售订单创建平台_V1.1_20260523.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | 已完成 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/21TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50010_006_销售订单平台程序_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/22开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50010_006_订单创建平台错误信息检查_V1.0_20260611.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50010_008 | 开发 | 增强 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 否 | 销售订单显示及修改增强：VA02 VA03修改及查看订单时，需要校验已有的订单的记录的收款计划行是否还在合同收付款表中存在，如果不存在，报消息提示用户 | 3 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | SD | 新增 | 已完成 | 张蓓 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_国家电投_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50010_008_销售订单平台程序_V1.0_20260622.docx | 已完成 | 张蓓 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/22TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_国家电投_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_SD50010_008_销售订单平台程序_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/23开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50010_008_订单修改及查看增强_V1.0_20260611.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50021 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 否 | 1.增加销售合同附件查询链接字段，用于展示合同系统推送到ERP的合同附件地址 2、收款计划页签增加对应销售订单相关字段 | 1 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD30006_需求功能设计说明书_销售合同查询功能_V2.0_20260525(1).docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/23TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_销售总体组__03技术管理类_301共性技术设计说明书_(SD30006)销售合同查询功能_V2.0_20260528.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/24开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD30006_销售合同查询功能_V1.0_20260601.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50025_002 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/4 | 否 | SAP执行库存批次拆分处理，用于后续生产领用，项目领用等业务使用 | 5 | 2026/6/30 | 2026/7/4 | SD | 新增 | 已完成 | 孙超 | 2026/6/28 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_SD50025_锆业批次拆分功能_V1.0_20260628.docx | 已完成 | 孙超 | 2026/7/4 | 2026/7/6 | 2026/7/4 | 2026/7/6 | 已完成 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/24TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50025_锆业批次拆分功能_V1.0_20260709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/27开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_310_SD50025_002 锆业批次拆分功能__V1.0_20260708.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50040 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/30 | 否 | 批量导入销售订单的开票计划功能 | 3 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_销售模块_03技术管理类_300共性功能设计说明书_SD50040_开票计划导入功能_V1.0_20260529.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/25TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_销售模块_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_开票计划导入功能（SD50040&ZRSDR_50040）_V1.0_20260603 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/28开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50040_开票计划批量导入_V1.0_20260603.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50172_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 否 | 获取LIMS系统检验单相关信息，创建服务销售订单 | 5 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50172_001销售订单创建&修改接口_V1.0_20260518.docx SPIC_JTTG_ZTZ总体组_PMO_01项目管理类_接口开发设计SD50172_001_销售订单创建修改接口_V1.0(LIMS)(1).xlsx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/26TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD销售管理_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50172销售订单创建接口(50172_001&ZFM_ISD_50172_001)_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/29开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50172_001_销售订单创建&修改接口_V1.0_20260530.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50172_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/1 | 否 | 将SAP系统发票信息传输到LIMS系统，更新对应检验单状态 | 5 | 2026/5/28 | 2026/6/1 | SD | 修改 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50172_002服务订单开票信息信息同步接口_V1.0_20260520.docx SPIC_JTTG_ZTZ总体组_PMO_01项目管理类_接口开发设计SD50172_002_服务订单开票信息信息同步接口_V1.0(LIMS).xlsx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/27TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50172_002销售开票创建修改接口_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/30开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50172_002_销售开票创建修改接口_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50172_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 否 | 将SAP发票清账信息同步到LIMS系统，更新对应检验单状态 | 5 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | SD | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50172_003服务订单结算信息同步接口_V1.0_20260521.docx SPIC_JTTG_ZTZ总体组_PMO_01项目管理类_接口开发设计SD50172_003_服务订单结算信息同步接口_V1.0(LIMS).xlsx | 已完成 | 王成 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/28TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50172_003&程序（50172_003&ZISDR_50172_003）_V1.0_20260522 (1) (1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/31开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50172_003_销售结算信息接口_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50172_004 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 将服务物料主数据同步给到LIMS系统 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | SD | 新增 | 已完成 | 李雷雷 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_销售总体组_SD_FS_SD30003_需求功能设计说明书_销售服务物料及废旧物资基础视图接口_V1.0_20250224.docx | 已完成 | 李雷雷 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 2026/5/29 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/29TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_JTYBJ_销售总体组_SD_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_销售服务物料及废旧物资基础视图接口（SD50172_004&ZGSDR_0004）_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/32开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50172_004_服务物料主数据同步接口_V1.0_20260605.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50172_005 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | copy原37家ZRSD528(销售订单执行报表) | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | SD | 新增 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50172_005销售订单执行报表_V1.0_20260523.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/30TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_307个性技术功能设计说明书SD_50172_005&程序（ZISDR_50172_005）_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/33开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50172_005_销售订单执行报表_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | SD50042 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/20 | 2026/6/22 | 否 | 合同履约报表中需要增加履约时间、订单、收货、预付预收、已付已收信息链条关联。 | 3 | 2026/6/20 | 2026/6/22 | SD | 新增 | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/18 | 2026/6/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50042销售订单执行报表_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/31TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTZ_4400国核锆业_03技术管理类_307个性技术功能设计说明书SD_50042&程序（ZISDR_50172_005）_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/34开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50042_合同履约综合报表_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50005 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/4 | 否 | 通过后台作业，按照资产调拨单信息更新调入后的设备成本中心、责任人等 | 3 | 2026/6/2 | 2026/6/4 | PM | 新增 | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_设备关联更新（PM50005、PM50006&设备关联更新）_V1.0_20260526.docx | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | 2026/6/4 | 2026/6/6 | 已完成 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/32TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PM_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZIPMR_50005程序（PM50005）_V1.0_20260528- ABAP程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/35开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50005_设备资产关联更新_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50006 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/30 | 否 | 通过后台作业，按照资产报废单信息更设备状态为报废 | 3 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | PM | 新增 | 已完成 | 黄爽 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_设备关联更新（PM50005、PM50006&设备关联更新）_V1.0_20260526.docx | 已完成 | 黄爽 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 已完成 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/33TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PM_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZIPMR_50005程序（PM50006）_V1.0_20260528- ABAP程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/36开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50006_设备资产关联更新_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50009_001 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/13 | 否 | 支持上传附件（合并需求PM50004） | 5 | 2026/6/9 | 2026/6/13 | PM | 新增 | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/7 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30034_37_定期工作计划功能设计说明书（PM50009、PM50004&定期工作计划优化）_V2.0_20260517.docx | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/13 | 2026/6/15 | 2026/6/13 | 2026/6/15 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/34TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30034_37_定期工作计划技术功能设计说明书（PM50009、PM50004&定期工作计划优化）_V2.0_20260517_Fiori.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/37开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50009_002_定期工作计划优化_V1.0_20260623.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50009_002 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/3 | 否 | 支持工作执行前审批 支持引用计划附件(只能下载),支持审批查看 支持记录结果附件上传 实际执行时间取消当日限制，不要分时秒 取消任务清单报表中的逾期完成状态 我的定期工作中需要提前提醒 | 4 | 2026/6/30 | 2026/7/3 | PM | 新增 | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/28 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30038_40_定期工作任务功能设计说明书（PM50009&定期工作任务优化）_V2.0_20260517.docx | 已完成 | 黄爽 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 已完成 | 2026/7/5 | 2026/7/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/35TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30038_40_定期工作任务技术功能设计说明书（PM50009&定期工作任务优化）_V2.0_20260517.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/38开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50009_002_定期工作任务优化_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50016 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/19 | 2026/6/23 | 否 | 设备故障率报表=总故障检维修时间除以总设备运行时间 | 5 | 2026/6/19 | 2026/6/23 | PM | 修改 | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/17 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_设备故障率报表（PM50016设备故障率报表）_V1.0_20260611.docx | 已完成 | 黄爽 | 2026/6/23 | 2026/6/25 | 2026/6/23 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/36TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_设备故障率报表（PM50016&ZRPMR_PM50016）_V1.0_20260615.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/39开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50016_设备故障率报表_V1.0_20260617.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50017 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/26 | 否 | 平均故障间隔时间报表=设备运行总时长除以故障次数 | 5 | 2026/6/22 | 2026/6/26 | PM | 新增 | 已完成 | 张灯 | 2026/6/20 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_平均故障间隔时间报表（PM50017平均故障间隔时间报表）_V1.0_20260612.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | 已完成 | 2026/6/28 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/37TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_平均故障间隔时间报表（PM50017平均故障间隔时间报表）_V1.0_20260612.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/40开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50017_平均故障间隔时间报表_V1.0_20260618.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50018_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 否 | 调整现有接口，支持通过MES创建缺陷单，并发起工作流 | 1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | PM | 新增 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_接口开发设计模板_ERP设备模块与MES系统接口_02_设备缺陷创建接口_20260513-V1.0.xlsx SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_缺陷创建接口（PM50018&缺陷单创建接口新增）_V1.0_20260523.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 已完成 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/38TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_缺陷创建接口（PM50018&SI_PM50018_001_GSMES2SAP_QXD_IN）_V1.0_20260525.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/41开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50018_001_缺陷创建接口_V1.0_20260613.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50018_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 否 | 新增缺陷状态同步接口，同步ERP缺陷单状态到MES | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | PM | 修改 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/23 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_接口开发设计模板_ERP设备模块与MES系统接口_03_缺陷状态同步接口_20260513-V1.0.xlsx SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_缺陷单状态同步及验收状态回传接口（PM50018&缺陷状态接口新增）_V1.0_20260523.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/39TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_缺陷单状态同步及验收状态回传接口（PM50018_002&SI_PM50018_002_SAP2GSMES_OUT）_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/42开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50018_002_缺陷状态同步接口_V1.0_20260616.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50018_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 否 | 新增验收状态同步接口，同步MES验收状态到ERP | 5 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | PM | 修改 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_接口开发设计模板_ERP设备模块与MES系统接口_04_验收状态同步接口_20260513-V1.0.xlsx SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_缺陷单状态同步及验收状态回传接口（PM50018&缺陷状态接口新增）_V1.0_20260523.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/2 | 2026/6/4 | 2026/6/2 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/40TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_PM50018_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50018_003&程序（50018_003&ZII_SI_PM50018_003_GSMES2SAP_Y）_V1.0_20260602(5).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/43开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50018_003_缺陷验收状态同步接口_V1.0_20260613.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50018_004 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/3 | 否 | 通过配置隐藏缺陷界面延期等按钮；增强限制MES传输的缺陷单仅能点作废，不能点驳回;当缺陷单状态更新后，调用缺陷单状态同步接口 | 5 | 2026/5/30 | 2026/6/3 | PM | 新增 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30018 缺陷单管理（PM50018&缺陷管理优化）_20260516.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/41TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30018 缺陷单管理技术功能设计说明书（PM50018&缺陷管理优化）_20260516.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/44开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50018_004_缺陷管理优化_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50020 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/1 | 否 | 增加下拉框：采购技术要求、验收资料、说明书、维护保养手册、图纸、其他 设备台账附件上传功能，增加附件类别，支持按照不同的公司代码配置不同的附件类别的数据字典，同时可勾选具体哪些必须上传，设备台账点击保存时，检查必须上传的附件是否上传完成 | 5 | 2026/5/28 | 2026/6/1 | PM | 新增 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30002_设备台账管理（PM50040、PM50020&设备台账优化）_20260516.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/42TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30002_设备台账管理技术功能设计说明书（PM50040、PM50020&设备台账优化）_20260516.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/45开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50020_设备台账附件功能优化_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50040_001 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/29 | 否 | 新增字段:设备能力、保养周期、设备鉴定周期、炉温均匀性测试周期、检修周期、生产工作中心工厂、生产工作中心、旧设备编号、是否进口设备、是否特种设备 批导工具和设备台账报表，同步新增上述字段 | 4 | 2026/6/26 | 2026/6/29 | PM | 新增 | 已完成 | 张灯 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_设备批量导入（PM50040&设备台账批导优化）_V1.0_20260511.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/43TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_301共性技术设计说明书_设备批量导入（PM50040&设备台账批导优化）_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/46开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50040_001_设备台账批导优化_V1.0_20260606.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50040_002 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/29 | 否 | 新增页签，通过设备获取技改大修信息 修改页签，在定期工作页签中增加实际完成时间 | 5 | 2026/6/25 | 2026/6/29 | PM | 新增 | 已完成 | 张灯 | 2026/6/24 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_300共性功能设计说明书_设备项目关联（PM50040设备项目关联）_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/44TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PM50040_002_项目设备关联_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/47开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50040_002_设备与项目关联_V1.0_20260617.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PM50040_004 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/6 | 否 | 在设备台账中增加制造业态页签，包括字段:设备能力、保养周期、设备鉴定周期、炉温均匀性测试周期、检修周期、生产工作中心工厂、生产工作中心 在设备台账通用增强页签中，增加：旧设备编号、是否进口设备、是否特种设备 | 5 | 2026/6/2 | 2026/6/6 | PM | 新增 | 已完成 | 张灯 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30002_设备台账管理（PM50040、PM50020&设备台账优化）_20260516.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/45TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_FS_PM_PM30002_设备台账管理技术功能设计说明书（PM50040、PM50020&设备台账优化）_20260516.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/49开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM50040_004_设备台账优化_V1.0_20260603.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50097_002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 否 | 1、对原统计指标实际值维护程序ZRFI026迁移升级，1.1取报工平台数据，自动生成统计指标实际值1.2新增其他统计指标实际值批量导入功能 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | FICO | 修改 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/23 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_FICO_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_FICO50097_002_统计指标实际值维护程序_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/46TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_FI财务_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50097统计指标实际值维护 (50097_002&ZRFIR_50097_002)_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/51开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50097_002_分摊分配程序统计指标值过账程序_V1.0_20260530.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50097_003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 否 | 1、迁移原分摊分配程序ZRFI086、新增分摊结果数据批导功能3、新增日志表 | 2 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | FICO | 修改 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业公司_03技术管理类_308个性功能设计说明书_FICO50097_003_费用分配结转_V1.1_20260515.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/47TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_FI_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50097_003&程序（50097_003&ZRFIR_50097_003）_V1.0_20260530(7).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/52开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50097_003_分摊分配程序分摊结果数据生成凭证_V1.0_20260530.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50098_002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/1 | 否 | FIORI表单，调用BAPI生成凭证，参考通用转账单表单的方式，设置单据类型区分科目，嵌入BPM审批流，设置业务场景，限制公司代码，增加校验逻辑 | 5 | 2026/5/28 | 2026/6/1 | FICO | 修改 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG__4400国核锆业_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_专项保供业务单功能设计_V1.0_20260611.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/48TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG__4400国核锆业_FICO_03技术管理类_307个性技术功能设计说明书_专项保供业务单功能设计_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/53开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50098_002_专项保供业务单FIORI_V1.0_20260612.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50098_001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/31 | 2026/6/3 | 否 | 月末将已发货未POD的库存商品-T结转到发出商品，次月初冲回 | 4 | 2026/5/31 | 2026/6/3 | FICO | 修改 | 已完成 | 张灯 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_国核锆业_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50098 发出商品结转功能_V1.1_20260518.docx | 已完成 | 张灯 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/49TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_国核锆业_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_发出商品结转功能程序（FICO50098&ZIFIR_50098）_V1.0_20260106 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/54开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50098_发出商品结转_V1.0_20260613.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50099_002 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/3 | 2026/7/7 | 否 | 生产成本报表 | 5 | 2026/7/3 | 2026/7/7 | FICO | 新增 | 已完成 | 李雷雷 | 2026/7/1 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_生产成本报表_V1.0_20260609.docx | 进行中 | 李雷雷 | 2026/7/14 | - | - | - | 已完成 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/50TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_FI_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZRFIR_50099_002程序（FI50099_002）_V1.0_20260525- ABAP程序.docx | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50099_004 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 否 | 迁移程序ZRFI657 | 2 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | FICO | 新增 | 已完成 | 李雷雷 | 2026/5/16 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_销售订单工时批导_V1.0_20250521 (2).docx | 已完成 | 李雷雷 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/51TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_FI财务_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50099销售订单工时批导(50099_004&ZTYBCRP_00001)_V1.0_20260522.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/56开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50099_004_销售订单工时报工_V1.0_20260530.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50098_003 | 开发 | 增强 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 否 | 工作中心作业类型的计划数量(单位换算增强) | 2 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | FICO | 新增 | 已完成 | 杜小忠 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_CK11N增强功能_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 杜小忠 | 2026/5/31 | 2026/6/2 | 2026/5/31 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/52TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_FI_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50098_003_程序（50098_003&ZFM_IFI_WORKCENTER_PLAN_VALUE）_V1.0_20260602(2).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/57开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50098_003_工作中心作业类型的计划数量（单位换算增强）_V1.0_20260617.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | MM50029 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/13 | 2026/6/14 | 否 | SAP与智能仓储集成接口：核电业务物料主数据相关字段推送 | 2 | 2026/6/13 | 2026/6/14 | MM | 新增 | 已完成 | 李雷雷 | 2026/6/11 | 2026/6/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30153_物料主数据发布_V2.4_20260609 .docx | 已完成 | 李雷雷 | 2026/6/14 | 2026/6/16 | 2026/6/14 | 2026/6/16 | 已完成 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/53TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM30153_物料主数据批量扩展功能_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/59开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_配置测试报告_MM50053_物料主数据接口测试报告_V1.0_2026006116.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_020 | 开发 | 增强 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/19 | 否 | 指定工厂使用CO03，CO02，CO08，COOIS标准功能时，无需关联展示出【客户】【客户名称】字段； | 2 | 2026/6/18 | 2026/6/19 | PP | 修改 | 已完成 | 李雷雷 | 2026/6/16 | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_020生产订单增强：不展示客户及客户名字_V1.0_20260607.docx | 已完成 | 李雷雷 | 2026/6/19 | 2026/6/21 | 2026/6/19 | 2026/6/21 | 已完成 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/54TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业__03技术管理类_301_ 生产订单不展示客户及客户名称设计说明书(PP50133_020) V1.0_20260616 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/60开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_020生产订单增强：不展示客户及客户名字_V1.0_20260616.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | PP50133_021 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/1 | 否 | 生产订单报工及冲销程序，需要进行审批，因涉及BPM，需要用FIORI开发 | 2 | 2026/6/30 | 2026/7/1 | PP | 修改 | 已完成 | 王成 | 2026/6/28 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/国核锆业生产订单报工批导20260613.xlsx SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50133_014国核锆业生产订单报工批导_V1.2_20260616.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/14 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 已完成 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/55TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_ZCL_IPP_50133（国核锆业生产订单报工批导20260613）_V1.0_202607011.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/10开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50133_015_科研生产订单报工_V1.0_20260714_310.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50099_006 | 开发 | 增强 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 否 | 44*/MIGO 生产发料科目替代/VLPOD 成本确认科目替代 | 1 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | FICO | 修改 | 已完成 | 王成 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/SPIC_ERP_4400_FICO收入等相关会计凭证替代增强_V2.0_20260615.docx | 已完成 | 王成 | 2026/6/17 | 2026/6/19 | 2026/6/17 | 2026/6/19 | 已完成 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/56TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_FI_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MIGO科目替代（ZCL_IM_IFI_MIGO_01）_V1.0_20260616.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/61开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50099_006_MIGO 生产发料科目替代&VLPOD成本确认科目替代_V1.0_20260616.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-A批次 | FICO50097_005 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 否 | 费用分摊分配 | 1 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | FICO | 修改 | 已完成 | 王成 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/A批次_FS/ | 已完成 | 王成 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 已完成 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/56TS技术功能设计说明书/A批次_TS/SPIC_JTTG_国电投_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_ZRK_CYCLE_UPLOAD_DOWNLOAD程序（FICO50097_005&批量修改分配循环）_V1.0_20260106.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/A批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50097_005_分摊分配周期批改_V1.0_20260716.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50014 | 开发 | 报表 | 低 | 已取消 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/5 | 否 | 批次特性值增加有效期 | 5 | 2026/7/1 | 2026/7/5 | MM | 修改 | 已完成 | 吴月勤 | 2026/7/1 | - | - | 进行中 | 吴月勤 | 2026/7/1 | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | 总体组开发 | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50021_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/8 | 否 | SPM系统传输入库、出库凭证，存自建表，依据该信息汇总数量和金额，传财务生成财务凭证 | 3 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 吴月勤 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_上海核工院_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM&SPM出入库凭证传输至ERP系统接口_V1.1_20260605.docx | 已完成 | 吴月勤 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_上海核工院_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM&SPM出入库凭证传输至ERP系统接口（MM50021&ZRMMR_50021）_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50021_SPM系统传输出入库凭证到SAP系统测试报告_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/13 | 否 | PLM系统中物料和技术规范书链接关联，和ERP接口关联到物料中，包括更新技术规范书的链接，在所有地方能查询和下载 | 5 | 2026/7/9 | 2026/7/13 | MM | 修改 | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_国核自仪_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM&PLM技术规范书链接系统接口_V1.0_20260614.docx | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_国核自仪_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50006-物料技术文件接口(MM50006&ZFM_IMM_50006)_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50006_PLM系统中物料和技术规范书链接关联_V1.0_20260609.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50042_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/4 | 2026/7/8 | 否 | ERP-PDM,物料库存接口迁移（国核自仪） | 5 | 2026/7/4 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 吴月勤 | 2026/7/4 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_国核自仪_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_物料库存接口_V1.0_20260615.docx | 已完成 | 吴月勤 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_国核自仪_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50042_物料库存接口(MM50042_001&ZIMMR_50042_001&ZFM_IMM_50042_001)_V1.0_20260625.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50042_ERP发送PDM物料库存接口测试报告_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50042_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/4 | 2026/7/8 | 否 | ERP-PDM,物料价格接口迁移（国核自仪） | 5 | 2026/7/4 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/7/4 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_国核自仪_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM&PLM物料价格系统接口_V1.0_20260613.docx | 已完成 | 罗丽峰 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_物料价格接口（MM50042_002&SI_MM50042_002_GZPLM2SAP_WLJG_IN）_V1.0_20260615 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50042_ERP到PLM接口物料价格测试报告_V1.0_20260711.docx |  | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50010 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/5 | 2026/7/9 | 否 | 月度汇总计划审批通过自动下达功能 | 5 | 2026/7/5 | 2026/7/9 | MM | 修改 | 已完成 | 范经国 | 2026/7/5 | 2026/7/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30009_需求计划汇总_V2.5_20260611.docx | 已完成 | 范经国 | 2026/7/5 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 已完成 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组__03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_月度汇总计划审批通过自动下达功能（MM50010&ZFM_GMM_NEEDP002_23_N）_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50010_需求计划汇总后自动下达测试报告_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50174 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/4 | 2026/7/8 | 否 | 1、SAP 出库凭证传无损检测数字化平台 | 5 | 2026/7/4 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 吴月勤 | 2026/7/4 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_国核运行_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50174 MM&出库凭证传无损检化验平台系统接口_V1.0_20260524.docx | 已完成 | 吴月勤 | 2026/7/4 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_ZTZ总体组__03技术管理类_301_出库凭证传无损检化验平台系统接口技术设计说明书(MM50174) V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50174_SAP出库凭证传无损检测数字化平台测试报告_V1.0_20260720.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50175_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/4 | 2026/7/8 | 否 | 1、套料系统传SAP生成月度需求计划 | 5 | 2026/7/4 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 唐琨 | 2026/7/4 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_ZTZ总体组_MM_01项目管理类_MM50175接口开发设计V1.0-国核设备.xlsx SPIC_JTTG_国核设备_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM&PLM&套料物料需求清单传输至ERP系统接口_V1.0_20260613.docx | 已完成 | 唐琨 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM&PLM&套料物料需求清单传输至ERP系统接口（MM50175_001&SI_MM50175_001_ALLS2AP_YDXQJH_IN）_V1.0_20260615 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50175_新增与自建系统接口（套料系统）系统测试报告_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50175_002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/4 | 2026/7/8 | 否 | 参考接口接收的物料清单创建月度需求计划 | 5 | 2026/7/4 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 唐琨 | 2026/7/4 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTYBJ_国核设备_MM_FS_MM50175_002_01 参考物料清单创建月度需求计划_V1.0_20260615.docx | 进行中 | 唐琨 | 2026/7/4 | - | - | - | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_ZTZ总体组__03技术管理类_301_参考物料清单创建月度需求计划技术设计说明书(MM50175_002_01) V1.0_20260629 .docx | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50133_023 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/2 | 2026/7/7 | 否 | 迁移原程序并优化：生产物料用量报表 | 6 | 2026/7/2 | 2026/7/7 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/7/2 | - | - | 进行中 | 王成 | 2026/7/2 | - | - | - | 已完成 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50133生产物料用量报表(PP50133_023&ZIPPR_PP50133_023)_V1.0_20260522.docx | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50133_024 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/11 | 2026/7/13 | 否 | 迁移原程序并优化：启动项平台 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/7/11 | - | - | 进行中 | 王成 | 2026/7/11 | - | - | - | 进行中 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50130_001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/4 | 否 | 迁移原程序并优化：车间生产报工平台，增加WBS描述等信息 | 4 | 2026/7/1 | 2026/7/4 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_6800国核设备_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_开发编号_PP50130 - 国核设备生产报工平台_V2.0_20260628.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/1 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 进行中 | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_310_PP50130_001_国核设备生产报工平台_V1.0_20260717.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50130_002 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/11 | 2026/7/13 | 否 | 迁移原程序并优化：车间生产报工平台，工时信息查询报表 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/7/11 | 2026/7/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/ | 已完成 | 王成 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_ZTZ总体组__03技术管理类_301_工时信息查询报表技术设计说明书(PP50130_002) V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50130_002_工时信息查询报表_V1.0_20260703.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50130_003 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/1 | 否 | 迁移原程序并优化：车间生产报工平台，制造业务量报表 | 2 | 2026/6/30 | 2026/7/1 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/ | 已完成 | 王成 | 2026/7/1 | 2026/7/3 | 2026/7/1 | 2026/7/3 | 已完成 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PP_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_ZIPPR_50130_003（PP50130_003&制造业务量报表）_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_310_PP50130_003_ 制造业务量报表_V1.0_20260710.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50118_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/3 | 否 | 将BOM数据由PLM系统传输到SAP系统，用于生产计划编制 | 4 | 2026/6/30 | 2026/7/3 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_300共性功能设计说明书-ERP系统与PLM系统接口_C41_PLM50001_BOM接口_20260511-V1.0.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 已完成 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50118 ERP系统与PLM系统BOM接口(PP50118_001&ZFM_IPP_50118001_BOM_MAINTAIN)_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50118_001_BOM推送接口_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50118_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/3 | 否 | 将工艺路线数据由PLM系统传输到SAP系统，用于生产订单 | 4 | 2026/6/30 | 2026/7/3 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_300共性功能设计说明书-ERP系统与PLM系统接口_C41_PLM50002_工艺路线接口_20260619-V1.1.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 已完成 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50118 ERP系统与PLM系统工艺路线接口(PP50118_002&ZFM_IPP_50118002_GYLX_MAINTAIN)_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50118_002_工艺路线接口_V1.0_20260619.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50118_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/3 | 否 | 将工作中心数据由SAP系统传输到PLM系统，作为工艺路线基础 | 3 | 2026/7/1 | 2026/7/3 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_300共性功能设计说明书-ERP系统与PLM系统接口_C41_PLM50003_工作中心接口_20260511-V1.0.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 2026/7/3 | 2026/7/5 | 已完成 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_C41_PLM50003_PP50118_003_工作中心接口_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50118_003_工作中心传输接口_V1.0_20260619.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50121_001 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/29 | 否 | 将产品与半成品生产订单从SAP传输到MES中，作为MES工单的基础 | 5 | 2026/6/25 | 2026/6/29 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_国核设备_制造模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_开发编号_PP50121_001 生产订单同步外围系统功能_V1.0_20260716.docx | 已完成 | 王成 | 2026/6/25 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/ | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_310_PP50121_001_生产订单同步功能_V1.0_20260721.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50121_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 否 | 将订单下发信息从MES传输到SAP中，为生产订单发料提供基础数据 | 3 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_307个性功能设计说明书-ERP制造模块与MES系统接口_C41_MES50002_生产订单下达接口_20260514_V1.0.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/2 | 2026/7/4 | 2026/7/2 | 2026/7/4 | 已完成 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50121 MES系统与ERP系统生产订单下达接口(PP50121_002&ZFM_IPP_50121002_SCDDXD)_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50121_002_生产订单下达接口_V1.0_20260619.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50121_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 否 | 将发料数据从MES传输到SAP中，为生产订单发料提供基础数据 | 5 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_307个性功能设计说明书-ERP制造模块与MES系统接口_C41_MES50003_生产订单发料接口_20260530_V1.0.docx | 已完成 | 王成 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_PP生产制造_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50121 MES系统与ERP系统生产订单发料接口(PP50121_003&ZFM_IPP_50121003_SCFL)_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50121_003_生产订单发料接口_V1.0_20260619.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50121_004 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/28 | 2026/6/29 | 否 | MES收集报工数据，传递到SAP,SAP存储到中间表，不计入生产订单，财务人员月底抓取数据进行处理 | 2 | 2026/6/28 | 2026/6/29 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/28 | 2026/6/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_6800国核设备_制造组_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PP50121_004 - 生产报工接口_V1.0_20260702.docx | 已完成 | 王成 | 2026/6/29 | 2026/7/2 | 2026/6/29 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_国家电投_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PP50121_004_生产报工接口_V1.0_20260709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50121_004_生产订单报工接口_V1.0_20260611.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50121_008 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/2 | 否 | MES调用接口查询SAP库存数据 | 4 | 2026/6/29 | 2026/7/2 | PP | 新增 | 已完成 | 王成 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_307个性功能设计说明书-PP50121_008_库存查询接口_20260619-V1.0.docx | 已完成 | 王成 | 2026/7/2 | 2026/7/4 | 2026/7/2 | 2026/7/4 | 已完成 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50121_008&ZRPPR_50121_008_ALL2SAP_KCC_V1.0(1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_310_PP50121_008_库存查询接口_V1.0_20260703.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50120_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/19 | 2026/6/22 | 否 | PPE将编制好的生产计划传递给SAP，SAP创建生产订单 | 4 | 2026/6/19 | 2026/6/22 | PP | 新增 | 已完成 | 胡健 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_制造组_01项目管理类_307个性功能设计说明书-ERP制造模块与项目计划管理系统（PPE）接口_C41_PPE50008_生产计划接口_20260511-V1.1.docx | 已完成 | 胡健 | 2026/6/22 | 2026/6/25 | 2026/6/22 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_集团实施组_PP_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_50120_001&程序（50120_001&ZCL_SI_PP50120_001_GSPPE2SAP_S）_V1.0_20260616(8).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PP50118_003_生产计划传输_V1.0_20260619.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | SD50173 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 否 | copy原37家系统程序实现： 1、异常事件查询界面，实现台账导出功能 2、异常事件填报界面，实现工程量填报导入、导出功能 3、异常事件分析界面，实现是否索赔或接受索赔的鉴定 | 2 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | SD | 新增 | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_6800国核设备_销售模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_合同异常事件报告_SD50173_V1.0_20260518.docx | 已完成 | 范莹莹 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_SD_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZISD_SD50173程序（SD50173）_V1.0_20260620- FIORI程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50173_合同异常查询_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50021_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/8 | 否 | SPM系统传输入库、出库凭证，存自建表，依据该信息汇总数量和金额，传财务生成财务凭证 | 3 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | MM | 新增 | 已完成 | 张蓓 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_上海公核工院_财务模块_03技术管理类_307个性功能设计说明书_功能（需求编号&功能名称）_V1.0_20260601.docx | 进行中 | 张蓓 | 2026/7/6 | - | - | - | 已完成 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_ZTZ总体组__03技术管理类_301_SPM物资出入库集成技术设计说明书(MM50021) V1.0_20260623.docx | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50012_001 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/23 | 2026/6/24 | 否 | 开发发货清单功能，支持手工录入，批量导入和自动提取三种方式创建发货清单 | 2 | 2026/6/23 | 2026/6/24 | PS | 新增 | 已完成 | 楚信 | 2026/7/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50012_001_项目发货清单维护功能设计说明书_V1.1_20260627.docx | 已完成 | 楚信 | 2026/7/29 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PS_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZIPS_FHQD_LIST程序（PS50012）_V1.0_20260620- FIORI程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_核能组_开发测试报告_PS50012_001_项目发货清单维护功能_V1.0_20260720.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50012_002 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/29 | 2026/7/31 | 否 | 针对项目型生产制造单位，产品入库后，在ERP中根据发运单模版填写发货申请相关信息，完成后续审批，并实现申请单打印功能 | 3 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | PS | 新增 | 已完成 | 楚信 | 2026/7/19 | 2026/7/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50012_002_项目发货申请维护功能设计说明书_V1.1_20260627.docx | 已完成 | 楚信 | 2026/7/29 | 2026/7/30 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 已完成 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PS_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZIPS_FHSQ_LIST程序（PM50012）_V1.0_20260718- FIORI程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_核能组_开发测试报告_PS50012_002_项目发货申请维护功能_V1.0_20260720.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50010_003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/13 | 2026/6/15 | 否 | 在原有WBS维度成本计划基础上，增加成本要素维度总体和年度计划维护功能 | 3 | 2026/6/13 | 2026/6/15 | PS | 修改 | 已完成 | 楚信 | 2026/8/4 | 2026/6/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组（6800国核设备）_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50010_003_项目成本要素计划维护功能设计说明书_V1.0_20260519.docx | 已完成 | 楚信 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_MM_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZIPS_XMCBWBS程序（PM50010）_V1.0_20260620- FIORI程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_核能组_开发测试报告_PS50010_项目成本要素计划维护功能_V1.0_20260622.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50009_001 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 否 | 通过PPE系统传输ERP的WBS形象进度和WBS的预算进行计算，取得计划完工预算，再通过ERP取出该WBS的实际成本，可获取计划完工预算与实际成本的偏差分析值 | 3 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | PS | 新增 | 已完成 | 楚信 | 2026/8/28 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组（6800国核设备）_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50009_001_项目WBS计划完工预算与实际成本差异分析报表_V1.0_20260608.docx | 已完成 | 楚信 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_JTTG&国核设备_PS_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_50009_001&程序（50009_001&ZIPSR_50009_001）_V1.0_20260616(1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_核能组_开发测试报告_PS50009_001_项目WBS计划完工预算与实际成本差异分析报表_V1.0_20260707.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50010_001 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/21 | 2026/6/24 | 否 | 在ERP系统中将项目实际成本按照用户提供的费用类型科目汇总后，将超成本计划的项目及费用类型清单，每天定时推送到电投壹，提醒用户关注项目成本执行情况 | 4 | 2026/6/21 | 2026/6/24 | PS | 新增 | 已完成 | 楚信 | 2026/7/22 | 2026/6/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组（6800国核设备）_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50010_001_项目计划成本与实际成本对比分析报表_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 楚信 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组（6800国核设备）_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50010_001_项目实际成本与成本计划执行情况报表_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_核能组_开发测试报告_PS50010_001_项目计划成本与实际成本对比分析报表_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50010_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/19 | 否 | 在ERP系统中将项目实际成本按照用户提供的费用类型科目汇总后，将超成本计划的项目及费用类型清单，每天定时推送到电投壹，提醒用户关注项目成本执行情况 | 4 | 2026/6/16 | 2026/6/19 | PS | 新增 | 已完成 | 楚信 | 2026/8/5 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组（6800国核设备）_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50010_002_项目实际成本超计划成本预警功能_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 楚信 | 2026/6/19 | 2026/6/21 | 2026/6/19 | 2026/6/21 | 已完成 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组（6800国核设备）_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50010_002_项目实际成本超成本计划预警功能_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_核能组_开发测试报告_PS50010_001_项目计划成本与实际成本对比分析报表_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50009_002 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 否 | 开发电投壹与ERP系统的集成，将项目信息推送你到ERP后，自动完成项目的创建； | 5 | 2026/6/26 | 2026/6/30 | PS | 新增 | 已完成 | 楚信 | 2026/7/29 | 2026/6/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_核能组_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50009_002_批导项目基本信息核电板块专业信息程序_V1.0_20260623.docx | 已完成 | 楚信 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_PS_03技术管理类_300共性技术功能设计说明书_ZIPSR_50009程序（PS50009_002）_V1.0_20260625- ABAP程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_核能组_开发测试报告_PS50009_002_批导项目基本信息核电板块专业信息程序_V1.0_20260626.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50009_003 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/11 | 2026/7/13 | 否 | 开发自定义配置批导工具，参考事务ZRPS001-批量导入配置表，开发ZGPST_00024配置表导入程序 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | PS | 新增 | 已完成 | 韩婷婷 | 2026/7/29 | 2026/7/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/ZGPST_00024 项目立项字段必输配置表-项目类型置空为通配（导入模板） .XLS | 已完成 | 韩婷婷 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_实施组_TS_PS50009_003_PS配置表批量导入功能_V1.0_20260710c_ABAP程序.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50009_003_PS配置表批量导入功能_V1.0_20260710cx .docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50053 | 需求 | MM | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 否 | 在ZGMM011A基础上增加核电板版块专用视图批量导入 | 3 | 2026/6/24 | 2026/6/26 | MM | 修改 | 已完成 | 范经国 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30004_物料主数据批量扩展功能设计说明书_V1.9_20260608.docx | 已完成 | 范经国 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | 2026/6/26 | 2026/6/28 | 进行中 | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50053_物料主数据核电专业视图批导_V1.0_202600611.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | FICO50097_004 | 集成 | PO | 低 | 待处理 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 0% | 2026/7/27 | 2026/7/30 | 否 | 调用HR人员工时公共接口，将项目人员工时传入HR,人员工时项目数据查询，上传，推送HR接口及推送HR日志查询 | 4 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 李雷雷 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_集团实施组_FICO_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_FICO50097_004_人员工时数据推送_V1.0_20260625.docx | - | 李雷雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PP50094 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 0% | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 否 | 系统需提供报表支持从原料投料到最终产成品全流程的成品率计算与展示，并支持查询及追溯，示例：从海绵锆投入到最终管材产出的全流程成品率可追溯查询。 | 2 | - | - | PP | 新增 | 待处理 | 孙超 | 2026/8/28 | - | - | - | 孙超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50258 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/11 | 2026/7/13 | 否 | 1、SAP系统传月度需求计划到PPE系统 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | MM | 新增 | 已完成 | 范经国 | 2026/7/22 | 2026/7/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_国核设备_MM_03技术管理类_308个需求计划发送PPE接口_V1.0_202600704.docx | 已完成 | 范经国 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_国核设备_MM_03技术管理类_MM50258需求计划发送PPE接口功能设计说明书_V1.0_202600704.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50258_PPE查询需求计划测试报告_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50259 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/11 | 2026/7/13 | 否 | 1、PDM系统传月度需求计划到ERP系统 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | MM | 新增 | 已完成 | 范经国/毛建鑫 | 2026/7/11 | 2026/7/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTTG_国核自仪_MM_03技术管理类_308个创建需求计划接口功能说明书_PDM传ERP创建月度需求计划_V1.0_202600703.docx 需求计划创建接口_V1.0_20250221_总体组通用接口.xlsx | 已完成 | 范经国/毛建鑫 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_核能组_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PDM传ERP创建月度需求计划（MM50259&ZCL_IMM_50259）_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50259_PDM系统传月度需求计划到ERP系统测试报告_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50042 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/11 | 2026/7/13 | 否 | 批次库存查询报表 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | MM | 新增 | 已完成 | 王玲 | 2026/7/11 | - | - | 进行中 | 王玲 | 2026/7/11 | - | - | - | 已完成 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_4400国核锆业_MM物资管理_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50042批次库存查询报表(ZRMMR_50042)_V1.0_20260717.docx | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50262 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/11 | 2026/7/13 | 否 | 增加批导供应商有效期 | 3 | 2026/7/11 | 2026/7/13 | MM | 新增 | 已完成 | 毛建鑫 | 2026/7/11 | - | - | 已完成 | 毛建鑫 | 2026/7/11 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 已完成 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTTG_实施组_MM_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MM50262_批导供应商有效期_V1.0_20260721.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50262_批导供应商有效期测试报告_V1.0_20260719.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50263 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/7/5 | 2026/7/6 | 否 | 依据供应商批导的有效期，自动将到期的供应商进行采购冻结 | 2 | 2026/7/5 | 2026/7/6 | MM | 新增 | 已完成 | 毛建鑫 | 2026/7/5 | - | - | 已完成 | 毛建鑫 | 2026/7/5 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 进行中 | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/03开发测试报告/B批次_测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50263_供应商到期自动冻结测试报告_V1.0_20260719.docx | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50043 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/8/5 | 2026/8/6 | 否 | 项目WBS属性增加自定义字段 | 2 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | PS | 修改 | 已完成 | 韦秋慧 | 2026/8/5 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30009_项目WBS维护功能设计说明书_V1.1_20260712.docx | 待处理 | 韦秋慧 | 2026/7/17 | - | - | - | 已完成 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/02TS技术功能设计说明书/B批次_TS/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03TS_PS30009_项目WBS维护技术设计说明书_V1.1_20260716.docx | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | PS50040 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 0% | 2026/7/29 | 2026/7/30 | 否 | 项目信息查询报表-国核电力院 | 2 | - | - | PS | 新增 | 待处理 | 韩婷婷 | 2026/7/29 | - | - | - | 韩婷婷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | MM50266 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 0% | 2026/8/5 | 2026/8/6 | 否 | 创建一个程序，将审批通过的采购订单，维护费控码后，将费控码，物料，金额，按行项目通过接口传输至预算管控系统。 | 2 | - | - | MM | 新增 | 待处理 | 毛建鑫 | 2026/8/5 | 2026/7/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26核电板块组/国家核电组/核电工程技术板块标段/03 系统实现/01开发文档/01FS功能设计说明书/B批次_FS/SPIC_JTYBJ_MM_FS_MM50266_费控码预算控制功能设计说明书_V1.0_20260718.docx | - | 毛建鑫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第四组昆仑数智-B批次 | FICO50097_006 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 100% | 2026/8/4 | 2026/8/5 | 否 | 资产折旧二次分摊过账 | 2 | 2026/7/20 | 2026/7/21 | FICO | 新增 | 待处理 | 李雷雷 | 2026/8/4 | - | - | 待处理 | 李雷雷 | 2026/8/5 | 2026/8/6 | - | - | 进行中 | 2026/8/5 | 2026/8/6 | - | - | - | - | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PS50063-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 否 | WBS数据推送接口 | 0.5 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | PS | 修改 | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/30 项目模块/无需FS | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/30 项目模块/SPIC_JTTG_电投核能_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PS50063-001_WBS数据推送接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/30 项目模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50063-001_核电WBS数据推送接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PS50069-001 | 开发 | SAP-PS | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/18 | 否 | 年度投资计划维护 | 5 | 2026/5/12 | 2026/5/15 | PS | 新增 | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/30 项目模块/SPIC_JTTG_FS_PS_PS50069-001_部门年度投资计划维护_V0.2_20260519.docx | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/5/18 | 2026/5/29 | 2026/5/18 | 2026/5/29 | 未开始 | 2026/5/18 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/30 项目模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50069-001_部门年度投资计划执行报表_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PS50069-002 | 开发 | SAP-PS | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/18 | 否 | 年度投资计划完成与计划差异报表 | 4 | 2026/5/13 | 2026/5/18 | PS | 新增 | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/30 项目模块/SPIC_JTTG_FS_PS_PS50069-002_部门年度投资计划执行报表_V0.1_20260508.docx | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/6/1 | 2026/6/12 | 2026/6/1 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/30 项目模块/SPIC_JTTG_电投核能_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PS50069-002_部门年度投资计划执行报表_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/30 项目模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50069-002_部门年度投资计划维护_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50051-001 | 开发 | SAP-PS | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/28 | 否 | 核电费用/预算申报 | 5 | 2026/4/24 | 2026/4/27 | PS | 新增 | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/30 项目模块/SPIC-JTTG_FS_MM_MM50051-001_采购与费用预算申报程序_V0.1_20260430.docx | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/5/11 | 2026/5/22 | 2026/5/11 | 2026/5/22 | 未开始 | 2026/4/28 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/30 项目模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50051-001_核电费用预算申报执行_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50051-002 | 开发 | SAP-PS | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/28 | 否 | 核电费用/预算申报执行情况报表 | 2 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | PS | 新增 | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/30 项目模块/SPIC-JTTG_FS_MM_MM50051-002_采购费用预算执行情况查询报表_V0.1_20260522NEW.docx | 已完成 | 赵瑞坤 | 2026/6/8 | 2026/6/19 | 2026/6/1 | 2026/6/19 | 已完成 | 2026/4/28 | 2026/4/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/30 项目模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50051-002_核电费用预算申报执行情况报表_V1.0_20260704.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/30 项目模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50051-002_核电费用预算申报执行情况报表_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | SD50002-001 | 开发 | SAP-SD | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 否 | 开发合同报表（发货类） | 2 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | SD | 修改 | 已完成 | 周迎 | 2026/5/9 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/50 销售模块/SPIC_JTTG_FS_SD-SD50002-001_开发合同报表（含交货单）-_V1.0_20250428 .docx | 已完成 | 周迎 | 2026/5/28 | 2026/6/10 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/50 销售模块/SPIC_JTTG_电投核能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_SD50002-001_开发合同报表（发货类）_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/50 销售模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50002-001_合同执行报表（含交货单）_V1.0_20260528.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | SD50004-001 | 开发 | SAP-SD | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 否 | 开发服务合同报表 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | SD | 修改 | 已完成 | 周迎 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/50 销售模块/SPIC_JTTG_FS_SD-SD50004-001_服务合同报表-_V1.0_20250428.docx | 已完成 | 周迎 | 2026/5/28 | 2026/6/10 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/50 销售模块/SPIC_JTTG_电投核能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_SD50004-001_开发服务合同报表_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/50 销售模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50004-001_服务合同执行报表_V1.0_20260528.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00043-001 | 开发 | SAP-PM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 否 | 功能位置增强_功能 | 1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00043-001_功能位置增强_功能_V1.0_20260421.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00043-001_功能位置增强_功能_V1.0_20260708.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00043-001_功能位置增强_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00042-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 功能位置主数据接口 | 1 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00042-001_功能位置主数据接口_V1.0_20260424.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 2026/5/19 | 2026/5/20 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00042-001_功能位置主数据接口_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00042-001 _功能位置主数据接口_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00034-001 | 开发 | SAP-PM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | 工单增强_功能 | 1 | 2026/5/28 | 2026/6/1 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00034-001_工单增强_功能_V1.0_20260427 (2).docx | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/25 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00034-001_工单增强_功能_V1.0_20260707.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00034-001_工单增强_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 工单业务财务核心数据接口 | 3 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-001_工单业务财务核心数据接口_V1.0_20260515.docx | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/22 | 2026/6/10 | 2026/5/22 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-001_工单业务财务核心数据接口_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-001 _工单业财核心数据接口_V1.1_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00054-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/15 | 否 | 工单退料接口 | 2 | 2026/5/14 | 2026/5/15 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/12 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00054-001_工单退料单接口_V1.0_202605509 (1).docx | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/15 | 2026/5/19 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00054-001_工单退料接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00054-001_工单退料接口V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 物料BOM数据接口 | 1 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-003_物料BOM数据接口_V1.0_20260509.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-003_物料BOM数据接口_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-003_物料BOM主数据推送接口_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00052-001 | 开发 | SAP-PM | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/30 | 否 | 轮询功能 | 5 | 2026/4/27 | 2026/4/30 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全,王美龙 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00052-001&PM00052-002_轮询及结果同步生产管理系统接口_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 孙正全,王美龙 | 2026/5/28 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00052-001_轮询功能_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00052-001&PM00052-002 _工单轮询功能及推送轮询结果到生产管理系统接口_V1.0_20260611(1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00052-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | SAP轮询结果同步生产管理系统接口 | 1 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全,王美龙 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00052-001&PM00052-002_轮询及结果同步生产管理系统接口_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 孙正全,王美龙 | 2026/5/28 | 2026/6/11 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00052-002_SAP轮询结果同步生产管理系统接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00052-001&PM00052-002 _工单轮询功能及推送轮询结果到生产管理系统接口_V1.0_20260611(1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00052-003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 预防性维修工单物料轮询接口 | 1 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全,王美龙 | 2026/5/14 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00052-003_PM工单轮询接口_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 孙正全,王美龙 | 2026/5/28 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00052-003_预防性维修工单物料轮询接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00052-003 _预防性维修工单物料轮询接口_V1.0_20260611(1).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00059-001 | 开发 | SAP-PM | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 否 | 设备主数据台账增强 | 1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00059-001_设备主数据台账增强_V1.0_20260429 .docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00059-001_设备主数据台账增强_V1.0_20260709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00059-001_设备台账主数据增强_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00046-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 设备主数据接口 | 1 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00046-001_设备主数据接口_V1.0_20260430.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00046-001_设备主数据接口_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00046-001_设备主数据推送接口_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-010 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 否 | 物料主数据推送接口 | 0.5 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | PM | 修改 | 已完成 | 芦明 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/无需FS | 已完成 | 芦明 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 已完成 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-010_物料主数据推送接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-010 _物料主数据推送接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 否 | 物料主数据修改接口/最小定额存储接口/电厂化学品技术审定单接口 | 1 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | PM | 新增 | 已完成 | 芦明 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-005_物料主数据修改接口_V1.0_20260512.docx | 已完成 | 芦明 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 2026/5/19 | 2026/5/25 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-005_物料主数据修改接口最小定额存储接口电厂化学品技术审定单接口_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-005 _物料主数据修改接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 库存数据查询接口 | 1 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-006_库存数据查询接口_V1.0_20260511.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-006_库存数据查询接口_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-006_库存信息查询接口_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-007 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 工单预留可用性查询接口 | 1 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-007_工单预留可用性检查接口_V1.0_20260429.docx | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-007_工单预留可用性查询接口_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-007 _工单可用性检查接口_V1.1_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00047-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/8 | 否 | 设备分类分发接口 | 1 | 2026/5/7 | 2026/5/8 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00047-001_设备分类分发接口_V1.0_20260427.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 2026/5/21 | 2026/5/22 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00047-001_设备分类分发接口_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00047-001&PM00047-002_设备分类分发接口_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00047-002 | 开发 | SAP-PM | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 否 | 设备分类查询推送功能 | 1 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00047-002_设备分类查询推送功能_V1.0_20260428.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 2026/5/19 | 2026/5/20 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00047-002_设备分类查询推送功能_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00047-001&PM00047-002_设备分类分发接口_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00045-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 否 | 功能位置BOM数据接口 | 1 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | PM | 新增 | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00045-001_功能位置BOM数据接口_V1.0_20260507.docx | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00045-001_功能位置BOM数据接口_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00045-001_功能位置BOM主数据推送接口_V1.0_20260601.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-008 | 开发 | SAP-PM | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 否 | 成本中心查询推送功能 | 1 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | PM | 新增 | 已完成 | 芦明 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-008_成本中心查询推送功能_V1.1_20260508 .docx | 已完成 | 芦明 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-008_成本中心查询推送功能_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-008 _成本中心查询推送功能_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-009 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/30 | 否 | 成本中心推送接口 | 1 | 2026/4/24 | 2026/4/28 | PM | 新增 | 已完成 | 芦明 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-009_成本中心推送接口_V1.0_20260509 .docx | 已完成 | 芦明 | 2026/5/18 | 2026/5/25 | 2026/5/18 | 2026/5/25 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-009_成本中心推送接口_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-009 _成本中心推送接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50081-001 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 物资出入库报表 | 2 | 2026/4/27 | 2026/4/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 梁平 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50081-001_物资出入库报表_V1.0_20260513.docx | 已完成 | 梁平 | 2026/5/11 | 2026/5/29 | 2026/5/15 | - | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50081-001_物资出入库报表_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/无匹配 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50093-001 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/29 | 否 | 暂估账龄报表 | 2 | 2026/4/27 | 2026/4/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 李亚荣 | 2026/5/15 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50093-001_应付暂估报表_V1.0_20260513 (1).docx | 已完成 | 李亚荣 | 2026/5/11 | 2026/5/29 | 2026/5/15 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50093-001_暂估账龄报表_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50093-001_应付暂估报表_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50092-001 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/12 | 否 | 研发项目成本核算报表 | 6 | 2026/6/3 | 2026/6/9 | FICO | 新增 | 已完成 | 梁平 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50092-001_研发项目成本核算报表_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 梁平 | 2026/6/8 | 2026/6/13 | 2026/6/12 | 2026/6/13 | 已完成 | 2026/6/12 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50092-001_研发项目成本核算报表_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50092-001_研发成本核算报表_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50256-001 | 开发 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/29 | 否 | 关税分摊程序 | 4 | 2026/4/24 | 2026/4/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 董静静 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50256-001_进口关税分摊_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 董静静 | 2026/5/22 | 2026/6/11 | 2026/6/1 | 2026/6/11 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50256-001_关税分摊程序_V1.0_20260615.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50256-001_关税分摊程序_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50256-002 | 开发 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 否 | 关税分摊程序-凭证导入功能 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | FICO | 新增 | 已完成 | 董静静 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50256-002_进口关税计提_V1.1_20260601.docx | 已完成 | 董静静 | 2026/5/28 | 2026/6/11 | 2026/6/4 | 2026/6/11 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50256-002_进口环节关税计提凭证导入_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50256-002_关税分摊程序-凭证计提_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50080-001 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/27 | 2026/6/10 | 否 | 费用分配程序 | 8 | 2026/5/27 | 2026/6/10 | FICO | 新增 | 已完成 | 李亚荣 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50080-001_分配分摊_V1.0_20260522.docx | 进行中 | 李亚荣 | 2026/6/10 | 2026/7/24 | 2026/6/10 | - | 未开始 | 2026/6/10 | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50271-001 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 否 | 固定资产弃置费用利息计提程序 | 4 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | FICO | 新增 | 已完成 | 胡哲明 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50271-001_固定资产弃置费用利息计提程序_V1.0_20260508.docx | 已完成 | 胡哲明 | 2026/6/8 | 2026/6/26 | 2026/6/12 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50271-001_固定资产弃置费用利息计提程序_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50271-001_固定资产弃置费用利息计提程序_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50271-002 | 开发 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/1 | 否 | 内部订单分配结构增强替代 | 1 | 2026/5/28 | 2026/6/1 | FICO | 新增 | 已完成 | 胡哲明 | 2026/5/29 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50271-002_内部订单分配结构增强替代_V1.2_20260601.docx | 已完成 | 胡哲明 | 2026/6/8 | 2026/6/14 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50271-002_内部订单分配结构增强替代_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50271-002_内部订单分配结构增强替代_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50079-001 | 开发 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/27 | 否 | WBS科目映射配置表 | 7 | 2026/5/21 | 2026/5/27 | FICO | 新增 | 已完成 | 胡哲明 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50079-001_WBS映射配置表_V1.0_20260508.docx | 已完成 | 胡哲明 | 2026/6/1 | 2026/6/15 | 2026/5/27 | 2026/6/13 | 已完成 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50079-001_WBS科目映射配置表_V1.0_20260703.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50079-001_WBS映射配置表_V1.0_20260613.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50081-002 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 否 | ZRFI095科目余额表 | 3 | 2026/6/9 | 2026/6/11 | FICO | 修改 | 已完成 | 张晓丹 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50081-002_总账科目综合余额表_V1.0_20260608.docx | 已完成 | 张晓丹 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/17 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50081-002_科目余额表_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50081-002_ZRFI095科目余额表_V1.0_20260615.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50085-001 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/9 | 2026/6/12 | 否 | 资产历史数据报表 | 3 | 2026/6/9 | 2026/6/10 | FICO | 新增 | 已完成 | 何韬 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50085-001_资产历史数据报表_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 何韬 | 2026/6/12 | 2026/6/23 | 2026/6/10 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/12 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50085-001_资产历史数据报表_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50085-001_资产台账_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50082-001 | 开发 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | A01/A02/A03/A04/A10等表单字段控制 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/27 | FICO | 修改 | 已完成 | 何韬 | 2026/5/18 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50082-001_FIORI资产A类型表单增加定制控制字段必填_V1.1_20260515.docx | 已完成 | 何韬 | 2026/6/1 | 2026/6/9 | 2026/6/2 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50082-001_资产A类表单字段控制_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50082-001_FIORI资产A类字段校验_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50087-001 | 开发 | SAP-FICO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 否 | 资产主数据报错校验 | 1 | 2026/5/14 | 2026/5/15 | FICO | 新增 | 已完成 | 何韬 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50087-001_资产主数据保存增加折旧科目及自定义维度校验规则_V1.1_20260513.docx | 已完成 | 何韬 | 2026/5/19 | 2026/5/29 | 2026/5/27 | 2026/5/28 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50087-001_资产主数据报错校验_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50087-001_折旧科目和自定义维度校验_V1.0_20260528.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50270-001 | 开发 | SAP-FICO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | 凭证合同字段替代 | 1 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | FICO | 新增 | 已完成 | 梁平 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50270-001_凭证合同字段替代_V1.0_20260513.docx | 已完成 | 梁平 | 2026/5/19 | 2026/5/29 | 2026/5/25 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50270-001_凭证合同字段替代_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50270-001_凭证合同字段替代_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50094-001 | 开发 | SAP-FICO | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/4 | 否 | FIORI资产 驳回直送功能 | 5 | 2026/5/28 | 2026/6/4 | FICO | 修改 | 已完成 | 张晓丹 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50094-001_FIORI资产驳回直送功能_V1.1_20260520.docx | 已完成 | 张晓丹 | 2026/6/1 | 2026/6/12 | 2026/6/6 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50094-001_FIORI资产 驳回直送功能_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50094-001&FICO50094-002_驳回直送功能&驳回直送接口_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50032-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/28 | 否 | 年度投资计划额度管理 | 7 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | MM | 新增 | 已完成 | 金元登 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50032-001_年度采购计划_V1.2_20250525.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/5/8 | 2026/5/22 | 2026/5/8 | 2026/7/20 | 未开始 | 2026/4/28 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50032-001年度投资计划额度管理_V1.0_20260720.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50032-002 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 否 | 需求计划改造 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | MM | 修改 | 已完成 | 金元登 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V5.1_20260603.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/5/27 | 2026/6/2 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/5/28 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50032-002&MM50032-003&MM50067-001&FICO50079-003_需求计划提报平台调整优化_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50032-002_需求计划改造_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50032-003 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 需求计划预算校验 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | MM | 修改 | 已完成 | 金元登 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V5.1_20260603.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/5/27 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50032-002&MM50032-003&MM50067-001&FICO50079-003_需求计划提报平台调整优化_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50032-003_需求计划预算校验_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50054-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/29 | 2026/4/30 | 否 | 采购计划执行跟踪预警报表 | 1 | 2026/4/29 | 2026/4/30 | MM | 新增 | 已完成 | 金元登 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50054-001_采购计划执行跟踪预警报表_V1.0_20250525.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50054-001_采购计划执行跟踪预警报表_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50054-001_采购计划执行跟踪预警报表_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50016-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/11 | 否 | 三方交易推荐采购清单功能 | 5 | 2026/5/7 | 2026/5/9 | MM | 新增 | 已完成 | 丁晋国 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50016-001_核电备件协同交易推荐采购清单_V1.0_20260428(1).docx | 已完成 | 丁晋国 | 2026/5/18 | 2026/5/22 | 2026/5/19 | 2026/5/22 | 未开始 | 2026/5/11 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50016-001_三方交易推荐采购清单功能_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50016-004 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/25 | 否 | 三方交易平台 | 7 | 2026/5/18 | 2026/5/25 | MM | 新增 | 已完成 | 丁晋国 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50016-004_核电备件协同交易平台_V1.0_2026515.docx | 已完成 | 丁晋国 | 2026/5/25 | 2026/6/12 | 2026/5/26 | 2026/6/22 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50016-004_三方交易平台_V1.0_20260628.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50016-004_三方交易平台_测试报告_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50016-005 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/14 | 2026/5/19 | 否 | 三方交易-需求计划变更 | 5 | 2026/5/14 | 2026/5/19 | MM | 新增 | 已完成 | 丁晋国 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50016-005_核电备件协同交易需求计划变更-_V1.0_20260512.docx | 已完成 | 丁晋国 | 2026/5/27 | 2026/6/14 | 2026/5/1 | 2026/6/16 | 未开始 | 2026/5/19 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50016-005_核电备件协同交易需求计划变更_测试报告_V1.0_20260615.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50053-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/29 | 否 | 库存定额触发补库需求计划-报表 | 1 | 2026/4/24 | 2026/4/29 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50053-001&MM50053-002_库存定额预警报表_V1.0_20250116.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/22 | 2026/5/28 | 2026/5/22 | 2026/5/28 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50053-001_核电库存定额预警清单_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50053-001_库存定额触发补库需求计划0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50053-002 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/14 | 否 | 库存定额触发补库需求计划-功能 | 5 | 2026/5/9 | 2026/5/11 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/9 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50053-001&MM50053-002_库存定额预警报表_V1.0_20250116.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/14 | 2026/5/29 | 2026/5/14 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50053-002_库存定额触发补库需求计划_V1.0_20260703.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50053-002_库存定额触发补库需求计划0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50007-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 否 | ZRMM037采购订单打印优化 | 2 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | MM | 新增 | 已完成 | 唐海波 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50007-001_ZRMM037采购订单打印优化_V1.0_20260429.docx | 已完成 | 唐海波 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 已完成 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50007-001_ZRMM037采购订单打印优化_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50007-001_ZRMM037采购订单打印优化_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50120-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/29 | 2026/4/30 | 否 | 备件到货日期跟踪报表 | 1 | 2026/4/29 | 2026/4/30 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50120-001_ZRMM147备件到货日期跟踪报表_V1.0_2026709.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/13 | 2026/5/15 | 2026/5/13 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50120-001_备件到货日期跟踪报表_V1.0_20260704.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50120-001_备件到货日期跟踪报表_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50055-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/19 | 否 | 采购订单抬头新增个性化字段 | 1 | 2026/5/12 | 2026/5/19 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50055-001_采购订单抬头增强_V1.1_20260518.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50055-002&MM50055-001_采购订单屏幕增强_V1.0_20260625.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50055-001_采购订单抬头新增个性化字段_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50055-002 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/19 | 否 | 采购订单行项目新增个性化字段 | 1 | 2026/5/12 | 2026/5/19 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50055-002_采购订单行项目增强_V1.1_20260423.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50055-002&MM50055-001_采购订单屏幕增强_V1.0_20260625.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50055-002_采购订单行项目新增个性化字段_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50057-006 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/29 | 2026/4/30 | 否 | 采购包报表ZRMM103/ZRMM103N | 1 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50057-006_采购包报表ZRMM103ZRMM103N_V1.1_20260715.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/18 | 2026/5/20 | 2026/5/13 | 2026/5/20 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50057-006_采购包报表_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50057-006_采购包报表ZRMM103_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50057-004 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/29 | 2026/4/30 | 否 | 采购澄清ZRMM139 | 1 | 2026/4/29 | 2026/4/30 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50057-004_采购澄清ZRMM139_V1.0_20260623.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/13 | 2026/5/15 | 2026/5/13 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50057-004_采购澄清_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50057-004_采购澄清ZRMM139_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50008-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/13 | 否 | 应急物资借调-功能 | 5 | 2026/5/8 | 2026/5/13 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/13 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50008-001_跨电厂物资借调功能_V1.0_20260429.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 2026/5/29 | 2026/6/15 | 未开始 | 2026/5/13 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组__开发测试报告_MM50008-001应急物资借调-功能0260721 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50058-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 否 | 采购小组及评审委员会功能 | 3 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | MM | 新增 | 已完成 | 唐海波 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50058-001_采购小组及评审委员会功能_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 唐海波 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50058-001_采购小组及评审委员会功能_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50058-001_采购工作小组及评审委员会功能_V1.0_20260615.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50058-003 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/27 | 否 | 采购文件管理-进度预警偏差 | 5 | 2026/5/21 | 2026/5/27 | MM | 新增 | 已完成 | 唐海波 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50058-003_进度预警偏差_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 唐海波 | 2026/6/3 | 2026/6/10 | 2026/6/3 | 2026/6/10 | 未开始 | 2026/5/27 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50058-003_进度预警偏差_V1.0_20260615.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50058-004 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/17 | 否 | 采购文件管理-物资验收证书 | 5 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | MM | 新增 | 已完成 | 唐海波 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50058-004_物资验收证书_V1.1_20260528.docx | 已完成 | 唐海波 | 2026/6/16 | 2026/6/19 | 2026/6/16 | 2026/6/19 | 未开始 | 2026/6/17 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50058-004_物资验收证书_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50054-003 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 否 | 核电备件到货预警报表 | 2 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | MM | 新增 | 已完成 | 唐海波 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50054-003_核电备件到货预警报表_V1.0_20260525.docx | 进行中 | 唐海波 | 2026/6/16 | 2026/7/20 | - | - | 未开始 | 2026/6/15 | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50060-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 否 | 采购订单审批信息优化 | 5 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | MM | 修改 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30034_采购订单推送审批设计说明书_V1.5_20260513.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/16 | 2026/6/26 | 2026/6/16 | 2026/6/26 | 未开始 | 2026/6/15 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告MM50060-001采购订单审批信息优化260703 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50062-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 否 | 采购阶段技术澄清单 | 5 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | MM | 新增 | 已完成 | 唐海波 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50062-001_采购阶段技术澄清单_V1.0_20260526.docx | 待处理 | 唐海波 | 2026/7/6 | 2026/7/24 | - | - | 未开始 | 2026/7/6 | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50057-005 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/14 | 否 | 需求计划汇总导出-采购包划分与下达 | 5 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | MM | 新增 | 已完成 | 金元登 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50057-005_采购包划分迁移_V2.1_202500609.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/14 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50057-005_需求计划汇总导出-采购包划分与下达_V1.0_20260720.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50057-005_采购包划分迁移_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50114-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 否 | MIGO增强 | 1 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50114-001&MM50076_MIGO增强_V1.0_20250116.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM_MM50114-001_FICO50079-004MIGO增强_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50114-001_MIGO增强260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50066-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 否 | 领退料平台增加字段及校验 | 3 | 2026/5/27 | 2026/5/28 | MM | 修改 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50066-001&MM50070-001_领退料平台增加校验_V1.0_20260513.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 未开始 | 2026/5/29 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50066-001_领退料平台增加字段及校验0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50067-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/29 | 否 | 需求计划平台优化 | 3 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | MM | 修改 | 已完成 | 金元登 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V5.1_20260603.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/5/27 | 2026/6/3 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50032-002&MM50032-003&MM50067-001&FICO50079-003_需求计划提报平台调整优化_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50067-001_需求计划平台优化_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50071-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 否 | ZRMM147交货条款文本维护 | 0.5 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50071-001_ZRMM147交货条款文本维护_V1.0_20260623.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/13 | 2026/5/15 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50071-001_ZRMM147交货条款文本维护_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50071-001_ZRMM147交货条款文本维护_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50146-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/29 | 2026/4/30 | 否 | ZGMM136报表 | 1 | 2026/4/29 | 2026/4/30 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50146-001_ZGMM136报表_V1.0_20260623.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50146-001_ZGMM136报表_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50146-001_ZGMM136报表_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50137-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/22 | 否 | 领退料单遍历作废程序 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50066-001_MM50137-001_领料平台_V1.10_20260515.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50137-001_领退料单遍历作废程序_V1.0_20260708.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50137-001_领退料单遍历作废程序0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50048-002 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/15 | 否 | 清关-清关信息 | 3 | 2026/5/13 | 2026/5/14 | MM | 新增 | 已完成 | 金元登 | 2026/5/15 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50048-002_清关信息库批导功能_V1.1_20250513.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/5/18 | 2026/5/25 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/15 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50048-002_清关-清关信息_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50048-002_清关信息库批导功能_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50048-003 | 开发 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/10 | 否 | 清关-预制报关单 | 5 | 2026/6/3 | 2026/6/10 | MM | 新增 | 已完成 | 金元登 | 2026/6/4 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50048-003_清关预制报关单功能_V1.0_20250530.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 未开始 | 2026/6/10 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/无匹配 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50048-004 | 开发 | SAP-MM | 中 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 清关-清关台账 | 3 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | MM | 新增 | 已完成 | 金元登 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50048-004_清关明细_V1.1_20250530.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/6/13 | 2026/6/14 | 2026/6/11 | 2026/6/13 | 已完成 | 2026/5/29 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50048-004_清关台账_V1.0_20260625.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50048-004_清关台账_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50048-005 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 清关-到货通知单 | 5 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | MM | 新增 | 已完成 | 郑金娥 | 2026/6/5 | 2026/6/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50048-005_到货单功能_V1.2_20260609.docx | 已完成 | 郑金娥 | 2026/6/18 | 2026/6/23 | 2026/6/18 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50048-005_清关-到货通知单_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50048-005_到货单功能测试_V1.0_20260628.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50070-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 否 | 物料技术规格书传输接口 | 1 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50066-001&MM50070-001_领退料平台增加校验_V1.0_20260513.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | 已完成 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50070-001_物料技术规格书传输接口_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50070-001_物料技术规格书传输接口0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50070-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 否 | 核电文控系统附件传输接口 | 1 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/4/30 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50070-002_技术规格书传输接口_V1.0_20260422.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/19 | 2026/5/25 | 2026/5/19 | 2026/5/25 | 已完成 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50070-002_核电文控系统附件传输接口_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50070-002_核电文控系统附件传输接口0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50070-003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 否 | 年度采购计划传输接口 | 1 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50070-003_年度采购计划传输接口_V1.0_20260424.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 已完成 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50070-003_年度采购计划传输接口_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50070-003_年度采购计划传输接口0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50140-001 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 否 | 物料主数据字段增强 | 1 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | MM | 新增 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50140-001_物料主数据核电视图新增字段_V2.0_20260525.docx | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50140-001_物料主数据增强_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50140-001_物料主数据字段增强_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50073-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 否 | 物料凭证同步接口 | 1 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | MM | 修改 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/无需FS | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 2026/5/25 | 2026/5/28 | 已完成 | 2026/5/13 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50073-001_物料凭证同步接口_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50073-001 _ERP到外围系统物料凭证数据推送接口_V1.0_20260526 (2).docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50070-004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 否 | 国核示范供应商信息传输接口 | 1 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | MM | 修改 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/4/24 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/无需FS | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/27 | 2026/6/5 | 2026/5/27 | 2026/6/5 | 未开始 | 2026/4/27 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50070-004_国核示范供应商信息传输接口0040260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50072-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 否 | 供应商审核信息回传接口 | 1 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/4/24 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50072-001_供应商审核信息回传接口_V1.0_20260422.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | 已完成 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50072-001_供应商审核信息回传接口_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50072-001_供应商审核信息回传接口0260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50150-002 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/18 | 否 | 框架协议平台改造 | 1 | 2026/6/17 | 2026/6/18 | MM | 修改 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/5/27 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30026_采购计划执行平台功能调整功能设计说明书_V2.7_20260529 | 已完成 | 刘伟伟 | 2026/6/19 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50150-002_框架协议平台改造_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50150-002_框架协议平台改造_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00049-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 否 | 工作中心（班组）数据接口 | 1 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | PM | 修改 | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/无需FS | 已完成 | 王美龙 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 已完成 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00049-002_工作中心（班组）数据接口_V1.0_20260625.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00049-002_工作中心主数据接口_V1.0_20260602 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | PM00051-011 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 否 | 工单推送预留到智能仓储系统接口 | 1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | PM | 新增 | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_2200、2300_PM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_PM00051-011工单推送预留到智能仓储系统接口_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 孙正全 | 2026/5/26 | 2026/6/3 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/40 设备模块/SPIC_JTTG_电投核能_PM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_PM00051-011_工单推送预留到智能仓储系统接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/40 设备模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PM00051-007&PM00051-011 _工单预留推送wms接口_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50094-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | FIORI资产 驳回直送BPM接口：驳回任务V3驳回直送 | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 张晓丹 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50094-002_驳回直送任务接口_V1.1_20260525.docx | 已完成 | 张晓丹 | 2026/6/1 | 2026/6/12 | 2026/6/6 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_电投核能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50094-002_驳回任务V3驳回直送_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50094-001&FICO50094-002_驳回直送功能&驳回直送接口_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50048-006 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 清关-清关收集信息功能 | 5 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | MM | 新增 | 已完成 | 金元登 | 2026/6/2 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50048-006_清关收集信息功能_V1.3_20250611.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/6/8 | 2026/6/16 | 2026/6/11 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50048-006_清关-清关收集信息功能_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50048-006_清关数据收集_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50049-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 否 | 工作小组接口 | 1 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MMMM50049-001_工作小组传输接口_V1.0_20250116 .docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/5 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | 2026/6/10 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50049-001_工作小组接口_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50049-001_工作小组接口0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50079-002 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/6 | 2026/6/6 | 否 | 领退料平台增加根据WBS映射移动原因逻辑 | 1 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | MM | 修改 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30147_MM30128_MM30135_领料平台_V2.2_20260505.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | 未开始 | 2026/6/6 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50079-002_领退料平台增加根据WBS映射移动原因逻辑0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50079-003 | 开发 | SAP-MM | 高 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/6 | 否 | 需求计划提报平台根据WBS映射出对应的服务主数据 | 1 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | MM | 修改 | 已完成 | 金元登 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_MM30010_MM30120_MM30025_需求计划提报_V5.1_20260603.docx | 已完成 | 金元登 | 2026/6/6 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/6 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50032-002&MM50032-003&MM50067-001&FICO50079-003_需求计划提报平台调整优化_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50079-003_需求计划根据WBS映射服务主数据&成本中心_V1.1_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | FICO50209-001 | 开发 | SAP-FICO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 否 | 产量法折旧增强 | 1.5 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | FICO | 新增 | 已完成 | 胡哲明 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FS_FICO50209-001_产量法折旧增强_V1.0_20260611.docx | 已完成 | 胡哲明 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/10 财务模块/SPIC_JTTG_核能投资运营平台_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_FICO50209-001_产量法折旧增强_V1.0_20260625.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/10 财务模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50209-001_产量法折旧增强_V1.0_20260617.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50074-003 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 否 | 程序出入库指令查询推送程序 | 2 | 2026/6/15 | 2026/6/16 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50074-003_入库单据推送智能仓储系统_V1.1_20250218.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50074-003_程序出入库指令查询推送程序_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50074-003_出入库单据传输智能仓0260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50074-004 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | WMS回传创建凭证 | 1 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | MM | 修改 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30157_创建物料凭证接口补充逻辑_V2.3_20260424.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 已完成 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50074-004_WMS回传创建凭证_V1.0_20260625.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50074-004_WMS回传创建凭证0260526 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第四组青岛海信-A批次 | MM50075-001 | 开发 | SAP-MM | 低 | 已完成 | 董鹏志 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 否 | 物料技术规格书查询功能 | 2 | 2026/6/15 | 2026/6/17 | MM | 新增 | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/12 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/01 FS功能设计说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_FS_MM_MM50075-001_物料技术规格书查询功能_V1.1_.docx | 已完成 | 丁鹏 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 已完成 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/02 系统开发相关文档(TS)/10 TS技术功能说明书/20 物资模块/SPIC_JTTG_电投核能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_TS_MM50075-001_物料技术规格书查询功能_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03 系统实现阶段/01 功能开发说明书(FS文档)/03 功能测试报告/20 物资模块/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告MM50075-001_物料技术规格书查询功能260703.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/06集成测试/02集成测试报告 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/26 核电板块组/电投核能组/03系统实现/08回归测试 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50126_001 | 开发 | FICO | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/28 | 否 | 增强月末成本费用分摊分配功能 | 8 | 2026/5/21 | 2026/5/28 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭 | 2026/5/18 | 2026/5/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_FICO50126_001成本费用分摊_V1.0_202606.02.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50126_001成本费用分摊需求功能V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50126_001成本费用分摊分配功能系统_V1.0_202606.09.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50126_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 项目管理系统到SAP项目人工费信息接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_FICO50126_002_ERP系统生成财务凭证功能_V1.0_202600601.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50126_002项目管理系统到SAP项目人工费信息接口V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50126_002_项目管理系统到SAP项目人工费信息接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50126_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 项目管理系统到SAP项目其它费信息接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭 | 2026/5/26 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_50126_003_电投数科项目管理系统到SAP ERP系统生成财务凭证_V1.0_202600601.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50126_003项目管理系统到SAP项目其它费信息接口V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50126_003_项目管理系统到SAP项目其它费信息接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50126_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | SAP到数科项目管理系统项目待分摊公共费用数据推送接口开发 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/9 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO50126_004SAP到数科项目管理系统项目待分摊公共费用数据推送接口_V1.0_20260606.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50126_004_SAP到数科项目管理系统项目待分摊公共费用数据推送接口_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_FICO50126_004SAP到数科项目管理系统项目待分摊公共费用数据推送接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50126_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/7/2 | 2026/7/3 | 否 | SAP到数科项目管理系统项目成本明细推送接口 | 2 | 2026/7/2 | 2026/7/3 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50126_005_SAP到数科项目管理系统项目成本明细推送接口_V1.0_20260704.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 已完成 | 2026/7/4 | 2026/7/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50126_005_SAP到数科项目管理系统项目成本明细推送接口_V1.0_20260704.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50126_005_SAP到数科项目管理系统项目成本明细推送接口__V1.0_20260703.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50130_002 | 开发 | FICO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 否 | 增强替代:1、集成业务“子目”替代&2、收入项目结算，结转科目6600990000 成本对象替代&3、收入项目结算，主营业务成本科目 WBS替代&4、其他替代项 | 1 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | FICO | 新增 | 已完成 | 黄耀伟/金东旭 | 2026/5/22 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_FICO_FICO50130_002_校验&替代增强功能_V1.0_20260601.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/5 | 2026/6/16 | 2026/6/5 | 2026/6/16 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50130_002增强替代_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50130_002增强替代_V1.0_20260616.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50138 | 开发 | FICO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 否 | 资主数据创建校验:1)业务描述，本功能适用于电投数科，在资产卡片新增和修改视点，增加主数据校验 2)详细功能设计。执行资产卡片创建和修改流程时，如果公司代码为电投数科或其所属单位，资产类型为固定资产,区分电脑、打印机、笔记本则检查序列号及规格型号均不能为空。 | 1 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | FICO | 新增 | 已完成 | 杨世盼/金东旭 | 2026/5/22 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO第五组专业化公司标段_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50138_资产主数据字段校验FS功能说明书_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50138资产主数据字段校验V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50138_资产主数据字段校验_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50157 | 开发 | FICO | 低 | 已取消 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 30% | 2026/5/27 | 2026/7/12 | 否 | 产品生产成本汇总表-顾问：金东旭-原因：国氢科技的需求，不在五组开发，取消开发需求 | 3 | 2026/5/27 | 2026/7/12 | FICO | 新增 | 已取消 | 尹中华/周雪松 | - | - | - | 已取消 | 尹中华/周雪松 | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 顾问：金东旭-原因：国氢科技的需求，不在五组开发，取消开发需求 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50168 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/22 | 否 | 进出口业务台账报表 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/22 | FICO | 新增 | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/5/31 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_中国电能_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50168进出口业务台账报表_V1.1_20260622.docx | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50168_进出口业务台账报表_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50168_进出口业务台账报表_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50169 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/15 | 否 | 采购/销售执行情况报表 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/15 | FICO | 新增 | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_中国电能_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50169采购执行情况报表_V1.1_20260615.docx | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50169采购执行情况报表V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50169_采购执行情况报表_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50172 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/16 | 否 | 中标服务费查询报表 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/16 | FICO | 新增 | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_中国电能_FICO财务管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50172中标服务费报表_V1.1_20260615.docx | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/20 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50172_中标服务费报表_V1.0_20260617.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50172_中标服务费报表_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50174 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/17 | 否 | 项目收入成本分析报表 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/17 | FICO | 新增 | 已完成 | 涂桦 | 2026/5/31 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_FICO50174_投标业务报表查询功能_V1.0_20260530.docx | 已完成 | 涂桦 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50174利投标业务报表查询_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50174投标业务报表查询功能_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50180 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 成本费用表 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | FICO | 新增 | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_FICO50180_成本费用报表_V1.0_20260530.docx | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/20 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50180_成本费用报表_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50180_成本费用报表_V1.0_20260617.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50181_001 | 开发 | FICO | 低 | 已取消 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 0% | 2026/6/8 | 2026/7/12 | 否 | 总包项目利润预算汇总表 等明确取数逻辑确认，后安排开发 2026.6.2 已完成逻辑修改已上传链接【董航】 ZFI_PL_ACCT_CFG管理利润表科目取数配置表-->配置需要按新规则命名 2026.6.9 部分逻辑需要和用户确认，暂缓开发 2026.6.17 因与FICO50180需求表样一样，经与顾问沟通，确认取消开发 | 3 | 2026/6/8 | 2026/7/12 | FICO | 新增 | 已取消 | 董航/凌昂 | 2026/5/31 | 2026/5/30 | - | 已取消 | 董航/凌昂 | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 顾问:董航/凌昂-->原因:2026.6.17 因与FICO50180需求表样一样，经与顾问沟通，确认取消开发 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50181_002 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/16 | 否 | 项目应收账款管理表 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/16 | FICO | 新增 | 已完成 | 董航 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_FICO50181_002_项目应收账款管理表_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 董航 | 2026/6/22 | 2026/6/28 | 2026/6/22 | 2026/6/28 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50181_002项目应收账款管理表V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50181_002_项目应收账款管理表_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50185 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/16 | 否 | 销售执行情况表 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/16 | FICO | 新增 | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_中国电能_FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50185销售执行情况报表_V1.1_20260615.docx | 已完成 | 樊伟丽 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50185销售执行情况报表V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50185_销售执行情况报表_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50188_001 | 开发 | FICO | 低 | 已取消 | 第五组-石化盈科 - 薛小兵 | 0% | 2026/6/11 | 2026/7/12 | 否 | 年度考核指标表-顾问：温勇刚/杨世盼-原因：用户暂时提不出报表样张，确认不开发，取消开发需求 | 3 | 2026/6/11 | 2026/7/12 | FICO | 新增 | 已取消 | 温勇刚/杨世盼 | 2026/5/29 | 2026/5/30 | - | 已取消 | 温勇刚/杨世盼 | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 顾问：温勇刚/杨世盼-原因：用户暂时提不出报表样张，确认不开发，取消开发需求 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50188_003 | 开发 | FICO | 低 | 已取消 | 第五组-石化盈科 - 薛小兵 | 0% | 2026/6/11 | 2026/7/12 | 否 | 年度考核指标表-12月预计收入收款--顾问：温勇刚/杨世盼-原因：用户暂时提不出报表样张，确认不开发，取消开发需求 | 3 | 2026/6/11 | 2026/7/12 | FICO | 新增 | 已取消 | 温勇刚/杨世盼 | 2026/5/29 | 2026/5/30 | - | 已取消 | 温勇刚/杨世盼 | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 顾问：温勇刚/杨世盼-原因：用户暂时提不出报表样张，确认不开发，取消开发需求 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50188_004 | 开发 | FICO | 低 | 已取消 | 第五组-石化盈科 - 薛小兵 | 0% | 2026/6/11 | 2026/7/12 | 否 | 年度考核指标表-项目数据--顾问：温勇刚/杨世盼-原因：用户暂时提不出报表样张，确认不开发，取消开发需求 | 3 | 2026/6/11 | 2026/7/12 | FICO | 新增 | 已取消 | 温勇刚/杨世盼 | 2026/5/29 | 2026/5/30 | - | 已取消 | 温勇刚/杨世盼 | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 顾问：温勇刚/杨世盼-原因：用户暂时提不出报表样张，确认不开发，取消开发需求 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50188_005 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/6/1 | 2026/7/3 | 否 | 利润表:利润表可选多个公司代码，满足事业部跨公司代码出表需求，也可以按利润中心组取数，满足跨公司出表需求 | 3 | 2026/6/1 | 2026/7/3 | FICO | 新增 | 已完成 | 尹中华/杨世盼 | 2026/5/22 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_7200电投综能_FICO_03技术管理类_FICO50188_005利润表_V1.0_20260601.docx | 已完成 | 杨世盼 | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50188_005利润表_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50188__005_利润表_V1.0_20260616.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 标书费收款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_002_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_002标书费收款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_002_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 标书费退款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_003_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_003标书费退款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_003_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 标书费发票 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_004_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_004标书费发票V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_004_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 保证金收款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_005_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_005保证金收款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_005_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 保证金退款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_006_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_006保证金退款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_006_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_008 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 中标服务费收款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_008_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_008中标服务费收款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_008_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_009 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 中标服务费发票 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_009_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_009中标服务费发票V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_009_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_010 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 退中标服务费 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_010_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_010_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_010_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_011 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 专家费付款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_011_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_011专家费付款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_011_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_013 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 成交服务费收款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_013采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_013成交服务费收款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_013_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_014 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 成交服务费退款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_014_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_014成交服务费退款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_014_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_015 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 成交服务费发票 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_015_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_015成交服务费发票V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_015_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_016 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 会员费收款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_016_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_016会员费收款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_016_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_017 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 会员费退款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_017_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_017会员费退款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_017_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_018 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 会员费发票 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_018_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_018会员费发票V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_018_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_019 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 供应商评审费收款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_019_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_019供应商评审费收款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_019_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_020 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 供应商评审费退款 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 董航 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_020_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 董航 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_020供应商评审费退款V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_020_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_021 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 供应商评审费发票 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 董航 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_021_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 董航 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_021供应商评审费发票V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_021_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_022 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 保证金收款财务记账凭证生成接口 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_022_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_022保证金收款财务记账凭证生成接口V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_021_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_023 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 保证金收款财务记账凭证回传接口 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_023_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_023保证金收款财务记账凭证回传接口V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_023_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_024 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/16 | 否 | 自动清账功能 | 3 | 2026/6/10 | 2026/6/16 | FICO | 新增 | 已完成 | 涂桦 | 2026/6/5 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_FICO50190_024_顺序清账功能_V1.0_20260528.docx | 已完成 | 涂桦 | 2026/6/19 | 2026/6/30 | 2026/6/19 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/20 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_024自动清账功能V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_310开发测试报告_FICO50190_024_自动清账功能_WBS版_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_025 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 保证金付款财务记账凭证生成接口 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_025_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_025保证金付款财务记账凭证生成接口V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_025_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_026 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/29 | 否 | 保证金付款财务记账凭证回传接口 | 2 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_026_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 2026/6/4 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_026保证金付款财务记账凭证回传接口V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_026_采购管理系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_027 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 电能易拍系统到SAP记账凭证生成 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_027_电能易拍系统推送SAP生成财务凭证接口功能_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_027电能易拍系统到SAP记账凭证生成V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_027_电能易拍系统到SAP记账凭证生成接口_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50190_028 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | 智慧物流系统到SAP记账凭证生成接口功能 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50190_028_智慧物流系统到SAP记账凭证生成接口功能_V1.0_20260528.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50190_028智慧物流系统到SAP记账凭证生成接口功能V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50190_028智慧物流系统推送SAP生成财务凭证功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50201 | 开发 | FICO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 否 | 增强校验:对往来科目、收入成本类科目及其他科目，在集团标准可选输入下，依据各企业核算需要及系统条件，进行必输项个性化校验 | 1 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭/温勇刚 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500能研院_FICO_FICO50201_资产主数据字段校验FS功能说明书_V1.0_20260522.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500能研院_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50201增强校验_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50201_增强替代_V1.0_20260616.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50217 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/17 | 否 | 利润分析表 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/17 | FICO | 新增 | 已完成 | 温勇刚 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300中国电能_FICO_FICO50217&物料利润表_V1.0_20260606.docx | 已完成 | 温勇刚 | 2026/6/17 | 2026/6/23 | 2026/6/17 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/20 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50217_&物料利润表_V1.0_20260617.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50217_利润分析表_V1.0_20260623.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50269_001 | 开发 | FICO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/6/6 | 2026/6/6 | 否 | 中国电能收入记账凭证生成增强，净额法下销售订单系统发票过账时新增俩行会计分录 | 1 | 2026/6/6 | 2026/6/6 | FICO | 新增 | 已完成 | 谢建科/凌昂 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50269_001_中国电能收入记账凭证生成增强功能_V1.1_20260703.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/6 | 2026/6/9 | 2026/6/6 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50269_001中国电能收入记账凭证生成增强，净额法下销售订单系统发票过账时新增俩行会计分录_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50269_001_中国电能收入记账凭证生成增强功能_V1.1_20260704docx.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50281 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/16 | 否 | 总包配送业务收支明细报表、三方销售业务结算明细 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/16 | FICO | 新增 | 已完成 | 涂桦 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_中国电能_FICO_FICO50281_总包配送业务收支明细报表_V1.1_20260609.docx | 已完成 | 涂桦 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50281总包配送业务收支明细报表、三方销售业务结算明细V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50281_总包配送业务收支明细报表_V1.0_20260702.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50329_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 企业商城系统到SAP记账凭证生成接口功能 | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50329_001_企业商城系统推送SAP生成财务凭证功能_V1.0_20260602.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 2026/6/4 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50329_001企业商城系统到SAP记账凭证生成接口功能V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50329_001企业商城系统推送SAP生成财务凭证功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50329_002 | 集成 | PO | 高 | 已取消 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 否 | 个人商城系统到SAP记账凭证生成接口功能：2026/7/2 顾问：凌昂 取消 500 测试报告， 原因:个人商城和报销报账接，不和sap接 | 2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | FICO | 新增 | 已取消 | 凌昂 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_FICO50329_002_个人商城系统推送SAP生成财务凭证接口功能_V1.0_20260528.docx | 已取消 | 凌昂 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50329_002个人商城系统到SAP记账凭证生成接口功能V1.0_2026060.docx | - | - | - | 顾问：凌昂 取消 500 测试报告， 原因:个人商城和报销报账接，不和sap接 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50331 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/6/6 | 2026/6/10 | 否 | 能研院内部订单推送敏捷系统配合招投标 | 3 | 2026/6/6 | 2026/6/10 | FICO | 新增 | 已完成 | 周雪松 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_FICO_FICO50331内部订单主数据同步功能_V1.0_20260606.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50331内部订单主数据同步功能V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50331_能研院内部订单推送敏捷系统_V1.0_202606.09.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50008_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 否 | 企业商城推送商城订单到SAP，触发销售订单创建，SO生成PR，调用bapi，PR转PO。（物装） | 3 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/23 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM50008_003_电能e购-总包配送到ERP采购订单创建接口（物装公司）_V1.0_20260529.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50008_003电能e购-总包配送到ERP采购订单创建接口（物装公司）V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50008_003_外围系统到集团ERP采购订单创建接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50008_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | ERP到电能e购-总包配送 ERP订单回传接口（三单） | 1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM50008_010_SAP到外围系统回传采购订单号接口（三单）_V1.1_20260522.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50008_004_功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50008_004_SAP到外围系统回传采购订单号接口（三单）_V1.1_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50008_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | SAP到企业商城，回传三订单号接口 | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM50105_004_外围系统到集团ERP采购订单自动收货接口_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50008_005_外围系统到集团ERP采购订单自动收货接口_V1.1_20260609 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50008_005_外围系统到集团ERP采购订单自动收货接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50008_008 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/31 | 2026/6/1 | 否 | 电能e购-电商采购到ERP采购订单创建接口（易购公司） | 2 | 2026/5/31 | 2026/6/1 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/22 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM50008_008_ECP商城到SAP采购订单及收货接口（电商自营）_V1.1_20260525.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50008_008_ECP商城到SAP采购订单及收货接口（电商自营）_V1.1_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50008_008_ECP商城到SAP采购订单及收货接口（电商自营）_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50008_009 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/31 | 2026/6/1 | 否 | 易购公司的采购订单自动收货。 | 2 | 2026/5/31 | 2026/6/1 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/25 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_MM50008_009_ECP商城到SAP采购订单及收货接口（电商自营）_V1.0_20260525.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50008_009_ECP商城到SAP采购订单及收货接口（电商自营）_V1.1_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50008_009_ECP商城到SAP采购订单及收货接口（电商自营）_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50008_010 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 否 | SAP到企业商城，回传三订单号接口 | 1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM50008_010_SAP到外围系统回传采购订单号接口（三单）_V1.1_20260522.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50008_010_SAP到外围系统回传采购订单号接口（三单）_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告__MM50008_010_SAP到外围系统回传采购订单号接口（三单）_V1.1_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50009 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/31 | 2026/6/1 | 否 | ERP已完成交割信息同步电能E拍 | 2 | 2026/5/31 | 2026/6/1 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM500009_集团ERP到电能E拍回传交割信息接口_V1.1_20260525 - .docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_物资模块_03技术管理类_308个性技术设计功能说明书_MM50009集团ERP到电能E拍推送交割信息接口_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM500009_集团ERP到电能E拍推送交割信息接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50054 | 开发 | MM | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/4 | 2026/6/5 | 否 | 采购实施情况表及汇总表新增统计维度 | 2 | 2026/6/4 | 2026/6/5 | MM | 新增 | 已完成 | 高磊 | 2026/5/25 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_307个性功能设计说明书_MM50054_采购实施情况表及汇总表_V1.0_20260529.docx | 已完成 | 高磊 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50054_采购实施情况表及汇总表_V1.0_20260611.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50054_采购实施情况表及汇总表_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 采购合同查询接口 | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_MM50079_001采购合同报表到项目管理系统接口_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50079_001_采购合同报表到项目管理系统接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50180_开票和订单数据发送电能智翼接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 采购明细查询接口 | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_MM50079_002采购明细报表到项目管理系统接口_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50079_002_采购明细报表到项目管理系统接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079_002_采购明细报表到项目管理系统接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/25 | 否 | 项目采购数据查询接口 | 4 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_MM50079_003项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_003_项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079_003_项目采购数据查询接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/25 | 否 | 项目采购方案查询接口 | 4 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_MM50079_003项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_004_项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079_004_项目采购方案查询接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/25 | 否 | 项目需求计划查询接口 | 4 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_MM50079_003项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_004_项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079_005_项目需求计划查询接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/25 | 否 | 项目采购订单查询接口 | 4 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_MM50079_003项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_006_项目采购信息同步数科项目管理系统_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079_006_项目采购订单查询接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_007 | 开发 | MM | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/17 | 否 | 采购方案编制功能优化:提报需求计划时，需与采购方案1个标段关联，并按照采购方案标段预算进行预算控制；采购方案中1个标段只允许采购一次物资或服务（1个标段只能关联1个物资或服务的有效需求计划）；如果一个标段即含服务也含物资，则采购方案中需分行，按照各自行的预算分别进行物资和服务的预算控制。 | 6 | 2026/6/12 | 2026/6/17 | MM | 修改 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/26 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_10_120_25_需求计划提报_V5.3_260530.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_03技术管理类_MM30008_10_120_25_需求计划提报（开发编号MM50079_007）_V5.3.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079&_MM30008_需求计划提报_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_009 | 开发 | MM | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/26 | 2026/6/10 | 否 | 采购方案编制功能优化:1、读取项目相关信息，并形成采购方案，编制方案时给出建议是否引用框架进行采购。2、采购方案功能增加"是否存在框架协议”、“框架协议号"字段，自动检查是否存在框架协议，并给出框架协议号码。 | 6 | 2026/5/26 | 2026/6/10 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/27 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_011_采购方案_V1.0_20260522-VF.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_011_采购方案（开发编号MM50079_009）_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079_009_采购方案_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_010 | 开发 | MM | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/17 | 否 | 采购方案编制功能优化:【原始需求描述】3、采购方案可以无项目进行编制，用于年度需求计划的引用创建。 | 3 | 2026/6/12 | 2026/6/17 | MM | 修改 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/27 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30008_10_120_25_需求计划提报_V5.3_260530.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_03技术管理类_MM30008_10_120_25_需求计划提报（开发编号MM50079_010）_V5.3.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079&_MM30008_需求计划提报_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_011 | 开发 | MM | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/26 | 2026/6/10 | 否 | 采购方案编制功能优化:在SAP系统中有单独自开发采购方案编制，进行采购方案计划、预算等的审核及管理，采购方案审核通过后，才允许进行需求计划的提报，提报时进行引用，需迁移该部分功能延续使用。 | 6 | 2026/5/26 | 2026/6/10 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/28 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_011_采购方案_V1.0_20260522-VF.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_011_采购方案（开发编号MM50079_009）_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50079_011_采购方案_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50079_012 | 开发 | MM | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 否 | 采购计划管理报表:1.能查询在执行（已审批）采购方案及需求执行情况（建议移植现有ERP采购计划管理报表） 2.能查询未审批及审批中的采购方案 3.能查询已立项项目采购方案编制情况，包括已立项项目信息、采购方案编制情况等。 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_307功能说明书_MM50079_012_采购方案计划报表_V1.0_20260529.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_012_采购方案计划报表 （开发编号MM50082）_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50079_012_采购方案计划报表_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50080_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 否 | 外协资源管理了系统进行人天认定后，人天认定乘以人员单价，自动创建服务结算单，部门审批后，根据规则一个供应商、一个采购订单的规则传SAP自动创建采购订单。 | 2 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | MM | 新增 | 已完成 | 高磊 | 2026/5/21 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50080_服务采购订单创建接口_V1.1_20260616.docx | 已完成 | 高磊 | 2026/6/3 | 2026/6/9 | 2026/6/3 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50080_001_服务采购订单创建接口_V1.0_20260609 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司实施组_开发测试报告_MM50080_001_服务采购订单创建接口_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50080_002 | 开发 | MM | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 否 | 2.提交审批功能 | 2 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | MM | 新增 | 已完成 | 高磊 | 2026/5/21 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50080_服务采购订单创建接口_V1.1_20260616.docx | 已完成 | 高磊 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50080_002_服务采购订单创建接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50080_002_采购订单自动审批完成_V1.0_20260618.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50080_003 | 开发 | MM | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 否 | 从项目管理系统集成生成的采购订单以后台作业模式进行当天确认； 【原始需求描述】基于人天服务创建的订单，自动服务确认。 | 2 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | MM | 新增 | 已完成 | 高磊 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_307个性功能设计说明书_MM50080_服务采购订单创建接口_V1.1_20260616.docx | 已完成 | 高磊 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50080_003_服务采购订单创建接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50080_003_采购订单自动完成服务确认_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50082 | 开发 | MM | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/3 | 否 | 根据项目采购方案按计划采购时间自动生成月度采购计划并能导出。 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/3 | MM | 新增 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_307功能说明书_MM50079_012_采购方案计划报表_V1.0_20260529.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50079_012_采购方案计划报表 （开发编号MM50082）_V1.0.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50082_采购方案计划报表_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50083_001 | 开发 | MM | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/27 | 2026/6/25 | 否 | 原始需求：新增入库即出库的自动出库功能 | 4 | 2026/5/27 | 2026/6/25 | MM | 新增 | 已完成 | 闫浦 | 2026/5/23 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50083__集成收发货_V1.0_20260527.docx | 已完成 | 闫浦 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50083_001_集成收发货_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50083_001_集成收发货_V1.0_20260627.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50083_002 | 开发 | MM | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/27 | 2026/6/25 | 否 | 集成收发货-功能 | 3 | 2026/5/27 | 2026/6/25 | MM | 新增 | 已完成 | 闫浦 | 2026/5/23 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50083__集成收发货_V1.0_20260527.docx | 已完成 | 闫浦 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50083_002_集成收发货_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50083_002_集成收发货_V1.0_20260627.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50083_003 | 开发 | MM | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/27 | 2026/6/25 | 否 | 采购订单质检上传验收单 | 3 | 2026/5/27 | 2026/6/25 | MM | 新增 | 已完成 | 闫浦 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_MM50083__集成收发货_V1.0_20260527.docx | 已完成 | 闫浦 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50083_003_集成收发货_V1.0_20260609 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50083_003_集成收发货_V1.0_20260627.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50085 | 开发 | MM | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 提供历史采购数据看板，可以展示历史采购的物资的价格、项目、标段、采购方式等信息，可以根据物料类别、物料号查询历史采购数据，为采购方案决策提供依据 | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | MM | 修改 | 已完成 | 彭会 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_ERP_YW_FS_MM_ZGMM007采购合同执行情况查询表_MM50085_V1.0_20260530.docx | 已完成 | 彭会 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50085_采购合同执行情况查询表_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50085_采购合同执行情况查询表_V1.0_20260616.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50087_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/24 | 2026/5/27 | 否 | 能研院是项目制采购，收入项目下达后，需要完整管控项目采购提报工作。该工作目前在敏捷协同系统中进行提报，项目采购需求提报后，在 SAP 中提报需求时，需要进行引用前置数据，用于考核提报工作效率和拉通计划节奏。 | 4 | 2026/5/24 | 2026/5/27 | MM | 新增 | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/5/23 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司_MM_FS_MM50087_001_SAP接收敏捷系统项目数据接口功能设计说明书_V1.1_20260521.docx | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司_MM_03技术管理类_MM50087_001_SAP接收敏捷系统项目数据接口功能设计说明书_V1.1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50087_001_SAP接收敏捷系统项目数据_V1.0_20260604.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50087_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 否 | 前置数据需要传递至 SAP 被引用，引用后需要反馈至敏捷系统中(复用) | 1 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | MM | 新增 | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3600工程公司_MM_FS_MM50087_002_需求计划推送接口_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_3600工程公司_MM_03技术管理类_308个性技术设计功能说明书_MM50087_002需求计划推送敏捷系统接口_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50087_002_SAP向敏捷系统推送需求计划数据_V1.0_20260604.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50088_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/12 | 2026/6/10 | 否 | 将能研院下所有客商传至敏捷系统，进行供应商资质管理、客户评级管理。 | 3 | 2026/5/12 | 2026/6/10 | MM | 修改 | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_MM_FS_MM30154_供应商发布功能设计说明书_V1.1_20260518.docx | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 2026/6/5 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 复用接口编号：MM300051 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50088_001_SAP向敏捷系统推送供应商数据_V1.0_20260604.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50088_002 | 开发 | MM | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/27 | 2026/6/27 | 否 | SAP提供接口获取“成套物料”清单，用于报价单中选用。 | 1 | 2026/6/27 | 2026/6/27 | MM | 新增 | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/5/22 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司_MM_FS_MM50088_002_“成套物料”清单SAP推送敏捷系统功能设计说明书_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50088_002功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50088_002_SAP向敏捷系统推送成套物料数据_V1.0_20260604.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50088_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/25 | 2026/6/10 | 否 | SAP将所有客户传至敏捷系统，进行客户信息同步。 | 3 | 2026/5/25 | 2026/6/10 | SD | 新增 | 已完成 | 谢建科 | 2026/5/23 | 2026/5/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_SD_03技术管理类_MM50088_003 客户主数据同步接口_V1.0_20260523.docx | 已完成 | 谢建科 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术设计说明书_MM50088_003 _客户主数据同步接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50088_003_能研院客户主数据同步_V1.0_20260604.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50089_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/31 | 2026/6/1 | 否 | 在敏捷系统中获取合同及履约数据，进行滚动付款信息催办 | 2 | 2026/5/31 | 2026/6/1 | MM | 新增 | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/5/21 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司_MM_FS_MM50089_001_采购合同履约数据功能设计说明书_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司实施组_MM_03技术管理类_MM50089_001_采购合同履约数据功能设计说明书_V1.1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50089_001_SAP向敏捷系统推送采购合同履约数据_V1.0_20260607.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50089_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/25 | 否 | SAP将低值易耗入库部分数据发送至敏捷系统，进行低值易耗的管理 | 4 | 2026/5/22 | 2026/5/25 | MM | 新增 | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司_MM_FS_MM50089_002_低值易耗入库数据发送敏捷系统功能设计说明书_V1.1_20260521.docx | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_4300能研院_MM_03技术管理类_308个性技术设计说明书_MM50089_002_低值易耗入库数据发送敏捷系统接口_技术管理类.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_MM50089_002_SAP向敏捷系统推送低值易耗品入库数据_V1.0_20260604.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50105_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 否 | 跨境电商系统到ERP发货信息接口 | 4 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM50105_003_外围系统到集团ERP采购订单创建接口_V1.1_20260529.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50105_003跨境电商到ERP采购订单创建接口（国际贸易）V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50105_003_外围系统到集团ERP采购订单创建接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50105_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 否 | 跨境电商-收货协同（总包配送） | 1 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/23 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM50105_004_外围系统到集团ERP采购订单自动收货接口_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50105_004_外围系统到集团ERP采购订单自动收货接口_V1.1_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50105_004_外围系统到集团ERP采购订单自动收货接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50105_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/30 | 否 | SAP到跨境电商，回传三订单号接口 | 1 | 2026/5/30 | 2026/5/30 | MM | 新增 | 已完成 | 卢逍 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_MM_FS_MM50008_010_SAP到外围系统回传采购订单号接口（三单）_V1.1_20260522.docx | 已完成 | 卢逍 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50105_005_功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50105_005_SAP到外围系统回传采购订单号接口（三单）_V1.1_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | MM50114 | 开发 | MM | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/16 | 否 | 创建领料申请功能优化，按照个性化UI设置 | 3 | 2026/6/1 | 2026/6/16 | MM | 修改 | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/5/22 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司_MM_FS_MM50114_创建领料申请功能优化功能设计说明书_V1.1_20260526.docx | 已完成 | 胡伟锋 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_专业化公司_MM_03技术管理类_MM50114_创建领料申请功能优化功能设计说明书_V1.1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50114_领料平台增加批次校验_V1.1_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PP50018 | 开发 | PP | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/19 | 2026/6/22 | 否 | 产品合格证打印 | 3 | 2026/5/19 | 2026/6/22 | PP | 新增 | 已完成 | 肖华兵 | 2026/5/20 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_能研院_PP_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PP50018产品合格证打印功能_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 肖华兵 | 2026/7/1 | 2026/7/4 | 2026/7/1 | 2026/7/4 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_能研院_PP_03技术管理类_308个性技术设计说明书_PP50018产品合格证打印功能_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PP50018_013_产品合格证打印功能_V1.0_20260615.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50010_001 | 开发 | PS | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/28 | 否 | 项目执行情况表迁移 | 3 | 2026/5/26 | 2026/5/28 | PS | 新增 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03FS_300共性功能设计说明书_PSF50010-1项目执行情况报表迁移_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50010_001项目执行情况表迁移_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50010_001_项目执行情况表_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50010_002 | 开发 | PS | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/19 | 否 | 代办功能迁移ZGPS101 | 2 | 2026/5/18 | 2026/5/19 | PS | 新增 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03FS_300共性功能设计说明书_PSF50010-2项目报表邮件发送程序迁移_V1.0_20260518.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PSF50010_002代办功能迁移_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50010_002_项目报表邮件发送程序_V1.0_20260606.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50013 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 数字化项目WBS结构传至电投数科专业化系统 收入类项目专业化系统立项、ERP生成编码并回传专业化系统、专业化系统拆分WBS推送ERP | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | PS | 修改 | 已完成 | 陈俊元 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30106_项目WBS结构发布接口设计说明书_V1.1_20250711.docx | 已完成 | 陈俊元 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号：PS30007 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50013_项目WBS结构发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50015 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 天枢一号（电投综能）与ERP集成 | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50015_项目基本信息发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:项目创建（项目管理系统-SAP） | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30089_项目基本信息接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30001 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_001_项目基本信息接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/12 | 2026/6/10 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:项目预算（项目管理系统-SAP） | 3 | 2026/5/12 | 2026/6/10 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30090_项目预算接收接口设计说明书_V1.0_20250611.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 复用接口编号：PS30015 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_002_项目预算接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/12 | 2026/6/10 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:项目状态（项目管理系统-SAP） | 3 | 2026/5/12 | 2026/6/10 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30092_项目状态接收接口设计说明书_V1.0_20250208.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 复用接口编号：PS30003 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_003_项目状态接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:里程碑（项目管理系统-SAP） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30091_项目里程碑计划接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30002 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_004_里程碑计划接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:项目技术关闭（项目管理系统-SAP） | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30092_项目状态接收接口设计说明书_V1.0_20250208.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30003 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_005_项目状态接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:成本计划（项目管理系统-SAP） | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30095_项目成本计划接收接口设计说明书_V1.0_20250210.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30004 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_006_项目成本计划接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_008 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:项目负责部门推送接口（SAP-项目管理系统） | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30098_项目负责部门发布接口设计说明书_V1.0_20250212.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30008 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_008_项目负责部门推送接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_009 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:成本信息（SAP-项目管理系统） | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03技术管理类_PS300xx_项目成本数据发布接口设计说明书_V1.2_20260520.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 复用接口编号：PS30009 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_009_项目成本数据发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_013 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:迁移技术性关闭校验接口 | 1 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | PS | 新增 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_电投数科_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PSF50017项目技术性关闭检查接口_V1.0_20260521.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 2026/5/30 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PSF50017_013项目技术性关闭检查接口_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_013_迁移技术性关闭校验接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_014 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 项目管理系统（电投数科）与ERP集成:成本计划04/05类项目（SAP-项目管理系统） | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30094_项目成本计划发布接口设计说明书_V1.0_20250217.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30010 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_014_项目成本计划发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_015 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 项目WBS结构接收-90类项目（项目管理系统-SAP） | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30096_项目WBS结构接收接口设计说明书_V1.0_20250210.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号：PS30005 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_015_WBS结构接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50017_016 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 项目基本信息发布-04/05项目（SAP-项目管理系统） | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | PS | 修改 | 已完成 | 魏若尘 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | 已完成 | 魏若尘 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50017_016_项目基本信息发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:项目创建接口（敏捷协同-SAP） | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30089_项目基本信息接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30001 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_001_项目基本信息接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:项目定义同步接口（SAP-敏捷协同） | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_002_项目基本信息发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:项目结构接口（敏捷协同-SAP） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30096_项目WBS结构接收接口设计说明书_V1.0_20250210.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30005 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_003_WBS结构接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:里程碑计划接口（敏捷协同-SAP） | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30091_项目里程碑计划接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 复用接口编号：PS30002 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_004_里程碑计划接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:里程碑进度接口（敏捷协同-SAP） | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30091_项目里程碑计划接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 复用接口编号：PS30002 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_005_里程碑计划接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:项目状态触发接口（敏捷协同-SAP） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30092_项目状态接收接口设计说明书_V1.0_20250208.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30003 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_006_项目状态接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_007 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/30 | 2026/5/31 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:项目状态查询接口（敏捷协同-SAP） | 2 | 2026/5/30 | 2026/5/31 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_能研院_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PSF50018项目状态查询接口_V1.0_20260529.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_能研院_PS_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50018_007项目状态查询接口_V1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_007_项目状态查询接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50018_008 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 数智化敏捷协同平台系统（能研院）与ERP集成:项目负责部门推送接口（SAP-敏捷协同） | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | PS | 修改 | 已完成 | 叶霞 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30098_项目负责部门发布接口设计说明书_V1.0_20250212.docx | 已完成 | 叶霞 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 复用接口编号：PS30008 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50018_008_项目负责部门推送接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50026 | 集成 | PO | 高 | 已取消 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 否 | 1、SAP根据敏捷系统及合同管理系统的项目状态变更信息，更新SAP中的项目状态 2、集团科技项目管理系统推送科技项目，系统状态设置为未下达，敏捷系统立项审批完成后，推送开工状态至SAP，SAP系统自动下达。 | 1 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30092_项目状态接收接口设计说明书_V1.0_20250208.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | 复用接口编号：PS30003 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50026_合同管理项目状态接口_V1.0_20260604.docx | - | - | 冯连涛：通过配置可以解决这个，所以接口不用。2026/07/04 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50029_002 | 开发 | PS | 中 | 已取消 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/6/27 | 2026/6/29 | 否 | 服务确认接口迁移 | 3 | 2026/6/27 | 2026/6/29 | PS | 新增 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_PS_03技术管理类_300共性功能设计说明书_PSF50029_002_服务确认接口_V1.0_20260525.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_PS_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PSF50029_002_服务确认接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50029_002_服务确认接口迁移_V1.0_20260604.docx | - | - | 冯连涛：不符合流程，整合到MM流程中，不在PS中体现！2026/07/04 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50040_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | "电能智翼"电力设备质量管控系统（中国电能）和ERP系统集成:项目基本信息发布接口（SAP-电能智翼） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50040_001_项目基本信息发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50040_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | "电能智翼"电力设备质量管控系统（中国电能）和ERP系统集成:项目WBS信息发布接口（SAP-电能智翼） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30106_项目WBS结构发布接口设计说明书_V1.1_20250711.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30007 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50040_002_项目WBS结构发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50041_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 电能e拍（中国电能）与ERP集成:项目基本信息发布接口（SAP-电能e拍） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50041_001_项目基本信息发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50041_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 电能e拍（中国电能）与ERP集成:项目WBS结构发布接口（SAP-电能e拍） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30106_项目WBS结构发布接口设计说明书_V1.1_20250711.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS300067 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50041_002_项目WBS结构发布接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 招采系统（中国电能）与ERP集成:项目基本信息接收接口（招采平台-SAP） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30089_项目基本信息接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_001_项目基本信息接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 招采系统（中国电能）与ERP集成:项目WBS信息接收接口（招采平台-SAP） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_002_WBS结构接收接口_V1.0_20260604.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30005 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30096_项目WBS结构接收接口设计说明书_V1.0_20250210.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 招采系统（中国电能）与ERP集成:项目负责部门推送接口（SAP-招采平台） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30098_项目负责部门发布接口设计说明书_V1.0_20250212.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30008 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_003_项目负责部门推送接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 新能源跨境业务电商化服务平台（中国电能）与ERP集成:项目基本信息接收接口（跨境电商-SAP） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30089_项目基本信息接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30001 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_004_项目基本信息接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 新能源跨境业务电商化服务平台（中国电能）与ERP集成:项目WBS结构接收接口（跨境电商-SAP） | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30096_项目WBS结构接收接口设计说明书_V1.0_20250210.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 复用接口编号：PS30005 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_005_WBS结构接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_006 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 新能源跨境业务电商化服务平台（中国电能）与ERP集成:项目负责部门推送接口（SAP-跨境电商） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30098_项目负责部门发布接口设计说明书_V1.0_20250212.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30008 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_006_项目负责部门推送接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_007 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 企业商城系统（中国电能）与ERP集成:项目基本信息接收接口（企业商城-SAP） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30089_项目基本信息接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30001 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_007_项目基本信息接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_008 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 企业商城系统（中国电能）与ERP集成:项目WBS结构接收接口（企业商城-SAP） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30096_项目WBS结构接收接口设计说明书_V1.0_20250210.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30005 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_008_WBS结构接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_009 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 企业商城系统（中国电能）与ERP集成:项目负责部门推送接口（SAP-企业商城） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30098_项目负责部门发布接口设计说明书_V1.0_20250212.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30008 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50042_009_项目负责部门推送接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50042_010 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 否 | 招采系统（中国电能）与ERP集成:项目基本信息发布接口（SAP-招采平台） | 1 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | PSF50043 | 开发 | PS | 中 | 已取消 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 否 | 收入项目创建功能改造 | 1 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | PS | 修改 | 已完成 | 冯连涛 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30089_项目基本信息接收接口设计说明书_V1.0_20250207.docx | 已完成 | 冯连涛 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 复用接口编号：PS30001 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50043_收入项目创建功能改造_V1.0_20260604.docx | - | - | 冯连涛:让外围系统调用两次，SAP不做开发，2026/07/04 | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50058 | 开发 | SD | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 销售订单抬头客制化字段 | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | SD | 新增 | 已完成 | 谢建科 | 2026/5/26 | 2026/5/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术设计说明书_SD50058_销售订单抬头客制化字段值及复制功能_V1.0_20260609.docx | 已完成 | 谢建科 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_PS_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_PSF50029_002_服务确认接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50058_销售订单抬头客制化字段_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50066 | 开发 | SD | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 销售订单批量创建 | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | SD | 新增 | 已完成 | 谢建科 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_SD_03技术管理类_SD50066销售订单批量创建_V1.0_20260526.docx | 已完成 | 谢建科 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 2026/6/2 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50066_销售订单批量创建_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_SD50066_销售订单批量创建_V1.0_20260608.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50076 | 开发 | SD | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 否 | 开票申请功能 | 2 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | SD | 新增 | 已完成 | 张明德 | 2026/5/27 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_SD_03技术管理类_SD50076按销售订单提交开票申请_V1.0_20260530.docx | 已完成 | 张明德 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50076_按销售订单提交开票申请_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_SD50076_按销售订单提交开票申请_V1.0_20260605.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50086 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/27 | 2026/5/28 | 否 | 电投数科管理系统-销售订单信息同步接口 | 2 | 2026/5/27 | 2026/5/28 | SD | 新增 | 已完成 | 张德明 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_6500_SD销售管理_03技术管理类_SD50086销售订单到项目管理系统接口_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 张德明 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50086功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_6500电投数科_6500_SD销售管理_03技术管理类_SD50086销售订单到项目管理系统接口_V1.0_20260520.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50174 | 开发 | SD | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 销售订单行项目客制化字段 | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | SD | 新增 | 已完成 | 谢建科 | 2026/5/26 | 2026/5/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_SD_03技术管理类_SD50174销售订单行项目客制化字段值及复制功能_V1.0_20260523.docx | 已完成 | 谢建科 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术设计说明书_SD50174_销售订单行项目客制化字段值及复制功能_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50174_销售订单行项目客制化字段_V1.0_20260602.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50175 | 开发 | SD | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 否 | 销售订单中WBS号强关联控制 | 1 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | SD | 新增 | 已完成 | 谢建科 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50175_销售订单WBS强关联控制_V1.0_20260602.doc | 已完成 | 谢建科 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术设计说明书_SD50174_销售订单行项目客制化字段值及复制功能_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50175_销售订单WBS强关联控制_V1.0_20260602.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50176 | 开发 | SD | 中 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 否 | 销售订单批量增加备品备件发货物料 | 2 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | SD | 新增 | 已完成 | 张德明 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_4300_SD_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50176_001销售发货物料批导_V1.1_20260601.docx | 已完成 | 张德明 | 2026/6/17 | 2026/6/30 | 2026/6/17 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50176 销售发货物料批导_V1.0_20260624.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_SD50176_001_销售发货物料导_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50177 | 开发 | SD | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/17 | 否 | 交货单打印:电投综能在产品出库时，基于交货单打印出库单、送货单 | 3 | 2026/6/3 | 2026/6/17 | SD | 新增 | 已完成 | 张德明 | 2026/5/25 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_7200电投综能_7200_SD销售管理_03技术管理类_SD50177交货单打印程序_V1.0_2026052.docx | 已完成 | 张德明 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 2026/6/20 | 2026/6/25 | 已完成 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_7200电投综能_7200_SD销售管理_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书SD50177交货单打印程序_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_SD50177_打印交货单口_V1.0_20260622 .docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50178 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 否 | 销售订单创建接口 | 4 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | SD | 新增 | 已完成 | 张晓彬 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50178销售订单创建接口V1.0_20260605.docx | 已完成 | 张晓彬 | 2026/6/3 | 2026/6/8 | 2026/6/3 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_7200电投综能_7200_SD销售管理_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书SD50177交货单打印程序_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_4200中国电能_SD_03技术管理类_销售订单自动创建接口（SD50178&销售订单生成）_V1.0_20260531.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50179 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 100% | 2026/5/30 | 2026/6/2 | 否 | 销售发票生成接口 | 2 | 2026/5/30 | 2026/6/2 | SD | 新增 | 已完成 | 张晓彬 | 2026/5/23 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50179销售发票生成接口V1.0_20260605.docx | 已完成 | 张晓彬 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 2026/6/5 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_7200电投综能_7200_SD销售管理_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书SD50177交货单打印程序_V1.0_20260622.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50179_销售开票自动创建接口_V1.0_20260605.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50180 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 否 | 销售订单信息同步接口 | 1 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | SD | 新增 | 已完成 | 张德明 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_4200_SD销售管理_03技术管理类_SD50180销售订单与发票同步接口_V1.1_20260521.docx | 已完成 | 张德明 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50180功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_SD50180_开票和订单数据发送电能智翼接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50181 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/28 | 2026/5/31 | 否 | 交货单信息同步接口 | 4 | 2026/5/28 | 2026/5/31 | SD | 新增 | 已完成 | 张德明 | 2026/5/24 | 2026/5/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_4300_SD销售管理_03技术管理类_SD50181交货单同步敏捷协同平台接口_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 张德明 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50181交货单同步敏捷协同平台接口_v1.0_20260603.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_开发编号SD50181_交货信息发送敏捷协同_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50182 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 100% | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 否 | 能研院-发票、收款信息同步接口 | 1 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | SD | 新增 | 已完成 | 张德明 | 2026/5/24 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_4300_SD销售管理_03技术管理类_SD50182销售合同履约信息同步敏捷系统接口_V1.0_20260520.docx | 已完成 | 张德明 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50182_销售合同履约信息同步敏捷系统接口_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50182_销售合同履约信息发送敏捷协同平台接口_V1.0_20260526.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | SD50183 | 开发 | SD | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 否 | 中电汇智销售合同履约报表 | 2 | 2026/6/3 | 2026/6/4 | SD | 新增 | 已完成 | 谢建科 | 2026/6/12 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_SD_03技术管理类_SD50183中电汇智合同履约查询报表_V1.0_20260530.docx | 已完成 | 谢建科 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 已完成 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50183_中电汇智合同履约查询报表_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_SD50183_中电汇智合同履约查询报表_V1.0_20260605.doc | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-A批次 | FICO50269_002 | 开发 | FICO | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/20 | 否 | 收入&成本对抵自动生成记账凭证功能 | 3 | 2026/7/15 | 2026/7/20 | FICO | 新增 | 已完成 | 凌昂 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4200中国电能_专业化公司组FICO_03技术管理类_307个性功能设计说明书_FICO50269_002中国电能收入类项目收入&成本确认功能_V1.0.docx | 已完成 | 凌昂 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 已完成 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300中国电能_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50269_002_收入&成本对抵自动生成记账凭证功能_V1.0_20260720.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/ SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50269_002_普通订单收入成本对抵自动生成记账凭证功能_V1.0_202360715.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/06集成测试/01集成测试计划及场景 | 不涉及 | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | MM50093_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/5/31 | 2026/6/2 | 否 | 需求计划推送接口 | 3 | 2026/5/31 | 2026/6/2 | MM | 新增 | 已完成 | 刘昱 | 2026/5/28 | 2026/5/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3600工程公司_MM_FS_MM50093_001_需求计划推送接口_V1.1_20260526.docx | 进行中 | 刘昱 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_物资模块_03技术管理类_308个性技术设计功能说明书_MM50093_001需求计划推送接口_技术管理类.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50093_001_SAP到工程公司工程项目经营管理系统需求计划推送接口_V1.1_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | MM50093_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 100% | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 否 | 需求计划驳回接口 | 2 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | MM | 新增 | 已完成 | 刘昱 | 2026/5/28 | 2026/5/31 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3600工程公司_MM_FS_MM50093_002_需求计划审批结果返回接口_V1.0_20260530.docx | 进行中 | 刘昱 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/6/30 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_物资模块_03技术管理类_308个性技术设计功能说明书_MM50093_002需求计划审批返回接口_技术管理类.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50093_002_工程公司工程项目经营管理系统需求计划审批结果返回SAP接口_V1.1_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | MM50095 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-彭伟 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 否 | 将审批通过的采购订单数据同步至经营管理平台 | 2 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | MM | 新增 | 已完成 | 刘昱 | 2026/5/19 | 2026/5/26 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_3600工程公司_MM_FS_MM50095_采购订单推送接口_V1.0_20260525.docx | 进行中 | 刘昱 | - | - | - | - | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_专业化公司组_MM_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_MM50095功能_V1.0_20260608.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_MM50095_SAP到工程公司工程项目经营管理系统采购订单推送接口_V1.1_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | PSF50016_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 工程项目经营管理系统（山东院）与ERP集成-项目基本信息发布接口 | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | PS | 修改 | 已完成 | 陈俊元 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号：PS30006 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30093_项目基本信息发布接口设计说明书_V1.0_20250905.docx | 已完成 | 陈俊元 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号：PS30006 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50016_001_项目基本信息发布接口_V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | PSF50016_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 否 | 工程项目经营管理系统（山东院）与ERP集成-项目WBS结构发布接口 | 1 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | PS | 修改 | 已完成 | 陈俊元 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号：PS30007 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTYBJ_ZTZ总体组_PS_03FS_PS30106_项目WBS结构发布接口设计说明书_V1.1_20250711.docx | 已完成 | 陈俊元 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号：PS30007 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50016_002_项目基本信息发布接口_V1.0_20260604.docx |  | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | PSF50016_003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 100% | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 否 | 工程项目经营管理系统（山东院）与ERP集成-项目成本数据发布接口 | 1 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | PS | 修改 | 已完成 | 陈俊元 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 复用接口编号:PS30009 https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_集团实施组_PS_03技术管理类_PS300xx_项目成本数据发布接口设计说明书_V1.2_20260520.docx | 已完成 | 陈俊元 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 复用接口编号:PS30009 未开发，TS参考一期TS | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_PSF50016_003_项目成本数据发布接口_V1.0_20260604.docx | - | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | FICO50204_001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/17 | 否 | SAP到项目管理系统项目财务决算报告接口 | 2 | 2026/6/11 | 2026/6/17 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_FICO50204_001SAP项目财务决算报告_V1.0_202606010.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/17 | 2026/6/30 | 2026/6/17 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/20 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50204_001_SAP项目财务决算报告_V1.0_20260617.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50204_001_项目财务决算报告_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | SD50176_001 | 开发 | SD | 低 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/7/3 | 2026/7/9 | 否 | 批量创建销售订单 | 3 | 2026/7/3 | 2026/7/9 | SD | 新增 | 已完成 | 张明德 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_4300_SD销售管理_03技术管理类_307个性功能设计说明书_SD50176_001 销售订单批导_V1.1_20260713.docx | 已完成 | 张明德 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 2026/7/6 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_4300能研院_SD_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_SD50176_001_批量创建销售订单_V1.0_20260706.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_SD50176_001 销售订单批导_V1.1_.docx | - | - | - | - | -
第五组石化盈科-B批次 | FICO50204_002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/17 | 否 | SAP到项目管理系统项目结算表接口 | 2 | 2026/6/11 | 2026/6/17 | FICO | 新增 | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_FICO50204_001SAP项目财务决算报告_V1.0_202606010.docx | 已完成 | 金东旭 | 2026/6/17 | 2026/6/30 | 2026/6/17 | 2026/6/30 | 已完成 | 2026/6/20 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_6500电投数科_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50204_002_SAP项目结算表_V1.0_20260617.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/专业化公司标段/03系统实现/01FS文档/03开发测试报告/SPIC_JTTG_专业化公司组_开发测试报告_FICO50204_002_SAP项目结算表_V1.0_20260630.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | PS50009-003 | 集成 | PO | 高 | 已取消 | 韦岳青 | 0% | - | - | 否 | 接口__项目基本信息接收接口，总体组实施，现场组取消 | - | - | - | PS | 修改 | 已取消 | 苏海莹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 总体组实施，现场组取消 | - | -
第五组-中核核信-A批次 | PS50009-004 | 集成 | PO | 高 | 已取消 | 左铁托 | 0% | - | - | 否 | 接口__WBS结构信息接收接口，总体组实施，现场组取消 | - | - | - | PS | 修改 | 已取消 | 苏海莹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 总体组实施，现场组取消 | - | -
第五组-中核核信-A批次 | PS50009-005 | 集成 | PO | 中 | 已取消 | 左铁托 | 0% | - | - | 否 | 接口__项目状态接收接口，总体组实施，现场组取消 | - | - | - | PS | 修改 | 已取消 | 苏海莹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 已取消 | - | - | - | - | - | - | 总体组实施，现场组取消 | - | -
第五组-中核核信-A批次 | PS50023-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/1 | 否 | 接口__项目属性信息接收接口 | 3 | 2026/5/29 | 2026/6/1 | FICO | 新增 | 已完成 | 苏海莹 | 2026/5/29 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6400创新投资_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50023-001项目属性信息接口功能_V1.0_20260527.docx | 已完成 | 苏海莹 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_-创新投资_PS__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50023_001项目属性信息接收接口_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50023_项目属性信息接口&报表功能_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_PS50023-001_项目属性信息接口功能_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | PS50023-002 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 否 | 功能__基金业务项目综合信息报表 | 4 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | FICO | 新增 | 已完成 | 苏海莹 | 2026/6/4 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_6400创新投资_PS_03技术管理类_307个性功能设计说明书_PS50023-002项目属性信息报表功能_V1.0_20260527.docx | 已完成 | 苏海莹 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_-创新投资_PS__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_PS50023_002 基金业务项目综合信息报表_V1.0_20260604.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_PS50023_项目属性信息接口&报表功能_V1.0_20260607.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_PS50023-002_项目属性信息报表功能_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | FICO50324-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/1 | 否 | 接口__ERP财务模块与基金业务系统凭证集成（单据接收接口） | 3 | 2026/5/28 | 2026/6/1 | FICO | 新增 | 已完成 | 康倩 | 2026/5/22 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_第五组_FICO_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（单据接收接口）_V1.0_20260601.docx | 已完成 | 康倩 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_创新投资_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（单据接收接口）_V1.0_20260609.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50324_001_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_FICO50324_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | FICO50324-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/2 | 2026/6/3 | 否 | 接口__ERP财务模块与基金业务系统凭证集成（单据处理结果返回接口） | 2 | 2026/6/2 | 2026/6/3 | FICO | 新增 | 已完成 | 康倩 | 2026/5/22 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_第五组_FICO_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（单据处理结果返回接口）_V1.0_20260601.docx | 已完成 | 康倩 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_创新投资_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（单据处理信息返回接口）_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50324_002_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_FICO50324_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | FICO50324-003 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 否 | 接口__ERP财务模块与基金业务系统凭证集成（单据冲销接口） | 2 | 2026/6/3 | 2026/6/4 | FICO | 新增 | 已完成 | 康倩 | 2026/5/22 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_第五组_FICO_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（单据冲销接口）_V1.0_20260601.docx | 已完成 | 康倩 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/4 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_创新投资_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（单据冲销接口）_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50324_003_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_FICO50324_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | FICO50324-004 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/5 | 2026/6/9 | 否 | 功能_webgui进行凭证预览，驳回和过账 | 4 | 2026/6/5 | 2026/6/9 | FICO | 新增 | 已完成 | 康倩 | 2026/5/22 | 2026/5/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_第五组_FICO_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（凭证预览过账功能）_V1.0_20260527.docx | 已完成 | 康倩 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_创新投资_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50324&ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成（凭证预览、过账和驳回功能）_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50324_004_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260610.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_FICO50324_ERP财务模块与基金业务管理系统凭证集成_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | FICO50493-001 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 否 | 接口__ERP财务模块与数据分析平台科目余额表集成 | 3 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | FICO | 新增 | 已完成 | 康倩 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_第五组_FICO_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FICO50493&数据分析平台报表集成（科目余额表）_V1.0_20260601.docx | 已完成 | 康倩 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_-创新投资_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50493_001 _ERP财务模块与数据分析平台科目余额表集成_V1.0_20260604 -.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50493_ERP财务模块与数据分析平台报表集成_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_FICO50493_ERP财务模块与数据分析平台报表集成_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-A批次 | FICO50493-002 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/3 | 2026/6/5 | 否 | ERP财务模块开发科目余额表 | 3 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | FICO | 新增 | 已完成 | 康倩 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/01FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_第五组_FICO_03技术管理类_300共性功能设计说明书_FICO50493&数据分析平台（科目余额表）_V1.0_20260601 .docx | 已完成 | 康倩 | 2026/6/1 | 2026/6/10 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_-创新投资_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50493_002 _ERP财务模块开发科目余额表V1.0_20260604 -1.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50493_ERP财务模块与数据分析平台报表集成_V1.0_20260629.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/传700测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告（500）_FICO50493_ERP财务模块与数据分析平台报表集成_V1.0_20260629.docx | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | PS50009-001 | 集成 | PO | 中 | 已取消 | 左铁托 | 0% | - | - | 否 | 接口__项目预算数据同步接口，总体组实施，现场组取消；需求取消（20260622） | - | - | - | PS | - | - | 苏海莹 | - | - | - | - | 苏海莹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总体组实施，现场组取消 | - | -
第五组-中核核信-B批次 | PS50009-002 | 集成 | PO | 中 | 已取消 | 韦岳青 | 0% | - | - | 否 | 接口__项目成本数据同步接口，总体组实施，现场组取消；需求取消（20260622） | - | - | - | PS | - | - | 苏海莹 | - | - | - | - | 苏海莹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总体组实施，现场组取消 | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50112-001 | 集成 | PO | 低 | 待处理 | 韦岳青 | 0% | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 否 | 接口__多币种全科目平均余额表 | 1 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/6 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50112-002 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 韦岳青 | 0% | 2026/7/28 | 2026/7/30 | 否 | 报表__报表：多币种全科目平均余额表报表 | 3 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/6 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50113-001 | 开发 | PO | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/17 | 2026/7/21 | 否 | 接口__资产负债表 | 3 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/16 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50113-002 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/16 | 否 | 报表__报表：资产负债表 | 3 | - | - | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50114-001 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/12 | 否 | 接口__利润表 | 3 | 2026/7/10 | 2026/7/12 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/22 | 2026/7/9 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50114_001-利润表接口_V1.0_20260714.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50114-002 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/13 | 2026/7/15 | 否 | 报表__报表：利润表 | 3 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/12 | 2026/7/12 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | - | - | - | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50114_002利润报表_V1.0_20260714.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50313-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/12 | 否 | 接口__资本控股：ERP财务模块与盈丰业务系统项目信息接口集成-内部订单接口集成 | 3 | 2026/6/10 | 2026/6/12 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/13 | 2026/6/13 | 2026/6/13 | 2026/6/13 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50313_002ERP内部订单接口_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告310_FICO50312-002_ERP财务模块与集团数字化保险平台系统项目信息与SAP内部订单接口集成_V1.0_20260704.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50313-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 否 | 接口__资本控股：ERP财务模块与盈丰业务系统凭证创建过账 | 3 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50313-001&ERP财务模块与盈丰业务系统凭证创建过账_V1.0_20260709.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50317-003 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/23 | 否 | 接口__资本控股：ERP财务模块与财务驾驶舱财务数据集成-资产负债表接口 | 2 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 王瑞 | 2026/7/22 | - | - | - | 王瑞 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50317-002 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/13 | 否 | 接口__资本控股：ERP财务模块与财务驾驶舱财务数据集成-利润表接口 | 3 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/7/5 | 2026/7/5 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50317_002ERP与财务驾驶舱财务数据集成-利润表_V1.0_20260714 .docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50317_002ERP与财务驾驶舱财务数据集成-利润表接口_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告310_FICO50317-002_利润表接口_V1.0_20260711.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50317-004 | 集成 | PO | 低 | 已取消 | 左铁托 | 0% | 2026/7/6 | 2026/7/8 | 否 | 接口__资本控股：ERP财务模块与财务驾驶舱财务数据集成-科目余额表接口 | - | 2026/6/29 | 2026/7/1 | FICO | 新增 | 已取消 | 王瑞 | - | 2026/6/28 | - | 已完成 | 王瑞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FICO50317-002的需求一致，进行合并 | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50317-001 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/1 | 否 | 接口__资本控股：ERP财务模块与财务驾驶舱财务数据集成-固定资产数据接口 | 3 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50317_001ERP与财务驾驶舱财务数据集成-固定资产报表_V1.0_20260714.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50317_001ERP与财务驾驶舱财务数据集成-固定资产接口_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告310_FICO50317-001_ERP财务模块与财务驾驶舱财务数据集成-固定资产数据接口_V1.0_20260704.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50312-004 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 否 | ERP财务模块与集团数字化保险平台系统凭证冲销接口 | 3 | 2026/6/23 | 2026/6/25 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_创新投资_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50312-004ERP财务模块与集团数字化保险平台系统凭证冲销接口(包括盈丰，客户管理系统)_V1.0_20260610.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50116-001 | 集成 | PO | 低 | 待处理 | 韦岳青 | 0% | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 否 | 接口__现金流量表（财务公司,SAP回传） | 1 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/6 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50116-002 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 韦岳青 | 0% | 2026/7/23 | 2026/7/24 | 否 | 批导__报表：现金流量表（财务公司现金流量表导入功能） | 2 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/6 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50116-003 | 开发 | 报表 | 低 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 报表__报表：现金流量表 | 3 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/6 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-001 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 周一围 | 100% | 2026/6/23 | 2026/6/25 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台）与ERP凭证外发接口 | 3 | 2026/7/6 | 2026/7/8 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/24 | 2026/7/5 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-001ERP凭证外发_V1.0_20260626.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-001ERP凭证外发报表_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-001_ERP财务模块财务公司凭证外发接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-002 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台）与ERP科目余额外发接口 | 3 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319_002科目余额报表_V1.0_20260714.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319_002科目余额接口_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-002_ERP财务模块-科目余额-不带凭证明细接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-003 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 周一围 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/1 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台）与ERP资产卡片信息新增外发接口 | 3 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-003新增资产推送报表_V1.0_20260626.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-003新增资产外发接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-003_ERP财务模块-财务公司-资产新增接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-004 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 周一围 | 100% | 2026/7/2 | 2026/7/3 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台）与ERP资产卡片信息减少外发接口 | 2 | 2026/6/25 | 2026/6/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-004资产减少推送报表_V1.0_20260626.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-004资产减少外发接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-004_ERP财务模块-财务公司-资产减少_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-005 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/6 | 2026/7/8 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台）与ERP资产卡片信息拆分外发接口 | 3 | 2026/6/25 | 2026/6/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-005资产拆分外发接口_V1.0_20260626.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-005资产拆分推送报表_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-005_ERP财务模块-财务公司-资产拆分_V1.0_20260714.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-006 | 集成 | PO | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台）与ERP资产卡片信息折旧外发接口 | 2 | 2026/6/25 | 2026/6/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-006资产折旧推送报表_V1.0_20260626.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-006资产折旧外发接口_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-006_ERP财务模块-财务公司-资产折旧_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-007 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 周一围 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台-司库中心）与ERP凭证外发接口 | 1 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/28 | 2026/6/28 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-001ERP凭证外发_V1.0_20260626.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319-001ERP凭证外发报表_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-001_ERP财务模块财务公司凭证外发接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50319-008 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 接口__司库金融业务系统（监管数据平台-司库中心）与ERP科目余额对账外发接口 | 2 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319_002科目余额报表_V1.0_20260714.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319_002科目余额接口_V1.0_20260714.docx | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50319-002_ERP财务模块-科目余额-不带凭证明细接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50320 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 接口__司库金融业务系统（司库中心）与ERP凭证创建过账 | 2 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/14 | 2026/6/14 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50320司库金融业务系统（司库中心）与ERP凭证创建过账_V1.0_20260709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50320_ERP财务模块与金融业务管理系统司库管理中心凭证集成_V1.0_20260704.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50322-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 否 | 接口__司库金融业务系统（财资公司）与ERP凭证创建过账 | 2 | 2026/6/12 | 2026/6/15 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50322-001司库金融业务系统（财资公司）与ERP凭证创建过账_V1.0_20260709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50322-001_ERP财务模块与金融业务管理系统境外司库凭证集成_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50322-002 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 否 | 接口__ERP与司库金融业务系统（财资公司）科目发生额、科目余额外发接口 | 1 | 2026/6/22 | 2026/6/23 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/21 | 2026/6/21 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319_002科目余额报表_V1.0_20260714.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50319_002科目余额接口_V1.0_20260714.docx | SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50322-002_ERP财务模块-科目余额-带凭证明细接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50322-003 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 周一围 | 100% | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 否 | 接口__ERP与司库金融业务系统（财资公司）凭证外发 | 1 | 2026/7/8 | 2026/7/10 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财资公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50322-003ERP凭证外发_V1.0_20260626.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50322-003_ERP财务模块凭证外发财资公司接口_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50318 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 接口__司库金融业务系统（财务公司核心模块）与ERP凭证创建过账 | 3 | 2026/7/1 | 2026/7/8 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50318司库金融业务系统（财务公司核心模块）与ERP凭证创建过账_V1.0_20260709.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_创新投资_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50318司库单据凭证处理结果异步返回_V1.0_20260709.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50318_ERP财务模块与金融业务管理系统核心模块凭证集成_V1.0_20260704.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO050107-001 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 左铁托 | 0% | 2026/7/24 | 2026/7/27 | 否 | 报表_历史科目余额表 | 3 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/23 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO050107-002 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 左铁托 | 0% | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 否 | 报表_历史科目余额表 | 2 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 蒋玉洁 | 2026/7/27 | - | - | - | 蒋玉洁 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50312-002 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/15 | 否 | 接口__电投经纪：ERP财务模块与集团数字化保险平台系统项目信息-内部订单接口集成 | 3 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50312_002ERP内部订单接口_V1.0_20260714.docx https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50313_002ERP内部订单接口_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告310_FICO50312-002_ERP财务模块与集团数字化保险平台系统项目信息与SAP内部订单接口集成_V1.0_20260704.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50312-001 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 否 | 接口__电投经纪：ERP财务模块与集团数字化保险平台系统凭证创建过账 | 2 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50312-001&ERP财务模块与集团数字化保险平台系统凭证创建过账_V1.0_20260709.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50110-001 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/7/8 | 2026/7/10 | 否 | 功能__按系统来源、币种凭证查询打印 | 3 | 2026/6/3 | 2026/6/5 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/2 | 2026/6/2 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_财务公司_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50110会计凭证打印_V1.0_20260714.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50110-002 | 开发 | 增强 | 低 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 否 | 增强__按利润中心+币种进行凭证规则校验 | 2 | 2026/7/7 | 2026/7/8 | FICO | 新增 | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | - | 已完成 | 蒋玉洁 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_财务公司_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50110-002&按利润中心+币种进行凭证规则校验_V1.0_20260708.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告_FICO50110-002_ERP财务模块按利润中心+币种进行凭证规则校验_V1.0_20260710.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50104 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/17 | 否 | 报表__ERP财务模块开发暂估科目余额表 | 2 | 2026/6/16 | 2026/6/17 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50104暂估科目余额表_V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告310_FICO50104_暂估科目余额表_V1.0_20260704.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50237 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 左铁托 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 否 | 批导__ERP财务模块凭证导入 | 1 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 待处理 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_资本控股_FICO__03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50237凭证批导V1.0_20260714.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/开发测试报告/SPIC_JTTG_实施组_开发测试报告310_FICO50237_ERP财务模块凭证导入_V1.0_20260702.docx | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50312-005 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 否 | 接口__ERP财务模块与集团数字化保险平台系统过账结果异步回传接口 | 1 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_创新投资_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50312-005ERP财务模块与集团数字化保险平台系统过账结果异步回传接口(包括盈丰，客户管理系统)_V1.0_20260709.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50316 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 否 | 接口__ERP财务模块与客户综合管理系统（含RPA）凭证创建过账 | 4 | 2026/6/10 | 2026/6/15 | FICO | 新增 | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/9 | 2026/6/9 | - | 已完成 | 王瑞 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 已完成 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/现场推广单位/27 专业化公司组/金融板块标段/03系统实现/01FS文档/02TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_资本控股_FICO_03技术管理类_308个性技术功能设计说明书_FICO50316&ERP财务模块与客户综合管理系统（含RPA）凭证创建过账_V1.0_20260707.docx | - | - | - | - | - | -
第五组-中核核信-B批次 | FICO50312-006 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 韦岳青 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/17 | 否 | 功能__由于金融业务系统的凭证直接与SAP系统集成，无法采用样板间的标准清账功能，因此需要在SAP系统中单独开发往来清账功能。（包含三级单位电投经纪、电投云链、百瑞） | 3 | - | - | FICO | 新增 | 待处理 | 王瑞 | 2026/7/14 | - | - | - | 王瑞 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50001_1 | 集成 | PO | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 否 | 接口-GRC接口-GRC调用竹云4A开通账号接口 | 1 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50001_1_GRC调用4A创建账号接口_V1.0_20260430.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50001_1_GRC调用4A创建账号接口_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50001_1_GRC接口-GRC调用竹云4A开通账号接口_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50001_2 | 优化 | FIORI | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/28 | 2026/6/5 | 否 | 功能-用户权限申请APP优化 | 7 | 2026/5/28 | 2026/6/5 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50001_2_用户权限申请APP功能优化_V1.2_20260521.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50001_2_用户权限申请APP功能优化_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50001_2_功能-用户权限申请APP优化_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50001_3 | 功能 | PO | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | 功能-批量开通4A和SAP系统账号功能 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50001_3_SAP系统账号批量开通功能_V1.0_20260507.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50001_3_SAP系统账号批量开通功能_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50001_3_功能-未开通账号用户申请权限自动调用4A接口创建账号_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50002_1 | 功能 | PO | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | 接口-GRC接口-GRC调用4A解锁账号接口 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50002_1_GRC调用4A解锁账号接口_V1.0_20260513.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50002_1_GRC调用4A解锁账号接口_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50002_1_GRC接口-GRC调用4A解锁账号接口_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50002_2 | 功能 | PO | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 否 | 接口-GRC接口-GRC调用4A锁定账号接口 | 2 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50002_2_GRC调用4A锁定账号接口_V1.0_20260514.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50002_2_GRC调用4A锁定账号接口_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50002_2_GRC接口-GRC调用4A锁定账号接口_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50002_3 | 功能 | 功能 | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/20 | 2026/5/27 | 否 | 功能-用户账号管理（锁定、解锁、修改）功能 | 6 | 2026/5/20 | 2026/5/27 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50002_3_用户账号管理（锁定、解锁、修改）功能_V1.0_20260515.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50002_3_用户账号管理（锁定、解锁、修改）功能_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50002_3_用户账号管理（锁定、解锁、修改）功能_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50003_1 | 功能 | 功能 | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/4 | 2026/5/6 | 否 | 功能-岗位职能线上数据校验和提交功能 | 3 | 2026/5/4 | 2026/5/6 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50003_1_线上岗位职能主数据导入工具_V1.0_20260506.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50003_1_线上岗位职能主数据导入工具_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50003_1_功能-岗位职能线上数据校验和提交功能_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50003_2 | 功能 | 功能 | 高 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/13 | 否 | 功能-用户授权线上数据校验和提交功能 | 5 | 2026/5/9 | 2026/5/13 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50003_2_线上用户授权数据导入工具_V1.0_20260506.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50003_2_线上用户授权数据导入工具_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50003_2_功能-用户授权线上数据校验和提交功能_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50003_3 | 报表 | 报表 | 低 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/3 | 否 | 功能-查询细化组织报表 | 4 | 2026/5/29 | 2026/6/3 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50003_3_岗位职能主数据查询报表_V1.0_20260523.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50003_3_岗位职能主数据查询报表_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50003_3_功能-岗位职能主数据查询报表_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50004 | 报表 | 报表 | 中 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/13 | 否 | 功能-SOD风险查询报表 | 3 | 2026/6/11 | 2026/6/13 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50004_SOD风险查询报表_V1.0_20260515.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50004_SOD风险查询报表_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50004_功能-SOD风险查询报表_V1.0_20260701.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-A批次 | GRCA50005 | 集成 | PO | 中 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/6/8 | 2026/6/10 | 否 | 接口-GRC接口-电投壹消息推送接口 | 3 | 2026/6/8 | 2026/6/10 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50005_电投壹消息推送接口_V1.0_20260515.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 已完成 | 2026/6/29 | 2026/6/23 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50005_电投壹消息推送接口_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50005_接口-GRC接口-电投壹消息推送接口_V1.0_20260630.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625.pdf | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/09 回归测试报告/SPIC_JTTG_中国电力_02系统实施类_492回归测试报告_A批次_V1.0_20260630.pdf | - | - | -
GRC-B批次 | GRCA50008 | 功能 | 功能 | 中 | 已完成 | 李龙飞 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 否 | 顾问账号管理功能 | 10 | 2026/6/16 | 2026/6/30 | GRC | 新增 | 已完成 | 李轩廷 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_GRCA50008_顾问账号管理功能_V1.0_20260617.docx | 已完成 | 李轩廷 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 已完成 | 2026/7/9 | 2026/7/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_GRC组_03技术管理类_300共性技术设计说明书_GRCA50008_顾问账号管理功能_V1.0_20260703.docx | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/12 GRC组/03 系统实现/08 UAT测试报告/SPIC_JTTG_实施组_UAT测试报告_GRCA50008_顾问账号权限申请_V1.0_20260713.docx | - | - | - | - | -
共享运营 | 共享运营SSF独立开发计划 | 开发 | SSF | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | 2026/4/1 | 2026/10/31 | 否 | 共享运营SSF独立开发计划 | [23 empty] | - | - | - | bar: - - - to - - -
系统开发实现 | 共享运营独立开发计划 | 需求 | SSF | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | 2026/4/1 | 2026/7/31 | 否 | 共享运营独立开发计划 | [23 empty] | - | - | - | bar: - - - to - - -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF01 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/10 | 否 | 智能审批接口调整及智能审批派工程序 | - | 2026/5/8 | 2026/5/10 | SSF | 新增 | 完成 | 侯礼金 | - | - | - | 测试中 | 王芳 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF02 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/10 | 否 | 智能审批自动审批程序 | - | 2026/5/8 | 2026/5/10 | SSF | 新增 | 完成 | 侯礼金 | - | - | - | 测试中 | 王芳 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF03 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/17 | 否 | 数智化专责岗首页及待办 | - | 2026/5/11 | 2026/5/17 | SSF | 新增 | 完成 | 侯礼金 | - | - | - | 测试中 | 王芳 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF04 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/16 | 2026/5/21 | 否 | 数智化专责岗公共区域显示调整、已经查询、待办查询调整 弹出框 | - | 2026/5/16 | 2026/5/21 | SSF | 新增 | 完成 | 侯礼金 | - | - | - | 测试中 | 王芳 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF05 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/25 | 否 | 智能审核自动通过任务明细表 | - | 2026/5/18 | 2026/5/25 | SSF | 新增 | 完成 | 侯礼金 | - | - | - | 测试中 | 王芳 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF06 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/25 | 否 | 智能审核自动通过任务汇总表 | - | 2026/5/18 | 2026/5/25 | SSF | 新增 | 完成 | 侯礼金 | - | - | - | 测试中 | 王芳 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF07 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/25 | 否 | 工单审核异步处理 | - | 2026/5/8 | 2026/5/25 | SSF | 新增 | 完成 | 侯礼金 | - | - | - | 测试中 | 张森林 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 2026/7/14 | 2026/7/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF08 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/5/18 | 2026/5/31 | 否 | 设置不在岗，支持批量勾选设置 | - | 2026/5/18 | 2026/5/31 | SSF | 修改 | 完成 | 王磊 | - | - | - | 已经完成 | 葛琬童 | 2026/5/23 | 2026/5/27 | 2026/5/23 | 2026/5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF09 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 高级搜索区域中心为空及搜索条件默认 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 已经完成 | 张沛 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF10 | 开发 | 报表 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 资金支付报表及报销报账推送资金流水信息到SSF接口功能设计说明书 | - | - | - | SSF | 新增 | 完成 | 张沛 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF11 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 异常服务请求显示报表 | 5 | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 张沛 | - | - | - | 已经完成 | 张沛 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF12 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 派工和自动认领支持到业务组层级 | 1 | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 王磊 | - | - | - | 已经完成 | 王磊 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF13 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 资金账户移管率报表优化 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 张沛 | - | - | - | 已经完成 | 张沛 | 2026/6/17 | 2026/6/16 | 2026/6/24 | 2026/6/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 报销报账接口开发延期 | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF14 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 通用工作区数据穿透及处理周期显示逻辑优化 | - | - | - | SSF | 新增 | 完成 | 王磊、葛琬童、王芳、张沛、房越 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF15 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 业务统计报表及权限配置调整 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 段旭东 | - | - | - | 已经完成 | 段旭东 | 2026/6/7 | 2026/6/8 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF16 | 开发 | 报表 | 低 | 进行中 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 高级搜索查询条件联动 | 10 | - | - | SSF | 新增 | 完成 | 段旭东 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF17 | 开发 | 报表 | 高 | 进行中 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 绩效管理-共享员工运营指标统计(优化) | - | - | - | SSF | 新增 | 完成 | 段旭东 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF18 | 开发 | 报表 | 高 | 已经完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 共享任务回退情况汇总分析表(优化) | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 测试中 | - | 2026/7/11 | 2026/7/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF19 | 开发 | 报表 | 高 | 已经完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 共享任务回退情况汇总分析表 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF20 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 共享任务回退情况明细表 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 已经完成 | 葛琬童 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF21 | 开发 | 报表 | 中 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 共享任务回退情况明细表 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 已经完成 | 葛琬童 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF22 | 开发 | 报表 | 低 | 已经完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 共享任务回退情况汇总分析表-公司代码维度(优化) | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF23 | 开发 | 报表 | 高 | 已经完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 回退分析报表(优化) | - | - | - | SSF | 新增 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF24 | 开发 | 报表 | 高 | 已经完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 单据回退率报表（按公司代码） | - | - | - | SSF | 新增 | - | 葛琬童 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF25 | 开发 | 报表 | 高 | 已经完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 单据回退率统计报表（按单据类型） | - | - | - | SSF | 新增 | - | 葛琬童 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF26 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 单据回退原因分析报表 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 已经完成 | 葛琬童 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF27 | 开发 | 报表 | 高 | 进行中 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 共享任务回退情况汇总分析表 | - | - | - | SSF | 新增 | - | 葛琬童 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF28 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 共享任务回退情况明细表 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 葛琬童 | - | - | - | 已经完成 | 葛琬童 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF29 | 开发 | 报表 | 高 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 派单岗业务角色调整 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 王磊 | - | - | - | 已经完成 | 王磊 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF30 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 驳回原因优化 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 吴舒 | - | - | - | 已经完成 | 46178 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF31 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 待办优化 | - | - | - | SSF | 修改 | 完成 | 吴舒 | - | - | - | 已经完成 | 吴舒 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF33 | 开发 | 功能 | 中 | 进行中 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 点击质检页签系统弹出新独立窗口 | - | - | - | SSF | 新增 | - | 张沛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF34 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 开发质检报告模版(优化) | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF35 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 质检报告自动出具 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF36 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 质检流程调整增加领导审批 | - | - | - | SSF | 新增 | 完成 | 房越 | - | - | - | 测试中 | 房越 | 2026/7/1 | 2026/7/2 | 2026/7/1 | 2026/7/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF37 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 质检增加自动认领工单功能 | - | - | - | SSF | 新增 | 完成 | 房越 | - | - | - | 已经完成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF38 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/6/20 | 2026/6/20 | 否 | 信用调整 | - | 2026/6/20 | 2026/6/20 | SSF | 修改 | 完成 | 吴舒 | - | - | - | 已经完成 | - | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF39 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | - | - | 否 | 其他业务流程处理及共享中心服务对象的变更 | - | - | - | SSF | 新增 | 完成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF40 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 业务处理回退应有一张底表为明细表，向上进行三级单位、二级单位、共享中心等维度合并并支持穿透至明细 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF41 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 报表筛选表头与条目题头不一致，尤其共享状态 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF42 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 业务量分析报表优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF43 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 运营分析报告 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF44 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 享中心人员信用管理评价优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF45 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 审批人无法统计回退单据数量及原因 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF46 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 共享任务池筛选条件过滤 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF47 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 单据打开后加载时间较长，5S左右，建议优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF48 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 待办回收优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF49 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 派工优先级优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF50 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 任务预警消息提醒 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF51 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 日常质检和专项质检有提示标签 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF52 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 高频质检问题归集按照逐月、逐年维度自动分类归集； | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF53 | 开发 | 功能 | 中 | 已经完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 日常质检抽检比例修改及复制功能 及专项质检计划维护增加业务编码及导入功能 | - | - | - | SSF | 新增 | - | 张沛 | - | - | - | 测试中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF54 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 质检问题汇报表优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF55 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 质检整改问题同步知识库 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF56 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 100% | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 否 | 员工信用分重刷 | 1 | 2026/6/29 | 2026/6/30 | SSF | 新增 | 完成 | 张沛 | - | - | - | 已经完成 | - | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF57 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 质检流程优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF58 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 质检报告优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF60 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 分层分类绩效考核 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF61 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 绩效管理的下发与上载机制 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF62 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 运营绩效报表优化 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF63 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 质检结果和审核人员实现联动打分 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF65 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 在知识管理中增加培训测试题库 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF67 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 集团大屏 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF68 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 业务全链条全流程时效统计 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF69 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 任务池增加审批时间环节显示 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF70 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - | 否 | 财务共享组织架构调整流程 | - | - | - | SSF | 新增 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MDG-A批次 | MDG500001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/3/31 | 2026/4/1 | 否 | MDG001-公司代码生成编码逻辑变更 | 2 | 2026/3/31 | 2026/4/1 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书、SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG001_功能_公司代码_公司代码生成编码逻辑变更 - Copy_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/1 | 2026/4/3 | 2026/4/1 | 2026/4/2 | 已完成 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG001_功能_公司代码生成编码逻辑变更_V1.0_202604022 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/1 | 2026/4/2 | 否 | MDG002-手工下发增加结果展示 | 2 | 2026/4/1 | 2026/4/2 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG002_功能_通用_手工下发逻辑变更_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/2 | 2026/4/5 | 2026/4/3 | 2026/4/4 | 已完成 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG002_功能_手工下发逻辑变更_V1.0_20260521 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/20 | 2026/6/10 | 否 | MDG003-最终用户批量新增修改外部员工 | 5 | 2026/4/21 | 2026/4/22 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG003_功能_外部人员_最终用户批量新增修改外部人员_V1.0 | 已完成 | 肖岚 | 2026/6/10 | 2026/6/13 | 2026/4/22 | 2026/4/25 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG003_最终用户批量新增修改外部人员_V1.0_20260626 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500004 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/10 | 2026/4/17 | 否 | MDG004-修改组织输入接口逻辑 | 3 | 2026/4/10 | 2026/4/12 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/7 | 2026/4/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG004_接口_组织_修改组织输入接口逻辑_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/17 | 2026/4/19 | 2026/4/13 | 2026/4/16 | 已完成 | 2026/4/17 | 2026/4/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG004_功能_外部人员_外部用户批量维护功能修改 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500005 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/17 | 2026/5/25 | 否 | MDG005-批量导数功能优化 | 5 | 2026/4/17 | 2026/4/20 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/12 | 2026/4/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG005_功能_通用_批量导数功能优化_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/25 | 2026/5/27 | 2026/4/20 | 2026/4/21 | 已完成 | 2026/5/25 | 2026/4/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG005_功能_通用批量导数功能优化_V1.0_20260611 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500006 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/17 | 2026/4/22 | 否 | MDG006-物料批量程序新增bug修复 | 4 | 2026/4/17 | 2026/4/20 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/13 | 2026/4/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG006_功能_物料_物料批量程序修改_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/22 | 2026/4/23 | 2026/4/21 | 2026/4/22 | 已完成 | 2026/4/22 | 2026/4/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG006_功能_物料批量程序特性值校验BUG修改_V1.0_20260521 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500007 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/13 | 2026/5/30 | 否 | MDG009-GRC与MDG接口调整 | 4 | 2026/5/10 | 2026/5/13 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/1 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG009_功能_通用_GRC与MDG接口调整_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/30 | 2026/6/1 | 2026/5/13 | 2026/5/15 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG009_功能_通用GRC与MDG接口调整_V1.0_20260511 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500008 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/12 | 否 | MDG010-核算主体检查逻辑和批量程序优化 | 5 | 2026/5/8 | 2026/5/11 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/1 | 2026/4/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG010_功能_财务_核算主体检查逻辑和批量程序优化_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/12 | 2026/5/17 | 2026/5/13 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG010_功能_财务核算主体检查逻辑及批量程序优化_V1.0_20260521 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500009 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/10 | 2026/5/11 | 否 | MDG013-场站唯一性校验规则 | 2 | 2026/5/9 | 2026/5/10 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/2 | 2026/4/27 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG013_功能_场站_场站唯一性校验规则_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/11 | 2026/5/13 | 2026/5/10 | 2026/5/11 | 已完成 | 2026/5/11 | 2026/5/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG013_功能_场站_场站名称唯一性校验规则_V1.0_20260512 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500010 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/21 | 2026/4/22 | 否 | MDG014-公司代码页面检查逻辑bug | 2 | 2026/4/21 | 2026/4/22 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/13 | 2026/4/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG014_功能_公司代码_公司代码页面检查逻辑bug_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/22 | 2026/4/27 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 已完成 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG014_功能_公司代码页面检验逻辑BUG修复_V1.0_202604022 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500011 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/10 | 否 | MDG015-BP输出性能优化 | 4 | 2026/5/20 | 2026/5/22 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/12 | 2026/5/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG015_功能_客商_BP输出性能优化_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/10 | 2026/6/17 | 2026/5/23 | 2026/5/23 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG015_功能__BP客商分发程序优化 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500012 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/28 | 2026/5/8 | 否 | MDG016-成本中心新增部门信息和备用字段 | 4 | 2026/4/20 | 2026/4/22 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/4/12 | 2026/4/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG016_功能_成本中心_成本中心新增部门信息_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG016_功能_成本中心-新增部门信息_V1.0_20260507 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500013 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/9 | 2026/6/10 | 否 | MDG025-银行账户接口唯一性调整 | 5 | 2026/5/9 | 2026/5/13 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/5/1 | 2026/4/28 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG025_功能_银行账户接口唯一性调整_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/6/10 | 2026/6/10 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/6/10 | 2026/5/13 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG025_银行账户接口唯一性调整_V1.0_20260625 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500014 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/21 | 否 | MDG018-客商银行信息显示bug修复 | 3 | 2026/5/9 | 2026/5/10 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/2 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG018_功能_客商_客商银行信息显示bug修复_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/21 | 2026/5/27 | 2026/5/10 | 2026/5/11 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG018_功能_客商银行类型逻辑调整_V1.0_20260521 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500015 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/21 | 2026/4/29 | 否 | MDG019-CR异常处理 新增是否为部门成本中心，对应部门编码 新增备用字段 | 5 | 2026/4/21 | 2026/4/24 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/13 | 2026/4/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG019_功能_通用_CR异常处理_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/4/29 | 2026/4/30 | 2026/4/24 | 2026/4/26 | 已完成 | 2026/4/29 | 2026/4/24 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG019_功能_通用_CR异常处理 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500016 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/29 | 2026/6/15 | 否 | MDG020-自定义表增加变更记录功能 | 3 | 2026/5/28 | 2026/5/30 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG020_功能_通用_自定义表增加变更记录_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 2026/6/1 | 2026/6/2 | 已完成 | 2026/6/15 | 2026/5/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG020_功能_自定义表增加变更记录_V1.0_20260511 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500017 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/27 | 2026/5/8 | 否 | MDG021-公司代码校验增强 | 4 | 2026/4/27 | 2026/4/30 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG021_公司代码校验调整_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | 2026/4/30 | 2026/5/1 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG021_功能_公司代码校验增强_V1.0_20260507 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500018 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/29 | 2026/5/11 | 否 | MDG022-修改组织输入接口逻辑 | 3 | 2026/4/29 | 2026/5/1 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/4/22 | 2026/4/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG022_接口_组织_修改组织_V1.0 | 已完成 | 肖岚 | 2026/5/11 | 2026/5/13 | 2026/5/1 | 2026/5/2 | 已完成 | 2026/5/11 | 2026/5/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG022_产权类型域值(张彭-20260429165720087) | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500019 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/29 | 2026/5/16 | 否 | MDG027-产权类型加入有限合伙单位类型 | 4 | 2026/4/28 | 2026/5/1 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG027_功能_组织_产权类型_增加值域_有限合伙_V1.0 | 已完成 | 肖岚 | 2026/5/16 | 2026/5/17 | 2026/5/1 | 2026/5/3 | 已完成 | 2026/5/16 | 2026/5/1 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | 配置项
MDG-A批次 | MDG500020 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/4/29 | 2026/4/30 | 否 | MDG028-接口MDG033 修正赋码78BUG | 2 | 2026/4/29 | 2026/4/30 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG028_功能_外部人员78账号赋码异常 | 已完成 | 肖岚 | 2026/4/30 | 2026/5/4 | 2026/4/30 | 2026/5/2 | 已完成 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG028_功能_外部人员_78账号赋码异常_V1.0_20260511 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500021 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 否 | MDG029-接口MDG045 AHR系统有限合伙数据阻止 | 5 | 2026/5/7 | 2026/5/8 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG029_接口MDG045 AHR系统有限合伙数据阻止_V1.0 | 已完成 | 肖岚 | 2026/5/8 | 2026/5/12 | 2026/5/9 | 2026/5/12 | 已完成 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG029_功能_AHR系统有限合伙数据阻止_V1.0_20260508 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500022 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/9 | 2026/5/10 | 否 | MDG031-公司代码校验增强 | 2 | 2026/5/8 | 2026/5/9 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/1 | 2026/4/30 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG031_功能_公司代码校验增强_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/10 | 2026/5/11 | 2026/5/9 | 2026/5/11 | 已完成 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG031_功能_公司代码校验增强_V1.0_20260511 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500023 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/12 | 否 | MDG032-Z6模型【法人管理层级】字段的阈值新增9和10 | 1 | 2026/5/11 | 2026/5/12 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/5/3 | 2026/5/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG032_功能_组织_法人管理层级_增加值域_V1.0 | 已完成 | 肖岚 | 2026/5/12 | 2026/5/14 | 2026/5/13 | 2026/5/14 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | 配置项
MDG-A批次 | MDG500024 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 否 | MDG033-物料手动下发程序增加校验 | 1 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | MDG | 修改 | 已完成 | 车琨 | 2026/5/4 | 2026/5/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG033_功能_物料手动分发程序增加校验_V1.0 | 已完成 | 车琨 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG033_功能_物料手动分发程序增加校验_V1.0_20260512 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500025 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/21 | 否 | MDG034-利润中心描述字段数据元素未区分大消息，导致维护英文时，字母会自动变成大写 | 2 | 2026/5/11 | 2026/5/21 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/5/3 | 2026/5/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG034_功能_利润中心_利润中心描述_允许小写_V1.0 | 已完成 | 肖岚 | 2026/5/21 | 2026/5/26 | 2026/5/21 | 2026/5/23 | 已完成 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | 配置项
MDG-A批次 | MDG500026 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 否 | MDG035-免审批模板颜色标注处理 | 1 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | MDG | 修改 | 已完成 | 车琨 | 2026/5/5 | 2026/5/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG035_功能_免审批模板颜色标注处理_V1.0 | 已完成 | 车琨 | 2026/5/12 | 2026/5/15 | 2026/5/12 | 2026/5/13 | 已完成 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG035_功能_免审批模板颜色标注处理_V1.0_20260512 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500027 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/15 | 2026/5/22 | 否 | MDG040-物料批量程序性能优化 | 3 | 2026/5/17 | 2026/5/19 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/10 | 2026/5/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG040_功能_物料批量程序性能修复_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/22 | 2026/5/27 | 2026/5/20 | 2026/5/21 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG040_功能_优化MDG物料分类视图特征值批量修改性能_V1.0_20260527 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500028 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/19 | 2026/5/22 | 否 | MDG044-公司代码校验增强-组织利润中心组必填 | 4 | 2026/5/19 | 2026/5/20 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/5/12 | 2026/5/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG044_功能_公司代码校验增强-组织利润中心组必填_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/5/22 | 2026/5/29 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 已完成 | 2026/5/22 | 2026/5/20 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG044_功能_公司代码增强停用时不必填_V1.0_20260519 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500029 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/11 | 2026/5/30 | 否 | MDG047-公司代码保存校验 | 2 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/5/3 | 2026/5/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG047_功能_公司代码校验调整_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/5/30 | 2026/6/5 | 2026/5/11 | 2026/5/12 | 已完成 | 2026/5/30 | 2026/5/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG047_功能_公司代码校验逻辑调整_V1.0_20260511 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-A批次 | MDG500030 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/5/9 | 2026/6/3 | 否 | MDG048-客商数据输出格式导出程序 | 4 | 2026/5/9 | 2026/6/3 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/5/1 | 2026/4/29 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG048_功能_客商数据导出优化_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/3 | 2026/6/8 | 2026/6/3 | 2026/6/4 | 已完成 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG048_功能_客商数据导出优化_V1.0_20260609 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG组只有集成测试报告路径
MDG-B批次 | MDG500031 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/10 | 2026/6/15 | 否 | MDG007-外部用户批量维护功能 1.模板下载时新增有效组织有效部门 | 5 | 2026/6/8 | 2026/6/11 | MDG | 修改 | 已完成 | 肖岚 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG007_功能_外部人员_外部用户批量维护功能修改_V1.0 | 已完成 | 肖岚 | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 已完成 | 2026/6/16 | 2026/6/12 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG007_功能_外部人员_外部用户批量维护功能修改_V1.0 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-B批次 | MDG500032 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/11 | 2026/6/16 | 否 | MDG011-用户自助密码修改 通过手机修改密码 | 2 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/3 | 2026/6/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG011_功能_通用_用户自助密码修改_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/16 | 2026/6/18 | 2026/6/12 | 2026/6/16 | 已完成 | 2026/6/16 | 2026/6/11 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG011_功能_员工自助修改密码_V1.0_202607013 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-B批次 | MDG500033 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/12 | 2026/6/17 | 否 | MDG012-接口下发程序优化 目前存在下发控制表和接口下发控制表，功能重复，需要优化 | 2 | 2026/6/12 | 2026/6/13 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/6 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG012_功能_通用_接口下发程序优化_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 已完成 | 2026/6/18 | 2026/6/15 | - | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | 配置项
MDG-B批次 | MDG500034 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | MDG023-内部客商取银行账户的对公对私逻辑调整 内部客商选择银行后，对公对私字段按照选择的银行的ZDSZF是否对私支付（1是，0否。），当前客商平台默认否且不能更改，应以银行账户主数据为准 | 2 | 2026/6/15 | 2026/6/16 | MDG | 修改 | 已完成 | 车琨 | 2026/6/7 | 2026/6/5 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG023_功能_内部客商银行账户对公对私字段逻辑调整_V1.0 | 已完成 | 车琨 | 2026/6/18 | 2026/6/19 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/18 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG023_内部客商取银行账户的对公对私逻辑调整_V1.0_20260609 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-B批次 | MDG500035 | 开发 | 接口 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/16 | 2026/7/15 | 否 | MDG024-司库的金融机构名称发生变更后，自动发生涉及的客商 金融机构的名称发生变更，则自动调用客商分发接口MDG001，发送使用了该金融机构的客商 | 3 | 2026/6/16 | 2026/6/18 | MDG | 修改 | 已完成 | 车琨 | 2026/6/6 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG024_功能_金融机构名称变更后自动触发客商分发_V1.0 | 已完成 | 车琨 | 2026/7/15 | 2026/7/16 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | 已完成 | 2026/7/17 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-B批次 | MDG500036 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/23 | 否 | MDG037-金融机构接口写入模式调整 由原来的写表改为CR写入，同步更改检查规则 | 4 | 2026/6/13 | 2026/6/15 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/6 | 2026/6/4 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG037_功能_金融机构接口写入模式调整_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 已完成 | 2026/6/25 | 2026/6/16 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG037_功能_金融机构接口写入逻辑调整_V1.0_20260609 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-B批次 | MDG500037 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/16 | 2026/6/24 | 否 | MDG038-银行账户接口写入模式调整 由原来的写表改为CR写入，同步更改检查规则 | 3 | 2026/6/16 | 2026/6/18 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/8 | 2026/6/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG038_功能_银行账户接口写入模式调整_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/24 | 2026/6/18 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG038_功能_银行账户接口调整_V1.0_20260511 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-B批次 | MDG500038 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/25 | 否 | MDG067-客商手工下发BUG修复 下发多条时，不能指向单独的一个系统 | 3 | 2026/6/17 | 2026/6/20 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/9 | 2026/6/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG067_功能_客商手工下发BUG修复_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/6/23 | 2026/6/23 | 已完成 | 2026/6/26 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG067_客商手工下发BUG修复_V1.0_20260629 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-B批次 | MDG500039 | 开发 | 功能 | 低 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/6/29 | 2026/7/10 | 否 | MDG072-必填校验开关功能 针对是否大额提醒，核算主体ID和会计科目，开发配置表进行灵活控制 | 1 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG072_功能_必填校验开关功能_V1.0 | 已完成 | 车琨 | 2026/7/13 | 2026/7/14 | 2026/7/6 | 2026/7/7 | 已完成 | 2026/7/13 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG072_银行账户必填校验开关_V1.0_20260709 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试文档路径
MDG-C批次 | MDG500040 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/7/30 | 2026/8/14 | 否 | MDG077-利润中心唯一性校验 利润中心编码，在批量导入功能中增加唯一性校验 | 4 | 2026/7/7 | 2026/7/10 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/7/20 | 2026/7/2 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG077_功能_利润中心_唯一性校验_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/8/14 | 2026/8/18 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/8/14 | 2026/7/10 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG077_功能_利润中心唯一性校验_V1.0_20260706 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试路径
MDG-C批次 | MDG500041 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/7/1 | 2026/7/6 | 否 | MDG070-银行账户必填改为非必填 核算主体ID和科目调整成非必填 | 5 | 2026/7/1 | 2026/7/3 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/6/23 | 2026/6/22 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG070_功能_银行账户接口必填改为非必填_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/7/6 | 2026/7/7 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 已完成 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG070_银行账户接口唯一性调整_V1.0_20260630 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试路径
MDG-C批次 | MDG500042 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/7/18 | 2026/7/26 | 否 | MDG081-CR信息查询CDS view 查询cr相关信息，并能关联创建人组织和部门 | 3 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/7/9 | 2026/6/17 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG081_功能_CR信息查询cds view_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/7/26 | 2026/7/28 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 已完成 | 2026/7/27 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG081_功能_CR 信息查询cds view_V1.0_20260709 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试路径
MDG-C批次 | MDG500043 | 开发 | 功能 | 中 | 进行中 | MDG-山能数科-杜智 | 90% | 2026/7/19 | 2026/7/27 | 否 | MDG036-客商平台与MDG数据差异处理相关功能 包含多个功能： 1. 比数功能 2. 以MDG的数据覆盖客商平台 3. 以客商平台数据覆盖MDG | 2 | 2026/7/10 | - | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/7/10 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG036_功能_客商_客商平台相关功能_V1.0 | 待处理 | 周雍 | 2026/7/27 | 2026/7/30 | - | - | - | 2026/7/28 | - | - | - | - | - | - | - | -
MDG-C批次 | MDG500044 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/7/29 | 2026/8/15 | 否 | MDG078-成本中心审批人查找调整 查找审批人增加查外部人员 | 5 | 2026/6/22 | 2026/6/25 | MDG | 修改 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/7/21 | 2026/6/19 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG078_功能_成本中心_审批人查找_V1.0 | 已完成 | 陈清玉 | 2026/8/15 | 2026/8/19 | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 已完成 | 2026/8/17 | 2026/6/25 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG078_功能_成本中心-查找审批人_V1.0_20260708 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试路径
MDG-C批次 | MDG500045 | 开发 | 接口 | 高 | 已完成 | MDG-山能数科-杜智 | 100% | 2026/8/10 | 2026/8/15 | 否 | MDG041-场站接口写入模式调整 由原来的写表改为CR写入，同步更改检查规则 | 4 | 2026/7/6 | 2026/7/9 | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/7/31 | 2026/7/3 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG041_功能_场站接口写入模式调整_V1.0 | 已完成 | 周雍 | 2026/8/15 | 2026/8/19 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 已完成 | 2026/8/17 | 2026/7/9 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/02 TS技术功能说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_301共性技术功能设计说明书_MDG041_功能_场站接口写入模式调整_V1.0_20260714 | - | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/06 集成测试/02 集成测试报告/SPIC_JTTG_集团实施组_PMO_02系统实施类_305集团实施组集成测试报告_V1.0_20260625 | - | - | - | MDG只有集成测试路径
MDG-C批次 | MDG500046 | 开发 | 接口 | 高 | 进行中 | MDG-山能数科-杜智 | 50% | 2026/8/3 | 2026/8/9 | 否 | MDG042-机组接口写入模式调整 由原来的写表改为CR写入，同步更改检查规则 | 3 | 2026/7/13 | - | MDG | 修改 | 已完成 | 周雍 | 2026/7/24 | 2026/7/8 | https://10.80.51.163/svn/SPIC-1455TG-DOC/01_1455推广项目实施阶段/总体组/11 MDG组/03 系统实现/01 FS文档/01 FS功能设计说明书/SPIC_JTTG_JTSSZ集团实施组_MDG组_03技术管理类_300共性功能设计说明书_MDG042_功能_机组接口写入模式调整_V1.0 | 待处理 | 周雍 | 2026/8/9 | 2026/8/11 | - | - | - | 2026/8/10 | - | - | - | - | - | - | - | -
关联交易-C批次 | FICO50289-001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 否 | 交易组织架构设置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/18 | 否 | 公司上线时间配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/17 | 否 | 交易科目取值范围设置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-004 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/17 | 2026/6/18 | 否 | 交易类型维护配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-005 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 否 | 交易类型控制配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-007 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 否 | 全局关账时间配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-008 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/26 | 否 | 确认期配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-009 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/18 | 2026/6/22 | 否 | 结算期配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-010 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/23 | 2026/6/24 | 否 | 例外事项审批流配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50290-001 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/24 | 2026/6/25 | 否 | 交易仲裁审批流配置 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-001 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 彭伟 | 70% | 2026/7/12 | 2026/7/25 | 否 | 交易提交（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/13 | 2026/7/14 | 否 | 同意拒绝（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50290-002 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 销售方提交仲裁（提级管理）ERP->BPM接口 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/12 | 2026/7/14 | 否 | 选择预收凭证行项目（销售提交）--延后，暂时通用销售提交功能 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-004 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/12 | 否 | 农民工金额（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-005 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/12 | 2026/7/13 | 否 | 联系人/电话（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-006 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 彭伟 | 80% | 2026/7/21 | 2026/7/24 | 否 | 申请交易延期（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-007 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 彭伟 | 70% | 2026/7/8 | 2026/7/22 | 否 | 增值税发票号必输校验（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-008 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 彭伟 | 70% | 2026/7/9 | 2026/7/22 | 否 | 更新已提交凭证（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-009 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 周佩翼 | 65% | 2026/7/20 | 2026/7/25 | 否 | 采购挂账 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-010 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/21 | 否 | 采购拒绝 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-011 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/22 | 否 | 影像查询 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-012 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 周佩翼 | 65% | 2026/7/13 | 2026/7/23 | 否 | 匹配预制单（应付结算单） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-013 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 否 | 更新采购凭证号 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-014 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/7/10 | 2026/7/12 | 否 | 重置采购凭证号 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-015 | 开发 | 功能 | 高 | 待处理 | 周佩翼 | 0% | 2026/7/24 | 2026/7/28 | 否 | 强制确认 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-016 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 周佩翼 | 50% | 2026/7/20 | 2026/7/31 | 否 | 采购确认查询 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-017 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 彭伟 | 80% | 2026/7/15 | 2026/7/22 | 否 | 销售方是否都已提交（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-018 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 彭伟 | 80% | 2026/7/15 | 2026/7/25 | 否 | 销售方需要冲销、再次提交（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-019 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/12 | 2026/7/13 | 否 | 采购方是否确认完成（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-021 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/13 | 2026/7/14 | 否 | 作废申请提交（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50290-003 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/25 | 否 | 销售提交仲裁发起界面功能（提级管理） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-015 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 袁家睿 | 100% | 2026/7/5 | 2026/7/7 | 否 | 例外事项申请发起 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-016 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 袁家睿 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/10 | 否 | 例外事项审批 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-022 | 开发 | 功能 | 高 | 进行中 | 彭伟 | 80% | 2026/7/9 | 2026/7/22 | 否 | 销售方获取可提交数据（销售提交） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-029 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 周佩翼 | 0% | 2026/7/25 | 2026/7/28 | 否 | 采购方接收仲裁信息（状态） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50288-030 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/20 | 2026/7/22 | 否 | 销售方接收仲裁信息（BPM处理函数） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-031 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 袁家睿 | 100% | 2026/7/15 | 2026/7/20 | 否 | 合同-＞关联交易 合同协同同步合同信息接口（新增接口，还是使用现有的） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-034 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/6/15 | 2026/6/18 | 否 | 关联交易订单协同采购方通用函数 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-037 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/9 | 2026/7/15 | 否 | 关联交易订单协同销售方通用函数 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-044 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/15 | 否 | 关联交易订单协同事后手工关联界面及增强赋码功能 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-047 | 接口 | PO | 低 | 待处理 | 李永阳 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/18 | 否 | 电商平台（总包配送）->关联交易ERP 电商订单主动协同自动关联接口 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-048 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 彭伟 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/20 | 否 | 销售方关联交易发货协同通用函数 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-053 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 李永阳 | 100% | 2026/7/13 | 2026/7/20 | 否 | 关联交易收发货协同事后手工关联界面及增强赋码功能 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-056 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/8/20 | 2026/8/25 | 否 | 关联交易收发货协同销售方开票通知功能界面-电投壹 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-057 | 接口 | PO | 低 | 待处理 | 李永阳 | 0% | 2026/8/19 | 2026/8/22 | 否 | 电商平台（自营）->关联交易 电商收发货主动协同自动关联接口 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-058 | 开发 | FIORI | 高 | 待处理 | 李永阳 | 0% | 2026/7/22 | 2026/7/25 | 否 | 新增应收结算单收发货协同码（非必输）fiori，及取值逻辑 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-064 | 开发 | 报表 | 低 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/8/3 | 2026/8/10 | 否 | 关联交易协同关系报表--宽表 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-080 | 开发 | 功能 | 高 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/6/25 | 2026/6/29 | 否 | 采购方关联交易收货协同通用函数 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-069 | 开发 | 功能 | 中 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/8/12 | 2026/8/17 | 否 | 结算协同事后自动关联增强赋码功能--延后，等具体业务场景 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-070 | 接口 | PO | 中 | 进行中 | 李永阳 | 80% | 2026/7/22 | 2026/7/25 | 否 | 财务公司资金协同自动关联赋码接口，报销报账→ERP | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-071 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 周佩翼 | 90% | 2026/7/23 | 2026/7/28 | 否 | 关联交易与应付结算单（无订单）集成接口，ERP→报销报账，报销报账侧复用有订单接口 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-073 | 开发 | 功能 | 中 | 进行中 | 李永阳 | 40% | 2026/7/24 | 2026/7/28 | 否 | 非财务公司收付款凭证协同手工事后关联 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-074 | 开发 | 功能 | 低 | 待处理 | 彭伟 | 0% | 2026/8/18 | 2026/8/23 | 否 | 利息费用计提业务汇总提交（财务公司每天生成凭证，对方一个月生成一次，按照销售提交逻辑进行处理）(销售提交) | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50286-001 | 接口 | PO | 低 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/8/24 | 2026/8/27 | 否 | 协同信息查看接口（合并抵消） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50286-002 | 接口 | PO | 低 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/8/24 | 2026/8/27 | 否 | 协同信息推送接口（合并抵消） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50287-001 | 开发 | 功能 | 中 | 已完成 | 袁家睿 | 100% | 2026/7/7 | 2026/7/10 | 否 | 关联交易差异监控预警（包含月末关账检查-月结驾驶仓） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-076 | 开发 | FIORI | 中 | 待处理 | 周佩翼 | 0% | 2026/8/3 | 2026/8/5 | 否 | 内部租赁业务采购方增加关联交易单据关联改造（租赁应付结算单改造）fiori | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-077 | 开发 | FIORI | 中 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/7/21 | 2026/7/22 | 否 | 新增应付结算单“关联交易结算协同码”字段fiori | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-078 | 开发 | FIORI | 中 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 否 | 应付结算单（订单）与采购确认集成改造fiori，复用应付结算单接口（FIORI-报销报账），增加“关联交易结算协同码”、“应收确认单”字段；增加影像复制的接口；在收到报销报账回传成功时更新逻辑预制凭证号、会计凭证号等到回写到关联交易表 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-081 | 开发 | FIORI | 中 | 已完成 | 周佩翼 | 100% | 2026/7/24 | 2026/7/22 | 否 | 应付结算单界面增加校验，点击保存时校验金额是否与关联交易单据中的金额一致；FIORI应付结算单创建时增加校验，是否为内部关联交易，若为则不允许保存 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-082 | 开发 | 增强 | 中 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/7/21 | 2026/7/25 | 否 | 增加关联交易流水当月记账校验规则（通过外发接口抓取数据放到月结驾驶舱里校验） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-083 | 开发 | FIORI | 中 | 待处理 | 周佩翼 | 0% | 2026/7/21 | 2026/7/22 | 否 | 非集成应收确认单接口判断是否为内部关联交易，传输合同编号，ERP根据合同编号找对应的采购订单，并根据金额过滤采购订单，回传给报销报账，若多个用逗号隔开 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-084 | 开发 | FIORI | 中 | 待处理 | 李永阳 | 0% | 2026/7/24 | 2026/7/28 | 否 | 集成应收确认单更改接口增加发票的结构化数据（报销报账-FIORI） | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-085 | 开发 | FIORI | 中 | 待处理 | 周佩翼 | 0% | 2026/7/23 | 2026/7/24 | 否 | 非集成应付结算单，根据是否有关联交易单号，如果有就直接过，若没有则根据贸易伙伴调用接口判断是否为内部关联交易，增加校验若为关联交易禁止保存 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-086 | 接口 | PO | 中 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/7/27 | 2026/7/28 | 否 | 单据外发接口（应收确认单、应付结算单、收款单、付款单-不允许冲销（包含票据）、总账特殊收、总账特殊付、总账特殊收款单、总账特殊付款单等）创建、作废、回退FIORI、完成、冲销时，监控用 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-011 | 开发 | 增强 | 低 | 待处理 | 袁家睿 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/18 | 否 | 内部单位过账检查-新增一个配置表-科目+供应商+程序，检查跟踪，不符合关联交易要求，可以锁定 | bar: - to -
关联交易-C批次 | FICO50289-030 | 接口 | PO | 中 | 已完成 | 袁家睿 | 100% | 2026/7/14 | 2026/7/16 | 否 | 合同-＞关联交易 合同协同同步合同信息接口（新增接口，还是使用现有的） | bar: - to -