## 任务模板
清单项名称 | 描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 进度 | 任务类型 | 选择类型 | 开始日期 | 结束日期 | 计划开发人天 | 开发实际开始日期 | 开发实际结束日期 | 模块 | 需求类型 | FS状态 | FS负责人 | FS计划结束日期 | FS实际结束日期 | FS文档 | 业务测试状态 | 业务测试负责人 | 业务测试计划开始日期 | 业务测试计划结束日期 | 业务测试实际开始日期 | 业务测试实际结束日期 | TS状态 | TS计划结束日期 | TS实际结束日期 | TS文档 | 系统测试报告 | 集成测试报告 | 回归测试报告 | 取消原因 | 延期原因 | 备注

## 任务跟踪模板说明
1455 推广项目 — 统一任务跟踪表
[8 empty] | 执行跟踪 |  |  |  |  | 基础信息 |  | FS 功能说明书 |  |  |  |  | 业务测试 | [5 empty] | TS 技术说明书 |  |  |  | 测试报告 / 其他
清单项名称 | 描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 进度 | 任务类型 | 选择类型 | 开始日期 | 结束日期 | 计划开发人天 | 开发实际开始日期 | 开发实际结束日期 | 模块 | 需求类型 | FS状态 | FS负责人 | FS计划结束日期 | FS实际结束日期 | FS文档 | 业务测试状态 | 业务测试负责人 | 业务测试计划开始日期 | 业务测试计划结束日期 | 业务测试实际开始日期 | 业务测试实际结束日期 | TS状态 | TS计划结束日期 | TS实际结束日期 | TS文档 | 系统测试报告 | 集成测试报告 | 回归测试报告 | 取消原因 | 延期说明 | 备注
★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | #必须 | #必须 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | ★必填 | #必须 | #必须 | ● SAP | ● SAP | ● SAP | ● SAP | 可选 | 可选 | 可选 | #必须 | 可选 | 可选
★必填 = 所有系统必填 #必须=实际发生时必须更新 ● SAP = SAP 系统必须，● JAVA =JAVA 系统必须 可选 = 有则填，无则留空

## 字段说明
统一任务跟踪表 — 字段说明
序号 | 字段名 | 必填 | 取值 / 示例 | 填写说明
1 | 项目 | ★ | 如 FICO-A阶段 | 项目阶段标识，格式: 模块-阶段
2 | 任务名称 | ★ | 不超过 100 字 | 格式: 模块简称+编号+简要描述，如 FICO50001-凭证生成
3 | 任务类型 | ★ | 开发/集成/需求/功能/报表/优化/问题/接口/增强/测试/文档/其他 | 开发=新功能编码；集成=系统对接；需求=需求分析阶段
4 | 选择类型 | ★ | PO/报表/接口/增强/功能/SAP-MM/SAP-FICO/FICO/MM/SD/PM/PP/H5/FIORI/直连/其他 | 原字段，保留。建议同时填写"开发方式"列做技术分类
5 | 优先级 | ★ | 高/中/低 | 紧急=今日；高=本周；中=本月；低=本季度
6 | 状态 | ★ | 未开始/进行中/已完成/已取消 | 必须与进度联动: 已完成=100%，未开始=0%
7 | 负责人 | ★ | 单人姓名 | 主要责任人(一人)，协作者在描述/备注中说明
8 | 进度 | ★ | 0% ~ 100% | 未开始=0%，已完成=100%，进行中=1%-99%
9 | 开始日期 | ★ | YYYY/MM/DD | 任务计划开始日期，不得晚于结束日期。周期建议 1-5 个工作日，文本格式，示例: 2026/07/09
10 | 结束日期 | ★ | YYYY/MM/DD | 任务计划结束日期，超 10 天需备注或拆分为子任务，文本格式，示例: 2026/07/09
11 | 描述 | ★ | 文本 | 任务背景、目标、涉及系统/接口、验收标准
12 | 计划开发人天 | 可选 | 数字，如 5 | 预估开发工作量，单位"人天"
13 | 开发实际开始日期 | 可选 | YYYY/MM/DD | 实际开始编码的日期。未启动则留空，文本格式，示例: 2026/07/09
14 | 开发实际结束日期 | 可选 | YYYY/MM/DD | 实际完成编码并提交测试的日期，文本格式，示例: 2026/07/09
15 | 模块 | 可选 | FICO/MM/SD/PM/PP/PS/MDG/GRC/WMS/BPM/报销报账/智能仓储/合同管理/财务共享/司库融合/数据平台/BPC前端/其他 | 任务归属的业务功能模块，与 SAP 以及JAVA模块名对应。原字段，保留，建议SAP系统必须填
16 | 需求类型 | 可选 | 新增/修改 | 需求性质,针对系统影响
17 | FS状态 | ★ | 未开始/进行中/已完成/已取消 | 功能说明书阶段状态。原字段 FS（功能说明书）状态
18 | FS负责人 | ★ | 单人姓名 | 功能说明书编制/修改责任人
19 | FS计划结束日期 | ★ | YYYY/MM/DD | 功能说明书计划完成日期，文本格式，示例: 2026/07/09
20 | FS实际结束日期 | #必须 | YYYY/MM/DD | 功能说明书实际完成日期，文本格式，示例: 2026/07/09
21 | FS文档 | #必须 | 文档链接或路径 | 功能说明书存放位置，如 SharePoint 链接
22 | 业务测试状态 | ★ | 未开始/进行中/已完成/已取消 | 业务测试阶段状态
23 | 业务测试负责人 | ★ | 单人姓名 | 业务测试主要负责人
24 | 业务测试计划开始日期 | ★ | YYYY/MM/DD | 业务测试计划启动日期，文本格式，示例: 2026/07/09
25 | 业务测试计划结束日期 | ★ | YYYY/MM/DD | 业务测试计划完成日期 ，文本格式，示例: 2026/07/09
26 | 业务测试实际开始日期 | #必须 | YYYY/MM/DD | 业务测试实际启动日期，未开始留空，文本格式，示例: 2026/07/09
27 | 业务测试实际结束日期 | #必须 | YYYY/MM/DD | 业务测试实际完成日期，未完成留空，文本格式，示例: 2026/07/09
28 | TS状态 | ●SAP | 未开始/进行中/已完成/已取消/不适用 | 技术说明书状态。JAVA 选"不适用"(FS 已包含 TS)
29 | TS计划结束日期 | ●SAP | YYYY/MM/DD | 技术说明书计划完成日期，文本格式，示例: 2026/07/09
30 | TS实际结束日期 | ●SAP | YYYY/MM/DD | 技术说明书实际完成日期 ，文本格式，示例: 2026/07/09
31 | TS文档 | ●SAP | 文档链接或路径 | 技术说明书存放位置
32 | 系统测试报告 | ●JAVA | 文档链接或路径 | 系统测试报告存放位置，如SVN 链接
33 | 集成测试报告 | ●JAVA | 文档链接或路径 | 集成测试报告存放位置
34 | 回归测试报告 | ●JAVA | 文档链接或路径 | 回归测试报告存放位置
35 | 取消原因 | 可选 | 文本 | 仅状态=已取消时填写，说明原因和审批情况
36 | 延期原因 | 可选 | 文本 | 任务延期时需补充
37 | 备注 | 可选 | 文本 | 其他情况备注

## 填写规范
数据填写规范
序号 | 规范项 | 级别 | 具体要求
1 | 统一模板 | 必须 | 所有 JAVA/SAP 任务统一填写此表。
2 | 选择类型+开发方式 | 建议 | "选择类型"保留不做拆分。"开发方式"为新增辅助列，专注技术分类(PO/报表/接口等)，两列互补使用。
3 | 禁止占位符 | 必须 | 无数据留空，不允许填"-"、"N/A"等。日期空则不填任何字符。
4 | 日期格式统一 | 必须 | YYYY/MM/DD。结束日期 >= 开始日期。不得用 9999年/2099年为占位。
5 | 周期 ≤ 10 天 | 必须 | 单任务计划 ≤ 10 工作日。超 5天备注原因，超 10 天必须拆分。
6 | 状态进度联动 | 必须 | 已完成=100%；未开始=0%；进行中=1%-99%。状态变更时必须同步更新进度。
7 | 单人负责 | 必须 | 负责人只填一人。协作人在描述中注明。
8 | FS 统一必填 | 必须 | 无论 SAP/JAVA，FS 相关字段必填。无 FS 环节的任务，状态填"已完成"。
9 | TS 按系统区分 | 必须 | SAP 任务 TS 字段必填；JAVA 可选填"不适用"(FS 已覆盖技术说明)。
10 | 每日更新 | 建议 | 每日统一更新进行中和待处理任务的进度、状态、实际日期。长期停滞备注原因。
11 | 取消必填原因 | 建议 | 状态=已取消时，必须在"取消原因"填写具体原因和审批情况。

## 值域
状态 | 优先级 | 任务类型 | 选择类型 | 模块 | 需求类型 | FS状态 | 业务测试状态 | TS状态
待处理 | 高 | 开发 | PO | FICO | 新增 | 待处理 | 待处理 | 待处理
进行中 | 中 | 集成 | 报表 | MM | 修改 | 进行中 | 进行中 | 进行中
已完成 | 低 | 需求 | 接口 | SD |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
已取消 |  | 功能 | 增强 | PM |  | 已取消 | 已取消 | 已取消
|  | 报表 | 功能 | PP
|  | 优化 | H5 | PS
|  | 问题 | FIORI | MDG
|  | 接口 | 直连 | GRC
|  | 增强 | FICO | WMS
|  | 测试 | MM | BPM
|  | 文档 | SD | 报销报账
|  | 其他 | WMS | 智能仓储
|  |  | PM | 合同管理
|  |  | PP | 财务共享
|  |  | PS | 司库融合
|  |  | MDG | 数据平台
|  |  | GRC | BPC前端
|  |  | BPM | 其他
其他