## 项目总览仪表盘
1455项目 - PMO项目监控仪表盘
数据截止日期: 2026/7/22 ¦ 总任务: 1465 ¦ 涉及标段: 57个
总任务数 |  | 已完成 |  | 完成率 |  | 进行中 |  | 待处理 | 已取消 | 总人天 | 逾期数
1465 |  | 1262 |  | 86.1% |  | 42 |  | 132 | 29 | 4843 | 6
各项目标段完成情况排名
排名 | 项目标段 | 总任务 | 已���成 | 进行中 | 待处理 | 已取消 | 完成率 | 总人天
1 | BPM-A批次 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | BPM-B批次 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | FICO-B批次 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 61
4 | GRC-B批次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
5 | GRC-A批次 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38
6 | MDG-A批次 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96
7 | MDG-B批次 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25
8 | PP-B批次 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
9 | MM-A批次 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98
10 | newPS-B批次 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4
11 | newBPM-B批次 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
12 | PP-A批次 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65
13 | PM-A批次 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100 | 248
14 | newBPM-A批次 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
15 | SD-B批次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5
16 | SD-A批次 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47
17 | PS开发项-A批次 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
18 | 报销报账-A批次 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 473
19 | 报销报账-B批次 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 165
20 | 智能仓储-A批次 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100 | 164
21 | 合同管理-B批次 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 123
22 | 司库融合-A批次 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
23 | 司库融合-B批次 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
24 | 合同管理-A批次 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100 | 329
25 | newSD-C批次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3
26 | 第五组石化盈科-B批次 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17
27 | 第四组昆仑数智-A批次 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 100 | 168
28 | 财务共享改造-A批次 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64
29 | 第四组青岛海信-A批次 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 230
30 | 第一组上海汉得-B批次 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 121
31 | 第三组山能数科-B批次 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 | 148
32 | 第一组上海汉得-A批次 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
33 | FICO-A批次 | 47 | 45 | 0 | 0 | 2 | 95.7 | 354
34 | 电子档案-B批次 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 95.5 | 0
35 | 第五组石化盈科-A批次 | 147 | 138 | 0 | 0 | 9 | 93.9 | 307
36 | 第二组浪潮-B批次 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 92.3 | 39
37 | newPS-A批次 | 36 | 33 | 0 | 0 | 3 | 91.7 | 170
38 | 第四组昆仑数智-B批次 | 45 | 40 | 0 | 4 | 1 | 88.9 | 158
39 | MM-B批次 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 82.6 | 51
40 | 第三组上海汉得-B批次 | 106 | 85 | 2 | 18 | 1 | 80.2 | 299
41 | 第五组-中核核信-B批次 | 42 | 33 | 0 | 6 | 3 | 78.6 | 93
42 | PS业务域 | 36 | 28 | 5 | 0 | 3 | 77.8 | 0
43 | 第一组中远海科-Ｃ批次 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75 | 21
44 | 第五组-中核核信-A批次 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 72.7 | 24
45 | MDG-C批次 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71.4 | 26
46 | 智能仓储-B批次 | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 | 69.6 | 83
47 | MDG-JAVA | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55.6 | 0
48 | 关联交易-C批次 | 68 | 37 | 12 | 19 | 0 | 54.4 | 0
49 | PM-C批次 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 29
50 | 合同管理-C批次 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 37
51 | 共享运营-独立开发标段-C批次 | 66 | 32 | 4 | 30 | 0 | 48.5 | 17
52 | FICO-C批次 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40 | 18
53 | 共享运营 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
54 | 智能仓储-C批次 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 82
55 | 报销报账-C批次 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 313
56 | 系统开发实现 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | 财务共享改造-C批次 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0

## 人员工作量分析
人员工作量与效率分析
排名 | 负责人 | 总任务数 | 已完成 | 完成率(%) | 总人天 | 人均人天/任务 | 进行中 | 待处理
1 | 第四组一标段-昆仑数智 - 刘阳阳 | 102 | 97 | 95.1 | 326 | 3.2 | 0 | 4
2 | 董鹏志 | 94 | 94 | 100 | 230 | 2.4 | 0 | 0
3 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 68 | 32 | 47.1 | 17 | 0.2 | 4 | 32
4 | 吴任桥 | 61 | 42 | 68.9 | 1015 | 16.6 | 1 | 18
5 | 孙光辉 | 47 | 36 | 76.6 | 119 | 2.5 | 1 | 10
6 | MDG-山能数科-杜智 | 46 | 44 | 95.7 | 147 | 3.2 | 2 | 0
7 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-孙哲 | 42 | 41 | 97.6 | 93 | 2.2 | 0 | 0
8 | 薛金兰 | 35 | 35 | 100 | 148 | 4.2 | 0 | 0
9 | 董广燕 | 34 | 8 | 23.5 | 95 | 2.8 | 0 | 26
10 | 周志强 | 28 | 28 | 100 | 40.5 | 1.4 | 0 | 0
11 | 左铁托 | 27 | 21 | 77.8 | 61 | 2.3 | 0 | 2
12 | 罗伟军 | 25 | 23 | 92 | 70 | 2.8 | 2 | 0
13 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-周佩翼 | 25 | 24 | 96 | 41 | 1.6 | 0 | 0
14 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-李永阳 | 24 | 23 | 95.8 | 44 | 1.8 | 0 | 0
15 | 周帅、盖海涛 | 23 | 23 | 100 | 89 | 3.9 | 0 | 0
16 | 物资组-海通安恒 - 周志强 | 23 | 19 | 82.6 | 51 | 2.2 | 4 | 0
17 | 姜虎 | 22 | 22 | 100 | 24.5 | 1.1 | 0 | 0
18 | 包文 | 22 | 22 | 100 | 28 | 1.3 | 0 | 0
19 | 韦岳青 | 21 | 15 | 71.4 | 46 | 2.2 | 0 | 4
20 | 尹才学、郭峰 | 20 | 18 | 90 | 100 | 5 | 0 | 2
21 | 夏韧杰 | 20 | 19 | 95 | 89 | 4.4 | 1 | 0
22 | 彭伟 | 19 | 11 | 57.9 | 0 | 0 | 7 | 1
23 | 李永阳 | 19 | 13 | 68.4 | 0 | 0 | 2 | 4
24 | BPM-普元 - 董乐 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 郝燕 | 18 | 15 | 83.3 | 51 | 2.8 | 1 | 2
26 | 周佩翼 | 17 | 8 | 47.1 | 0 | 0 | 3 | 6
27 | 罗倩楠/吕哲国 | 17 | 17 | 100 | 76 | 4.5 | 0 | 0
28 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-刘亮 | 17 | 17 | 100 | 56 | 3.3 | 0 | 0
29 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-陈超光 | 16 | 15 | 93.8 | 40 | 2.5 | 0 | 0
30 | 贺晓强 | 16 | 15 | 93.8 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-薛小兵 | 15 | 15 | 100 | 22 | 1.5 | 0 | 0
32 | 杨硕 | 14 | 14 | 100 | 69 | 4.9 | 0 | 0
33 | 苏井祥 | 14 | 13 | 92.9 | 54 | 3.9 | 0 | 0
34 | 尹华涛 | 14 | 13 | 92.9 | 42 | 3 | 0 | 1
35 | 吴书娴 | 14 | 14 | 100 | 3 | 0.2 | 0 | 0
36 | 第二组-浪潮 - 王群 | 13 | 12 | 92.3 | 39 | 3 | 0 | 0
37 | 刘志学 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 周宝辉 | 13 | 11 | 84.6 | 47 | 3.6 | 0 | 1
39 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-张丽 | 13 | 11 | 84.6 | 17 | 1.3 | 0 | 0
40 | 袁家睿 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 8
41 | 李瑞峰/张利斌 | 12 | 12 | 100 | 20 | 1.7 | 0 | 0
42 | 李龙飞 | 12 | 12 | 100 | 48 | 4 | 0 | 0
43 | 史润青 | 12 | 12 | 100 | 59 | 4.9 | 0 | 0
44 | 刘大宇 | 12 | 12 | 100 | 29 | 2.4 | 0 | 0
45 | 司库融合-九恒星 - 刘武 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 旷思宇 | 11 | 11 | 100 | 56 | 5.1 | 0 | 0
47 | 吴诗宇 | 11 | 11 | 100 | 33 | 3 | 0 | 0
48 | 陈鸿达 | 11 | 11 | 100 | 65 | 5.9 | 0 | 0
49 | 符文鑫 | 11 | 8 | 72.7 | 34 | 3.1 | 0 | 3
50 | 李瑞洁 | 11 | 11 | 100 | 12 | 1.1 | 0 | 0
51 | 邹锦豪 | 11 | 7 | 63.6 | 32 | 2.9 | 0 | 4
52 | 孔素婕 | 10 | 10 | 100 | 39 | 3.9 | 0 | 0
53 | 盖海涛 | 10 | 10 | 100 | 28 | 2.8 | 0 | 0
54 | 李通 | 10 | 10 | 100 | 72 | 7.2 | 0 | 0
55 | 吕哲国 | 9 | 6 | 66.7 | 81 | 9 | 0 | 0
56 | 刘超群 | 7 | 7 | 100 | 23 | 3.3 | 0 | 0
57 | 张利斌 | 6 | 6 | 100 | 18 | 3 | 0 | 0
58 | 黄冲 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1.3 | 0 | 0
59 | 销售/制造组-山能数科 - 刘大宇 | 6 | 6 | 100 | 20 | 3.3 | 0 | 0
60 | 徐佳炜/任力/醋文超 | 6 | 6 | 100 | 126 | 21 | 0 | 0
61 | 李久佳 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 王振众 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0
63 | 醋文超 | 5 | 5 | 100 | 22 | 4.4 | 0 | 0
64 | 朱亭 | 5 | 4 | 80 | 43 | 8.6 | 1 | 0
65 | 房立鑫 | 5 | 5 | 100 | 14 | 2.8 | 0 | 0
66 | 刘仲文 | 5 | 5 | 100 | 24 | 4.8 | 0 | 0
67 | 周一围 | 5 | 5 | 100 | 10 | 2 | 0 | 0
68 | 付东旭/房立鑫 | 4 | 4 | 100 | 19 | 4.8 | 0 | 0
69 | 李卓钊 | 4 | 3 | 75 | 40 | 10 | 1 | 0
70 | 魏国、陈超、高喜平 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1.2 | 0 | 0
71 | 任宏玉 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0.2 | 0 | 0
72 | 任瑞峰 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1.8 | 0 | 0
73 | 姚宏博、赵铁智 | 4 | 2 | 50 | 5 | 1.2 | 2 | 0
74 | 张广源 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0.2 | 0 | 0
75 | MDG-山能数科 - 王振众 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0
76 | 第三组-上海汉得 - 孙光辉 | 3 | 2 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 1
77 | 刘超 高喜平 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0.7 | 0 | 0
78 | 孙同 | 3 | 3 | 100 | 10 | 3.3 | 0 | 0
79 | 第五组-石化盈科 - 薛小兵 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0
80 | 黄新柯 | 3 | 3 | 100 | 14 | 4.7 | 0 | 0
81 | 王小丽 | 3 | 2 | 66.7 | 11 | 3.7 | 0 | 0
82 | 蒋成 | 3 | 3 | 100 | 19 | 6.3 | 0 | 0
83 | 黄冲、郭俊 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 0
84 | 刘露特 | 2 | 1 | 50 | 11 | 5.5 | 1 | 0
85 | 刘超群、盖海涛 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 0
86 | 刘超、陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 0
87 | 刘志强 | 2 | 2 | 100 | 14 | 7 | 0 | 0
88 | 任宏玉、张宁 | 2 | 1 | 50 | 3 | 1.5 | 1 | 0
89 | 万利强 | 2 | 2 | 100 | 22 | 11 | 0 | 0
90 | 何社强、陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 0
91 | 丁智泓 | 2 | 1 | 50 | 15 | 7.5 | 1 | 0
92 | 楚信、李杰、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 16 | 8 | 0 | 0
93 | 李瑞峰/房立鑫 | 2 | 2 | 100 | 10 | 5 | 0 | 0
94 | 张宁、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 0
95 | 李杰、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 0
96 | 张广源、李杰 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2.5 | 0 | 0
97 | 周忠锦、孙同 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2
98 | 李德森 程文星 | 2 | 2 | 100 | 15 | 7.5 | 0 | 0
99 | 晏磊 | 2 | 2 | 100 | 11 | 5.5 | 0 | 0
100 | 郭俊 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0
101 | 陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 0
102 | 醋文超/刘志强 | 2 | 2 | 100 | 16 | 8 | 0 | 0
103 | 郭俊、楚信 | 2 | 2 | 100 | 10 | 5 | 0 | 0
104 | 魏国、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0
105 | 蒋顺毅 | 2 | 1 | 50 | 35 | 17.5 | 1 | 0
106 | 罗倩楠 | 2 | 1 | 50 | 8 | 4 | 0 | 1
107 | 郭俊、何社强 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 0
108 | 王霆；夏星炜 | 2 | 1 | 50 | 10 | 5 | 1 | 0
109 | 段曼琦 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 0
110 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、第五组（专业化公司一标段）、陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 14 | 7 | 0 | 0
111 | 楚信、第五组（专业化公司二标段）、陈超、高喜平 | 2 | 2 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0
112 | 王霆 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 0 | 0
113 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 刘蕊 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0
115 | 任力 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 0 | 0
116 | 李卓钊 程文星 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 0 | 0
117 | 曾健彪 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0
118 | 徐佳炜 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0
119 | 徐佳炜/任力 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0
120 | 张洁 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0
121 | 尹才学 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0
122 | MDG-山能数科 - 车琨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
123 | 周帅、刘超群 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0
124 | 第五组 专业化公司组-石化盈科-彭伟 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0
125 | 盖海涛、刘超群 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0
126 | 王凤娇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0
127 | 王凤娇 朱亭 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0
128 | 段勇 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0
129 | 设备组-浪潮 - 尹才学 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0
130 | 醋文超/季维超/刘志强 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 0 | 0
131 | 项目组-海通安恒 - 李瑞洁 | 1 | 1 | 100 | 13 | 13 | 0 | 0
供应商团队绩效对比
供应商团队 | 总任务数 | 已完成 | 完成率(%) | 总人天 | 进行中 | 待处理 | 已取消
内部/其他 | 875 | 721 | 82.4 | 3208 | 40 | 104 | 10
石化盈科 | 156 | 147 | 94.2 | 324 | 0 | 0 | 9
上海汉得 | 133 | 112 | 84.2 | 430 | 2 | 18 | 1
昆仑数智 | 102 | 97 | 95.1 | 326 | 0 | 4 | 1
青岛海信 | 94 | 94 | 100 | 230 | 0 | 0 | 0
中核核信 | 53 | 41 | 77.4 | 117 | 0 | 6 | 6
山能数科 | 35 | 35 | 100 | 148 | 0 | 0 | 0
浪潮 | 13 | 12 | 92.3 | 39 | 0 | 0 | 1
中远海科 | 4 | 3 | 75 | 21 | 0 | 0 | 1

## 模块维度分析
业务模块任务分布与完成情况
排名 | 模块 | 总任务数 | 已完成 | 完成率(%) | 总人天 | 开发 | 集成 | 需求 | 报表 | 其他类型
1 | - | 278 | 202 | 72.7 | 571 | 133 | 64 | 19 | 15 | 47
2 | FICO | 217 | 198 | 91.2 | 905.5 | 147 | 67 | 0 | 1 | 2
3 | MM | 216 | 208 | 96.3 | 500.5 | 72 | 52 | 1 | 13 | 78
4 | PM | 123 | 119 | 96.7 | 424.5 | 89 | 34 | 0 | 0 | 0
5 | PS | 109 | 97 | 89 | 295.5 | 28 | 48 | 1 | 14 | 18
6 | 智能仓储 | 76 | 69 | 90.8 | 247 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0
7 | SD | 69 | 69 | 100 | 209 | 56 | 12 | 1 | 0 | 0
8 | SSF | 66 | 32 | 48.5 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PP | 60 | 59 | 98.3 | 170 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0
10 | 报销报账 | 51 | 39 | 76.5 | 951 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0
11 | MDG | 46 | 44 | 95.7 | 147 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SAP-FICO | 36 | 22 | 61.1 | 99 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SAP-MM | 30 | 26 | 86.7 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 其他 | 22 | 21 | 95.5 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | SAP-PP | 17 | 16 | 94.1 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | GRC | 12 | 12 | 100 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8
17 | 财务共享系统改造 | 10 | 3 | 30 | 64 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2
18 | SAP-SD | 9 | 9 | 100 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 司库融合 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
20 | SAP FICO | 6 | 5 | 83.3 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SAP-PM | 5 | 5 | 100 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## 阶段漏斗分析
FS → 业务测试 → TS 阶段流转分析
阶段 | 总任务数 | 已完成 | 完成率(%) | 进行中 | 待处理 | 已取消 | 不适用/未填
FS-功能说明书 | 1233 | 1148 | 93.1 | 34 | 36 | 12 | 232
业务测试 | 1158 | 1000 | 86.4 | 105 | 32 | 9 | 307
TS-技术说明书 | 1003 | 740 | 73.8 | 43 | 108 | 10 | 543
各项目标段阶段完成率明细
项目标段 | 总任务 | FS完成率(%) | 业务测试完成率(%) | TS完成率(%) | FS未完成 | 测试未完成 | TS未完成
智能仓储-A批次 | 53 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0
智能仓储-B批次 | 23 | 100 | 69.6 | - | 0 | 7 | 0
智能仓储-C批次 | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0
合同管理-A批次 | 53 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0
合同管理-B批次 | 20 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0
合同管理-C批次 | 8 | 62.5 | 0 | - | 3 | 8 | 0
BPM-A批次 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0
BPM-B批次 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0
newBPM-A批次 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0
newBPM-B批次 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0
报销报账-A批次 | 32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
报销报账-B批次 | 7 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 7
报销报账-C批次 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
财务共享改造-A批次 | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
财务共享改造-C批次 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7
司库融合-A批次 | 8 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0
司库融合-B批次 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1
MDG-JAVA | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 0
电子档案-B批次 | 22 | 9.1 | 100 | 11.1 | 20 | 0 | 16
FICO-A批次 | 47 | 95.7 | 100 | 95.7 | 2 | 0 | 2
FICO-B批次 | 9 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
FICO-C批次 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5
MM-A批次 | 68 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
MM-B批次 | 23 | 100 | 13 | - | 0 | 20 | 0
PS业务域 | 36 | - | - | - | 0 | 0 | 0
PS开发项-A批次 | 32 | - | - | - | 0 | 0 | 0
newPS-A批次 | 36 | 100 | 77.8 | - | 0 | 8 | 0
newPS-B批次 | 2 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0
PM-A批次 | 63 | 100 | 60.3 | 100 | 0 | 25 | 0
PM-C批次 | 8 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4 | 0
PP-A批次 | 25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
PP-B批次 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0
SD-A批次 | 18 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
SD-B批次 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0
newSD-C批次 | 1 | 100 | 0 | - | 0 | 1 | 0
第一组中远海科-Ｃ批次 | 4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3
第一组上海汉得-A批次 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
第一组上海汉得-B批次 | 25 | 100 | 84 | 92 | 0 | 4 | 2
第二组浪潮-B批次 | 13 | 100 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 13
第三组上海汉得-B批次 | 106 | 98.1 | 96.6 | 45.2 | 2 | 2 | 57
第三组山能数科-B批次 | 35 | 100 | 85.7 | 60 | 0 | 5 | 14
第四组昆仑数智-A批次 | 57 | 100 | 98.2 | 100 | 0 | 1 | 0
第四组昆仑数智-B批次 | 45 | 88.9 | 80.5 | 85.4 | 5 | 8 | 6
第四组青岛海信-A批次 | 94 | 100 | 96.8 | 83 | 0 | 3 | 16
第五组石化盈科-A批次 | 147 | 95.9 | 95.9 | 96.6 | 6 | 6 | 5
第五组石化盈科-B批次 | 9 | 100 | 66.7 | 100 | 0 | 3 | 0
第五组-中核核信-A批次 | 11 | 72.7 | 100 | 72.7 | 3 | 0 | 3
第五组-中核核信-B批次 | 42 | 72.5 | 100 | 51.9 | 11 | 0 | 13
GRC-A批次 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
GRC-B批次 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
共享运营 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0
系统开发实现 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0
共享运营-独立开发标段-C批次 | 66 | 100 | 44.4 | - | 0 | 20 | 0
MDG-A批次 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
MDG-B批次 | 9 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
MDG-C批次 | 7 | 100 | 71.4 | 100 | 0 | 2 | 0
关联交易-C批次 | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 0

## 数据质量报告
数据质量检查报告
一、状态值规范性检查
检查项 | 异常数量 | 异常详情 | 建议处理方式
状态值不规范 | 9 | "已经完成" 7条, "未开始" 1条, "已阻塞" 1条 | 批量替换为标准值: 已经完成→已完成, 未开始→待处理
进度与状态不一致 | 8 | 待处理但进度≥100%: 1条; 已取消但进度≥100%: 7条 | 核查任务实际状态，同步更新状态与进度
FS状态不规范 | 33 | 使用"完成"而非"已完成": 33条 | 统一替换为"已完成"
业务测试状态不规范 | 36 | "已经完成" 16条, "测试中" 20条 | 替换: 已经完成→已完成, 测试中→进行中
计划人天缺失 | 288 | 288条任务计划开发人天为0或空 (19.7%) | 补充缺失人天数据，否则工作量统计失真
日期格式异常 | 133 | 开始日期解析异常: 133条 | 检查并修正日期格式为 YYYY/MM/DD
任务周期超10天 | 233 | 233条任务周期超过10天 (模板规范要求≤10天) | 考虑拆分为子任务，或备注原因
二、各字段填写完整度
字段名 | 填写数量 | 总数量 | 完整度(%)
项目 | 1465 | 1465 | 100
任务名称 | 1465 | 1465 | 100
任务类型 | 1465 | 1465 | 100
选择类型 | 1456 | 1465 | 99.4
优先级 | 1465 | 1465 | 100
状态 | 1465 | 1465 | 100
负责人 | 1464 | 1465 | 99.9
进度 | 1465 | 1465 | 100
开始日期 | 1332 | 1465 | 90.9
结束日期 | 1324 | 1465 | 90.4
计划开发人天 | 1177 | 1465 | 80.3
模块 | 1187 | 1465 | 81
需求类型 | 1263 | 1465 | 86.2
FS状态 | 1233 | 1465 | 84.2
FS负责人 | 1181 | 1465 | 80.6
FS计划结束日期 | 909 | 1465 | 62
FS实际结束日期 | 918 | 1465 | 62.7
FS文档 | 1015 | 1465 | 69.3
业务测试状态 | 1158 | 1465 | 79
业务测试负责人 | 1135 | 1465 | 77.5
业务测试计划开始日期 | 1039 | 1465 | 70.9
业务测试计划结束日期 | 1023 | 1465 | 69.8
业务测试实际开始日期 | 949 | 1465 | 64.8
业务测试实际结束日期 | 915 | 1465 | 62.5
TS状态 | 1003 | 1465 | 68.5
TS计划结束日期 | 812 | 1465 | 55.4
TS实际结束日期 | 718 | 1465 | 49
TS文档 | 693 | 1465 | 47.3

## 逾期与风险分析
逾期任务与风险预警
一、逾期任务明细
项目 | 任务名称 | 任务类型 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 延期原因
MDG-JAVA | 客商平台与MDG数据差异处理相关功能 | 需求 | 中 | 进行中 | 王振众 | 2026/6/5 | 2026/6/15 | 20% | -
PS业务域 | 项目概算多版本对比分析报表新增 | 开发 | 低 | 进行中 | 任宏玉、张宁 | 2026/5/7 | 2026/5/10 | 80% | -
PS业务域 | 工程报量功能优化 | 开发 | 高 | 进行中 | 丁智泓 | 2026/5/11 | 2026/5/12 | 80% | -
PS业务域 | 合同结算验收功能 | 开发 | 高 | 进行中 | 王霆；夏星炜 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 70% | -
PS业务域 | 项目关闭检查报表优化 | 报表 | 低 | 进行中 | 姚宏博、赵铁智 | 2026/5/8 | 2026/5/10 | 70% | -
PS业务域 | 预算查询报表优化 | 报表 | 低 | 进行中 | 姚宏博、赵铁智 | 2026/5/8 | 2026/5/10 | 70% | -
二、进行中但进度偏低的关注任务（风险预警）
项目 | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 进度 | 开始日期 | 结束日期 | 任务周期(天) | 描述(前80字)
智能仓储-B批次 | [WMS50068]-月结专题 | 低 | 刘露特 | 30% | 2026/6/15 | 2026/7/25 | 40 | 1. 财务月结，关闭当前并打开下一物料账期后，推送标识、公司代码、会计期间等数据到WMS
智能仓储-B批次 | [WMS58070]-智能仓储至新疆无人值守标签卡更新接口 | 低 | 罗伟军 | 20% | 2026/7/13 | 2026/7/25 | 12 | 智能仓储至新疆无人值守标签卡更新接口
智能仓储-B批次 | [WMS58071]-智能仓储至新疆无人值守货架指示灯亮灯接口 | 低 | 罗伟军 | 20% | 2026/7/13 | 2026/7/25 | 12 | 智能仓储至新疆无人值守货架指示灯亮灯接口
合同管理-C批次 | OC500096 | 低 | 夏韧杰 | 30% | 2026/6/8 | 2026/8/1 | 54 | 与财务共享系统集成，下发合同信息及合同累计已结算金额
合同管理-C批次 | OC500048 | 低 | 蒋顺毅 | 0% | 2026/6/15 | 2026/8/1 | 47 | 一、合同管理信息系统开启智能法审功能，汇集内部合同管理制度、国家法律法规等信息，在法务审核时，自动进行法律合规审核，协助人工完成合同审核 二、系统AI自动比对销
合同管理-C批次 | OC500113 | 中 | 李卓钊 | 0% | 2026/6/29 | 2026/8/1 | 33 | 保函校验，与项目/报销报账协同调用校验
合同管理-C批次 | OC500114 | 中 | 朱亭 | 0% | 2026/6/29 | 2026/8/1 | 33 | 合同修改增加限制条件 限制合同变更发起必须参考工程变更单。 限制条件如下： 1、有合同有PO的服务类合同，如合同关联的PO同时包含物资和服务类PO行项目时，只限
报销报账-C批次 | BXBZA50740 | 低 | 吴任桥 | 0% | 2026/8/15 | 2026/8/21 | 6 | 增加清账异常台账查询页面
MDG-JAVA | 客商平台与MDG数据差异处理相关功能 | 中 | 王振众 | 20% | 2026/6/5 | 2026/6/15 | 10 | 1 MDG032接口改造 改造原有MDG032接口，调整数据结构与MDG002接口保持一致 2 新增MDG主动调用取数接口 新增同步类型的MDG主动调用取数接口
MDG-JAVA | 客商增加调用企查查接口功能 | 中 | MDG-山能数科 - 王振众 | 10% | 2026/7/9 | - |  | -
MDG-JAVA | 客商主数据银行搜索问题修复 | 中 | MDG-山能数科 - 王振众 | 30% | 2026/7/16 | - |  | -
第三组上海汉得-B批次 | FICO50068-032 | 低 | 郝燕 | 0% | 2026/7/21 | 2026/7/22 | 1 | 费用分摊结转程序
第三组上海汉得-B批次 | PP50055 | 低 | 孙光辉 | 0% | 2026/7/21 | 2026/7/23 | 2 | 月度产量及金属平衡报表迁移 PS: 程序已由第四组迁移完成，待第四组修改完成测试后确认是否符合要求
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF16 | 低 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - |  | 高级搜索查询条件联动
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF17 | 高 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - |  | 绩效管理-共享员工运营指标统计(优化)
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF27 | 高 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - |  | 共享任务回退情况汇总分析表
共享运营-独立开发标段-C批次 | SPIC_JTYBJ_TG_SSF33 | 中 | 共享运营-山能数科 - 侯礼金 | 0% | - | - |  | 点击质检页签系统弹出新独立窗口
MDG-C批次 | MDG500046 | 高 | MDG-山能数科-杜智 | 50% | 2026/8/3 | 2026/8/9 | 6 | MDG042-机组接口写入模式调整 由原来的写表改为CR写入，同步更改检查规则
关联交易-C批次 | FICO50288-016 | 高 | 周佩翼 | 50% | 2026/7/20 | 2026/7/31 | 11 | 采购确认查询
关联交易-C批次 | FICO50289-073 | 中 | 李永阳 | 40% | 2026/7/24 | 2026/7/28 | 4 | 非财务公司收付款凭证协同手工事后关联

## 任务类型与优先级
任务类型 × 优先级 × 状态交叉分析
一、任务类型 × 状态
任务类型 | 已完成 | 进行中 | 待处理 | 已取消 | 总计 | 完成率
开发 | 698 | 27 | 101 | 13 | 839 | 83.2
集成 | 320 | 3 | 7 | 9 | 339 | 94.4
需求 | 63 | 4 | 19 | 0 | 86 | 73.3
功能 | 73 | 4 | 0 | 1 | 78 | 93.6
接口 | 50 | 1 | 5 | 0 | 56 | 89.3
报表 | 38 | 2 | 0 | 6 | 46 | 82.6
优化 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
增强 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
BUG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
问题 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
二、优先级 × 状态
优先级 | 已完成 | 进行中 | 待处理 | 已取消 | 总计 | 完成率
中 | 334 | 15 | 27 | 6 | 382 | 87.4
低 | 312 | 12 | 94 | 19 | 437 | 71.4
高 | 616 | 15 | 11 | 4 | 646 | 95.4